АЛГОРИТМ

ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ

(БЕЗ ТОРГОВ)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления о подготовке и утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 3 | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом). | - | Статья 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ). | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. | Образование земельного участка | Устанавливается договором | - | 1 | Договор подряда на выполнение кадастровых работ. | Межевой план | Статья 36 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; статья 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - ФЗ № 218); приказ Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 3. | Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка | 5 рабочих дней | 4 рабочих дня | 4 | 1. Заявление о постановке на государственный кадастровый учет; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка; 4. Межевой план. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) | Пункт 3 части 1 статьи 16, статья 18, статья 28 ФЗ № 218 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 4. | Подача заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган | 1 рабочий день | 1 рабочий день | 4 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Выписка из ЕГРН (заявитель может представить данные документы по собственной инициативе); 3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем (заявитель может представить данные документы по собственной инициативе); 4. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя). | - | 1) Статья 39.17 ЗК РФ; 2) Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 3) Постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 № 164 «О некоторых мерах по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области». | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 5. | Договор с инвестором заключен | 30 календарных дней | 27 календарных дней | 4 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Выписка из ЕГРН (заявитель может представить данные документы по собственной инициативе); 3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем (заявитель может представить данные документы по собственной инициативе); 4. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя). | 1. Решение о предоставлении земельного участка; 2. Договор. | 1) Пункт 5 статьи 39.17 ЗК РФ; 2) Постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 № 164 «О некоторых мерах по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области». | Для всех объектов капитального строительства | - |

Настоящий алгоритм подготовлен с учетом Методических рекомендаций по внедрению Свода инвестиционных правил субъекта Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации («Региональный инвестиционный стандарт»)», и определяет рекомендуемый порядок прохождения административных процедур для получения земельного участка в аренду (без торгов).

Срок проведения административных процедур для получения земельного участка в аренду (без торгов) – предельный срок проведения административных процедур от направления в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона до заключения договора аренды земельного участка.

В алгоритм не включены процедуры:

- утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.