Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Показатель 1.1  > 100% | 109,8 % |  |
| Показатель 1.2  ≥ 100% | 110,7% |
|  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных решениями Батайской городской Думы | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Проведение оценки | Оценка проведена |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Показатель 1.3  ≥ 90% | 96,2% |  |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 4. | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Своевременное внесение проектов решений Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета города Батайска, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | исполнено |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности Финансового управления города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | исполнено |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.3.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Показатель 2.2  ≥ 95% | 98% |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.4.  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем | исполнено |  |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом города Батайска» | | | | | | | |
| 8. | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Показатель 3.1.  < 100% | 21,7 % |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.2.  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Батайска | Финансовое управление города Батайска | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Показатель 3.2.  <15% | 0,73 % |  |