Приложение N 1

# СВЕДЕНИЯ

# о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач, а также программах и программных мероприятиях субъекта бюджетного планирования

| Показатели | Единица измерения | Отчетный период |  |  |  |  | Плановый период |  |  | Достижение целевого значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год, предшествующий отчетному (2015 год) | Отчетный год (2016 год) |  | Текущий год (2017 год) |  | Очередной финансовый год (2018 год) | 1-й последующий финансовый год (2019 год) | 2-й последующий финансовый год (2020 год) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение | Год достижения |
|  |  | факт | план | факт | план | оценка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Стратегическая цель 1 Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 1.1 Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей устойчивость бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1.1 Использование среднесрочных бюджетных проектировок |  | среднесрочный финансовый план |  |  | бюджет принимается на один год |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1.2 Доля расходов бюджета города на капитальные вложения от общего объема расходов бюджета города | % | 29,3 | 5,9 | 5,5 | 10,6 |  | 5,2 | 2,8 | 2,8 |  |  |
| Тактическая задача 1.2 Эффективное управление резервным фондом Администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.2.1 Формирование и использование средств резервного фонда Администрации города в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Стратегическая цель 2 Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая задача 2.1 Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1.1 Сроки принятия решения о бюджете на очередной финансовый год | дата | 24.12.2014 | До 30.12.2015 | 23.12.2015 | До 30.12.2016 | 16.12.2016 | 30.12.2017 | 30.12.2018 | 30.12.2019 |  |  |
| Показатель 2.1.2 Принятие сбалансированного бюджета города | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |
| Показатель 2.1.3 Проведение публичных слушаний по проекту бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |
| Тактическая задача 2.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.2.1 Утверждение годового отчета об исполнении бюджета решением Батайской городской Думы | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |
| Показатель 2.2.2 Срок формирования месячного отчета об исполнении бюджета | дней после окончания отчетного периода | 7 | <7 | 7 | <7 | 7 | <7 | <7 | <7 |  |  |
| Тактическая задача 2.3 Повышение эффективности расходов бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.3.1 Динамика налоговых доходов бюджета города | % к предыдущему году | 98,4 | 98,2 |  | 103,4 |  | 105,3 | 104,9 | 104,9 |  |  |
| Показатель 2.3.2 Динамика неналоговых доходов бюджета города | % к предыдущему году | 95,4 | 105,1 |  | 171,2 |  | 73,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Показатель 2.3.3 Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов | % | 93,9 | 93,2 | 92,9 | 89,9 |  | 92,4 | 91,2 | 91,2 |  |  |
| Показатель 2.3.4 Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Муниципальная программа города Батайска "Развитие муниципального управления" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы - развитие муниципального управления и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель подпрограммы в рамках программы – совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, создание благоприятных правовых и экономических условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Батайске и обеспечение широкого участия населения в решении актуальных проблем муниципального образования "Город Батайск". Основные задачи подпрограммы – повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления; организовать обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повысить престиж муниципальной службы и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая цель : развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Батайске, совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель достижения цели программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Затраты на реализацию программы, всего | Тыс. руб. | - | 26,2 | 26,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
| В том числе: По реализации задачи субъекта бюджетного планирования, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | Ты. руб. |  | 26,2 | 26,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
| Муниципальная программа города Батайска "Информационное общество" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы - развитие информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель подпрограммы – формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города Батайска; обеспечение защиты информации; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий. Основные задачи подпрограммы – обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия структурных подразделений; развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая цель : формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города Батайска; обеспечение защиты информации; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель достижения цели программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Затраты на реализацию программы, всего | Тыс. руб. | 174,0 | 106,7 | 106,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| В том числе: По реализации задачи субъекта бюджетного планирования, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | Ты. руб. | 174,0 | 106,7 | 106,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| Муниципальная программа города Батайска "Управление муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы: - долгосрочное финансовое планирование; - нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса; - управление муниципальным долгом города Батайска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель программы – обеспечение долгосрочной и сбалансированной устойчивости бюджета города; создание условий для эффективного управления муниципальными финансами. Основные задачи программы – проведение эффективной бюджетной политики. Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. Основные мероприятия подпрограммы: разработка долгосрочной бюджетной стратегии города Батайска; организация планирования и исполнения бюджета города Батайска и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тактическая цель : обеспечение долгосрочной и сбалансированной устойчивости бюджета города; создание условий для эффективного управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель достижения цели программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Затраты на реализацию программы, всего | Тыс. руб. | 11 973,4 | 9 856,7 | 9 842,5 | 10 441,1 | 10 441,1 | 10 441,1 | 10 741,1 | 10 741,1 |  |  |
| В том числе: По реализации задачи субъекта бюджетного планирования, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | Ты. руб. | 11 973,4 | 9 856,7 | 9 842,5 | 10 441,1 | 10 441,1 | 10 441,1 | 10 741,1 | 10 741,1 |  |  |