|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 744 от 12.04. 2013г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОТЧЁТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальной долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Модернизация здравоохранения города Батайска Ростовской области на 2011-2012 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по состоянию на "_1__"__января__________ 20_13_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |  |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия |  | Ед. измерения | План |  | факт |  | Отклонение (%) |  | Уточнённый план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | прочие источники (ФФОМС, ТФОМС) |  |  | всего |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | прочие источники (ФФОМС, ТФОМС) |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 393.3 |  |  | 0.0 |  | 85 979.3 | 30 645.1 |  | 192 768.9 |  |  | 294 835.0 |  |  | 0.0 |  | 85 856.4 | 23 994.6 |  | 197 214.0 |  |  | 95.3 |  |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта, выполнение работ по содержанию дирекции (строительный контроль), монтаж автоматической пожарной сигнализации, проведение работ по проектированию ПСД с прохождением экспертизы |  | количество зданий учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся в нем | ед. |  | 12.0 |  | 11.0 |  | 92.0 |  | 196 953.4 |  |  |  | 72 571.2 | 25 063.5 |  | 99 318.7 |  | 196 476.8 |  |  |  |  |  | 72 571.2 | 18 414.8 |  |  | 104435,6* |  |  | 99.8 |
| Мероприятие 2.2 Оснащение оборудованием |  | оснащение в соответствии с табелем оснащения | % |  | 100.0 |  | 100.0 |  |  |  | 74 964.7 |  |  | 0.0 | 12 915.7 | 4 524.6 |  | 57 524.4 |  | 73 089.9 |  |  |  |  |  | 12 855.2 | 4 524.6 |  |  | 55 710.1 |  |  | 97.5 |
| Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 973.7 | 0.0 |  |  | 0.0 | 600.0 | 9 373.7 |  | 9 580.7 |  |  |  |  |  |  |  | 598.3 | 8 982.4 |  |  | 96.1 |  |  |
| Мероприятие 1.2. Запись к врачу в электронном виде | количество муниципальных учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и сенсорных терминалов |  | ед. |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 100.0 |  | 899.2 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 899.2 |  | 341.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 341.2 |  |  | 37.9 |  |  |
| Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение системы электронного документооборота | количество муниципальных учреждений здравоохранения, использующих электронный документооборот при обмене медицинской документацией |  | ед. |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 100.0 |  | 0.0 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта РФ | количество муниципальных учреждений здравоохранения, ведущих единый регистр мед.работников |  | ед |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 100.0 |  | 84.8 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 84.8 |  | 42.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 |  |  | 50.0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 42.4 |  | 21.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21.2 |  |  | 50.0 |  |  |
| Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.4 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 42.4 |  | 21.2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21.2 |  |  | 50.0 |  |  |
| Задача 3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России | количество муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в соответствии стандартов медицинской помощи |  | ед. |  | 2.0 |  | 2.0 |  | 100.0 |  | 16 271.5 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 16 271.5 |  | 17627,2* |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 17 627.2 |  |  | 108.3 |  |  |
| Мероприятие 3.Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавщихся в трудной жизненной ситуации | число обследованных детей |  | чел. |  | 1 040.0 |  | 1 040.0 |  | 100.0 |  | 1 052.1 |  |  |  |  | 0.0 | 1 052.1 |  | 1 052.1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 1 052.1 |  |  | 100.0 |  |  |
| Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | потребность во врачебных кадрах для оказания медицинской помощи по территориальной программе государственных гарантий |  | чел. |  | 294.0 |  | 349.0 |  | 118.7 |  | 1 051.1 | 0.0 |  |  | 492.4 | 457.0 | 101.7 |  | 988.6 |  |  |  |  |  |  | 430.0 | 456.9 | 101.7 |  |  | 94.1 |  |  |
| Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. | число амбулаторных посещений |  | посещения |  | 386 929.0 |  | 596 518.0 |  | 154.2 |  | 8 142.8 | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 | 8 142.8 |  | 8878,9* |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 8 878.9 |  |  | 109.0 |  |  |
|  | * Сумма кассовых расходов за 2012 год превышает указанный в программе уточненный план бюджетных ассигнований (графа "уточненный план бюджетных ассигнований 2012 года")в связи с тем, что в кассовые расходы 2012 года включены остатки средств ФФОМС и ТФОМС 2011 года, которые в областной и муниципальной долгосрочных целевых программах "Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы" и "Модернизация здравоохранения города Батайска Ростовской области на 2011-2012 годы" показаны в графе "уточненный план бюджетных ассигнований 2011 года". Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация здравоохранения города Батайска Ростовской области на 2011-2012 годы" разработана на основании областной долгосрочной целевой программы "Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы", куратором котрой является Министерство здравоохранения Ростовской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** Уточнённый план бюджетных ассигнований 2012 года соотвествует утвержденной муниципальной долгосрочной целевой программе "Модернизация здравоохранения города Батайска Ростовской области на 2011-2012 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник общего отдела Л.Ю. Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |