|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постановлению Администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 745 от 12.04.2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОТЧЁТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в г.Батайске на 2009-2011 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по состоянию на 01.01.2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  | Объём ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения |  | План | факт | Отклонение (%) | Уточнённый план бюджетных ассигнований на 2009 - 2011 годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнение за 2009 - 2011 годы (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Областная программа (медикаменты) |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  | всего | Областная программа (медикаменты) | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по программе |  | тыс.руб. |  |  |  |  | 44 103.5 | 1 604.6 |  | 1 837.6 | 33 657.0 |  | 7 004.3 |  | 1704.6 | 1604.6 |  |  |  | 100.00 | 3.9 |
| Обеспечение противотуберкулёзными медикаментами | Заболеваемость туберкулёзом | на 100 тыс. населения |  | 70,5 | 54,6 | - 23,0 | 12 549.5 | 1 604.6 |  | 1 780.9 | 9 164.0 | 0.0 | 0.0 |  | 1604.6 | 1604.6 |  |  |  |  | 12.8 |
|  | смертность от туберкулёза | на 100 тыс. населения |  | 25,9 | 17,6 | - 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес больных, выявленных в фазе распада | % |  | 40.1 | 44.6 | + 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование: гигиеническая кабина для сбора мокроты типа КСМ (МУЗ ЦГБ г. Батайска - 1 шт.) |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100.0 |  | 100 |  |  |  |  | 100,00 | 100 |
| Дезсредства (Батайский филиал ГУЗ ПТКД РО) |  |  |  |  |  |  | 3293,18 |  |  |  | 3293.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ ЦГБ г. Батайска + Стоматологическая поликлиника |  |  |  |  |  |  | 6774.30 |  |  |  |  |  | 6774.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства профилактики и диагностики туберкулёза в МУЗ ЦГБ всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 256.50 |  |  | 56.70 | 199.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - туберкулин |  |  |  |  |  |  | 199.80 |  |  |  | 199.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - вакцина БЦЖ |  |  |  |  |  |  | 56.70 |  |  | 56.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - шприцы туберкулиновые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рентгеновская пленка 30*40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - картридж для флюорографа Q6511А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ксероксная бумага формата А4 для флюорографа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт Батайского филиала ГУЗ ПТКД РО |  |  |  |  |  |  | 21000.00 |  |  |  | 21000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключительная дезинфекция и камерная обработка постельных принадлежностей в очагах туб. инфекции |  |  |  |  |  |  | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник общего отдела Л.Ю. Фастова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |