|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации города Батайска от 26.04.2013 № 875 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы" по результатам за 2012 год и эффективности использования финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы" по состоянию на 01.01.2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |
|  |  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Исполнение (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Финансирование субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования |  |  |  |  |  | 262867,0 |  |  | 262867,0 |  |  |  | 262867,25 |  |  | 262867,25 |  |  | Выполнено |
| 2 | Предоставление субсидии на осуществление софинансирования расходов на заработную плату педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 3938,4 |  |  | 3938,4 |  |  |  | 3938,4 |  |  | 3938,4 |  |  | Выполнено |
| 3 | Софинансирование местного бюджета заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  | 990,7 |  |  |  |  | 990,7 |  | 990,7 |  |  |  | 990,7 |  | Выполнено |
| 4 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 6492,8 |  | 6492,8 |  |  |  |  | 6360,3 | 6360,3 |  |  |  |  | выполнено |
| 5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных общеобразовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат |  |  |  |  |  | 35091,7 |  |  |  |  | 35091,7 |  | 34719,7 |  |  |  | 34719,7 |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части расчетно-нормативных и расчетных затрат |  |  |  |  |  | 189351,4 |  |  |  |  | 189351,4 |  | 188370,25 |  |  |  | 188370,25 |  | выполнено |
| 7 | Питание детей из бюджетных средств |  |  |  |  |  | 22809,6 |  |  |  |  | 22809,6 |  | 22704,0 |  |  |  | 22704,0 |  | выполнено |
| 8 | Питание детей из приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | 24500,0 |  |  |  |  |  | 24500,0 | 24232,9 |  |  |  |  | 24232,9 | выполнено |
| 9 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей | обеспечение обучающихся услугами дополнительного образования; удовлетворенность населения качеством дополнительного образования; удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному обьразования в организациях различной организационно-правовой формы | % | 76 | 76 | 0,0 | 55496,3 |  |  |  |  | 55496,3 |  | 53606,0 |  |  |  | 53606,0 |  | выполнено |
| 10 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |  |  |  |  |  | 10626,5 |  |  |  |  | 10626,5 |  | 10609,4 |  |  |  | 10609,4 |  | выполнено |
| 11 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий прочих учреждений (общежитие и методкабинет) |  |  |  |  |  | 7039,1 |  |  |  |  | 7039,1 |  | 7000,0 |  |  |  | 7000,0 |  | выполнено |
| 12 | Приобретение учебников для : - общеобразовательных школ, - начальных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 13 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразо-вательных учреждений компьютерным оборудованием (классом-комплектом) для кабинетов информатики(14 + 1 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 14 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразо- вательных учреждений мультимедийным оборудованием (проектор + компьютер+экран) | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 15 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений интерактивным оборудованием в целях повышения качества образования | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 16 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразовательных учреждений сетевыми интерактивными обучающими программами по предметам учебного плана | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 16 | Мониторинг обеспечение бесперебойного широкополосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 17 | Мониторинг использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе | количество общеобразовательных учреждений, включенных в мониторинг состояния и эффективности использования ИКТ | ед. | 14,0 | 14,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 18 | Разработка учебных планов образовательных учреждений | удовлетворенность населения качетсвом образования детей; удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по трем предметам от числа выпускников, участвующих в едином государственным экзамене | % | 77,0 | 76,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 19 | Мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе общеобразовательных учреждений повышенного уровня | обеспечение учащихся 8-9 х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки; доля учащихся 10-11 х классов обучающихся по программам профильного обучения | % | 80 40 | 80 40 | 0 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 20 | Разработка рекомендаций по организационному и методическому обеспечению образовательных учреждений, реализующих индивидуальные учебные планы на 2-3 ступени обучения | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по трем предметам от числа выпускников, участвующих в едином государственным экзамене | % | 75,0 | 75,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 21 | Мониторинг ведения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 2 поколения | доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 2-го поколения 1 ступени | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 22 | Проведение педагогических чтений, конференций, се-минаров по проблемам введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 23 | Открытие и обеспечение функционирования: дошкольных групп для детей старшего дошкольного возраста в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях (предшкольное образование): 2011 г. – МДОУ № 13, 121, 16, 149, 5 2012 г. – МБ ДОУ № 12, 20, 52, 1. 2013 г. – МБ ДОУ № 2, 3, 6, 8, 9. 2014 г. – МБ ДОУ № 11, 14, 15, 18, 19, 21. 2015 г. – МБ ДОУ № 22, 25, 45, 148 | доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах доля охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет разными формами дошкольного образования | % | 90 87 | 90 87 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 24 | Перепрофилирование и обеспечение функционирования групповых помещений в дошкольных образовательных учреждениях в 2010 - 2011 (МДОУ №№ 5,19,21), 2012 - МОУ «Прогимназия №7» | удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования | % | 68,0 | 78,0 | 14,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 25 | Поддержка инициативы по организации и обеспечения развития новой формы дошкольного образования - "Семейный детский сад" | изучение запроса, оформление нормативно-правов.базы | Кол-во групп | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 26 | Открытие групп выходного и праздничного дня на базе: МДОУ № 14,16 (2011); МДОУ № 2,4 (2012), МДОУ № 8,52 (2013) |  | Кол-во групп | 4 | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 27 | Открытие групп (раннего развития) кратковременного пребывания МДОУ № 15 (2012). |  | Кол-во групп | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 28 | Подключение МДОУ к сети Интернет (2011) |  | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 29 | Открытие групп (раннего развития) кратковременного пребывания МДОУ № 15 (2012). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 30 | Проведение городского конкурса на лучший сайт дошкольного образовательного учреждения (2011). |  | % | 100,0 | 100,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 |
| 31 | Создание на базе комиссии по комплектованию прозрачной открытой системы информирования граждан о дошкольных образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации. Обслуживание программы «Комплектование» | снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения | % | 35% | 40% | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 32 | Издание ежегодных сборников «Дошкольные образовательные учреждения города Батайска» (2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено частично |
| 33 | Проведение круглого стола «Инклюзивное, интегративное и специальное дошкольное образование: опыт работы и направления дальнейшего развития» (2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 34 | Проведение исследования по изучению потребностей семьи в различных формах и видах инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования (2010) | мониторинг | шт. | 3,0 | 3,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 35 | Проведение выставки «Новые формы инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования» и постоянно действующего круглого стола «Учебно-методическое обеспечение инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования» (2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 |
| 36 | Обучение и повышение квалификации педагогов МДОУ по теме: «Использование технологий дистантного обучения в работе с семьями и детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» (2011-2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 37 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  | 10 675,9 |  |  | 10 675,9 |  |  |  | 10 675,9 |  |  | 10 675,9 |  |  | выполнено |
| 38 | Прочие расходы |  |  |  |  |  | 47386,9 |  |  |  |  | 47386,9 |  | 47375,8 |  |  |  | 47375,8 |  | выполнено |
| 39 | Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей образовательных учреждений города Батайска в кадрах с высшим и средним педагогическим образованием | доля учителей общеобразовательных учреждений. Имеющих стаж педагогической работы до 5 лет | % | 18,0 | 17,2 | -4,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 40 | Анализ закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов, окончивших педагогические вузы на условиях целевой контрактной подготовки | мониторинг | единица | 1.0 | 1.0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 41 | Формирование банка данных потребности в педагогических кадрах образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 42 | Церемония торжественного открытия Года учителя в городе Батайске |  |  | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 43 | Материальное стимулирование молодых специалистов (Распоряжение Мэра города Батайска от 30.12.2008 года № 270) |  |  |  |  |  | 2877,7 |  |  |  |  | 2877,7 |  | 2826,6 |  |  |  | 2826,6 |  | выполнено |
| 44 | Единовременная выплата молодым специалистам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 45 | Создание жилищно- бытовых условий для молодых специалистов- педагогов и для неполных семей педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 46 | Издание информационно-методических материалов по проблемам социальной и профессиональной адаптации молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 47 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Организация повышения квалификации педагогов в рамках деятельности «Школы молодого воспитателя» | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33,0 | 34 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 48 | Повышение квалификации руководящих работников образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 49 | Разработка правовой основы организации в системе образования наставничества, форм материального стимулирования педагогов- наставников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 50 | Совершенствование работы по проведению аттестации педагогических и руководящих работников образования города на квалификационную категорию | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33,0 | 34 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 51 | Проведение городского конкурса "Учитель года" |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | выполнено |
| 52 | Проведение городского конкурса "Воспитатель года " |  |  | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 19,5 |  |  |  |  | 19,5 |  | 19,5 |  |  |  | 19,5 |  | выполнено |
| 53 | Участие педагогических работников образовательных учреждений в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 54 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса "Учитель года " |  |  |  |  |  | 151,4 |  |  |  |  | 151,4 |  | 145,0 |  |  |  | 145,0 |  | выполнено |
| 55 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса "Воспитатель года " |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  |  | 95,0 |  | выполнено |
| 56 | Выплата премии «Учитель года» из резервного фонда |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | выполнено |
| 57 | Организация и проведение городского конкурса педагогов дополнительного образования «Траектория успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 58 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса «Траектория успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 59 | Организация и проведение городского конкурса – защиты образовательно-методического комплекса (ОМК) к образовательным программам педагогов дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 60 | Выплата премий победителям проведение городского конкурса – защиты образовательно-методического комплекса (ОМК) к образовательным программам педагогов дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 61 | Участие педагогов дополнительного образования в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 62 | Организация и проведение городской августовской педагогической конференции |  |  | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 63 | Участие В Донском образовательном фестивале - выставке "Образование. Карьера. Бизнес." |  |  | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 64 | Совершенствование форм общественного самоуправления в образовательных учреждениях | оля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управленияд | % | 63,6 | 63,7 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 65 | Формирование муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 66 | Совершенствование нормативов подушевого финансирования | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) общеобразовательных учреждений | руб. | 14654,06 | 13257,0 | -3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 67 | Оптимизация сети общеобразовательных учреждений | средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 26,5 | 26,1 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 68 | Оптимизация штатной численности работников общеобразовательных учреждений | Численность обучающихся, приходящихся на 1 работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях - всего - в том числе на одного учителя - на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | чел. | 11,2 18,0 24 | 11,3 19,2 27 | 0,9 6,7 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 69 | Фонд непредвиденных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 70 | Доступ к сети Интернет по школам (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 не предусмотрено |
| 71 | Доступ к сети Интернет по школам (областной бюджет) |  |  |  |  |  | 385,0 |  |  | 385,0 |  |  |  | 381,45 |  |  | 381,45 |  |  | выполнено |
| 72 | Софинансирование расходов местного бюджета доступа к сети Интернет по школам |  |  |  |  |  | 100,1 |  |  |  |  | 100,1 |  | 89,3 |  |  |  | 89,3 |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 633805,4 |  | 6492,8 | 277866,3 |  | 349446,3 | 0,0 | 630290,7 | 6360,3 |  | 277863,0 | 346067,4 | 0,0 |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи «Гражданин Батайска - гражданин России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Диагностика состояния гражданского образования и воспитания в городе Батайске Организация работы межведомственных координационных советов по духовно-нравственному и военно- патриотическому воспитанию молодежи | Уровень активности молодежи в общественной жизни | % | 56 | 56 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.2 | Разработка методик диагностики гражданского образования и воспитания на уровне ребенка класса, школы, микрорегиона и города в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.3 | Разработка и внедрение концепции развития, воспитания в системе образования города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.4 | Создание ОУ службы уполномоченного по правам участников образовательного процесса с предоставления им полномочий в соответствии с международными стандартами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.5 | Создание в образовательных учреждениях "института наставничества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2. 2.1 | Учебный процесс. Внедрение нового содержания образования. Организация научно-методической и исследовательской работы. Внедрение в учебный план учебных заведений курсов, обеспечивающих гражданско-патриотическую направленность образовательного процесса (граждановедение, основы православной культуры и др.) | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 73 | 74 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | Обновление содержания образования образовательной области «Физкультура» в соответствие с федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» по исполнению постановления РФ от 31.12.99 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан к военной службе». | Уровень подготовки молодежи к службе в рядах ВС РФ | % | 86 | 86 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.3 | Продолжить работу постоянных действующих комиссий по всеобучу, противодействию наркотической и алкогольной зависимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.4 | Внедрение третьего урока физической культуры . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5 | Создание моделей гражданского образования и воспитания и их реализацию методик, программ, проектов в образовательных учреждениях и микрорегионах. | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченыых военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 73 | 74 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Создание банка данных по вопросам образования и воспитания гражданина на базе ИМК и ДДТ, а также дидактических и методических материалов в помощь учителю, обучающимся, родителям, в том числе электронные образовательные ресурсы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.7 | Организация системы курсовой переподготовки по граждановедческой тематике, вопросам гражданско-правового образования и воспитания для учителей и педагогов образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.8 | Организация городского постоянно действующего семинара организаторов воспитания на тему: «Воспитание XXI века – педагогика понимания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.9 | Проведение городского конкурса воспитательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3. 3.1 | Воспитательная работа: Развитие в школах органов ученического самоупраления обучающихся с их равным участием в делах школы. Организация и проведение выборов в рамках Акции "Голосует молодежь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2 | Создание и совершенствование форм и методов работы в детских объединениях, клубах, кружках, секциях: Ø «Возрождение»; Ø «Юная Россия»; Ø «Древо жизни»; Ø «Юные патриоты»; Ø «Патриот»; Ø «Скиф»; Ø «Витязь»; Ø «МИГ-21» Ø «Донцы - молодцы» Ø «Надежды Дона»; Ø «Поиск»; Ø Советы школьных музеев; Ø «Учение», «Здоровье», «Досуг», «Образ жизни», «Милосердие»; Ø Пост № 1 у мемориала «Клятва Поколений»; Ø Юные спасатели; Ø Юные инспектора движения Ø Дружины юных пожарных | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченыых военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания | % | 73 | 74 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Организация и проведение гражданско–патриотических городских мероприятий: Ø краеведческая неделя «Мой город родной», посвященная Дню города; Ø краеведческая конференция «Отечество»; Ø праздничные мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения; Ø месячник героико-патриотического, гражданского воспитания; Ø цикл мероприятий, посвященных Дню защитнику Отечества, выводу войск из Афганистана; Ø городские акции: «Спешите делать добро», «Голосуют дети», операции: «Мой дом», «Моя улица», «Венок Славы»; Ø Урок Мужества, Урок мира и толерантности; Ø конкурс профессионального мастерства преподавателей-организаторов ОБЖ; Ø туристический слет «Знай и люби родной край»; Ø выставка детского творчества; Ø День защиты детей; Ø благоустройство города; праздники, посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню пожилого человека. | Уровень активности молодежи в общественной жизни | % | 56 | 56 | 0 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами 10х классов школ |  |  |  |  |  | 36,5 |  |  |  | 36,5 |  |  | 36,3 |  |  | 36,3 |  |  | выполнено |
| 3.5 | Организация экскурсий в город-герой Волгоград с посещением 46 отдельной роты почетного караула Президентского полка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.6 | Организация и проведение городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству» |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | выполнено |
| 3.7 | Организация, проведение городской и областной военно-спортивной игры «Орленок» |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  | 43,0 |  | 42,2 |  |  |  | 42,2 |  | выполнено |
| 3.8 | Участие команды Поста №1 во Всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  | 43,0 |  | 42,5 |  |  |  | 42,5 |  | выполнено |
| 3.9 | Организация, проведение городских соревнований ЮИД «Безопасное колесо» и участие в областных соревнованиях |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  | 32,0 |  | 31,4 |  |  |  | 31,4 |  | выполнено |
| 3.10 | Организация и проведение соревнований ДЮП по пожарно-прикладному спорту |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | выполнено |
| 4 4.1 | Организация гражданско-патриотической работы в учреждениях дополнительного образования детей городских мероприятий Развитие технических видов спорта на базе ЦДТТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.2 | Развитие гражданско-патриотических кружков на базе ДДТ и ЦДЭБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.3 | Организация и проведение городских соревнований по авиамодельному и судомодельному видам спорта, картингу, мотокроссу. |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  | 32,0 |  | 18,3 |  |  |  | 18,3 |  | выполнено |
| 5 5.1 | Организация совместной деятельности учреждений правопорядка, общественных организаций и объединений города, ГВК, средств массовой информации. Социологические исследования, направленные на уяснение обстановки правопорядка в городе, в т.ч. среды детей и молодежи. Изучение проблем детской преступности. | доля детей, совершивших правонарушения | % | 15 | 15 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.2 | Целенаправленная работа органов правопорядка по правовому просвещению учеников, родителей. Привлечение молодежи к охранной деятельности. | доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 91 | 91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.3 | Привлечение работников культуры к деятельности школ по проблемам нравственности современной молодежи, этики, эстетики, общения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.4 | Работа по обновлению содержания материалов прессы (газета «Вперед», «Родительская газета») с акцентом на большую гуманистическую, гражданскую, нравственную направленность. Широкое отражение на страницах прессы хода реализации программы. Провести круглые столы на тему «Город и дети», «Отцы и дети», «Гражданин Батайска - гражданин России», «Православие и культура» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.5 | Разработка новых методик и технологий по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и подростков. | доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 91 | 91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.6 | Проведение цикла межведомственных городских круглых столов «Нравственное воспитание детей и медиасреда». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.7 | Подготовка печатных материалов для выпуска духовно-нравственной страницы в городской газете «Вперед». |  |  | 12 | 12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.8 | Подготовка и выпуск детской и молодежной газеты «Твоя газета» на базе МОУ «Шаг в будущее». |  |  | 6 | 6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.9 | Проведение в рамках международного дня толерантности конкурса детских рисунков на тему «Формирование толерантности культуры мира и профилактики ксенофобии» |  |  | 1 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.10 | Проведение единого Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка (20 ноября) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.11 | Проведение городского конкурса детских рисунков «Права ребенка» |  |  | 1 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6 6.1 | Укрепление учебно-материальной базы. Оснащение учебных кабинетов образовательных областей «Филология»,«Обществознание» «Изобразительное искусство» учебно-методическими пособиями, литературой, направленными на реализацию задач по гражданскому образованию и воспитанию обучающихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.2 | Оформление в школьных и муниципальных библиотеках выставки информационно-методических материалов по проблеме гражданского, правового и нравственного воспитания молодежи. |  |  | 12 | 12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.3 | Создание условий оперативного получения и обработки информации, обновить компьютерный класс в МОУ Центр «Шаг в будущее». |  |  | 1 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.4 | Организация в городе постоянно действующей выставки на базе МОУ ДОД ДДТ «Мир глазами детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.5 | Организация работы по созданию материально-технической базы, необходимой для исполнения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе», для чего: Ø оборудовать и провести паспортизацию кабинетов ОБЖ; Ø оснастить военно-спортивные городки; Ø произвести ремонт и восстановление тиров; Ø оборудовать методическую базу военно-патриотического клуба ДДТ; Ø изготовить необходимое оборудование для проведения тематических занятий по военной подготовке в рамках учебно-полевых сборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.6 | Приобретение кабинетов ОБЖ |  |  |  |  |  | 153,0 |  |  |  |  | 153,0 |  | 153,0 |  |  |  | 153,0 |  | выполнено |
| 6.7 | Поисково-краеведческую работу в образовательных учреждениях направить на пополнение и обновление экспозиций музеев и комнат боевой славы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.8 | Приобретение парадной формы для юнармейцев Пост №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.9 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 г. не предусмотрено |
| 6.10 | Софинансирование расходов местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 г. не предусмотрено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 410,5 |  | - |  | 36,5 | 374,0 | - | 344,4 |  | - | 36,3 | 308,1 | - |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здоровое питание. Обеспечение бесплатным горячим обедом детей из малообеспеченных семей и ГПД | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 90,0 | 92,0 | 2,8 | 20377,1 |  |  |  |  | 20377,1 |  | 20376,6 |  |  |  | 20376,6 |  | выполнено |
| 1.2 | Обеспечение учащихся начальных классов школ бесплатным молоком по областной программе «Донское молоко - детям» |  |  |  |  |  | 3034,2 |  |  |  |  | 3034,2 |  | 3034,0 |  |  |  | 3034,0 |  | выполнено |
| 1.3 | Разработка, апробация и введение примерного меню для организации питания детей. Мониторинг качества приготовления блюд, влияния организации горячего питания школьников на общее состояние здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.4 | Приобретение и ремонт технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.5 | Оснащение столовых образовательных учреждений МОУ СОШ № 16 , лицея №10 специализированной мебелью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.6 | Приобретение посуды (из нержавеющей стали) для столовых СОШ и пищеблоков МДОУ согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.7 | Приобретение и установка резервных источников горячего водоснабжения в МДОУ согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 (п.9.пп.9.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.8 | Приобретение духовых (жарочных шкафов) согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.9 | Приобретение и ремонт технологического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.10 | Создание школьных буфетов МОУ СОШ № №4 ,2 ,16 ,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.11 | Обеспечение 90 % процентного охвата учащихся общеобразовательных школ горячим питанием | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 90,0 | 92 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.12 | Применение в школьных столовых новых форм организации питания в виде «шведских и витаминизированных столов», «буфетов-раздаточных», «бортового метода», «столов-заказов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.13 | Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях (МДОУ И МОУ СОШ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.14 | Введение курса «Правильное питание» в учебные предметы «ОБЖ», «Окружающий мир», «Биология», пропаганда горячего питания среди учащихся, родителей. | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100,0 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.15 | Организация семинаров по повышению квалификации педагогических и медицинских работников по вопросам организации питания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.16 | Публикация материалов по вопросам организации горячего питания детей в образовательных учреждениях в местной и областной прессе, «Родительской газете», освещение в телепередаче «Батайск и батайчане» | Количество газетных статей | единица | 6,0 | 6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.17 | Внедрение в практику работы ДОУ технологических карт, обеспечивающих сбалансированное меню для детей с патологией развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2 2.1 | Медицинское обслуживание Развитие школьных поликлиник на базе МОУ лицея №3, СОШ №№ 4, 2, 5, 6, 9, 12, 16, Гимназий №№7, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.2 | Переоснащение медицинских кабинетов МДОУ новым оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.3 | Обеспечение медперсоналом ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.4 | Оборудование «Центров Здоровья» в МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.5 | Развитие экспериментальных городских площадок по внедрению здоровьесберегающих программ и технологий (МДОУ № 21, 22, 121, 10, 11, 149, МОУ «Прогимназия № 7») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста. | мониторинг | единица | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.7 | Организация работы федеральных пилотных площадок по здоровьесбережению на базе МБОУ «Гимназия № 7» и МБОУ СОШ № 4 с использованием АПК «АРМИС» |  | единица | 2 | 2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.8 | Организация и ведение в образовательных учреждениях всеобучей по плаванию и шахматам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3. 3.1 | Физкультурно-оздоровительная работа Оборудование спортивных площадок с тартановым покрытием на базе гимназий №7, №21, МОУ СОШ №16, МДОУ № 10, 16, МОУ «Прогимназия № 7», МДОУ № 3 (в западном микрорайоне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено |
| 3.2 | Реконструкция футбольного поля МОУ «Гимназия №21» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частично выполнено |
| 3.3 | Асфальтирование беговых дорожек на метательном поле ДЮСШ, МОУ СОШ №№ 5, 6, 2, гимназии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5 | Асфальтирование спортплощадок МДОУ №1,4,8,11,13,18,19,45, 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 3.6 | Капитальный ремонт спортзалов МОУ СОШ №6,9,16, гимназии№7, лицея №3 МДОУ № 13, 16, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частично выполнено |
| 3.7 | Организация и проведении е спортивно – массовых мероприятий МОРО в рамках Спартакиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.8 | Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс | доля детей, систематически занимающихся физической культуроц и спортом | % | 90 | 92 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.9 | Открытие групп для родителей для консультативной поддержки: «Клуб будущей мамы» (МДОУ № 10, 149) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.10 | Организация и проведение «Дней здоровья», Декадника за здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.11 | Организация и проведение городских соревнований в рамках Спартакиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.12 | Организация и проведение городских соревнований по туризму в станице Багаевской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.13 | Организация тестирования школьников в рамках «Президентских состязаний» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.14 | Введение в школах третьего урока физической культуры на всех ступенях обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.15 | Организация регулярных посещений, уроков ФЗК в плавательном бассейне МОУ ДОД ДЮСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.16 | Участие образовательных учреждений в футбольных турнирах и мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.17 | Расширение сети в дошкольных образовательных учреждениях секций спортивно – оздоровительного направления | доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 90,0 | 92 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4 4.1 | Проведение городских спортивно-оздоровительных мероприятий в МДОУ: Проведение городских спортивных соревнований: Организация и проведения городского конкурса среди МДОУ «Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной работы на спортивных площадках» Проведение городских спортивных соревнований: 2010г. «Юный шахматист» и «Юный шашист»; 2011г. «Мама, папа, я спортивная семья»; 2011г. «Дельфиненок» соревнования для детей старшего возраста в водно-спортивном комплексе «Батайск» 2012г. «Мама, папа, я спортивная семья»; 2012г. «Дельфиненок» соревнования для детей старшего возраста в водно-спортивном комплексе «Батайск» 2013г. «Юный шахматист» и «Юный шашист» 2013г. «Мама, папа, я спортивная семья»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.2 | Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов на базе городских Методических объединений по организации занятий физкультурой и спортом в дошкольных образовательных учреждениях с использованием современного оборудования спортивных залов и площадок, бассейнов | доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения | % | 100,0 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.3 | Организация работы «Школы передового опыта». Проведение циклов методических объединений по внедрению лучшего опыта организации физкультуры и спорта в дошкольных образовательных учреждениях (2010-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2011 |
| 4.4 | Реконструкция бассейна МДОУ № 20 (каркасный навес над бассейном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2012 году не запланировано |
| 5.1 | Безопасность образовательной деятельности Приобретение оборудования для кабинетов по безопасности дорожного движения для МБ ДОУ, ЦДТТ | количество комплектов оборудования | единица | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 году |
| 5.2 | Установка систем видеонаблюдения в МОУ ДОД ДЮСШ № 2, СОШ № 5,6,9,16, ОСОШ № 1, Гимназии № 7, лицее № 3 В МДОУ № 1,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,25,45,52,148. | количество комплектов оборудования | единица | 1,0 | 1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.3 | Обслуживание кнопок тревожной сигнализации |  | % | 100 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.4 | Обслуживание АПС образовательных учреждений | Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.5 | Организация круглосуточной охраны объектов образования: |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.6 | Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ школ, методических пособий для МДОУ | количество комплектов оборудования | количество комплектов оборудования | 1,0 | 1,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.7 | Выполнение противопожарных мероприятий: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.8 | Проведение работ по выведению сигнала АПС на пульт 01 ПЧ-25 и установке аварийного освещения 2010 г. в МОУ СОШ №4, 12,16 , лицее №10, МДОУ № 5,6,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,25,45,52,121,148,149 2011 г. в МОУ СОШ №2, 5,6, 9, ОСОШ №1, гимназиях №7 и №21, НШ /ДС-22,прогимназии №7, МДОУ № 1,2,4,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.9 | Строительство детского сада на 280 мест (МБ ДОУ № 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 |
|  | Софинансирование местного бюджета строительства детского сада на 280 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 |
| 5.10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств МБ ДОУ № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 |
| 5.11 | Строительство детского сада на 280 мест резервный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.12 | Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.13 | Софинансирование местного бюджета на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.14 | Приобретение оборудования для детского сада на 280 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 |
| 5.15 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  | 5615,5 |  |  |  | 5615,5 |  |  | 5601,9 |  |  | 5601,9 |  |  | выполнено |
| 5.16 | Софинансирование местного бюджета на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  | 1440,3 |  |  |  |  | 1440,3 |  | 1436,8 |  |  |  | 1436,8 |  | выполнено |
| 5.17 | Приобретение компьютеров и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений (федеральный бюджет) |  |  |  |  |  | 44,4 |  | 44,4 |  |  |  |  | 44,4 |  | 44,4 |  |  |  | выполнено |
| 5.18 | Софинансирование местного бюджета на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.19 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.20 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОУ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 г. |
| 5.21 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОУ № 19, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.22 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОУ "Гимназия № 21" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 5.23 | Техническое обследование зданий образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.24 | Реконструкция асфальтового покрытия в МДОУ №4,10,11,13,16,18,19,25,45,52, 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2012 год не запланировано |
| 5.25 | Капитальный ремонт МБ ДОУ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 5.26 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.27 | Текущий ремонт образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.28 | Приобретение мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.29 | Приобретение дезинфицирующих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.30 | Текущий ремонт, приобретение мебели и мягкого инвентаря для расширения сети дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.31 | Капитальный ремонт МДОУ №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 5.32 | Разработка ПСД детского сада на 220 мест в СЖМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 5.33 | Строительство детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (г. Батайск, микрорайон «Северный») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы запланированы на 2013 |
| 5.34 | Софинансирование строительства детского сада на 220 мест с плавательным бассейном (г. Батайск, микрорайон «Северный») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы запланированы на 2013 |
| 5.35 | Разработка ПСД школы на 600 мест в СЖМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
|  | Текущий ремонт МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 5.36 | Проведение ремонтных работ кровли здания МОУ СОШ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 5.37 | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено в 2010 |
| 5.38 | Аварийный ремонт кровли МБОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  | выполнено |
| 5.39 | Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия № 21» по адресу: город Батайск Ростовская область Авиагородок, 34 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.40 | Капитальный ремонт здания МОУ «Гимназия № 21» по адресу: город Батайск Ростовская область Авиагородок, 34 А |  |  |  |  |  | 67000,0 |  | 67000,0 |  |  |  |  | 67000,0 |  | 67000,0 |  |  |  | выполнено |
| 5.41 | Софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» |  |  |  |  |  | 22396,7 |  |  |  |  | 22396,7 |  | 10773,6 |  |  |  | 10773,6 |  | выполнено частично |
| 5.42 | Капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.43 | Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Тельмана, д. 154». (первый этап реконструкции школы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы запланированы на 2013 |
| 5.44 | Софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт МОУ СОШ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы запланированы на 2013 |
| 5.45 | Техническое перевооружение котельной МБОУ СОШ №9 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Ленина, 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Работы запланированы на 2013 |
| 5.46 | Проведение ремонтных работ системы теплоснабжения и горячего водообеспечения МДОУ № 149 |  |  |  |  |  | 1751,3 |  |  |  |  | 1751,3 |  | 1751,3 |  |  |  | 1751,3 |  | выполнено |
| 5.47 | Капитальный ремонт МБОУ «Центр новых технологий в сфере образования», расположенного по адресу: Северный массив 4/1, город Батайск, Ростовская область |  |  |  |  |  | 4996,7 |  |  |  |  | 4996,7 |  | 4463,3 |  |  |  | 4463,3 |  | выполнено |
| 5.48 | Ремонт ограждения МДОУ № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.49 | Реконструкция части здания МОУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано в 2013 году |
| 5.50 | Капитальный ремонт здания мастерских МОУ лицей № 10 г. Батайск ул. Коммунистическая, 88/Дружбы. 20 Ростовской области |  |  |  |  |  | 4904,3 |  |  |  | 4904,3 |  |  | 4904,2 |  |  | 4904,2 |  |  | выполнено |
| 5.51 | Софинансирование капитального ремонта мастерских МОУ лицей № 10 |  |  |  |  |  | 1233,8 |  |  |  |  | 1233,8 |  | 1233,7 |  |  |  | 1233,7 |  | выполнено |
| 5.52 | Реконструкция котельной МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  | 3204,8 |  |  |  |  | 3204,8 |  | 3154,5 |  |  |  | 3154,5 |  | выполнено |
| 5.53 | Приобретение байдарок для МБОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  | 499,5 |  |  |  |  | 499,5 |  | 499,5 |  |  |  | 499,5 |  | выполнено |
| 5.54 | Приобретение кабинета БДД для МОУ СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 2011 году |
| 5.55 | Капитальный ремонт образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 5.56 | Капитальный ремонт кровли МБОУ ДОД ЦДЭБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2014 год |
| 5.57 | Сметная документация капитального ремонта МБОУ ДОД ЦДЭБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2014 год |
| 5.58 | ПСД капитального ремонта МБ ДОУ № 52 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  | 15,4 |  |  |  | 15,4 |  | выполнено частично |
| 5.59 | Паспорт водного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 г. не запланировано |
| 5.60 | Строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  | 3000,0 |  | выполнено |
| 5.61 | Капитальный (выборочный) ремонт покрытия спортивной площадки МБОУ «Гимназия № 7» |  |  |  |  |  | 3761,9 |  |  |  |  | 3761,9 |  | 3761,8 |  |  |  | 3761,8 |  | выполнено |
| 5.62 | Приобретение автогородка для МБОУ «Гимназия № 7» |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | выполнено |
| 5.63 | ПСД капремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5.64 | Приобретение детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 не запланировано |
| 5.65 | Подключение теплопринимающих устройств объекта МБ ДОУ № 21 к системам теплоснабжения потребителей ОАО "Донэнерго" |  |  |  |  |  | 11662,6 |  |  |  |  | 11662,6 |  | 11662,6 |  |  |  | 11662,6 |  | выполнено |
| 5.66 | Приобретение мебели для МБОУ Гимназия № 21 |  |  |  |  |  | 314,9 |  |  |  |  | 314,9 |  | 314,9 |  |  |  | 314,9 |  | выполнено |
| 5.67 | Асфальтирование МБ ДОУ № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано в 2013 году |
| 6.1 | Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей Разработка положения о лагере с дневным пребывания детей | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.2 | Участие в областном конкурсе на лучшее детское оздоровительное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.3 | Организация отдыха: - отдых одаренных детей из малоимущих семей; - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей в пришкольных лагерях | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 100,0 | 100 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.4 | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий оздоровительной кампании, содействие в организации и проведении детских и молодежных лагерей различной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6.5 | Приобретение технологического, игрового оборудования, мебели, интерактивной доски, компьютера для образовательных учреждений из резервного фонда Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  | 1017,1 |  |  |  | 1017,1 |  |  | 1017,0 |  |  | 1017,0 |  |  | выполнено |
| 6.6 | Оборудование ледового катка на базе МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  | выполнено |
| 6.7 | ПСД капремонта |  |  |  |  |  | 1812,2 |  |  |  |  | 1812,2 |  | 614,0 |  |  |  | 614,0 |  | выполнено частично |
| 6.8 | Приобретение оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 4250,0 |  | 4250,0 |  |  |  |  | 4250,0 |  | 4250,0 |  |  |  | выполнено |
| 6.9 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 3625,0 |  | 3625,0 |  |  |  |  | 3624,0 |  | 3624,0 |  |  |  | выполнено |
| 6.10 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 149,9 |  | 149,9 |  |  |  |  | 114,3 |  | 114,3 |  |  |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 169992,2 |  | 75069,3 |  | 11536,9 | 83386,0 | - | 156347,7 |  | 75032,7 | 11523,1 | 69791,9 | - |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Социальная защита детей. «Дети и семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Организационно- управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результативности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в ОУ и анализ реализуемых программ, имеющих антинаркотическую направленность, с целью создания единых регионально адаптированных образовательных программ | Доля детей, совершивших правонарушения | % | 15 | 15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.2 | Организация конкурса проектов по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни в молодежной среде | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 91,0 | 91,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.3 | Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей занимающихся профилактической деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.4 | Разработка критериев оценки профилактической деятельности образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.5 | Ведение единого городского банка данных безнадзорных, беспризорных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.6 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.7 | Проведение конкурса среди журналистов образовательных учреждений на лучшее освещение проблем противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.Профилактика наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие развитию сети социальных служб для молодежи различного профиля и направленности по месту жительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.3 | Подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция и социальная реклама) по профилактике негативных явлений в молодежной среде и распространение их в учебных заведениях, в местах массового отдыха молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.4 | Координация мероприятий по работе в образовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД (проведение областных дней профилактики и др.) | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополниительных образовательных программ профилактической направленности | % | 88 | 88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5 | Участие в реализации Программы информационно-пропагандистского и предупредительно-профилактического противодействия экстремизму в школьной, студенческой и молодежной среде. | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополниительных образовательных программ профилактической направленности | % | 88 | 88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Проведение круглых столов по профилактике наркомании с привлечением заинтересованных ведомств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление контроля: - выполнения Закона РФ « Об образовании» по вопросу отчисления несовершеннолетних; - выполнения ФЗ №120 « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - своевременного выявления школами несовершеннолетних, не посещающих ОУ по неуважительным причинам. | мониторинг | единица | 4 | 4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2 | Обеспечение оперативного обмена информацией между учреждениями системы профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Проведение городского декадника «Мы за здоровый образ жизни!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Организация и проведение внутришкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности | % | 91 | 91 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5 | Работа по формированию и своевременной корректировки банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | мониторинг | единица | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.6 | Проведение рейдов по проверке неблагополучных семей с целью контроля и своевременного выявления безнадзорных детей, а так же профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.7 | Осуществление проверок жилищно-бытовых условий несовершеннолетних из семей, находящихся в социально- опасном положении, детей «группы риска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.8 | Организация трудоустройства в летний период детей «группы риска», несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.9 | Организация летнего отдыха детей «группы риска» и несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении | Доля детей, охваченных отдыхом | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.10 | Организация работы педагогов-психологов ЦПМСС «Перекресток», ЦППРК «Выбор» с воспитанниками детского дома, детьми «группы риска» и несовершеннолетними из семей, находящихся в социально-опасном положении, несовершеннолетними, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.11 | Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам безнадзорности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.12 | Организация просветительской работы через средства массой информации по вопросам безнадзорности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.13 | Проведение единого Дня большой профилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.14 | Создание условий для организации семейных клубов для родителей детей-инвалидов на базе учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (2010) | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 96 | 96 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.15 | Подготовка методического и нормативного обеспечения функционирования «Школы будущих родителей» и «Школы молодых родителей» в дошкольном образовательном учреждении (2010-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.16 | Проведение мониторинга «Семейные детские сады: потребности и запросы многодетных семей» (2010-2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | 0,0 |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие коррекционного - развивающего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I . Внедрение регионального механизма реализации Закона РФ «Об образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1.1 | Обеспечить устойчивое функционирование: - городской психолого - медико- педагогической комиссии; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.2 | - специальных (логопедических) групп в дошкольных образовательных учреждениях № 10, 14,15,16,18,19, 20, 21, 22,148,149, МОУ «Прогимназия № 7» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.3 | - специальных групп для детей с нарушениями зрения в дошкольном образовательном учреждении № 11; | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.4 | - санаторной группы в дошкольном образовательном учреждении № 21; | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 90 | 90 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.5 | - классов компенсирующего обучения в общеобразовательных школах № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.6 | - МБОУ СОШ - 8 (классы социально-психологической реабилитации); - Центра психолого-медико-социального сопровождения «Перекресток»; - Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Выбор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.7 | Организация деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии по углубленной диагностике и мониторингу развития детей с проблемами обучения, определение образовательного маршрута. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.8 | Разработка рекламных проспектов о сети и спектре специальных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.9 | Систематизация и создание банков нормативно-правового, программно -¦ методического, психодиагностического, психокоррекционного инструментария для работы с различными категориями детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.10 | Разработка стратегии развития системы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья включая группы инклюзивного, интегративного и компенсирующего вида дошкольных образовательных учреждений, новые формы дошкольного образования (2011-2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2010 год не запланировано |
| 1.11 | Совершенствование межведомственного механизма взаимодействия для решения проблем ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи его семье (2010-2012) | число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения | чел. | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.12 | Разработка и внедрение типовых вариантов образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья (2010-2011) | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных | % | 95 | 95 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| II. Внедрение нового содержания образования, современных образовательных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание совместно с ЦГБ информационных данных: - детей дошкольного возраста с проблемами в развитии; - учащихся с проблемами здоровья и развития; - детей - инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | Создание банков данных: - об учреждениях и службах медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям и родителям; - научно - методической, справочно -информационной литературы; - диагностических методик; - коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.3 | Введение единого регионального набора психодиагностического инструментария и карт психолого-педагогической и медико-социальной помощи, рекомендованных МО ПО РО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.4 | Разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации детей с проблемами в развитии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5 | Разработка адаптационных программ для учащихся классов компенсирующего обучения, переходящих в массовые классы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2013 год |
| 2.6 | Разработка и проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий совместно с медицинской службой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.7 | Взаимодействие с учеными ИПК и ПРО ИПП РГПУ, областным ППМС центром, областной ПМПК по разработке концепций, программ развития, авторских программ коррекционно-развивающей направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| III. Работа с педагогическими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация курсовой подготовки специалистов, работающих в системе коррекционно-развивающего обучения: - учителей; - воспитателей - педагогов-психологов; - дефектологов; - социальных педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2 | Внедрение разноуровневой системы повышения педагогического мастерства: - Методические объединения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  | - Организация предметных недель, предметных методических дней; декадников, предметных семинаров. - Работа творческих групп. - Проведение «мастер-классов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Организация семинаров и консультаций для: - педагогов - психологов - председателей ПМПконсилиумов ОУ - учителей классов компенсирующего обучения - воспитателей специальных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Разработка рекомендаций по психологическому сопровождению семьи проблемного ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5 | Создание банка данных передового педагогического опыта, педагогов, осуществляющих коррекционно-образовательный процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 не запланировано |
| 3.6 | Работа с резервом педагогических кадров, обучение, стажировка кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.7 | Комплексная психолого-педагогическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.8 | Аттестация педагогических кадров: - учителей классов компенсирующего обучения; - воспитателей специальных групп; - учителей - логопедов; -педагогов - психологов; -дефектологов; - социальных педагогов | доля педагогических работников системы общего образовния, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33 | 34 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.9 | Проведение проблемных семинаров, консультаций, семинаров - практикумов по актуальным вопросам оказания комплексной помощи детям с проблемами развития и их родителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| IV. Развитие службы практической психологии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Координация деятельности всех звеньев городской Службы практической психологии. Разработка моделей Службы практической психологии по основным направлениям деятельности в разных типах и видах ОУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.2 | Сбор и распространение информации о научно-методическом обеспечении психологической Службы в образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 4.3 | Контроль качества реализуемых в ОУ психодиагностических и психокоррекционных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 4.4 | Организация и проведение тренингов, семинаров-практикумов, конференций по различным направлением работы педагога-психолога в системе образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.5 | Создание единого информационного пространства Службы практической психологии. Взаимодействие со СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.6 | Издание реклам, буклетов по пропаганде здорового образа жизни, самопознания, самореализации, достижения успехов в жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.7 | Организация и проведение профилактической акции «Быть здоровым - это модно!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4.8 | Исследование представлений родительской общественности о психологической помощи в образовании. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| V.Укрепление материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение информационных технологий в деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии. Приобретение компьютерных диагностических методик для детей раннего возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2012 году не запланировано |
| 5.2 | Оснащение кабинетов психологов и логопедов ОУ современными программно-методическими, диагностическими и коррекционными технологиями и оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2012 году не запланировано |
| 5.3 | Приобретение оборудования тематического кабинета (сенсорная комната) |  |  |  |  |  | 634,0 |  |  |  | 634,0 |  |  | 634,0 |  |  | 634,0 |  |  | выполнено |
| 5.4 | Формирование сети базовых общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (установка пандусов) |  |  |  |  |  | 965,6 |  |  |  | 965,6 |  |  | 965,6 |  |  | 965,6 |  |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 1599,6 |  |  |  | 1599,6 |  |  | 1599,6 |  |  | 1599,6 |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Создание учебно-материальной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплектация школьных библиотек, методических кабинетов научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической литературой. |  |  |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.2 | Обеспечения необходимым оборудованием учебных кабинетов: физики, трудового обучения. (МБОУ СОШ № 12, МБОУ Гимназия № 21) |  |  |  |  |  | 55,3 |  |  |  |  | 55,3 |  | 55,3 |  |  |  | 55,3 |  | выполнено |
| 1.3 | Расширение сети творческих лабораторий на базе учреждения дополнительного образования. Создание центра «Шаг в будущее» | Создание центра дополнительного образования детей "Шаг в будущее" | единица | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 54,0 |  |  |  |  | 54,0 |  | 49,0 |  |  |  | 49,0 |  | выполнено |
| II Организация учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществление подбора и расстановки педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.2 | Корректировка программ факультативных и элективных курсов, переориентирование их на работу с одаренными детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено частично |
| 2.3 | Проведение конкурса по разработке программ интегрированных курсов по предметам гуманитарного, физико-математического и естественно-научного циклов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не выполнено |
| 2.4 | Разработка и внедрение программ опережающего обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.5 | Организация проведение конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной, и творческой деятельности (фестивали, смотры и др.) | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального. Регионального и всероссийского уровней | чел. | 1500,0 | 1570,0 | 4,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.6 | Организация профильных лагерей во время проведения летней оздоровительной кампании на базе МОУ ДОД ЦДО |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  | выполнено |
| 2.7 | Проведение конференции «Юность, наука, космос» |  |  |  |  |  | 31,1 |  |  |  |  | 31,1 |  | 31,1 |  |  |  | 31,1 |  | выполнено |
| 2.8 | Отбор педагогических методик, технологий, личностно развивающих методик по предметам, отвечающим организационным формам и задачам обучения одаренных детей: по русскому языку и литературе; по математике; по физике; по иностранному языку, по физической культуре… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.9 | Организация и проведение творческих отчетов по результатам работы факультативов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 г. не запланировано |
| 2.10 | Проведение тестирования учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.11 | Обобщение и систематизация материалов по результатам краеведческой работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.12 | Организация работы, творческих и исследовательских лабораторий, спортивных секций, кружков по интересам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.13 | Организация и проведение городских олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  | 16,2 |  | 15,8 |  |  |  | 15,8 |  | выполнено |
| 2.14 | Организация постоянно-действующего семинара для классных руководителей «Одаренные дети в условиях массовой школы» с привлечением врача, психолога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.15 | Подведение итогов исполнения подпрограммы на празднике «Звездная страна»: вручение именных стипендий Мэра, вручение грантов: «Лучший ученик», «Юное дарование -1»;«Юное дарование»; награждение обучающихся, педагогов и родителей. |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  | 270,0 |  | 179,8 |  |  |  | 179,8 |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.16 | Подготовка методических материалов в помощь классным руководителям, педагогам, работающим с одаренными детьми. Издание материалов по популяризации различных форм работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.17 | Обеспечение участия одаренных детей в областных, всероссийских, конкурсах различных направлений. |  |  |  |  |  | 208,5 |  |  |  |  | 208,5 |  | 207,9 |  |  |  | 207,9 |  | выполнено |
| 2.18 | Организация работы городской выставки детского творчества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.19 | Организация творческих отчетов о деятельности предметных кружков по интересам, студий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.20 | Организация и проведение в городе Дней науки, техники и производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.21 | Формирование банка одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 2.22 | Проведение праздника «Выпускной бал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| III Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация консультаций для родителей с психологом, учителями, работающими с одаренными детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.2 | Обеспечение информированности родителей одаренных детей по вопросам критериев и показателей достижения учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.3 | Привлечение родителей одаренных детей к подготовке школьных, городских мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.4 | Организация постоянно действующего семинара для работающих с одаренными детьми, учителей, родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.5 | Разработка программ изучения личности одаренных детей, индивидуальных карт психологического развития одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.6 | Создание банка диагностических методик индивидуального развития одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3.7 | Организация работы по выявлению профессиональных наклонностей одаренных детей-учащихся 9-х классов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 737,5 |  |  |  |  | 737,5 |  | 619,0 |  |  |  | 619,0 |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан: | доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан | % | 19,0 | 20,0 | 1 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 1.1 | - выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации | % | 75,0 | 93,7 | 24,9% | 12903,2 |  |  |  | 12903,2 |  |  | 12903,2 |  |  | 12903,2 |  |  | выполнено |
| 1.2 | - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |  |  |  |  |  | 836,9 |  | 476,9 |  | 360,0 |  |  | 793,5 |  | 433,5 | 360,0 |  |  | выполнено |
| 1.3 | - выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям |  |  |  |  |  | 1502,0 |  |  |  | 1502,0 |  |  | 1502,0 |  |  | 1502,0 |  |  | выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  | 1030,0 |  |  |  | 1030,0 |  |  | 1030,0 |  |  | 1030,0 |  |  | выполнено |
| 1.4 | - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) |  |  |  |  |  | 138,6 |  |  |  | 138,6 |  |  | 138,6 |  |  | 138,6 |  |  | выполнено |
| 2 | Мониторинг оснащения специалистов органа опеки и попечительства компьютерным оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 3 | Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для организации работы специалистов органа опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 4 | Мониторинг оснащения социальных педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием в целях повышения качества их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 5 | Организация проведения мероприятий (конференций, семинаров, "круглых столов" и т.д.) для социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных учреждений по вопросам социальной поддержки и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 6 | Разработка программ сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 7 | Функционирование школы принимающих родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 8 | Мониторинг обеспечения дополнительным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием | % | 87,0 | 90,0 | 3,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 9 | Проведение мониторинга комплексного исследования здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 10 | Организация курсовой переподготовки для социальных педагогов образовательных учреждений, психологов, привлекаемых для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа | % | 33,0 | 34,0 | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 11 | Мониторинг охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летним отдыхом и оздоровлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 12 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях | доля детей охваченных отдыхом | % | 99,0 | 99,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 13 | Разработка и издание методических пособий: в помощь приемному родителю; в помощь опекуну (попечителю);в помощь усыновителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 14 | Размещение наружной социальной рекламы, направленной на пропаганду семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 15 | Освещение проблем социального сиротства и пропаганда семейных форм устройства в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 16 | Совершенствование работы клуба замещающих семей «Родительский дом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 17 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на летних площадках при муниципальных образовательных учреждениях | доля детей охваченных отдыхом | % | 99,0 | 99,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 18 | Выплата премий Мэра города Батайска гражданам, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 19 | Проведение праздников: - «Тепло семейного очага»; - «Новоселье»; - награждение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за участие в конкурсах, за хорошую учебу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 20 | Подготовка информационных материалов, методических пособий для специалистов служб сопровождения замещающих семей, обеспечение их научно-методической литературой, диагностическим материалом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 21 | Проведение обучающих семинаров для специалистов служб сопровождения замещающих семей, проведение конференций, подготовка информационных материалов для кандидатов в усыновители (опекунов, приемных родителей), обучающихся в школе замещающих родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 22 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" |  |  |  |  |  | 516,6 |  |  |  | 516,6 |  |  | 516,6 |  |  | 516,6 |  |  | выполнено |
| 23 | Обучение на подготовительных курсах для поступления в федеральные образовательные учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (возмещение расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 24 | Формирование общеобластного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список | % | 100,0 | 100,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 25 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального, среднего профессионального образования, в том числе в государственных автономных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнено |
| 26 | Выплата пособий детям-сиротам, продолжающим обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2012 не запланировано |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 16927,3 |  | 476,9 |  | 16450,4 |  |  | 16883,9 |  | 433,5 | 16450,4 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 862972,5 |  | 82039,0 |  | 307489,7 | 433943,8 | 39500,0 | 848443,6 |  | 81826,5 | 307472,4 | 416786,4 | 42358,3 |  |