Приложение

к постановлению Администрации

№ 905 от 30.04.2013 года

ОТЧЁТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

ведомственной целевой программы

«Профилактика внутрибольничных инфекций на 2010 – 2012 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на "_1_"_января_ 20_13_ года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственной целевой программы |  |  |  |  | Объём ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя результативности мероприятия | Ед. измерения | План | Факт | Отклонение (%) | Уточнённый план бюджетных ассигнований на 2010 – 2012 годы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Исполнение за 2010 – 2012 годы (кассовые расходы) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет | прочие источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |
| 1. Оптимизация системы эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями 1.1 Обеспечение учёта и регистрации ВБИ на основе определения стандартного случая ВБИ, в соответствии с методическими рекомендациями 1.2 Выявление факторов риска инфицирования ВБИ у пациентов, находящихся на лечении в стационарах хирургического, реанимационного, урологического профиля. 1.3 Анализ заболеваемости пациентов с ВБИ, выявление ведущих причин и факторов в каждом конкретном случае 1.4 Эпидемиологический анализ заболеваемости ВБИ медицинского персонала (динамика заболеваемости, уровень, этиологическая структура заболевания, локализация патологического процесса, носительство эпидзначимых штаммов микроорганизмов. 1.5 Разработка критериев, определяющих осложнения эпидемиологической обстановки в стационарах различного профиля 1.6 Оценка эффективности проведённых профилактических и противоэпидемических мероприятий в отношении стационарных и поликлинических отделений. 1.7 Прогнозирование эпидемической ситуации на основании данных мониторинга по ВБИ. | Регистрировались от 1 до 2-х случаев ВБИ в акушерском отделении Осуществление анализа заболеваемости пациентов с ВБИ, выявление ведущих причин и факторов в каждом случае Заболеваемость персонала ВБИ не регистрировалась Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий | случаи | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. Совершенствование лабораторной диагностики и мониторинга 2.1 Оптимизация системы забора и доставки клинического материала в лабораторию 2.2 Внедрение экспресс методов микробиологической диагностики ВБИ (приобретение анализаторов: автоматичесого и полуавтоматического для гемокультур, анализатора бактериологического для идентификации микроорганизмов и определение чувствительности к антибактериальным препаратам для анаэробных культур) 2.3 Внедрение методов количественного учёта и анализа условно патогенных микроорганизмов, выделяемых из различного клинического материала 2.4 Внедрение совершенных методов определения чувствительности возбудителей ВБИ к антибиотикам и химиопрепаратам (приобретение дисков, для определения чувствительности к антибактериальным препаратам у выделенных культур от больных). | Внедрены экспресс методы Внедрен количественный учет и проводится анализ условно-патогенных микроорганизмов, выделенных из различного биоматериала Используются диски для определения чувствительности к антибиотикам у выделенных культур от больных | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3. Повышение эффективности дезинфекционных мероприятий 3.1 Более широкое внедрение в медицинскую практику дезинфицирующих препаратов на основе ЧАС, альдегидов, катионных ПАВ и спиртов, вместо малоэффективных, опасных в экологическом отношении дезсредств (хлорсодержащие препараты) 3.2 Внедрение новой дезинфекционной техники: установки для ультразвуковой предстерилизационной очистки инструментов УЗО -10-01 объём 10 л - 45шт. 3.3 Внедрение единых для ЛПУ форм учёта поступления и расхода дезсредств | Используются в работе дез.средства на основе ЧАС (за счет средств ОМС) Внедрены единые формы учета дезсредств | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4. Повышение эффективности стерилизационных мероприятий 4.1 Внедрение в медицинскую практику -современной стерилизующей аппаратуры, ультрафиолетовых бактерицидных камер, аппаратуры для обеззараживания воздуха (приложение № 1). 4.2 -аппаратуры для экстренной дезинфекции воздуха помещений (передвижная установка «Аьфа 01») 4.3 Приобретение достаточного количества эндоскопического оборудования: -Фиброгастроскоп 1шт* -бронхоскоп 1шт 4.4 Внедрение более современных методов стерилизации эндоскопического оборудования и изделий из световолоконной оптики (аппарата для стерилизации эндоскопического оборудования) | Внедрение в медицинскую практику современной стерилизующей аппаратуры, использование ламп рециркуляторного типа Поставка эндоскопического оборудования (фиброгастроскоп-1шт., бронхоскоп-1шт.) | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. Оптимизация мер борьбы и профилактики ВБИ с различными путями передачи 5.1 Разработка основных профилактических и противоэпидемических мероприятий при различных группах инфекций в стационарных и поликлинических отделениях. 5.2 Обоснованное проведение экстренной профилактики 5.3 Разработка и ежегодная корректировка мероприятий, исключающих артифициальный (искусственный путь передачи) 5.4 Совершенствование мер, направленных на разрыв естественных механизмов передачи (воздушно – пылевого, контактно – бытового, фекально – орального) инфекций 5.5 Сокращение числа необоснованных диагностических и лечебных процедур инвазивного характера (в т.ч. переливание крови и её компонентов) 5.6 Разработка показаний проведения специфической профилактики медицинского персонала (в особых случаев пациентов) 5.7 Определение контингентов риска, которым необходимо использование иммунокорректоров в стационарах различного профиля. | Разработаны основные профилактические и противоэпидемические мероприятия | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6. Оптимизация принципов профилактики ВБИ медицинского персонала 6.1 Профилактическое обследование медицинского персонала, в т.ч. на инфекционные заболевания проводить в соответствии с приказами МЗ и МБ РФ № 90 от 14.03.1996г «О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотрах работников и медицинских регламентов доступа к профессии» и МЗ СССР № 555 от 29.09.1989г «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» и в случае возникновения инфекционных заболеваний, включая ВБИ. 6.2 Определение факторов и групп риска персонала в различных типах стационаров. 6.3 Эпидемиологический анализ заболеваемости ВБИ и носительства эпидемиологически - значимых микроорганизмов у персонала. 6.4 Организация и проведение специфической профилактики медперсонала 6.5 Обеспечение средствами индивидуальной защиты медперсонала при уходе за больными 6.6 Обучение использованию средств индивидуальной защиты медперсонала при уходе за больными 6.7 Подготовка медработников всех уровней по вопросам профилактики ВБИ в зависимости от профиля стационара | Проведение предварительных и периодичнских мед. осмотров сотрудников Проведение эпидемиологического анализа заболеваемости ВБИ, проведение спец. профилактики мед. персонала, ежегодная подготовка мед. работников по вопросам профилактики ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка стратегического и тактического использования антибиотиков и химиопрепаратов 7.1 Обеспечение мониторинга за микроорганизмами, циркулирующими в различных типах стационаров с целью оптимального подбора антибиотиков 7.2 Определение лекарственной устойчивости возбудителей ВБИ стандартных методов, с целью оптимального выбора антибактериальных препаратов для лечения и профилактики 7.3 Определение эффективности использования антибиотиков с целью профилактики ВБИ 7.4 Оценка тактики использования антибиотиков в стационарах (схемы дозировки, сочетания препаратов) | Проведение мониторинга по эпид. показаниям Проведение определения чувствительности возбудителя из биологических выделений человека к группам антибиотиков | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8. Рационализация основных принципов госпитальной гигиены 8.1 Создание для пациентов оптимальных условий пребывания в стационаре. Размещения, пребывания, питания, лечения 8.2 Обеспечение оптимальных условий труда медперсонала 8.3 Воздействие на предполагаемые пути распространения ВБИ в лечебных учреждениях ЦГБ. 8.4 Использование современных архитектурно – планировочных решений при строительстве и реконструкции зданий корпусов ЛПУ. -лечебный корпус (капитальный ремонт) - терапевтический корпус (строительство) -пищеблок (капитальный ремонт) -дворовая канализационная система -текущий ремонт детского отделения -подвал детского отделения 8.5 Рациональное размещение функциональных подразделений стационара по этажам и корпусам с учётом требований противоэпидемического режима 8.6 Строгое выполнение требований по устройству всех функциональных подразделений стационара согласно санитарным нормам и правилам 8.7 Строгое разделение «чистых» и «грязных» функциональных потоков движения персонала, больных, пищи, белья, инструментов. 8.8 Соответствие класса чистоты помещений больничных подразделениях, проводимым в них производственным процессам 8.9 Улучшение параметров микроклимата и чистоты воздуха рабочей зоны путём внедрения современных технологий воздухоочистки и кондиционирования воздушной среды палат, операционных блоков и асептических подразделении: -Приобретение установок для очистки воздуха «Милита» 8.10 Широкая санитарно – просветительная работа среди сотрудников и пациентов стационара о мерах профилактики внутрибольничных инфекций | Проведение кап. ремонта объектов лечебного учреждения и строительство терапевтического корпуса Приобретение установок -1шт. по очистке воздуха в опер.блоке, анестезиолого-реанимационном и акушерском отделениях Соблюдение разделения «чистых», «грязных» функциональных потоков движения персонала, больных, белья, пищи, инструментария Класс чистоты помещений соответствует проводимым в них производственным процессам | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 9. Оценка экономической эффективности мероприятий по профилактике ВБМ 9.1 Расчёт «стандартных» величин экономического ущерба, наносимого одним случаем ВБИ (по нозологическим формам) 9.2Определение экономической значимости ВБИ (суммарного и по нозологическим формам) 9.3Определение экономической эффективности дезинфекционно – стерилизационных мероприятий | Экономический ущерб не регистрировался | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник общего отдела 						Л.Ю. Фастова