Приложение к постановлению Администрации города Батайска от 05.06.2013 № 1207

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Батайске»

- Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации города Батайска Ростовской области, включает в себя:

внесение изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе  при выделении средств областного бюджета на предоставление субсидий Ростовской области на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с Минобрнауки Ростовской области;

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях города Батайска федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

совершенствование в дошкольных образовательных организациях города Батайска системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях города Батайскамеханизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях города Батайска механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях города Батайска.

      - Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации города Батайска, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования, а также реализации вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования города Батайска.

      - Основные количественные характеристики системы дошкольного образования города Батайска

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | тыс. человек | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 76 | 84 | 83,3 | 88,3 | 89,7 | 92,2 | 93,4 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 5,7 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,7 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего в том числе: | тыс. человек | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | тыс. человек | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | тыс. человек | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования – всего | тыс. человек | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования (реконструкция) | тыс. человек | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | тыс. человек | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| в том числе педагогические работники | тыс. человек | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с минобразования Ростовской области | Финансовое управление Администрации города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 года принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» |
|  | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в городе Батайске программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с минобразования Ростовской области | Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | ежеквартальное составление аналитического отчета по результатам реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части показателей развития дошкольного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе– 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация города Батайска Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2014 годы | принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части разработки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций |
|  | Строительство, реконструкция и приобретение зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация города Батайска Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части включения объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, а также оформление документов на получение финансовой поддержки Правительства Ростовской области на их приобретение |
|  | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2014-2018 годы | принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части включения объектов капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, Создание дошкольных групп полного дня в организациях общего и дополнительного образования | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных учреждениях города Батайска |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2013-2018годы | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Батайска |
|  | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся свободных площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных учреждениях города Батайска |
|  | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2018годы |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения противопожарно безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2018годы |  |
|  | Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций | Министерство общего и профессионального образования Ростовской области Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |
|  | Обеспечение оперативного информирования руководителей дошкольных образовательных организаций города Батайска об обновлении нормативно – правовой базы Российской Федерации и Ростовской области в части регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям в соответствии с предписаниями надзорных органов |
|  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление образования города Батайска Управление образования города Батайска | 2014-2018 годы 2014-2018 годы | проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям в соответствии с предписаниями надзорных органов |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2014-2018 годы | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 10 процентов до конца 2018 года |
|  | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация города Батайска | 2013-2018 годы | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 10 процентов до конца 2018 года |
|  | Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории города Батайска, в части предоставления помещения на специальных условиях | Администрация города Батайска | 2014-2018 годы |  |
|  | Изучение и введение в практику работы образовательных организаций города Батайска методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы, утвержденной минобразования Ростовской области | Управление образования города Батайска Финансово-экономическая служба | 2014 год |  |
|  | Изучение и введение в практику работы образовательных организаций города Батайска финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Финансовое управление Администрации города Батайска Управление образования города Батайска Финансово-экономическая служба | 2014 год |  |
|  | Использование в работе методических рекомендаций для муниципальных образований по расчету норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | Финансовое управление Администрации города Батайска Управление образования города Батайска Финансово-экономическая служба | 2014 год | Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города Батайска, закрепляющего нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
|  | Разработка нормативного правового акта Администрации города Батайска, закрепляющего нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципального бюджета, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Управление образования города Батайска Финансово-экономическая служба | - год | Принятие нормативного правового акта Администрации города Батайска, закрепляющего нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Изучение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Изучение и введение в практику работы образовательных организаций города Батайска региональной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014 год |  |
|  | Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования города Батайска руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Закрепление в муниципальном нормативном акте плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | Управление образования города Батайска | 2014 год | Принятие нормативного правового акта Администрации города Батайска, утверждающего план повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |
|  | Разработка основных образовательных программ муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |
|  | Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования – 100 процентов |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Организация участия в программах повышения квалификации для педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших программы повышения квалификации - 100 процентов от потребности |
|  | Организация участия в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Удельный вес численности руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших программы повышения квалификации - 100 процентов от потребности |
|  | Организация участия в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников дошкольного образования по персонифицированной модели | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, прошедших программы повышения квалификации по персонифицированной модели - 100 процентов от потребности |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | доля/число муниципальных образовательных организаций города Батайска, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основа18А18 показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций – 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования города Батайска | 2013 год | издание муниципального нормативного правового (распорядительного) документа, утверждающего показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | Проведение мониторинга, направленного на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в городе Батайске | Управление образования города Батайска | 2014-2015 годы | аналитические отчеты по результатам мониторинга |
|  | Использование в работе методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в муниципальных дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Управление образования города Батайска | 2014 год |  |
|  | Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Управление образования города Батайска | 2014-2018 годы | распорядительные акты Управления образования города Батайска об утверждении муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на дости20А2020ии показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
|  | Участие в апробации моделей реализации «эффективного контракта» дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в соответствии с методическими рекомендациями, включающими методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014 год |  |
|  | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Батайска | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2015-2018 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Финансовое управление Администрации города Батайска Управление образования города Батайска | 2013 – 2018 годы | нормативные правовые акты Администрации города Батайска |
| 9. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования города Батайска | 2013 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования города Батайска | 2014 – 2015 годы | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | Разработка методических рекомендаций на основе федеральных и региональных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Управление образования города Батайска | 2014 – 2015 годы | методические рекомендации на основе федеральных и региональных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Управление образования города Батайска | 2013 – 2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  |
|  | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах Управления образования города Батайска и сайтах муниципальных дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  |
|  | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями минобразования Ростовской области | Управление образования города Батайска руководители муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты по результатам мониторингов |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение числен-ности детей 3 – 7 лет, которым предо-ставлена возмож-ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процент | 78 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | - | - | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Число/удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций города Батайска, в которых оценка деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности их деятельности | Единиц/ процентов | 27/100 | 28/100 | 29/100 | 30/100 | 30/100 | 30/100 | во всех дошкольных образовательных организациях города Батайска внедрена система оценки эффективности их деятельности на основании показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение средне-месячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

      - Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования города Батайска новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

организация участия  педагогических и руководящих работников муниципальных организаций общего образования города Батайска в программах подготовки и переподготовки современных педагогических кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию включает в себя:

участие в работе по внедрению региональной системы оценки качества общего образования в муниципальных организациях общего образования города Батайска;

участие в реализации региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования города Батайска;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования города Батайска в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования города Батайска.

- Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования города Батайска новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся образовательных организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

повышение качества подготовки обучающихся муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности муниципальных организаций общего образования города Батайска на основе показателей оценки эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;

обеспечение безопасного подвоза  обучающихся города Батайска из удалённых от образовательных организаций мест проживания;

обеспечение обучающимся муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска доступа к сети Интернет, создание условий для использования дистанционных технологий и электронного обучения независимо от места проживания.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях общего образования города Батайска.

      - Основные количественные характеристики системы общего образования города Батайска

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | тыс. человек | 11443 | 11743 | 12043 | 12363 | 12678 | 12978 | 13276 |
| 2 | Численность обучающихся образовательных организаций общего образования | тыс. человек | 10668 | 10808 | 11045 | 11095 | 11140 | 11251 | 11182 |
| 3 | численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 19,5 | 18,2 | 18,0 | 18,0 | 18,7 | 19,3 | 19,7 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1 – 8 классов) | процентов | 45 | 52,7 | 60,4 | 68,1 | 78,8 | 80,5 | 83,5 |

      - Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для поэтапного внедрения в муниципальных образовательных организациях общего образования города Батайска федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: |  |  | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования – 90 процентов до конца 2018 года |
|  | Поэтапное введение во всех муниципальных образовательных организациях общего образования города Батайска федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2014 года |
|  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в муниципальных образовательных организациях общего образования города Батайска | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | удельный вес численности обучающихся 5-8 классов образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2018 года |
|  | Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций общего образования города Батайска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» |
|  | школьной мебелью |  |  |  |
|  | учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием |  |  |  |
|  | компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением |  |  |  |
|  | спортивным оборудованием и инвентарем |  |  |  |
|  | технологическим оборудованием для школьных столовых |  |  |  |
|  | автотранспортными средствами для перевозки детей |  |  |  |
|  | прочими основными средствами |  |  |  |
|  | Обеспечение обучающихся муниципальных организаций общего образования города Батайска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | обеспеченность обучающихся организаций общего образования города Батайска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | Организация участия педагогических и управленческих кадров муниципальных организаций общего образования города Батайска в программах повышения квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | доля педагогических и управленческих кадров организаций общего образования города Батайска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – 100 процентов от потребности |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, муниципальных организаций общего образования города Батайска | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» |
|  | Проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска | Управление образования города Батайска | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений» в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» |
|  | Участие в работе сетей по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций Руководители муниципальных образовательных организаций общего образования | 2014-2015 годы |  |
|  | Корректировка нормативов подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ при введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2013 год | принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений» в «Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» |
| 2. | Участие в работе региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования города Батайска разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
|  | Обеспечение сбора первичных данных, оперативное предоставление информации в региональный центр мониторинга для обработки. Своевременное изучение нормативных актов минобразования Ростовской области по результатам проведения мониторинга на постоянной основе, подготовка и принятие нормативных актов Управления образования города Батайска при необходимости | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 3. | Участие во внедрении региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | Управление образования города Батайска руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников |
|  | Участие в апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования города Батайска | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | аналитические материалы по результатам апробации региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования города Батайска |
| 4. | Обеспечение участия в региональной программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | Удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования, прошедших программы повышения квалификации - 100 процентов от потребности |
|  | Обеспечение участия в пилотной апробации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | образования города Батайска | 2015-2016 годы | аналитические материалы по результатам апробации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
|  | Обеспечение участия в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | 2017-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Оперативное изучение и дальнейшее использование в работе положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования города Батайска | 2013 год | число/удельный вес образовательных организаций общего образования, оценка деятельности которых, а также их руководителей и основных категорий работников, осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года |
|  | Введение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования города Батайска, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования города Батайска | 2013 год | число/удельный вес образовательных организаций общего образования, оценка деятельности которых, а также их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года |

| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Участие в апробации федеральных и региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | Управление образования города Батайска муниципальные образовательные организации общего образования | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области, – 100 процентов в 2013-2018 годах |
|  | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в муниципальных образовательных организациях общего образования города Батайска в штатном режиме | Управление образования города Батайска муниципальные образовательные организации общего образования | 2013-2018 годы |  |
|  | Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет дополнительных расходов областного бюджета | Управление образования города Батайска образовательные организации общего образования | 2013-2018 годы | принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений» в «Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» |
|  | Приведение в соответствие нормативных актов муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | Управление образования города Батайска образовательные организации общего образования | 2014 год | локальные акты муниципальных организаций общего образования города Батайска |
| 8. | Разработка на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Ростовской области, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Управление образования города Батайска образовательные организации общего образования | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования – 24 процента до конца 2018 года |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Управление образования города Батайска образовательные организации общего образования | 2013-2018 годы |  |
| 9. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях общего образования города Батайска (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия), включение учебных модулей в курсы повышения квалификации | Управление образования города Батайска образовательные организации общего образования | 2013-2018 годы | аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |
|  | Организация сбора и оперативная передача данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования города Батайска на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Управление образования города Батайска образовательные организации общего образования | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с луч41А4141и результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,79 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,61 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников в образовательных организациях общего образования города Батайска, в первую очередь тех организаций, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска | процент | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 25 процентов общей численности учителей муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Ростовской области |
| 5. | Удельный вес образовательных организаций общего образования, оценка деятельности которых, а также их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года | процент | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных организациях общего образования города Батайска будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций общего образования на основа42А42 показателей эффективности |

      - Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей  города Батайска включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических  механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций  дополнительного образования детей;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями  муниципальных образовательных организаций  дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

      - Ожидаемые результаты

Не менее 85 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 50 процентов школьников будут охвачены олимпиадным движением.

Не менее 40 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличится количество  мероприятий,  проводимых с детьми в возрасте 5-18 лет.

Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образования детей.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования детей

      - Основные количественные характеристики системы  дополнительного образования детей

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 – 18 лет | тыс. человек | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 15,9 | 16 | 16,1 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет организациями различной организационно-правовой формы и формы собственности, всего из них: | процентов | 83,8 | 84 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | 84,6 | 85 |
| 2.1. | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей школьного возраста в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования города Батайска | процентов | 76 | 76 | 76,3 | 76,4 | 76,4 | 76,5 | 76,6 |
| 2.2. | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей школьного возраста в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры города Батайска | процентов | 7,8 | 8 | 8 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,4 |
| 3. | Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, всего |  | 243 | 255 | 270 | 273 | 278 | 281 | 285 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования города Батайска | человек | 187 | 198 | 212 | 214 | 218 | 220 | 223 |
| 3.2. | Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры города Батайска | человек | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |

      - Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей; обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов организаций общего образования, организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования города Батайска, обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | Управление образования города Батайска Финансово-экономическая служба | 2014-2015 годы | охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования – не менее 85 процентов до конца 2018 года принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» |
|  | Сбор первичных данных и оперативное предоставление информации в минобразования Ростовской области в ходе мониторинга по реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в городе Батайске | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2013-2015 годы | издание распорядительных документов Администрации города Батайска, Управления образования в части приведения условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
|  | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей в микрорайонах города Батайска | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2015 год | издание распорядительных документов Администрации города Батайска, Управления образования города Батайска |
|  | Проведение мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов учреждений дополнительного образования города | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2013-2017 годы | снижение доли объектов с низким техническим уровнем, большим моральным и физическим износом в соответствие с требованиями действующих нормативных актов, увеличение численности вновь построенных объектов |
| 3. | Внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования – не менее 85 процентов до конца 2018 года |
|  | Обеспечение участия в программах повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей - не менее 70 процентов до конца 2018 года |
| 4. | Участие в апробации и внедрении на территории города Батайска разработанных Минобрнауки России моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | доля муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора – до 10 процентов до конца 2018 года |
| 5. | Внедрение региональных показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2013-2014 годы | число муниципальных организаций дополнительного образования детей города Батайска, оценка деятельности которых, а также их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности– 100 процентов до конца 2014 года |
|  | Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области (4 гранта по 1 000,0 тыс. рублей) | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2015 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – не менее 50 процентов до конца 2018 года |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Участие в апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2013 -2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей города Батайска к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования города Батайска Руководители муниципальных организаций дополнительного образования детей | 2014-2016 годы |  |
|  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | Принятие решения Батайской городской Думы о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период принятие постановления Администрации города Батайска «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» |
| 8. | Реализация мероприятий по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России, региональными нормативными актами | Администрация города Батайска Управление образования города Батайска | 2014-2015 годы |  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования города Батайска | 2013-2018 годы | мониторинг результатов организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) к 2018 году – 100 процентов |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Управление образования города Батайска | 2013 – 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процент | 84 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | 84,6 | 85 | не менее 85 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей города Батайска к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей города Батайска будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 процентов среднемесячной заработной платы учителей в Ростовской области |

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «Дорожной карты» города Батайска, млн. рублей

| Наименование мероприятий | 2013 год* |  |  | 2014 год* |  |  | 2015 год* |  |  | 2016 год** | 2017 год** | 2018 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет субъекта РФ | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образование | 125,0 | — | 3,3 | 297,7 | — | 12,7 | 240,0 | — | 14,2 | 221,3 | 115,1 | 206,3 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | 116,5 | — |  | 297,7 | — | 2,1 | 240,0 | — | 2,3 | 210,9 | 101,5 | 193,1 |
| 1. Внесение изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе при выделении средств областного бюджета на предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования и подписание соответствующего соглашения с минобразования Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в городе Батайске программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с минобразования Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | 116,5 | — | — | 297,7 | — | 2,1 | 240 | — | 2,3 | 210,9 | 101,5 | 193,1 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Строительство, реконструкция и приобретение зданий дошкольных образовательных организаций | 100,1 | — | — | 277,7 | — | — | 179,5 | — | — | 171,5 | 78,0 | 155,9 |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, создание дошкольных групп полного дня в организациях общего и дополнительного образования | 2,0 | — | — | — | — | 2,1 | — | — | 2,3 | — | — | — |
| Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | 0,2 | — | — | 0,2 | — | — | 0,1 | — | — | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся свободных площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) | 0,7 | — | — | 0,5 | — | — | 0,4 | — | — | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | — | — | — | 11,0 | — | — | 7,0 | — | — | 18,0 | 8,2 | 16,4 |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 3,2 | — | — | 2,9 | — | — | 3,3 | — | — | 3,5 | 3,7 | 3,9 |
| Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций | 10,3 | — | — | 5,4 | — | — | 49,7 | — | — | 17,5 | 11,2 | 16,4 |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение оперативного информирования руководителей дошкольных образовательных организаций города Батайска об обновлении нормативно – правовой базы Российской Федерации и Ростовской области в части регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории города Батайска, в части предоставления помещения на 61А6161ииальных условиях | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изучение и введение в практику работы образовательных организаций города Батайска методики расчета норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования и учебные расходы, утвержденной минобразования Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изучение и введение в практику работы образовательных организаций города Батайска финансовых нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в работе методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка нормативного правового акта Администрации города Батайска, закрепляющего нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципального бюджета, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Изучение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Изучение и введение в практику работы образовательных организаций города Батайска региональной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Закрепление в муниципальном нормативном акте плана повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация участия в программах повышения квалификации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация участия в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация участия в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников дошкольного образования по персонифицированной модели | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности 67А67тельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение мониторинга, направленного на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в городе Батайске | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Использование в работе методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, 68Амостоятельность и ответственность дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | 8,5 | — | 3,3 | — | — | 10,6 | — | — | 11,9 | 10,4 | 13,6 | 13,2 |
| Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Участие в апробации моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включающими методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях города Батайска | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 8,5 | — | 3,3 | — | — | 10,6 | — | — | 11,9 | 10,4 | 13,6 | 13,2 |
| 9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка методических рекомендаций на основе федеральных и региональных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайтах органов местного самоуправления и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Минобрнауки Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 125,0 | - | 3,3 | 297,7 | - | 12,7 | 240,0 | - | 14,2 | 221,3 | 115,1 | 206,3 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 8,5 | — | 3,3 | — | — | 10,6 | — | — | 11,9 | 10,4 | 13,6 | 13,2 |
| Общее образование | 259,8 | — | — | 47,6 | — | — | 54,7 | — | 11,9 | 67,6 | 71,6 | 75,6 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов | 242,1 | — | — | 30,8 | — | — | 36,9 | — | 11,9 | 51,3 | 53,7 | 56,4 |
| 1. Обеспечение условий для поэтапного внедрения в муниципальных образовательных организациях общего образования города Батайска федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | 242,1 | — | — | 30,8 | — | — | 36,9 | — | 11,9 | 51,3 | 53,7 | 56,4 |
| Поэтапное введение во всех муниципальных образовательных организациях общего образования города Батайска федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в муниципальных образовательных организациях общего образования города Батайска | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций общего образования города Батайска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | 32,4 | — | — | 21,9 | — | 11,3 | 20,7 | — | 11,9 | 34,2 | 35,9 | 37,7 |
| школьной мебелью | 2,3 | — |  | 1,9 | — | — | 4,0 | — | — | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением | 5,3 | — |  | 5,4 | — | — | 2,1 | — | — | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| спортивным оборудованием и инвентарем | 5,0 | — |  | — | — | 5,2 | — | — | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |
| технологическим оборудованием для школьных столовых | 4,6 | — |  | — | — | 6,1 | — | — | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,4 |
| автотранспортными средствами для перевозки детей | — | — |  | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| прочими основными средствами | 7,7 | — |  | 14,6 | — | — | 14,6 | — | — | 15,3 | 16,1 | 16,9 |
| Обеспечение обучающихся муниципальных организаций общего образования города Батайска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 7,5 | — | — | 7,0 | — | — | 7,0 | — | — | 7,4 | 7,7 | 8,1 |
| Организация участия педагогических и управленческих кадров муниципальных организаций общего образования города Батайска в программах повышения квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования города Батайска | 2,1 | — | — | 1,9 | — | — | 2,2 | — | — | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска | 75,8 | — | — | — | — | — | 7,0 | — | — | 7,4 | 7,7 | 8,1 |
| Участие в работе сетей по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Корректировка нормативов подушевого финансирования на основе разработки механизма определения регионального норматива финансирования с учетом соблюдения требований к условиям реализации основных образовательных программ при введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Участие в работе региональной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования города Батайска разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение сбора первичных данных, оперативное предоставление информации в региональный центр мониторинга для обработки. Своевременное изучение нормативных актов минобразования Ростовской области по результатам проведения мониторинга на постоянной основе, подготовка и принятие нормативных актов Управления образования города Батайска при необходимости | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Участие во внедрении региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Участие в апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования города Батайска | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.Обеспечение участия в региональной программе подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение участия в пилотной апробации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение участия в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение доступности качественного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Оперативное изучение и дальнейшее использование в работе положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования города Батайска, их руководителей и основных категорий работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | 17,7 | — | — | 16,8 | — | — | 17,8 | — | — | 16,3 | 17,9 | 19,2 |
| Участие в апробации федеральных и региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | 17,7 | — | — | 16,8 | — | — | 17,8 | — | — | 16,3 | 17,9 | 19,2 |
| Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в муниципальных организациях общего образования города Батайска в штатном режиме | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет дополнительных расходов областного бюджета | 17,7 | — | — | 16,8 | — | — | 17,8 | — | — | 16,3 | 17,9 | 19,2 |
| Приведение в соответствие нормативных актов муниципальных образовательных организаций общего образования города Батайска, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Ростовской области, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях общего образования города Батайска (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия), включение учебных модулей в курсы повышения квалификации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора и оперативная передача данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования города Батайска на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 259,8 | — | — | 47,6 | — | — | 54,7 | — | 11,9 | 67,6 | 71,6 | 75,6 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 17,7 | — | — | 16,8 | — | — | 17,8 | — | — | 16,3 | 17,9 | 19,2 |
| Дополнительное образование | 7,0 | — | — | 0,2 | — | 6,4 | 0,3 | — | 8,8 |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 3,4 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |  |  |
| - Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования города Батайска, обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Сбор первичных данных и оперативное предоставление информации в минобразования Ростовской области в ходе мониторинга по реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в городе Батайске | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей в микрорайонах города Батайска | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Батайска в 2010-2015 годы» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов учреждений дополнительного образования города | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. Внедрение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | 3,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение участия в программах повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Участие в апробации и внедрении на территории города Батайска разработанных Минобрнауки России моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | 3,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Внедрение региональных показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области (4 гранта по 1 000,0 тыс. рублей) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | 0,5 | — | — | 0,2 | — | — | 0,3 | — | — | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| 6. Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 0,5 | — | — | 0,2 | — | — | 0,3 | — | — | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | 3,1 | — | — | — | — | 6,4 | — | — | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,2 |
| 7. Участие в апробации моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 3,1 | — | — | — | — | 6,4 | — | — | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,2 |
| 8. Реализация мероприятий по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей, в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России, региональными нормативными актами | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | 3,1 | — | — | — | — | 6,4 | — | — | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,2 |
| 9. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ВСЕГО, | 7,0 | - | - | 0,2 | - | 6,4 | 0,3 | - | 8,8 |  |  |  |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 3,1 | - | - | - | - | 6,4 | - | - | 8,8 | 9,3 | 9,7 | 10,2 |
| ИТОГО, | 391,8 | - | 3,3 | 345,5 | - | 19,1 | 295,0 | - | 34,9 | 298,8 | 197,3 | 293,3 |
| в том числе расходы на повышение заработной платы педагогических работников | 29,3 | - | 3,3 | 16,8 | - | 17,0 | 17,8 | - | 20,7 | 36,0 | 41,2 | 42,6 |

И о. начальника общего отдела							Т.Н. Бойко