Приложение

к Постановлению Администрации

города Батайска от 30.04.2015 г. № 837

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2014 году

В 2014 году объем финансирования по Программе составил по плану 133433,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 112527,5 тыс. рублей, из областного бюджета 11580,0 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 9325,9 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 130456,1 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 109550,3 тыс. рублей, областного бюджета 11579,9 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 9325,9 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2014 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2014 году достигло -35913 чел.;

- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -3,9;

- количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -186.

- подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;

Поступление в фонд ЦБС в 2014 году составило 5965 экз. при плане – 1000 единиц, но, не смотря на увеличение книжного фонда, не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости.

2. Развитие музейного дела:

- сохранность объектов культурного наследия составило - 100%;

- все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление;

- получены охранные обязательства на памятники «Монумент», «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34».

За счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности произошло увеличение количества посещений музея (11300 чел.).

Доля экспонируемых предметов в 2014 году составило 11%, в связи с увеличением численности основного фонда  в связи с проведением грамотной научно-исследовательской работой.

3. Развитие культурно-досуговых учреждений:

В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста.

В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки.

В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения.

Творческие коллективы  клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамблю народной песни «Калинушка» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

4. Содержание сети учреждений дополнительного  образования  детей:

В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений:

- духового (флейта, саксофон);

- ударных инструментов (ксилофон, малый барабан);

- работа класса ИЗО

5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска:

В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края.  Кроме того на базе «ГКДЦ» в течение  ряда лет плодотворно работает клуб корейской национальной культуры «Ариран».

К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры.

Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры.

За 2014 год в Постановление Администрации города Батайска от  15.11.2013   №  568  «Об утверждении муниципальной программы города Батайска   « Развитие  культуры» были внесены изменения Постановлениями Администрации города Батайска от 07.02.2014 №218, от 01.08.2014 №1873 и от 02.09.2014 №2155.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                   В.С. Мирошникова

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; | % | 100 | 90 | 100 | Увеличение показателя произошло за счёт ремонтных работ к 70-летию Победы |
| 2 | Количество посетителей библиотек | Чел. | 35673 | 35640 | 35913 | Наблюдается увеличение за счет обновления сайта и создание двух новых |
| 3 | Количество выданных документов | Экз. | 714715 | 714250 | 715401 | Увеличение произошло за счёт увеличения посетителей |
| 4 | Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом); | % | 2,4 | 1,8 | 3,9 | Увеличение произошло на 1,8% в связи с обработкой большего количества литературы |
| 5. | Количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек | Шт. | 176 | 178 | 186 | Фактический показатель превышает плановый в связи с расширением спектра консультаций |
| 6. | Количество наград (призовых мест), завоёванных учащимися и творческими коллективами | Шт. | 261 | 100 | 843 | В связи с увеличением участников в конкурсах разного уровня произошёл рост показателя |
| 7. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек. | % | 100 | 100 | 100 | Без отклонений |
| 8. | Количество посещений музея | Чел. | 11200 | 11150 | 11300 | В связи с работой новых выставок, в том числе одной передвижной обменной |
| 9. | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; | % | 10,5 | 10 | 11 | В связи с увеличением основного фонда предметов |
| 10 | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда; | % | 15,2 | 25 | 31 | Произошло увеличение в связи с активацией экспозиционной деятельности |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | % | -20 | 0,01 | 4,8 | Увеличение произошло в соответствии плановыми показателями дорожной карты |
| 12 | Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных) | Чел. | 1776 | 1770 | 1880 | В связи с показателями дорожной карты по охвату детей дополнительным образованием, открытием новых отделений. |
| 13 | Количество культурно-досуговых мероприятий. | Шт. | 1123 | 800 | 1170 | Увеличение произошло в соответствии с плановыми показателями дорожной карты |
| 14 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; | % | 10 | 10 | 17,3 | За счёт увеличения контингента |
| 15 | Количество выпускников дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения; | Чел. | 17 | 10 | 19 | В связи с сотрудничеством со специализированными ССУЗами и ВУЗами |
| 16. | Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в учреждениях культуры. | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 17. | Динамика примерных значений соотношения среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Ростовской области. | % | 41,9 | 10 | 65,3 | Согласно майским Указам Президента РФ |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание библиотечного дела: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание сети библиотек | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Для качественного удовлетворения информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек планировалось: - довести число читателей до 35640 чел.; - число книговыдачи – 714250 экз.; - консультации для работников муниципальных библиотек – 178. | - количество читателей в 2014 году достигло -35913 чел.; - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -3,9; - количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -186. - подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек; |  |
| 1.1.2 | Обновление книжного фонда | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Для увеличения книжного фонда было запланировано приобретение 1000 экз. литературы | Поступление в фонд ЦБС в 2014 году составило 5965 экз. | Не смотря на увеличение книжного фонда не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости. |
| 1.2. | Развитие музейного дела: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | - сохранность объектов культурного наследия на 100%; - оформление правовой и технической документации на все объекты культурного наследия; | - сохранность объектов культурного наследия 100%; - все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление; - получены охранные обязательства на памятники «Монумент» «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34» |  |
| 1.2.2. | Сохранение музейных предметов, их учёт и пополнение | МБУК «Городской музей» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Увеличение показателей посещаемости музея: - посещаемость – 11250 чел.; - доля экспонируемых предметов- 10% | Увеличение количества посещений музея – 11300 чел., произошло за счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности. Доля экспонируемых предметов в 2014 году составило 11%, в связи с увеличением численности основного фонда за счет проведения грамотной научно-исследовательской работы. |  |
| 1.3. | Развитие культурно-досуговых учреждений | Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, ДК РДВС, ДК Русь, ДК Железнодорожников, ДК Ю.А. Гагарина | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | 1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – договой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. 2. повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 1. В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста. В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки. В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения. 2. Творческие коллективы клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамблю народной песни «Калинушка» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» |  |
| 1.4. | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская Музыкальная Школа №1», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская Музыкальная Школа №3», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Увеличение охвата учащихся в школах дополнительного образования | В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений: - духового (флейта, саксофон); - ударных инструментов (ксилофон, малый барабан); - работа класса ИЗО |  |
| 1.5. | Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска | Муниципальные бюджетные учреждения культуры города | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание условий для развития национальных культур и традиций донского края | В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края. Кроме того на базе «ГКДЦ» в течение ряда лет плодотворно работает клуб корейской национальной культуры «Ариран». К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры. |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на содержание аппарата Управления культуры и учреждений культуры города | Управление культуры Города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры. |  |
| 2.2. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры: | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического отчета | Со всеми подведомственными Управлению культуры города Батайска учреждениями заключены договора бухгалтерского обслуживания. |  |

### Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

### Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры»  за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 133433,4 | 130456,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 11580,0 | 11579,9 |
|  |  | местный бюджет | 112527,5 | 109550,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 9325,9 | 9325,9 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие культуры" | всего | 126142,6 | 123213,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 11580,0 | 11579,9 |
|  |  | местный бюджет | 105236,7 | 102307,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 9325,9 | 9325,9 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 22857,9 | 22179,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4062,4 | 4062,4 |
|  |  | местный бюджет | 18555,6 | 17877,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 239,9 | 239,9 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Развитие музейного дела | всего | 7768,9 | 7720,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 3031,9 | 3031,8 |
|  |  | местный бюджет | 4662,9 | 4614,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 74,1 | 74,1 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Развитие культурно досуговой деятельности | всего | 41688,5 | 40223,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 4485,7 | 4485,7 |
|  |  | местный бюджет | 32695,6 | 31230,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 4507,2 | 4507,2 |
| Основное мероприятие 1. 4 | Предоставление дополнительного образования | всего | 48666,8 | 48647,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 44162,1 | 44142,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 4504,7 | 4504,7 |
| Основное мероприятие 1. 5 | Организация досуга жителей города Батайска | всего | 5160,5 | 4443,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5160,5 | 4443,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» | всего | 7290,8 | 7242,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 7290,8 | 7242,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на содержание аппарата Управление культуры и учреждение культуры города Батайска | всего | 2765,0 | 2764,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2765,0 | 2764,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | всего | 4525,8 | 4477,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4525,8 | 4477,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Приложение №5

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в 2014 году

муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - Развитие библиотечного дела | 22618,0 | 21939,5 | 678,5 | - |
| - Развитие музейного дела | 7694,8 | 7646,2 | 48,6 | - |
| - Развитие культурно - досуговых учреждений | 37181,3 | 35716,3 | 1465,0 | - |
| - Предоставление дополнительного образования | 44162,1 | 44142,6 | 19,5 | - |
| - Мероприятия по организации досуга | 5160,5 | 4443,0 | 717,5 | - |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 7290,8 | 7242,6 | 48,2 | - |
| ВСЕГО: | 124107,5 | 121130,2 | 2977,3 | - |

### Приложение №6

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2014 году

муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| - Развитие культурно - досуговых учреждений | -740,8 (-315,0; -806,0; +380,2) | В соответствии с потребностями | 01/260 от 11.09.2014 (1121) |
| - Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | -95,5 (+315,0; -410,5) | В соответствии с потребностями | 01/313 от 29.10.2014 (410,5) |
| - Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий. | -1051,1 | В соответствии с потребностями | 01/354 от 24.11.2014 |
| - Обеспечение реализации муниципальной программы | +1887,4 (+806,0; +410,5; +670,9) | В соответствии с потребностями | 01/354 от 24.11.2014 |
| ВСЕГО: | 0 |  |  |

### Приложение №7

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

### при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»
(наименование программы)
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений культуры

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| город Батайск | 79,9 | 20,1 | 9403,8 | 63,86 | 5322,0 | 36,14 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

### * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

### при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»
(наименование программы)
Субсидия для софинансирования расходных обязательств по проведению капитального ремонта памятников (клятва поколений)

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| город Батайск | 79,9 | 20,1 | 2176,2 | 79,9 | 547,4 | 20,1 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

### * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

### Приложение №8

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

### Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

### доход деятельности, муниципальных бюджетных автономных учреждений города в 2014 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

### (наименование программы

| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ДОД ДМШ №1 | 561663,27 | 1100492,86 | - | - | - | 1100492,86 | - | 1553914,5 | 458646,85 | 295190,0 | 349960,68 | 450116,97 | 108241,63 |
| МБОУ ДОД ДМШ №3 | 98380,15 | 770995,51 | - | - | - | 770995,51 | - | 674777,0 | 274360,33 | 185463,2 | 138520,0 | 76433,47 | 194598,66 |
| МБОУ ДОД ДШИ | 450578,33 | 1286991,82 | - | - | - | 1286991,82 | - | 1552440,3 | 531284,98 | 381802,0 | 177457,5 | 461895,82 | 185129,85 |
| МБОУ ДОД ДХШ | 181064,57 | 619307,56 | - | - | - | 619307,56 | - | 723410,0 | 227017,58 | 281660,0 | 12400,0 | 202332,42 | 76962,13 |
| МБУК ГКДЦ | 274556,9 | 1307917,76 | - | - | - | 1307917,76 | - | 1372377,67 | 1116246,44 | 15480,0 | 1890,0 | 238761,23 | 210096,99 |
| МБУК ДК РДВС | 66894,07 | 697521,88 | - | - | - | 697521,88 | - | 677855,77 | 590778,52 | 4500,0 | - | 82577,25 | 86560,18 |
| МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина | 219399,9 | 1237546,85 | - | - | - | 1237546,85 | - | 1226834,8 | 1006811,93 | 50000,0 | - | 170022,9 | 230111,95 |
| МБУК ДК ЖД | 91112,75 | 583490,68 | - | - | - | 583490,68 | - | 643940,9 | 557243,22 | - | - | 86697,68 | 30662,53 |
| МБУК ДК Русь | 49236,06 | 580484,85 | - | - | - | 580484,85 | - | 586325,52 | 500121,50 | - | - | 86204,02 | 43395,39 |
| МБУК ГМИБ | 400,96 | 79615,62 | - | - | - | 79615,62 | - | 74147,2 | 21573,72 | - | - | 52573,48 | 5869,38 |
| МБУК ЦБС | 35307,96 | 216552,38 | - | - | - | 216552,38 | - | 239911,34 | 125936,21 | 78900,0 | - | 35075,13 | 11949,0 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 2028594,92 | 8480917,77 | - | - | - | 8480917,77 | - | 9325935,0 | 5410021,78 | 1292995,2 | 680228,18 | 1942689,84 | 1183577,69 |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

### ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

### Приложение №9

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2014 году

### Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

### в рамках реализации муниципальной программы в 2014 году

### муниципальная программа города Батайска

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2014 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины коррек- тировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Дополнительное образование детей | - | 1770 | 42142,3 | 1770 | 43791,0 | обеспечение потребности | 1880 | 43771,6 |  |
| Библиотечное обслуживание населения | - | 714250/35640 | 19244,1 | 714250/35640 | 21974,9 | обеспечение потребности | 715401/35913 | 21601,3 | 0,1 |
| Музейная деятельность | - | 11150 | 3813,4 | 11150 | 7354,7 | обеспечение потребности | 11300 | 7281,1 | - |
| Культурно -досуговая деятельность | - | 1124/190225 | 20824,0 | 1124/190225 | 33985,9 | обеспечение потребности | 1170/209465 | 32212,6 | 39,0 |
| Мероприятие по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий | - | - | - | - | 2681,2 | обеспечение потребности | - | 1963,9 | - |
| ВСЕГО: | - |  | 87023,8 |  | 109787,7 |  |  | 106830,5 | 39,1 |

### *   Остаток средств на начало отчетного года.  ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.