Приложение к постановлению Администрации

города Батайска от 04.04.2016 г. № 682

Отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальными финансами»  утверждена постановлением Администрации города Батайска от 01.11.2013 № 424 (далее муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 11 974,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило 11 973,5 тыс.рублей, или 100%.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом города Батайска».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование» расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

За отчетный год  в бюджет города поступило 858 590,0 тыс.рублей налоговых и неналоговых доходов, что составило 99 % к поступлениям 2014 года в сопоставимых условиях. Снижение поступлений в основном произошло  по налогу на доходы физических лиц и по доходам от арендной платы за землю, продаже права аренды, доходам от продажи земли..

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 87,2%.

Значительное неисполнение произошло

по налогу на доходы физических лиц (-12,9% или -36,9 млн.рублей) по причине отсутствия запланированного роста уровня заработной платы, заложенного в прогнозе социально-экономического развития города, неуплатой налога отдельными организациями, сокращением численности работающих;

по арендной плате за землю средствам от продажи права аренды в связи с отказом ряда крупных арендаторов от аренды земли в связи с ростом кадастровой стоимости земли; отказом победителей аукционов от заключения договоров, образованием задолженности за текущий год.

За 2015 год налоговая недоимка в консолидированный бюджет по городу Батайску возросла на 40 541,9 тыс.рублей ( с 105 764,5 тыс.рублей на 01.01.2015 до 146 306,4 тыс.рублей на 01.01.2016). В структуре налоговой недоимки основную долю составляет недоимка по транспортному налогу с физических лиц (33,5%), налогу на прибыль организаций (29,7%), земельному налогу с физических лиц (14,2%).

Причины роста недоимки:

- В декабре 2015 года ООО НПП «Промсинтез» подана декларация по налогу на прибыль на 35 945,2 тыс.рублей, а уже в январе сдана уточненная минусовая декларация на эту же сумму.

- Рост недоимки по имущественным налогам физических лиц, обусловленный несвоевременной оплатой, а также ростом начислений за 2014 год

- В недоимке по состоянию на 01.01.2016 не учтены поступления имущественных налогов за декабрь 2015 года в сумме 9 765,6 тыс.руб.: по налогу на имущество физических лиц 1589,5 тыс.руб, по земельному налогу 3 053,1 тыс.руб., по транспортному налогу 5123,0 тыс.руб.)

Бюджет города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован по программной структуре на основе вновь утвержденных Администрацией города муниципальных программ.

Правовые основания для формирования и реализации с 1 января 2014 года муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от   8 октября 2013 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска» утверждены 20 муниципальных программ города Батайска

По итогам 2015 года доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета города составила 93,9 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2015 год предусмотрено 11 974,7 тыс.рублей. По итогам 2015 года заключено  18 муниципальных контрактов и договоров на общую сумму 445,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 11 973,5 тыс.рублей, или 100 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

Проект бюджета города на 2015-2017 годы своевременно (до 15.11.2014) направлен в Батайскую городскую Думу. В соответствие с требованиями законодательства 04.12.2014 проведены публичные слушания по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Бюджет города Батайска утвержден решением Батайской городской Думы от 24.12.2014 №27.

В 2015 году в решение о бюджете изменения вносились 7 раз.

Кроме того, в целях регламентации бюджетного процесса в городе Батайске подготовлены следующие нормативно-правовые акты:

- решение Батайской городской Думы от  25.11.2015 №81 «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 22.02.2012 №174 «Об утверждении «Положения о бюджетном процессе в городе Батайске»;

- постановление Администрации города Батайска от 08.12.2015 №2324 «Об основных направлениях бюджетной, долговой и налоговой политики города Батайска на 2016 -2018 годы»;

- постановление Администрации города Батайска  от 30.10.2015 №2115 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Батайска и финансового обеспечения  выполнения муниципального задания»;

- постановление Администрации города Батайска от 14.05.2015 №936 «Об утверждении программы повышения качества управления бюджетным процессом в городе Батайске на 2015 год»;

- постановление Администрации города Батайска от 27.02.2015 №368 «О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Батайска»;

- постановление Администрации города Батайска «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и созданных ими отраслевых (функциональных) органов муниципального образования «Город Батайск» в том числе подведомственных муниципальных учреждений»;

- постановление Администрации города Батайска от 25.12.2015 №2465 «Об утверждении порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Батайска на долгосрочный период».

В 2015 году в установленные сроки утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг по муниципальным учреждениям города Батайска в системе «Электронный бюджет».

Завершена работа по включению сведений в реестр участников и неучастников бюджетного процесса в системе «Электронный бюджет».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом города Батайска» по итогам 2015 года расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.  В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2015 года показатели объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете города на 2015-2017годы, соответствуют ограничениям, установленным  бюджетным законодательством.

Приложения к отчету:

Приложение 1 «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей),

Приложение 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы»,

Приложение 3 «Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2015 год».

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                           В.С.Мирошникова