| Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальными финансами» за 2015 год Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | нет | нет | В связи с изменениями, внесенными в бюджетное законодательство долгосрочная бюджетная стратегия не разработана |
| 2 | Качество управления финансами города Батайска, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | III | I |  | В настоящее время министерством финансов Ростовской области оценка качества еще не произведена |
| 3 | Наличие просроченной кредиторской задолженности местного бюджета | да/нет | нет | нет | нет |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых условиях | процент | 97 | >100 | 99 |  |
| 1.2 | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города | процент | 92,4 | ≥100 | 87,2 |  |
| 1.3 | Снижение недоимки по налогам в консолидированный бюджет по городу Батайску | процент | 127 | ≤70 | 129 | Показатель не достигнут по причине неуплаты имущественных налогов физическими лицами, начисленными за 2014 год, а также сдачей ошибочной декларации по налогу на прибыль одной организацией на сумму 35,9 млн.рублей. |
| 1.4 | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Батайска, в общем объеме расходов бюджета города | процент | 94,8 | ≥90 | 93,9 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное внесение проектов решений Батайской городской Думы о бюджете города Батайска на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета города Батайска, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Да/нет | да | да | да |  |
| 2.2 | Исполнение расходных обязательств бюджета города Батайска | процент | 88,9 | ≥95 | 95 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга города Батайска к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 19,4 | <100 | 24,0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Батайска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,9 | <15 | 1,2 |  |