Приложение

к Постановлению Администрации

города Батайска

от 19.04.2016 г. № 815

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в 2015 году

В 2015 году объем финансирования по Программе составил по плану 135929,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 114357,1 тыс. рублей, из областного бюджета 7415,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 36,6 тыс. рублей, средства от предпринимательской деятельности составили 14121,1 тыс. рублей.

Исполнение (кассовые расходы) составили 134832,7 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета освоены в сумме 113259,9 тыс. рублей, областного бюджета 7415,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 36,6 тыс. рублей, средства из прочих источников освоены в сумме 14121,1 тыс. рублей. В целом финансовые средства, предусмотренные на программные мероприятия освоены на 99,2%.

Результаты реализации программы, достигнутые за отчетный 2015 год:

1. Содержание библиотечного дела:

- количество читателей в 2015 году достигло -36493 чел.;

- коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -3,5;

- количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -186.

- подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;

Поступление в фонд ЦБС в 2015 году составило 6396 экз. при плане – 5000 единиц, но, не смотря на увеличение книжного фонда, не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости.

2. Развитие музейного дела:

- сохранность объектов культурного наследия составило - 100%;

- все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление;

- получены охранные обязательства на памятники «Монумент», «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34».

За счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности произошло увеличение количества посещений музея (11900 чел.).

Доля экспонируемых предметов в 2015 году составило 11,5%, в связи с увеличением численности основного фонда  в связи с проведением грамотной научно-исследовательской работой.

3. Развитие культурно-досуговых учреждений:

В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста.

В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки.

В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения.

Творческие коллективы  клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамблю народной песни «Калинушка» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».

4. Содержание сети учреждений дополнительного  образования  детей:

В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений:

- духового (флейта, саксофон);

- ударных инструментов (ксилофон, малый барабан);

- работа класса ИЗО

5. Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска:

В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края.  Кроме того на базе «ГКДЦ» в течение  ряда лет плодотворно работает клуб корейской национальной культуры «Ариран».

К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры.

Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры.

За 2015 год в Постановление Администрации города Батайска от  15.11.2013   №  568  «Об утверждении муниципальной программы города Батайска   « Развитие  культуры» были внесены изменения:

- Постановлением Администрации города Батайска от 14.01.2015 №20 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 05.03.2015 №408 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 30.04.2015 №837 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 05.05.2015 №867 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 01.09.2015 №1745 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 16.09.2015 №1832 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

- Постановлением Администрации города Батайска от 24.12.2015 №2458 «О внесении изменений в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры»;

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                   В.С. Мирошникова

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; | % | 100 | 100 | 100 |  | Увеличение показателя произошло за счёт ремонтных работ к 70-летию Победы |
| 2 | Количество посетителей библиотек | Чел. | 35913 | 35650 | 36493 |  | Наблюдается увеличение за счет обновления сайта и создание двух новых |
| 3 | Количество выданных документов | Экз. | 714715 | 714250 | 715915 |  | Увеличение произошло за счёт увеличения посетителей |
| 4 | Коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим годом); | % | 3,9 | 1,9 | 3,4 |  | Увеличение произошло на 1,8% в связи с обработкой большего количества литературы |
| 5. | Количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек | Шт. | 186 | 180 | 186 |  | Фактический показатель превышает плановый в связи с расширением спектра консультаций |
| 6. | Количество наград (призовых мест), завоёванных учащимися и творческими коллективами | Шт. | 843 | 150 | 718 |  | В связи с увеличением участников в конкурсах разного уровня произошёл рост показателя |
| 7. | Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в общем количестве библиотек. | % | 100 | 100 | 100 |  | Без отклонений |
| 8. | Количество посещений музея | Чел. | 11300 | 11800 | 11900 |  | В связи с работой новых выставок, в том числе одной передвижной обменной |
| 9. | Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; | % | 11 | 11,5 | 11,5 |  | В связи с увеличением основного фонда предметов |
| 10 | Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда; | % | 31 | 35 | 45 |  | Произошло увеличение в связи с активацией экспозиционной деятельности |
| 11 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). | % | 4,8 | 5 | 7,2 |  | Увеличение произошло в соответствии плановыми показателями дорожной карты |
| 12 | Количество обучающихся в школах (музыкальных, искусства, художественных) | Чел. | 1880 | 1770 | 1908 |  | В связи с показателями дорожной карты по охвату детей дополнительным образованием, открытием новых отделений. |
| 13 | Количество культурно-досуговых мероприятий. | Шт. | 1170 | 900 | 1203 |  | Увеличение произошло в соответствии с плановыми показателями дорожной карты |
| 14 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; | % | 17,3 | 12 | 12 |  | За счёт увеличения контингента |
| 15 | Количество выпускников дополнительного образования, поступивших в специализированные средние и высшие учебные заведения; | Чел. | 19 | 10 | 21 |  | В связи с сотрудничеством со специализированными ССУЗами и ВУЗами |
| 16. | Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления услуг в учреждениях культуры. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | - |
| 17. | Динамика примерных значений соотношения среднемесячной заработной платы работников культуры к среднемесячной заработной плате в Ростовской области. | % | 65,3 | 68,6 | 72,9 |  | Согласно майским Указам Президента РФ |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |  | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  |  | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
| - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на содержание аппарата Управления культуры и учреждений культуры города | Управление культуры Города Батайска |  | 2014 |  | 2020 | 2014 |  |  | 2020 |  | Создание эффективной системы управления реализации муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. |  | Учреждениями культуры созданы условия для развития духовного потенциала, для развития самодеятельного художественного творчества, развиты механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры. |  |  |
| 1.2. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры: | Отдел бухгалтерского учета Управления культуры города Батайска |  | 2014 |  | 2020 | 2014 |  |  | 2020 |  | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического отчета |  | Со всеми подведомственными Управлению культуры города Батайска учреждениями заключены договора бухгалтерского обслуживания. |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание библиотечного дела: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  | 2014 | 2020 |  | 2014 | 2020 |  | Для качественного удовлетворения информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек планировалось: - довести число читателей до 35650 чел.; - число книговыдачи – экз. 714250; - консультации для работников муниципальных библиотек – 180. |  | - количество читателей в 2015 году достигло -36493 чел.; - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области -3,5; - количество методических консультаций работниками муниципальных библиотек -186. - подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек; |  |  |  |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда |  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» |  | 2014 | 2020 |  | 2014 | 2020 |  | Для увеличения книжного фонда было запланировано приобретение 5000 экз. литературы |  | Поступление в фонд ЦБС в 2015 году составило 6396 экз. |  | Не смотря на увеличение книжного фонда не происходит, а наоборот наблюдается тенденция к его уменьшению за счет высокой обращаемости и изнашиваемости. |  |
| 2.2. | Развитие музейного дела: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия |  | Управление культуры города Батайска, МБУК «Городской музей истории города Батайска» |  | 2014 | 2020 |  | 2014 | 2020 |  | - сохранность объектов культурного наследия на 100%; - оформление правовой и технической документации на все объекты культурного наследия; |  | - сохранность объектов культурного наследия 100%; - все памятники имеют технические паспорта и акты передачи в оперативное управление; - получены охранные обязательства на памятники «Монумент» «Самолет МИГ -21» и монумент боевой славы «Танк Т-34» |  |  |  |
| 2.2.2. | Сохранение музейных предметов, их учёт и пополнение |  | МБУК «Городской музей истории города Батайска» |  | 2014 | 2020 |  | 2014 | 2020 |  | Увеличение показателей посещаемости музея: - посещаемость – 11800 чел.; - доля экспонируемых предметов- 11,5% |  | Увеличение количества посещений музея – 11900 чел., произошло за счет активации экспозиционной и экскурсионной деятельности. Доля экспонируемых предметов в 2015 году составило 11,5%, в связи с увеличением численности основного фонда за счет проведения грамотной научно-исследовательской работы. |  |  |  |
| 2.3. | Развитие культурно-досуговых учреждений |  | Муниципальные Бюджетные Учреждения Культуры: ГКДЦ, ДК РДВС, ДК Русь, ДК Железнодорожников, ДК им. Ю.А. Гагарина |  | 2014 | 2020 |  | 2014 | 2020 |  | 1. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно – договой деятельности, расширение возможностей для духовного развития. 2. повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  | 1. В домах культуры созданы условия для выявления одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, оказано содействие в развитии их творческих способностей, ведется работа с людьми пожилого возраста. В течение года активно велась работа с молодежью, проводились совместные молодежные акции, вечера, конкурсы, дискотеки. В культурно - досуговых учреждениях развиваются многие виды и жанры самодеятельного народного творчества, работают детские и взрослые студии эстрадной песни, хореографические коллективы народного эстрадного танца, спортивные клубы по интересам. Работа в клубных учреждениях рассчитана на все слои населения, не обойдены вниманием и социально-незащищенные слои населения. 2. Творческие коллективы клубных учреждений имеют звания «Образцовый коллектив», ансамблю народной песни «Калинушка» присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» |  |  |  |
| 2.4. | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №1», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская Музыкальная Школа №3», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» |  | 2014 | 2020 |  | 2014 | 2020 |  | Увеличение охвата учащихся в школах дополнительного образования |  | В учреждениях дополнительного образования произошло увеличение контингента в связи с работой следующих отделений: - духового (флейта, саксофон); - ударных инструментов (ксилофон, малый барабан); - работа класса ИЗО |  |  |  |
| 2.5. | Создание условий для массового отдыха жителей города Батайска |  | Муниципальные бюджетные учреждения культуры города |  | 2014 | 2020 |  | 2014 | 2020 |  | Создание условий для развития национальных культур и традиций донского края |  | В учреждениях культуры созданы условий для развития национальных культур и традиций донского края. Кроме того на базе «ГКДЦ» в течение ряда лет плодотворно работает клуб корейской национальной культуры «Ариран». К участию в мероприятиях города привлекаются представители украинской, армянской, индийской культуры. |  |  |  |

### Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

### Приложение №4

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

СВЕДЕНИЯ

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры»  за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего | 135929,9 | 134832,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 36,6 | 36,6 |
|  |  | областной бюджет | 7415,1 | 7415,1 |
|  |  | местный бюджет | 114357,1 | 113259,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 14121,1 | 14121,1 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры» | всего | 6513,2 | 6436,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 6513,2 | 6436,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на содержание аппарата Управление культуры и учреждение культуры города Батайска | всего | 2320,9 | 2305,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2320,9 | 2305,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | всего | 4192,3 | 4131,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4192,3 | 4131,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Развитие культуры" | всего | 129416,7 | 128396,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 36,6 | 36,6 |
|  |  | областной бюджет | 7415,1 | 7415,1 |
|  |  | местный бюджет | 107843,9 | 106823,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 14121,1 | 14121,1 |
| Основное мероприятие 2.1 | Развитие библиотечного дела | всего | 20499,9 | 20354,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 36,6 | 36,6 |
|  |  | областной бюджет | 3291,4 | 3291,4 |
|  |  | местный бюджет | 16860,5 | 16715,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 311,4 | 311,4 |
| Основное мероприятие 2. 2 | Развитие музейного дела | всего | 4590,3 | 4558,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 369,4 | 369,4 |
|  |  | местный бюджет | 4110,5 | 4078,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 110,4 | 110,4 |
| -Основное мероприятие 2. 3 | Развитие культурно досуговой деятельности | всего | 45708,1 | 45434,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 3051,3 | 3051,3 |
|  |  | местный бюджет | 35289,5 | 35015,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 7367,3 | 7367,3 |
| Основное мероприятие 2. 4 | Предоставление дополнительного образования | всего | 54982,5 | 54982,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 703,0 | 703,0 |
|  |  | местный бюджет | 47947,5 | 47947,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 6332,0 | 6332,0 |
| Основное мероприятие 2. 5 | Организация досуга жителей города Батайска | всего | 3556,8 | 2988,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 3556,8 | 2988,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5.1 | Организация и проведение городского конкурса «Грани мастерства» | всего | 79,1 | 79,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 79,1 | 79,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Приложение №5

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия

муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения

в полном объеме в 2015 году

муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| - Развитие библиотечного дела | 20188,5 | 20043,1 | 145,4 | - |
| - Развитие музейного дела | 4479,9 | 4447,6 | 32,3 | - |
| - Развитие культурно - досуговых учреждений | 38340,8 | 38066,7 | 274,1 | - |
| - Предоставление дополнительного образования | 48650,5 | 48650,3 | 0,2 | - |
| - Мероприятия по организации досуга | 3556,8 | 2988,3 | 568,5 | - |
| - Мероприятия по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства» | 79,1 | 79,1 | - | - |
| - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 6513,2 | 6436,6 | 76,7 | - |
| ВСЕГО: | 121808,8 | 120711,6 | 1097,2 | - |

### Приложение №6

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований

между основными мероприятиями муниципальной программы в 2015 году

муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

(наименование программы)

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| - Развитие культурно - досуговых учреждений | + 1950,1 | В соответствии с потребностями | от 14.01.2015 № 20; от 05.03.2015 № 408; от 30.04.2015 № 837; от 05.05.2015 № 867; от 01.09.2015 № 1745; от 16.09.2015 № 1832; от 24.12.2015 № 2458 |
| - Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | + 32,0 | В соответствии с потребностями |  |
| - Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий. | - 1961,2 | В соответствии с потребностями |  |
| - Обеспечение реализации муниципальной программы | - 20,9 | В соответствии с потребностями |  |
| ВСЕГО: | 0 |  |  |

### Приложение №7

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств

### при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»
(наименование программы)
Субсидия на повышение заработной платы работникам учреждений культуры

| Наименование муниципального образования Ростовской области (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| город Батайск | 79,9 | 20,1 | 7415,1 | 67,1 | 3632,8 | 32,9 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

### * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

### Приложение №8

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

### Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

### доход деятельности, муниципальных бюджетных автономных учреждений города в 2015 году
муниципальная программа города Батайска «Развитие культуры»

### (наименование программы

| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2014 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО ДМШ №1 | 108241,63 | 1900885,00 | - | - | - | 1900885,00 | - | 1989568,33 | 762816,44 |  | 80500,00 |  | 302770,00 |  | 843481,89 | 19558,30 |
| МБУ ДО ДМШ №3 | 194598,66 | 1201106,35 | - | - | - | 1201106,35 | - | 1312573,86 | 674746,46 |  | 172319,80 |  | 189552,77 |  | 275954,83 | 83131,15 |
| МБУ ДО ДШИ | 185129,85 | 2169108,65 | - | - | - | 2169108,65 | - | 2312802,25 | 1138178,42 |  | 440738,00 |  | 231059,40 |  | 502826,43 | 41436,25 |
| МБУ ДО ДХШ | 76962,13 | 1060862,74 | - | - | - | 1060862,74 | - | 853464,88 | 383078,81 |  | 82280,00 |  | 120097,23 |  | 268008,84 | 284359,99 |
| МБУК ГКДЦ | 210096,99 | 2146198,84 | - | - | - | 2146198,84 | - | 2228925,52 | 1698319,46 |  | 93512,00 |  | 70970,00 |  | 366124,06 | 127370,31 |
| МБУК ДК РДВС | 86560,18 | 1280687,12 | - | - | - | 1280687,12 | - | 1250722,67 | 1050463,56 |  | - |  | 52993,50 |  | 147265,61 | 116524,63 |
| МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина | 230111,95 | 1845433,13 | - | - | - | 1845433,13 | - | 1918466,54 | 1427046,72 |  | - |  | 203000,00 |  | 288419,82 | 157078,54 |
| МБУК ДК ЖД | 30662,53 | 926408,89 | - | - | - | 926408,89 | - | 847401,94 | 711450,64 |  | - |  | - |  | 135951,30 | 109669,48 |
| МБУК ДК Русь | 43395,39 | 982756,50 | - | - | - | 982756,50 | - | 978114,56 | 841870,86 |  | - |  | - |  | 136243,70 | 48037,33 |
| МБУК ГМИБ | 5869,38 | 110404,69 | - | - | - | 110404,69 | - | 107458,54 | 36201,21 |  | 12600,00 |  | - |  | 58657,33 | 8815,53 |
| МБУК ЦБС | 11949,00 | 311420,00 | - | - | - | 311420,00 | - | 321548,08 | 59485,68 |  | - |  | 2804,00 |  | 259258,40 | 1820,92 |
| Итого по бюджетным учреждениям | 1183577,69 | 13935271,91 | - | - | - | 13935271,91 | - | 14121047,17 | 8783658,26 |  | 881949,80 |  | 1173246,90 |  | 3282192,21 | 997802,43 |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

### ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

### Приложение №9

к отчету о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры» в 2015 году

### Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям,

### в рамках реализации муниципальной программы в 2015 году

### муниципальная программа города Батайска

### (наименование программы)

| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2015 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  | Остаток средств на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Дополнительное образование детей | - | 1770 | 45216,3 | 1770 | 48650,5 | обеспечение потребности | 1908 | 48650,3 |  |
| Библиотечное обслуживание населения | - | 714300/35650 | 16407,9 | 714300/35650 | 19545,4 | обеспечение потребности | 715915/36493 | 19317,5 |  |
| Музейная деятельность | - | 11800 | 3544,9 | 11800 | 4169,0 | обеспечение потребности | 11900 | 4118,9 |  |
| Культурно -досуговая деятельность | - | 1191/218517 | 27411,5 | 1191/218517 | 35561,5 | обеспечение потребности | 1203/223834 | 35148,6 |  |
| ВСЕГО: | - |  | 92580,6 |  | 107926,4 |  |  | 107235,1 |  |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

### ** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.