Приложение к постановлению Администрации

города Батайска от 28.04.2017 г. № 685

Отчет о реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальными финансами» за 2016 год

Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальными финансами»  утверждена постановлением Администрации города Батайска от 01.11.2013 № 424 (далее муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 9 856,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 9842,4 тыс.рублей, или 99,9%.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом города Батайска».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование» расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы реализовывались в течение 2016 года на постоянной основе.

За отчетный год  в бюджет города поступило 854 730 тыс.рублей налоговых и неналоговых доходов, что составило 108,4 % к поступлениям 2015 года в сопоставимых условиях.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 83,8%.

Значительное неисполнение произошло

по налогу на доходы физических лиц (-11% или -32,2 млн.рублей) по причине отсутствия запланированного роста уровня заработной платы, заложенного в прогнозе социально-экономического развития города, неуплатой налога отдельными организациями, сокращением численности работающих;

по арендной плате за землю средствам от продажи права аренды в связи с образованием задолженности за текущий год;

по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности в связи с несостоявшимися торгами по продаже объекта незавершенного строительства по ул.Ленина 168г.

За 2016 год налоговая недоимка в консолидированный бюджет по городу Батайску возросла на 79 391,4 тыс.рублей ( с 146 306,4 тыс.рублей на 01.01.2016 до 225 697,8 тыс.рублей на 01.01.2017).  Из общей суммы недоимки на долю местного бюджета приходится 29,8 %, на долю областного – 70,2 %. Доля недоимки по имущественным налогам физических лиц по состоянию на 01.01.2017 года составляет 53,7 %, более половины этой недоимки долги по транспортному налогу физических лиц.

Причины роста налоговой недоимки:

по налогу на доходы физических лиц возврат из ССП с актом о невозможности взыскания с ООО «Донспецстрой» на сумму 2 273,7 тыс.рублей,

по налогу на имущество организаций возврат из ССП материалов в связи с введением конкурсного производства ОАО «Резметкон» недоимка 21 443,6 тыс.рублей,

по имущественным налогам физических лиц в связи с увеличенными текущими начислениями по сроку 01.01.2017.

В 2016 году проведена следующая разъяснительная работа с населением о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов:

- по всему городу на рекламных щитах, баннерах размещена информация о сроках уплаты имущественных налогов в 2016 году,

- в банках, торговых центрах, магазинах, в транспорте, около банкоматов размещены информационные листовки,

- на совещаниях с комитетами общественного самоуправления разъяснялись изменения налогового законодательства в части льгот, необходимость своевременной уплаты налогов и последствия неуплаты,

- направлены письма всем главным распорядителям бюджетных средств, учредителям муниципальных учреждений.

В декабре отчетного года сотрудниками Администрации разнесено повторно крупным должникам по имущественным налогам порядка двух тысяч налоговых уведомлений.

По итогам 2016 года доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета города составила 92,9 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2016 год предусмотрено 9856,7 тыс.рублей. По итогам 2016 года заключено  23 муниципальных контракта на общую сумму 174,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 9842,4 тыс.рублей, или 99,9 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2016 года на постоянной основе.

Проект бюджета города на 2016 год своевременно (до 15.11.2015) направлен в Батайскую городскую Думу. В соответствие с требованиями законодательства 18.12.2015 проведены публичные слушания по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2016 год».

Бюджет города Батайска утвержден решением Батайской городской Думы от 23.12.2015 №89.

В 2016 году в решение о бюджете изменения вносились 6 раз.

Кроме того, в целях регламентации бюджетного процесса в городе Батайске подготовлены следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации города Батайска от 19.12.2016 №2252« Об утверждении Долговой политики муниципального образования «Город Батайск» на 2017-2019 годы»;

- постановление Администрации города Батайска от 10.11.2016 №2031 «О порядке формирования и ведения реестра источников доходов бюджета города Батайска»;

- постановление Администрации города Батайска от 09.11.2016 №2010 «Об основных направлениях бюджетной, долговой и налоговой политики города Батайска на 2017 -2019 годы»;

- постановление Администрации города Батайска  от 08.08.2016 №1473 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска и составления проекта бюджета города Батайска на 2017 год и на плановый период 2018 им 2019 годов»;

- постановление Администрации города Батайска от 13.07.2016 №1328 «Об использовании Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области (далее – ЕАС УОФ) для автоматизации бюджетного процесса муниципального образования «Город Батайск» и порядка взаимодействия на этапе внедрения ЕАС УОФ);

- постановление Администрации города Батайска от 17.07.2016 №1333 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Батайска на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;

- постановление Администрации города Батайска от 14.07.2016 № 1334 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Батайска и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества ив муниципальную собственность за счет средств местного бюджета»

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом города Батайска» по итогам 2016 года расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы реализовывались в течение 2016 года на постоянной основе.  В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2016 года показатели объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете города на 2016 год, соответствуют ограничениям, установленным  бюджетным законодательством.

Приложения к отчету:

Приложение 1 «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей),

Приложение 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы»,

Приложение 3 «Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2016 год».

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                          В.С.Мирошникова