Приложение к постановлению Администрации

города Батайска от 28.04.2018 г. № 630

Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальными финансами» за 2017 год

Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальными финансами»  утверждена постановлением Администрации города Батайска от 01.11.2013 № 424 (далее муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 11 330,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 11 115,5 тыс.рублей, или 98,1%.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом города Батайска».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование» расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

За 2017 год бюджет города исполнен по доходам в сумме 2 407 141,9 тыс. рублей, по расходам – 2 459 233,3 тыс.рублей.

За отчетный год  в бюджет города поступило 847 930 тыс.рублей налоговых и неналоговых доходов, что составило 99,6 % к поступлениям 2016 года в сопоставимых условиях.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 82,3%.

За 2017 год налоговая недоимка в консолидированный бюджет по городу Батайску возросла на 60 714,6 тыс.рублей (с 225 697,8 тыс.рублей на 01.01.2017 до 286 412,4 тыс.рублей на 01.01.2018).  Из общей суммы недоимки на долю местного бюджета приходится 26,3 %, на долю областного – 73,7%. Доля недоимки по имущественным налогам физических лиц по состоянию на 01.01.2018 года составляет 46,4 %, более половины этой недоимки долги по транспортному налогу физических лиц.

В 2017 году проведена следующая разъяснительная работа с населением о необходимости своевременной уплаты имущественных налогов:

- по всему городу на рекламных щитах, баннерах размещена информация о сроках уплаты имущественных налогов в 2017 году,

- в банках, торговых центрах, магазинах, в транспорте, около банкоматов размещены информационные листовки,

- на совещаниях с комитетами общественного самоуправления разъяснялись изменения налогового законодательства в части льгот, необходимость своевременной уплаты налогов и последствия неуплаты,

- направлены письма всем главным распорядителям бюджетных средств, учредителям муниципальных учреждений.

В декабре отчетного года сотрудниками Администрации разнесено повторно крупным должникам по имущественным налогам порядка полутора тысяч налоговых уведомлений.

По итогам 2016 года доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета города составила 92,9 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2016 год предусмотрено 11330,4 тыс.рублей. В 2017 году заключено  10 муниципальных контракта на общую сумму 337,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 11115,5 тыс.рублей, или 98,1 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.

Проект бюджета города на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов своевременно (до 15.11.2016) направлен в Батайскую городскую Думу. В соответствие с требованиями законодательства 16.12.2016 проведены публичные слушания по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Бюджет города Батайска утвержден решением Батайской городской Думы от 16.12.2016 №148.

В 2017 году в решение о бюджете изменения вносились 7 раз.

Кроме того, в целях регламентации бюджетного процесса в городе Батайске подготовлены следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации города Батайска от 20.11.2017 №2000« О внесении изменений в  постановление Администрации города Батайска от 02.12.2013 №721 «Об утверждении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в городе Батайске до 2017 года»;

- постановление Администрации города Батайска от 25.09.2017 №1630 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 30.10.2015 №215 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Батайска и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»»;

- постановление Администрации города Батайска от 01.11.2017 №2190 «Об основных направлениях бюджетной, долговой и налоговой политики города Батайска на 2018 -2020 годы»;

- постановление Администрации города Батайска  от 18.08.2017 №1370 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска и составления проекта бюджета города Батайска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

- постановление Администрации города Батайска от 04.08.2017 №1295 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Батайска на 2017-2019 годы»;

- постановление Администрации города Батайска от 20.04.2017 №622 «Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета города Батайска на 2017-2019 годы»»;

- постановление Администрации города Батайска от 22.02.2017 № 249 «О мерах по реализации решения Батайской городской Думы от 16.12.2016 №148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

- постановление Администрации города Батайска от 02.02.2017 №130 «Об утверждении бюджетного прогноза  города Батайска на 2017-2022 годы»;

- распоряжение Администрации города Батайска от 19.05.2017 №83 «Об усилении контроля за использованием бюджетных средств».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом города Батайска» по итогам 2017 года расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы реализовывались в течение 2017 года на постоянной основе.  В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2017 года показатели объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете города на 2017 год, соответствуют ограничениям, установленным  бюджетным законодательством.

Приложения к отчету:

Приложение 1 «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей),

Приложение 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы»,

Приложение 3 «Сведения об использовании местного, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2017 год».

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                      В.С.Мирошникова