Приложение № 10

к постановлению

Администрации

города Батайска

от__________№_____

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы города Батайска    «Охрана окружающей среды и благоустройство»  за 2022 г.,  в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия подпрограмм, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1. Подпрограмма «Благоустройство города Батайска» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Очистка города от мусора» | 11 400,6 | 11 289,7 | 110,9 | 110,9 |
| Основное мероприятие 1.2. «Ремонт элементов внешнего благоустройства» | 713,4 | 713,4 | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Приобретение объектов благоустройства (приобретение техники)» | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Общественные работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | 9,7 | - | 9,7 | - |
| Основное мероприятие 1.5. «Содержание и организация мест захоронения» | 1 577,9 | 1 577,9 | - | - |
| Основное мероприятие 1.6. «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» | 41,0 | 2,2 | 38,8 | - |
| Основное мероприятие 1.7. «Оплата потребления электрической энергии сетей наружного освещения» | 568,8 | 561,0 | 7,8 | - |
| Основное мероприятие 1.8. «Проект инициативное бюджетирование» | 150,0 | - | 150,0 | - |
| Основное мероприятие 1.9. «Прочие виды работ» | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10. «Расходы на реализацию мероприятий по итогам областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | 400,0 | 395,7 | 4,3 | 4,3 |
| 2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. «Водопонижение» | 3 549,9 | 3 549,9 | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Услуги по санитарному состоянию города» | 5 509,0 | 5 126,3 | 382,7 | - |
| ВСЕГО: | 23 920,3 | 23 216,1 | 704,2 | 115,2 |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска	 	 								             	В.С. Мирошникова