Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Батайска

от20.04.2023 № 1024

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Охрана окружающей среды и благоустройство» за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Всего | 23 920,3 | 23 920,3 | 23 216,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 23 920,3 | 23 920,3 | 23 216,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство города Батайска» | Всего | 14 861,4 | 14 861,4 | 14 539,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 14 861,4 | 14861,4 | 14 539,9 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| ОМ 1.1. «Очистка города от мусора» | Всего | 11 400,6 | 11 400,6 | 11 289,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 11 400,6 | 11 400,6 | 11 289,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| ОМ 1.2. «Ремонт элементов внешнего благоустройства» | Всего | 713,4 | 713,4 | 713,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 713,4 | 713,4 | 713,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.3. «Приобретение объектов благоустройства (приобретение техники)» | Всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.4. «Общественные работы, временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Всего | 9,7 | 9,7 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 9,7 | 9,7 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.5. «Содержание и организация мест захоронения» | Всего | 1 577,9 | 1 577,9 | 1 577,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1 577,9 | 1 577,9 | 1 577,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.6. «Техническое обслуживание сетей наружного освещения» | Всего | 41,0 | 41,0 | 2,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 41,0 | 41,0 | 2,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.7. «Оплата потребления электрической энергии сетей наружного освещения» | Всего | 568,8 | 568,8 | 561,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 568,8 | 568,8 | 561,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.8. «Проект инициативное бюджетирование» | Всего | 150,0 | 150,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.9. «Прочие виды работ» | Всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 1.10. «Расходы на реализацию мероприятий по итогам областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Всего | 400,0 | 395,7 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 400,0 | 395,7 | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование муниципального образования «Город Батайск»» | Всего | 9 058,9 | 9 058,9 | 8 676,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 9 058,9 | 9 058,9 | 8 676,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.1. «Водопонижение» | Всего | 3 549,9 | 3 549,9 | 3 549,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 3 549,9 | 3 549,9 | 3 549,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.2. «Услуги по санитарному состоянию города» | Всего | 5 509,0 | 5 509,0 | 5 126,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5 509,0 | 5 509,0 | 5 126,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска			                          	 В.С. Мирошникова