|  | Приложение к постановлению Администрации города Батайска от 28.04.2023 № 1150 |
| --- | --- |

Отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процентов | 13 | 13 | 13 | - |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процентов | 30,0 | 31,0 | 98,0 | Увеличение количества мероприятий патриотической направленности. Подтверждающие ссылки проведения данных мероприятий содержатся в годовом отчете, направляемом в КМПРО |  |
| 1.3. | Показатель 3. Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 17,0 | 18,0 | 18,0 | - |  |
| 2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 50 | 50 | 50 | - |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процентов | 10,0 | 10,5 | 10,5 | - |  |
| 2.3. | Показатель 1.3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город Батайск» | процентов | 10,0 | 13,3 | 13,3 | - |  |
| 2.4. | Показатель 1.4. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций | процентов | 22,9 | 28,1 | 28,1 | - |  |
| 2.5. | Показатель 1.5. Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики межмуниципального и регионального уровней | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |  |
| 2.6. | Показатель 1.6. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | процентов | 80,5 | 81,0 | 81,0 | - |  |
| 3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процентов | 18,4 | 21,2 | 21,2 | - |  |
| 3.2. | Показатель 2.2. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов | 18,1 | 18,3 | 18,3 | - |  |
| 4. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 3.1. Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процентов | 7,2 | 7,9 | 7,9 | - |  |
| 5. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель4.1. Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики - патриотических, молодежных инициатив, добровольческих) | единиц | 1 | 1 | 1 | - |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях |  | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику — 13,0 % |  | - |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение численности талантливой молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации города Батайска |  | Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи - 50 |  | - |  |  |
| 2. Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями -98% |  |  | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город Батайск» - 18% |  |  | - |
| 3. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | предоставление гражданам Ростовской области возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере |  |  | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность — 7,9% |  |  | - |
| 3.2 | Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | предоставление гражданам Ростовской области возможности участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ; расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере |  |  | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность — 7,9% |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области |  |  | создан Многофункциональный молодежный центр города Батайска, оснащен оборудованием |  |  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сохранение численности молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой |  |  | снижение количества молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений |  |  |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | Всего | 1144,7 | 1144,7 | 1144,6 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 797,7 | 797,7 | 797,7 |
|  | Местный бюджет | 347,0 | 347,0 | 346,9 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 309,0 | 309,0 | 308,9 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
|  | Местный бюджет | 181,5 | 181,5 | 181,4 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Всего | 209,0 | 209,0 | 208,9 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 127,5 | 127,5 | 127,5 |
|  | Местный бюджет | 81,5 | 81,5 | 81,4 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
|  | Местный бюджет | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Всего | 78,3 | 78,3 | 78,3 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
|  | Местный бюджет | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Всего | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Всего | 757,4 | 757,4 | 757,4 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
|  | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Всего | 757,4 | 757,4 | 757,4 |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | 607,4 | 607,4 | 607,4 |
|  | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Всего | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Местный бюджет | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 4

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Батайска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме Муниципальная программа города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год. Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. - Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив». Основное мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив; 209,0; 208,9; 0,1; -. Основное мероприятие 1.2 Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи; 100,0; 100,0; 0,0; -. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде». Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска; 0,0; 0,0; 0,0; -. Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности; 0,0; 0,0; 0,0; -. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности». Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив; 78,3; 78,3; 0,0; -. Основное мероприятие 3.2. Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях; 0,0; 0,0; 0,0; -. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики». Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества); 757,4; 757,4; 0,0; -. Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии; -; -; -; -. ВСЕГО:; 1144,7; 1144,6; 0,1; -. |
| --- |
| Таблица 5 Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Батайска при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  |  |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  |  |  | тыс. рублей |  |  |  | % |  | тыс. рублей |  |  | % |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив |  |  |  |  |  | 80,2 |  | 19,8 |  |  |  | 127,5 |  |  |  | 80,2 |  | 31,5 |  |  | 20,1 |
| Основное мероприятие 1.2 Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив |  |  |  |  |  | 80,2 |  | 19,8 |  |  |  | 62,8 |  |  |  | 80,2 |  | 15,5 |  |  | 19,8 |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) |  |  |  |  |  | 80,2 |  | 19,8 |  |  |  | 607,4 |  |  |  | 80,2 |  | 150,0 |  |  | 19,8 |
| Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | - |
| Таблица 6 Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток на 01.01.2023 |  |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц |  | средства, полученные от приносящей доход деятельности |  | иные доходы |  |  |  | оплата труда с начислениями |  | капитальные вложения |  | материальные запасы |  | прочие расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |  | _ |  | _ | _ |  |  | _ |  | _ |  | _ |  | _ | _ |  |

Таблица 7

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2021 | Первоначально доведенное муниципальное задание |  | Муниципальное задание с учетом корректировки |  | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) |  |  | Остаток средств на 01.01.2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежная политика и социальная активность» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 1144,7 | 1144,7 | 1144,6 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Отдел по по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 309,0 | 309,0 | 308,9 | - |
| 1.1. | ОМ 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Отдел по по делам молодежи Администрации города Батайска. | Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации и города Батайска; увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 209,0 | 209,0 | 208,9 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Формирование и обеспечение участия делегации муниципального образования во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях, в том числе выставках, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Привлечение культурного потенциала города Батайска, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия, посвященному Дню российской молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Сохранение и приумножение нравственных , творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы продвижения талантливой молодежи | 25.06.2022 | 25.06.2022 | 50,0 | 50,0 | 49,9 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции, наградной атрибутики с символикой Комитета по молодежной политике Ростовской области | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Изготовление сувенирной продукции для участников муниципального молодежного форума | 01.10.2022 | 30.10.2022 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Оказание услуг по изготовлению и поставке наградной атрибутики в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Изготовление наградной атрибутики для поощрения участников муниципального молодежного форума | 01.10.2022 | 30.10.2022 | - | - | - | - |
| 1.2 | ОМ 1.2 Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Содействие в развитии движения студенческого самоуправления; стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Организация и проведение муниципального конкурса «Студент года 2022» (грант) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Создание условий для самореализации молодежи города Батайска, формирование навыков групповой работы и популяризации среди них интеллектуальных игр | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 организация и проведение форума работающей молодежи города Батайска (грант) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Создание сообщества активной работающей молодежи через взаимодействие молодежных лидеров, представителей органов власти и руководства предприятий для создания и развития молодежных организаций и реализации стратегии государственной молодежной политики на предприятиях и в организациях | 01.09.2022 | 31.09.2022 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | ОМ 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 01.05.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Организация и проведение молодежной патриотической акции «Связь поколений», посвященной Дню Победы | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска; Управление образования города Батайска; Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 22.06.2022 | 22.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация и проведение молодежной патриотической акции «Мир памяти» в рамках солидарности в борьбе с терроризмом | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 01.09.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | ОМ 2.2 Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи. Увеличение количеств участников молодежных всероссийских и областных конкурсов различной направленности, увеличение доли молодежи, вовлеченной в развивающиеся формы досуга; увеличение численности молодежи в социально-полезную деятельность | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 2.2.1 Оказание услуг по доставке к месту отдыха и обратно выездного профильного лагеря «Лидер» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Привлечение культурного потенциала города Батайска, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 07.08.2022 | 15.08.2022 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.2.3 Оказание услуг по проживанию, питанию, экскурсионному обслуживанию выездного профильного лагеря «Лидер» | ОДМ Администрации города Батайска | Привлечение культурного потенциала города Батайска, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 07.08.2022 | 15.08.2022 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.2.3 Организации и проведение городского этапа областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Привлечение культурного потенциала города Батайска, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 01.04.2022 | 30.04.2022 | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 78,3 | 78,3 | 78,3 | - |
| 3.1 | 3.1 ОМ Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих )волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, рост поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | - |
| 3.2 | 3.2 ОМ Реализация регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)» на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Формирование и обеспечение участия делегаций муниципального образования в международных, всероссийских, межрегиональных (окружных), региональных, муниципальных мероприятиях по направлению «добровольчество (волонтерство)» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности; повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, рост поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | х | х | х | 757,4 | 757,4 | 757,4 | - |
| 4.1. | 4.1 ОМ Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 757,4 | 757,4 | 757,4 | - |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 приобретение основных средств | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Оснащение Центра развития добровольчества (волонтерства) города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 757,4 | 757,4 | 757,4 | - |
| 4.2 | 4.2 ОМ Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Сохранение численности молодежных общественных объединений , пользующихся государственной поддержкой | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова