

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.04.2024 № 1243

г. Батайск

**Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной**

**эффективности муниципальной программы города**

**Батайска «Управление муниципальной собственностью»**

**за 2023 год»**

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», решением Коллегии Администрации города Батайска от 29.02.2024 года № 4 «Об утверждении отчета о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2023 год, Администрации города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2023 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по территориальному развитию и строительству Яковенко Е.В.

И.о. главы Администрации

города Батайска Т.Г. Ермилова

Постановление вносит

Комитет по управлению имуществом

города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 23.04.2024 № 1243

Отчет

О реализации и оценке бюджетной эффективности

Муниципальной программы города Батайска

«Управление муниципальной собственностью»

за 2023 год

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

Статус программы: Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью»

Цели муниципальной программы города Батайска:

Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной не разграниченной собственности земельных участков и максимизация их доходности.

Срок реализации программы: 2019 – 2030 годы.

Задачи муниципальной программы города Батайска:

1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества; земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет.
3. Создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.
4. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности.
5. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.

Целевые показатели муниципальной программы города Батайска за 2023 год

1. Количество объектов недвижимого имущества, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности составили 166 единицы, при плане 100 единиц.

2. Количество земельных участков, прошедших государственную регистрацию права муниципальной собственности – 313 единиц, при плане 100 единиц.

3. Сумма доходов от аренды муниципального имущества – 12 136,8 тыс. рублей, при плане 9 821,6 тыс. рублей.

4. Сумма доходов от аренды земельных участков 173 816,2 тыс. рублей, при плане 166 682,0 тыс. рублей

5. Сумма доходов от реализации имущества 1 867,7 тыс. рублей, при плане 500,00 тыс. рублей.

6. Сумма доходов от продажи земельных участков 24 732,6 тыс. рублей, при плане 19 864,3 тыс. рублей.

7. Сумма доходов от перечисления части прибыли МП – 1 471,3 тыс. рублей, при плане 1 470,5 тыс. рублей.

8. Сумма доходов от дивидендов по акциям – 2 267,3 тыс. рублей, при плане 2 267,0 тыс. рублей.

9. Плата за увеличение площади земельных участков 6 628,4 тыс. рублей, при плане 3 481,4 тыс. рублей.

10. Плата, поступающая в рамках договора на предоставление права на размещение и эксплуатацию НТО 5 761,3 тыс. рублей, при плане 5 329,1 тыс. рублей.

11. Иные штрафы, неустойки, пени 328,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» работает эффективно, что подтверждено показателями, приведенными выше.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице 1.

Решение поставленных задач осуществляется в рамках реализации муниципальной программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью», на реализацию которой в 2023 году было затрачено 25 396,8 тыс. рублей.

- подпрограммы № 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)»,

- подпрограммы № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью».

На реализацию подпрограммы № 1 в 2023 году было затрачено 936,9 тыс. руб.

Данная подпрограмма предусматривала выполнение следующих мероприятий программы:

* Проведение оценки земельных участков либо права аренды земельных участков, запланировано - 29 участков, фактически проведено 29 участков;
* Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, находящихся в ведении города Батайска, запланировано 200 участков, по факту - 313 участков;
* Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки, запланировано – 2 объектов, по факту -2 объекта;
* Оценка имущества в целях приемки в муниципальную собственность, запланировано – 2 объекта, фактически – 2 объекта;
* Паспортизация муниципального и бесхозяйного имущества, запланировано 100 объектов, фактически выполнено по 166 объектам, в том числе 39 –недвижимое имущество, 127 – движимое имущество.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» приведены в таблице 2.

Расходы на реализацию подпрограммы № 2 в 2023 году составили: 24 459,9 тысяч рублей.

Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2023 год приведены в таблице 3.

В таблице 4 приведен «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью».

Приложения к отчету:

1. Таблица 1 «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей)».
2. Таблица 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью».
3. Таблица 3 «Сведения об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2023 год».
4. Таблица 4 «Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью».

1. Таблица 15 «Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме».

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова