Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 24.04.2024 № 1257

Отчет

о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| 2023 г. план | 2023 г. факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории города Батайска и оказывающих социальные услуги населению | единиц | 85 | 85 | 85 | - |
| 2 | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором города Батайска | единиц | 16 | 16 | 16 | - |
| 3 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории города Батайска | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 4 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | единиц | 4 | 4 | 0 | носит заявительный характер, в 2023 году заявлений не поступало |
| 5 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией города Батайска; | единиц | 3 | 3 | 0 | - |
| 6 | число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | единиц | 14 | 14 | 14 | - |
| 7 | число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 24 | 28 | 29 | - |
| 8 | объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | единиц | 12 | 14 | 14 | - |
| 10 | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами города Батайска | единиц | 72 | 74 | 75 | - |
| 11 | создание центра местной активности на территории города Батайска | единиц | 1 | 1 | 1 | В сентябре 2023 года выделено помещение для Автономной некоммерческой организации Центра поддержки некоммерческой организации «АГАт» (АНО ЦП НКО «АГАт») по адресу: РО, г.Батайск, мкр. Северный Массив, д.6 |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за отчетный период 2023 г.

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  основного  мероприятия, мероприятия  муниципальной программы | Контрольное событие  программы | | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий и мероприятий |
| запланированные | достигнутые | начала | окончания | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет города | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики города Батайска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 Разработка и принятие нормативно-правовых актов города Батайска, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих> | - | создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально – экономической политики города Батайска | | Работа ведется на основании Постановления Администрации города Батайска от 26.11.2019 № 2105 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» В 2022 году нормати-вно правовые акты не создавалтсь. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций. | - | создание «реестрапоставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; позиционирование деятельности не коммерческого сектора на территории города | | Реестры социально ориентированных некоммерческих организаций ведутся и обновляются на постоянной основе. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории города Батайска | - | позицианирование деятельности некоммерческого сектора города; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности | | За 2023 год проведено 14 консультаций . Добровольцы участвовали в общегородских мероприятиях социальной направленности, в формировании и выдаче гуманитарной помощи | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Задача 2. Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.4 Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории города Батайска | - | реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, развитие кадрового потенциала | | Актуальная информация размещена на официальном сайте Администрации города Батайска и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены консультативные совещания по финансовой поддержке НКО (Президентские гранты, Губернаторские инициативы) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.5 Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями города; | - | реализация социально значимых проектов на территории города; | | Носит заявитильный характер, в 2023 году обращений не пступало | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.6 Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией города Батайска | - | эффективное оказание социальных сервисов населению | | В сентябре 2023 года выделено помещение для Автономной некоммерческой организации Центра поддержки некоммерческой организации «АГАт» (АНО ЦП НКО «АГАт») по адресу: РО, г.Батайск, мкр. Северный Массив, д.6 кв. 5. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.7 Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации города Батайска | - | реализация социально значимых проектов на территории города; привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности; развитие некоммерческого сектора города | | Размещение информации, касающейся деятельности СО НКО на официальном сайте Администрации города Батайска, организация проведения веб-семинаров, предоставление помещения для проведения круглого стола | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| 3. |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.8 Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | - | эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями города | | на территории города Батайска СО НКО оказывающих данный вид услуг отсутствовали в 2023 году | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.9 Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | - | признание значимости некоммерческих организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | | Информационные кампании о проводимый и планируемых мероприятиях проводятся еженедельно в сети Интернет, в группах Отдела по делам молодежи Администрации города Батайска и Волонтерского центра города Батайска. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.10 Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | - | создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческим и организациями города | |  | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Задача 4. Совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.11 Позиционирование деятельности некоммерческого сектора города Батайска через СМИ и сеть интернет | - | обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации ставной деятельности | | Размещение информации на постоянной основе на официальном сайте администрации города Батайска и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.12  Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - | Изготовление информационно методической продукции (буклет информационный) муниципальный контракт №11-04 от 23.11.2022 | | муниципальный контракт № 09-08 от 20.09.2023 на изготовление информационных буклетов в количестве 200 шт. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | - |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.13 Проведения Администрацией города Батайска обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - | проведение Администрацией города Батайска обучения руководителей и специалистов СО НКО | | Приняли участие в онлайн-семинарах, информация размещалась на официальном сайте Администрации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| . | Основное мероприятие 1.14 Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации города Батайска, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | - | повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации города Батайска с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | | Запланировано на 2024 год | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 1.15 Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | - | повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора города Батайска; новые методы, формы ресурсы; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | | Проведены онлайн-конференции по обмену опытом, информация размещена на официальном сайте Администрации города Батайска и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| Задача 6. Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора города Батайска | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.16 Участие некоммерческого сектора города в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | - | привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором города; позиционирование деятельности СО НКО города | | В 2023 году заявок на участие в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов не поступало. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| 2. | Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.1 Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей города Батайска, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - | успешная реализация инициатив граждан, социальных проектов жителями города Батайска; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов города; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | | В ежегодном областном конкурсе»Лучший ТОС» в 2022 году одержал победу ТОС № 11. По результатам конкурса реализована инициатива граждан: благоустроена территория, СО НКО приняли участие в гуманитарной миссии в ДНР. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
| Задача. 2 Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения города Батайска, повышение уровня вовлеченности населения города Батайска в создание общественных благ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.2 Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение городских конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - | повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения города Батайска; повышение уровня вовлеченности населения города Батайска в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами города | | Ежегодно 5 декабря в городе Батайске проводится фестиваль «Лучший доброволец Батайска» в рамках регионального фестиваля «Доброфест» с участием Губернатора РО Голубева В.И. в онлайн режиме. В рамках муниципального этапа фестиваля «Лучший доброволец года» проходит награждение лучших волонтеров г. Батайска по итогам отчетного года. Участники фестиваля: молодые люди от 14 лет и старше. | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |
|  | Основное мероприятие 2.3 Участие граждан города Батайска в мероприятиях городского, областного, регионального,федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - | повышение гражданской активности населения города Батайска; вовлеченность населения города Батайска в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности | | В г.Батайске продолжает свою работу муниципальный штаб [#МЫВМЕСТЕ](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95) по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Работа штаба направлена на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих и другим гражданам, испытывающим стресс и тревожность. | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование в отчетном периоде не предусмотрено. |

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, мероприятие –М

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Поддержка социально  ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала  Социально ориентированных некоммерческих организаций города Батайска» | всего | 15,0 | 15,00 | 15,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка и принятие нормативно-правовых актов города Батайска, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями города; | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Позиционирование деятельности некоммерческого сектора города Батайска через СМИ и сеть интернет | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведения Администрацией города Батайска обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора, с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации города Батайска, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионального и федерального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие некоммерческого сектора города в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества города Батайска» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей города Батайска, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение городских конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участие граждан города Батайска в мероприятиях городского, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме муниципальной программы города Батайска «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Батайске» | 2 | 2 | x |
| ВСЕГО: | 2 | 2 | x |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова