Приложение №1

к постановлению Администрации

города Батайска

от  «10»12.2012 г.  № 3249

Порядок и сроки проведения работ  по подготовке  проекта о внесении  изменений

в правила землепользования  и  застройки  муниципального образования «Город Батайск»

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I этап - «Разработка» |  |  |
| 1 | Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки | 10 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | II этап - «Проверка» |  |  |
| 1 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки из комиссии в УАиГ города Батайска | 2 дня | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2 | Проверка представленного проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на соответствие требованиям п.9 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации | 3 дня | УАиГ города Батайска |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Мэру города Батайска или в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в п.9 ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в комиссию на доработку | 5 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 4 | Доработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки (в случае необходимости) | 10 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 5 | Опубликование проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки | В течение 3-х дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | III этап - «Обсуждение» |  |  |
| 1 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Мэр города Батайска |
| 2 | а) Проведение публичных слушаний в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной зоны б) Проведение публичных слушаний в части изменения границ территориальных зон | 1 месяц Не менее 2-х и не более 4-х месяцев | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 3 | Внесение изменений в проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки (п.15 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации) | 10 дней | Комиссия по землепользованию и застройке |
|  | IV этап - «Утверждение» |  |  |
| 1 | Представление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Мэру города для принятия решения о направлении проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | Непосредственно после завершения п.3 этапа III | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2 | Принятие решения Мэром города о направлении проекта в Батайскую городскую Думу или об отклонении проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта | Мэр города Батайска |
| 3 | Доработка и проверка проекта (в случае необходимости) | В зависимости от объема корректировки | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 4 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Батайскую городскую Думу для принятия решения об утверждении или направлении Мэру города на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Мэр города Батайска |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                               Л.Ю.Фастова