- Приложение

- к постановлению Администрации

- города Батайска

- от  10.12.2012 г.  № 3251

- Муниципальная долгосрочная целевая Программа

- «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы»

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

НА 2010-2015 ГОДЫ"

| Наименование Программы | - Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Батайск на 2010-2015 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Мэра города Батайска от 27.07.2009 N 1859 "О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Батайск» |
| Заказчик Программы | – Управление образования города Батайска |
| Разработчик Программы | - Управление образования города Батайска |
| Основная цель Программы | – создание условий и инновационных механизмов развития системы образования города как основы формирования и воспитания гражданина |
| Основные задачи Программы | -обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, охрана жизни и здоровья детей и подростков, создание здоровьесберегающей, безопасной среды в образовательных учреждениях; профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости; выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи; военно-патриотическое и гражданское воспитание детей и подростков; профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; совершенствование профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; профилактика социального сиротства; развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования; развитие воспитательной работы и ученического самоуправления развитие моделей государственно-общественного управления в образовательных учреждениях; совершенствование системы финансирования снижение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов, оптимизация сети общеобразовательных учреждений; |
| Сроки реализации Программы | - 2010-2015 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений | - в структуру Программы включены: Раздел I. Содержание проблемы, обоснование ее актуальности и необходимости ее решения программным методом. Раздел II. Основные цели и задачи реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система основных программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Механизм реализации Программы. Раздел V. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Раздел VI. Формы контроля за ходом реализации Программы. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы. |
|  | Программа включает в себя 6 подпрограмм: 1.Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи «Гражданин Батайска - гражданин России», 2. Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение», 3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальная защиты детей «Дети и семья», 4. Подпрограмма «Развитие коррекционного – развивающего образования», 5. Подпрограмма «Одаренные дети», 6. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Исполнители Программы | - Управление образования города Батайска; муниципальные образовательные учреждения города Батайска. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - источники финансирования Программы: средства бюджета Ростовской области; средства городского бюджета; внебюджетные средства. Объемы финансирования Программы: всего – 4809623,3 тыс. рублей; в том числе: 2010 год - 504886,8 тыс. рублей; 2011 год – 674551,7 тыс. рублей; 2012 год – 853061,5 тыс. рублей; 2013 год – 934740,8 тыс. рублей; 2014 год – 978970,4 тыс. рублей; 2015 год - 863412,1 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - реализация мероприятий Программы по предварительным оценкам позволит к 2016 году достичь следующих результатов: |
|  | Улучшение качественных показателей здоровья и социального положения детей и подростков; создание муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей; снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних; увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью. |
|  | снижение нагрузки в общеобразовательных учреждениях на 1 персональный компьютер до 17 обучающихся; доведение охвата учащихся 8-9 классов профориентационными программами до 90 процентов; повышение доли учащихся 10-11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения, до 50 процентов; доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени - до 100 процентов, на 2-й ступени - до 9 процентов; обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (не менее чем 96 процентов от их числа); введение системы дистанционного обучения для детей-инвалидов (не менее чем 20 процентов нуждающихся); увеличение процента охвата детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, до 90 процентов; доведение показателя удовлетворенности потребности в услугах дошкольного образования до 94 процентов; доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 77 процентов; охват школьников сбалансированным горячим питанием (не менее чем 90 процентов); доведение количества образовательных учреждений города Батайска, реализующих программы и технологии здоровьесбережения, до 100 процентов; привлечение детского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом (не менее чем 92 процента от общего числа школьников); доведение охвата школьников услугами дополнительного образования до 70 процентов; увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней, не менее чем до 330 человек; повышение доли обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, задействованных в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности, не менее чем до 90 процентов; повышение доли обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, охваченных мероприятиями профилактической направленности, до 93 процентов; доведение доли общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления, до 100 процентов; ежегодное повышение квалификации или прохождение переподготовки педагогическими работниками системы общего образования (не менее чем 20 процентов от их общего числа); повышение доли учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, не менее чем до 25 процентов; повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений до 27105,3 рублей; повышение доли детей- сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан, до 20 процентов; повышение доли детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства, до 75 процентов; обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья (100 процентов нуждающихся); формирование муниципальных заданий для 100 процентов муниципальных образовательных учреждений; |

| Система организации контроля исполнения Программы | Управление образования города Батайска ежегодно в установленные сроки разработки прогноза социально-экономического развития города Батайска, составления проекта бюджета городского округа муниципального образования «Город Батайск» на плановый период, Управление образования города Батайска выносит на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска отчет о ходе работ, а также об эффективности использования финансовых средств, по запросу- статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций; Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий предоставляется в Финансовое управление города Батайска для согласования. Отчет о ходе работ по Программе, предоставляемый на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска, должен содержать: отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий; сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности; информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы; оценку эффективности результатов реализации Программы. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города Батайска до 2 мая года следующего за отчетным. Отчет по показателям эффективности деятельности – до 1 апреля ежегодно. |
| --- | --- |

- Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ АКТУАЛЬНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Позитивные изменения, происходящие в настоящее время в России, способствуют её экономическому росту, стабильности и укреплению Российской государственности на международной арене. Эти изменения формируют в обществе, в общественном сознании новые приоритеты, новые ценности. Международные процессы глобализации, создание  информационных и постинформационных обществ ведут к постоянному обновлению знаний, ускорению внедрения новых научных открытий  в науку и производство, выдвигают новые требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования членов общества. Новые социальные запросы общества определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие и воспитание обучающихся и воспитанников. Образование сегодня – это важнейший социальный институт, обеспечивающий всем гражданам равные условия для получения качественного образования как основы благосостояния личности, её социальной мобильности.

Процессы модернизации образования активно осуществляются в образовательном пространстве г. Батайска. В городе сложилась структура управления системой образования, обеспечивающая её стабильное развитие на основе программно-целевого подхода. Решением Батайской городской думы №309 от 25.02.2005 г. «О программе развития образования в городе Батайске на 2005-2010 годы» была утверждена муниципальная программа «Развитие образования г.Батайска 2005-2010 гг», главной стратегической целью которой было обеспечение устойчивого развития образования в городе, расширение его доступности, обеспечение качества и эффективности, создание безопасной образовательной среды для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений города, а также появление сети общеобразовательных учреждений повышенного статуса. С 2010 года действует настоящая муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования города Батайска на 2010-2015 годы».

В ходе реализации преемственных целевых программ развития образовательного пространства города были достигнуты позитивные результаты. Ускорился процесс обновления содержания образования посредством расширения спектра учебных предметов и курсов, широкого использования исследовательской и проектной деятельности как средство интеграции содержания образования. Активизировалось внедрение новых форм и технологий организации учебно-воспитательного  процесса, обеспечивающих обучение детей на основе их собственной мотивации и ответственности, активного использования информационных и компьютерных технологий в виде мультимедийных курсов, мульти- и видеотек, электронных ресурсов и образовательных порталов, в образовательных учреждениях были созданы собственные Интернет-сайты. Достигнуто новое качество информатизации образовательных учреждений города: к высокоскоростной сети Интернет подключены все общеобразовательные учреждения; обеспеченность компьютерами общеобразовательных учреждений в целом составляет 14 человек на 1 компьютер, количество обучающихся на 1 компьютер, используемый в учебном процессе – 16,3. 100 % общеобразовательных учреждений используют в учебном процессе электронные образовательные ресурсы по основным общеобразовательным предметам. 61, 5 % школ использует программное обеспечение для автоматизации процессов управления. Ведётся работа над совершенствованием форм обучения и воспитания, широко используются такие активные формы обучения как конференции, слёты, учебные игры, проекты, фестивали, которые способствуют формированию ключевых компетенций обучающихся;

С целью максимальной реализации запросов и ожиданий потребителей образовательных услуг в 100 % общеобразовательных учреждений действуют органы государственно-общественного управления (попечительские советы, советы школ, Совет родительской общественности, ученического самоуправления, Советы отцов), обладающие комплексом управленческих полномочий.

Осуществлялась деятельность по снижению доли образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, совершенствованию инфраструктуры образовательных учреждений, модернизации материально-технической, учебной базы образовательных учреждений. Для обеспечения безопасных и комфортных условий для обучения произведён капитальный ремонт МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ НШ-ДС №22. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт МБОУ лицей №10, МБОУ СОШ №12, спортивного зала «Виктория», ведётся проектирование пристройки с плавательным бассейном  к МБОУ СОШ №12. В настоящее время осуществляется капитальный ремонт МБОУ Гимназия №21.

Действует система по защите прав несовершеннолетних. Функции по выявлению детей, нуждающихся в социальной поддержке, учету и устройству детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на специально организованный в структуре Управления образования отдел  опеки и попечительства. Разработана подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Создан и функционирует опекунский Совет, рассматривающий вопросы защиты прав и интересов несовершеннолетних, проживающих в городе. Для решения проблем подростков, оказавшихся в социально-опасном положении, создан координационный план межведомственного взаимодействия по подпрограмме «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений, социальная защита детей «Дети и семья». Ведётся городской электронный банк данных детей «группы риска». Психолого-медико-социальное сопровождение детей данной категории и их семей осуществляет центр «Перекресток».

Для создания безопасной здоровьесберегающей образовательной среды, формирования здорового образа жизни разработана  и введена программа «Здоровое поколение». В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 92% школьников охвачены горячим питанием. В 100% образовательных учреждениях установлены тревожные кнопки, во всех образовательных учреждениях заключены договоры на обслуживание АПС.

Активно ведется работа по увеличению охвата детей общедоступным дошкольным образованием. В ДОУ города созданы группы кратковременного пребывания, группы выходного дня (по заявлениям родителей), группы предшкольного образования. Количество детей, охваченных различными формами дошкольного образования, составляет 6 278  детей. Удовлетворенность населения услугами дошкольного образования - 78%, охват различными формами дошкольного образования – 87%. Решается задача по расширению сети дошкольных образовательных учреждений. Осуществлён капитальный ремонт детского сада №№ 1, 4. Построен новый детский сад №3 «Лебёдушка» в Западном микрорайоне на 280 мест. Разработана проектно-сметная документация на строительство детского сада в Северном жилом массиве (220 мест), капитальный ремонт и строительство пристроек к МБ ДОУ №№ 10, 22, 25, 45, к начальной школе - детскому саду №22. В целях расширения сети дошкольных образовательных учреждений, увеличения количества мест МБОУ НШ-ДС №22 было реорганизовано в МБ ДОУ № 9.

Создаются  условия для выявления и поддержки талантливых и одарённых детей,  разработана подпрограмма «Одаренные дети», в рамках которой реализуется проведение городского праздника «Звёздная страна». За это время более 200 ребят стали мэровскими  стипендиатами. Важным звеном в системе непрерывного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных программ, развитие их творческого потенциала детей, являются учреждения дополнительного образования. В городе функционируют Дом детского творчества, Центр детского технического творчества, Детский эколого-биологический центр, Детско-юношеские спортивные школы №№ 1, 2, Центр дополнительного образования детей, в которых ведется работа по 11 различным направлениям детского творчества и  15 видам спорта. Создано новое учреждение дополнительного образования  детей - Центр новых технологий.

Активно  работает институт школьных уполномоченных по правам  ребенка. С целью социальной защиты особой категории детей разработана программа «Развитие коррекционного-развивающего образования». В 26  дошкольных образовательных учреждениях созданы необходимые условия для коррекции нарушений развития детей, функционируют группы для детей с нарушениями речи, группы для детей с нарушениями зрения, группа для детей с задержкой психического развития, группа для детей с тяжелыми нарушениями речи, группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, открыта первая в Ростовской области группа для слепых детей. Действеут центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Выбор». Для детей-инвалидов внедряется система дистанционного обучения в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование». Ведётся работа по созданию универсальной безбарьерной среды для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в рамках реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда в городе Батайске на 2011-2015 годы» (МБОУ лицей №3, МБОУ СОШ №8).

Ведётся  работа по повышению престижа педагогического труда. С целью привлечения молодых педагогических кадров заключен договор о сотрудничестве с Донским педагогическим колледжем. Молодые специалисты получают ежемесячную надбавку в размере 1 и 2 тыс. руб. со средним специальным и высшим образованием соответственно. В рамках проведения конкурсов профессионального мастерства учреждены премии «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый классный классный» . Лучших учителей награждают Почётными грамотами, Благодарственными письмами, ценными подарками и денежными премиями. Функционируют 3 современных общежития для работников образования. 38 педагогов завоевали признание, победив в конкурсе лучших учителей ПНПО. 13 учителей получили грант Губернатора Ростовской области. Чебыкина Н.А., заведующая МБ ДОУ №10, стала победителем Всероссийского конкурса «Лидер в образовании».

Несомненно, большое значение в  системе городского образования имеет инновационная и экспериментальная деятельность – веление времени. За годы действия преемственных программ развития в городе появились 2 лицея, 2 гимназии, школа с углубленным изучением отдельных предметов. 16 образовательных учреждений города активно реализуют инновационную деятельность и включены Банк инноваций образования города (приказ Управления образования города Батайска от 14.09.2012 № 642). Создан и пополняется электронный банк данных передового опыта в сфере воспитания на основе программ, реализуемых в образовательных учреждениях. Общественную поддержку в ходе реализации Приоритетного национального проекта «Образование» получили те образовательные учреждения Батайска, которые выступают в качестве социокультурных комплексов, социальных партнёров по решению проблем местного сообщества и территориального развития. 8 образовательных учреждений стали обладателями миллионного президентского гранта. С 2005 года действует система мониторинга деятельности городских образовательных учреждений на основе управления качеством образования.

Реализация проекта модернизации системы общего образования в городе Батайске в настоящее время способствует созданию современных условий для осуществления образовательного процесса.

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году была осуществлена деятельность по оснащению общеобразовательных учреждений следующим оборудованием:

- оборудование для начальных классов – 2 компл. - МБОУ СОШ № 2, 6,

- АРМы для начальных классов – 5 компл. - МБОУ СОШ № 2, 6, МБОУ лицей № 3, 10, МБОУ Гимназия № 21,

- цифровая лаборатория естественно-научного цикла - МБОУ лицей № 3,

- межпредметный компьютерный класс - МБОУ лицей №№ 10, 3,

- автобусы для организации школьных маршрутов (Наливная – МБОУ лицей № 3, пос. Солнечный - МБОУ Гимназия № 21),

- оборудование для дистанционного обучения – МБОУ СОШ № 4, 6, 9, 12, 16, МБОУ «Гимназия № 7», МБОУ лицей № 10,

Кроме того, выделены средства субсидии федерального бюджета на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, в частности школьных столовых и  спортивных залов.

На приобретение современного технологического оборудования для организации питания школьников выделено и освоено  в целом 4 250,0 тыс. руб. (МБОУ лицей № 3, МБОУ «Гимназия № 7», МБОУ СОШ № 9, МБОУ лицей №10, МБОУ Гимназия № 21).

На закупку спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений выделено 3 625,0 тыс. руб. (МБОУ СОШ № 2, МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ №6, МБОУ лицей №10, МБОУ Гимназия № 21).

На оснащение образовательных учреждений современным компьютерным оборудованием выделено 7 028,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета -  5 615,5 тыс. руб., софинансирование местного бюджета составило 1 412,7 тыс. руб.,  для МБОУ СОШ №№ 2, 4, 5, 8, 9, 12, МБОУ лицей № 3, МБОУ Гимназия № 21, МБОУ лицей №10.

Также были получены аппаратно-программные комплексы для осуществления мониторинга здоровья обучающихся – МБОУ СОШ № 4, МБОУ «Гимназия № 7».

В планах - осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений для МБОУ СОШ № 8 – 149,9 тыс. руб. А также поставка и установка антивандальных тренажеров для спортивной площадки МБОУ лицей № 3, кабинета ОБЖ для МБОУ Гимназия № 21.

На капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №21» общей стоимостью 104,7 млн. руб. в 2012 году выделено в рамках реализации Комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования  67 000,0 тыс. руб. из федерального бюджета, 17 676, 7 тыс. руб. – из местного бюджета. Освоено за 10 месяцев 61 687, 3 тыс. руб. из федерального бюджета,  7 769, 5 тыс. руб. – из местного бюджета.

В целом, приобретенное оборудование и его эффективное использование способствует организации работы по обеспечению общедоступного и бесплатного общего образования, сохранению и укреплению здоровья школьников, повышению результативности и качества педагогического труда.

Вместе с тем предстоит решить ряд проблем по следующим направлениям:

совершенствование школьной инфраструктуры в соответствии с требованиями стандарта;

создание полноценных условий для получения качественного образования всеми обучающимися, в том числе и детьми со специальными потребностями;

ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения

создание в образовательных учреждениях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом;

совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания условий для формирования новых образовательных результатов учащихся - системы ключевых компетентностей и социализации;

научное, научно-методическое, психологическое, информационное обеспечение и сопровождение системы образования города;

совершенствование экономических механизмов развития образовательных учреждений;

развитие форм государственно-общественного управления в системе образования и социального партнёрства.

Существующие проблемы наиболее целесообразно решать программно-целевым методом, так как он позволяет учесть внешние условия (экономические, демографические, социокультурные), потребности рынка образовательных услуг, общества, личности, определить цели управления, факторы формирования (количество обучающихся и др.), что в результате позволит сформировать эффективную образовательную систему.

Муниципальная долгосрочная целевая программа является документом, определяющим стратегию, основные направления, приоритетные задачи развития образования города Батайска на 2010-2015 годы и механизмы их реализации в соответствии с Концепцией развития системы образования Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 19.07.2012 № 659.

- Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Основная цель Программы – создание условий и инновационных механизмов развития системы образования города как основы формирования и воспитания всесторонне гармонично развитой, социально активной, творческой, патриотичной, духовно-нравственной личности, способной к самореализации и адаптивности в условиях динамично изменяющегося мира.

2.2. Основные задачи Программы:

- развитие сети образовательных учреждений, её оптимизация;

- обеспечение гарантий получения доступного качественного образования;

- внедрение новых образовательных стандартов общего образования;

- развитие системы интегрированного и инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- модернизация инфраструктуры образовательных учреждений, обновление материально-технической, учебной базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями;

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебно-воспитательного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;

- развитие системы предпрофильного и профильного обучения, в том числе с использованием индивидуальных траекторий обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда, выбора выпускниками будущей профессии;

- создание условий для всестороннего развития воспитанников через развитие вариативной сети учреждений и образовательных программ;

- охрана жизни и здоровья детей и подростков, создание здоровьесберегающей безопасной среды в образовательных учреждениях, профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости;

- выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи;

- развитие нравственных основ социализации личности в городской среде на основе традиционных ценностей российского общества;

- военно-патриотическое и гражданское воспитание детей и подростков;

- профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; совершенствование профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства;

- повышение удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования, развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования, существенное сокращение дефицита мест в детских садах;

- развитие воспитательной работы и ученического самоуправления;

- развитие моделей государственно-общественного управления в образовательных учреждениях;

- обеспечение открытости и доступности потребителям и общественности информации о деятельности образовательных учреждений

- формирование системы моральных и материальных стимулов для развития творческого потенциала  педагогов и повышения их квалификации, привлечение молодых специалистов;

- совершенствование системы финансирования образовательных учреждений, повышение оплаты труда работников образования, недопущение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование задач программы | Наименований целевых индикаторов |  | Единица измерения |  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
| 1. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий | Среднее количество обучающихся общеобразовательных учреждений на 1 персональный компьютер |  | Человек |  | 21 |  |  |  |  | 20 | 19 |  |  |  | 17 |  | 15 |  | 13 |  | Снижение нагрузки в общеобразовательных учреждениях на 1 персональный компьютер до 13 обучающихся |  |
| 2. Развитие системы предпрофильного и профильного обучения, в том числе с использованием индивидуальных траекторий обучения, обеспечивающих возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда, выбора выпускниками будущей профессии | Обеспечение учащихся 8 - 9-х классов профориентационными программами или программами предпрофильной подготовки |  | Процентов |  | 75 |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  |  | 85 |  | 85 |  | 85 |  | Повышение обеспеченности учащихся 8-9-х классов профориентационными программами и программами предпрофильной подготовки до 85 % |  |
|  | Доля учащихся 10 - 11-х классов обучающихся по программам профильного обучения |  | Процентов |  | 35 |  |  |  |  | 40 | 45 |  |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | Повышение доли учащихся 10 - 11-х классов, обучающихся по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения до 50% |  |
| 3. Внедрение новых образовательных стандартов общего образования | Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения 1-ступени 2-ступени * С 2013 г. данный показатель изменен на: Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (от общей численности учащихся) |  | Процентов |  | 25 0 |  |  |  |  | 100 0 | 100 9 |  |  |  | 46,5 |  | 58,2 |  | 69,1 |  | Доведение доли общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения: на 1-й ступени до 100% на 2-й ступени до 9 % Доведение доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам до 69 % |  |
|  | Доля педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования (в общей численности педагогических и управленческих кадров |  | Процентов |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Доведение доли педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования до |  |
| 4. Повышение удовлетворенности населения в услугах дошкольного образования, развитие системы образования детей старшего дошкольного возраста, удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования, существенное сокращение дефицита мест в детских садах | Доля детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах |  | Процентов |  | 74 |  |  |  |  | 85 | 87 |  |  |  | 90 |  | 92 |  | 92 |  | Увеличение процента охвата детей старшего дошкольного возраста, в том числе обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах, до 92 процентов |  |
|  | Удовлетворенность потребности в услугах дошкольного образования |  | процентов |  | 63 |  |  |  |  | 73 | 75 |  |  |  | 77 |  | 78 |  | 80 |  | Увеличение до 80% количества родителей, которые удовлетворены качеством дошкольных образовательных услуг |  |
|  | Снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения |  | Проценты |  | 20 |  |  |  |  | 35 | 40 |  |  |  | 50 |  | 55 |  | 55 |  | Снижение очередности к 2013 году в дошкольные образовательные учреждения на 55 % |  |
|  | Доля охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет разными формами дошкольного образования |  | Проценты |  | 73 |  |  |  |  | 80 | 82 |  |  |  | 85 |  | 87 |  | 87 |  | Достижение к 2015 году 87% охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет разными формами дошкольного образования |  |
| 5. Обеспечение гарантий получения доступного качественного образования | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене удовлетворенность населения качеством образования детей |  | проценты процент от числа опрошенных |  | 75 95 |  |  |  |  | 76 96 | 77 97 |  |  |  | 77 98 |  | 77 98 |  | 77 98 |  | Доведение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен не менее чем по 3 предметам до 77 % |  |
| 6. Совершенствование системы финансирования образовательных учреждений, повышение оплаты труда работников образования, недопущение неэффективных расходов по управлению кадровыми ресурсами и средней наполняемости классов | численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях - всего -в том числе на одного учителя, - на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младщего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | человек |  | 11,2 18 24 26,1 |  |  |  |  | 11,3 18,6 29,2 26,5 | 11,9 19,2 31,4 25,9 |  |  |  | 11,9 19,2 31,4 25,9 |  | 11,9 19,2 31,4 25,9 |  | 11,9 19,2 31,4 25,9 |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (учителей) общеобразовательных учреждений |  | рублей |  | 13670 |  |  |  |  | 16690,18 | 19612,3 |  |  |  | 21452,0 |  | 24016,9 |  | 27105,3 |  | Повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (учителей) общеобразовательных учреждений до 27 105,3 рублей |  |
| 7. Развитие моделей государственно-общественного управления в образовательных учреждениях. обеспечение открытости и доступности потребителям и общественности информации о деятельности образовательных учреждений | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих органы государственно-общественного управления |  | Проценты |  | 16 |  |  |  |  | 58 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Развитие моделей государственно-общественного управления в образовательных учреждениях |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, которые представляют общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения |  | Проценты |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Открытость и доступность потребителям и общественности информации о деятельности образовательных учреждений |  |
| 8. Обеспечение гарантий получения доступного качественного образования. Развитие системы интегрированного и инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения дошкольного образования в адекватной форме, от числа выявленных |  | Проценты |  | 50 |  |  |  |  | 60 | 65 |  |  |  | 70 |  | 73 |  | 75 |  | Увеличение до 75% количества детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, охваченных дошкольным образованием, посредством развития инклюзивного, интегративного и специального образования, включая новые формы дошкольного образования |  |
| 9. Формирование системы моральных и материальных стимулов для развития творческого потенциала педагогов и повышения их квалификации, привлечение молодых специалистов | Доля педагогических работников системы общего образования, повысивших квалификацию или прошедших подготовку, от их общего числа |  | Проценты |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | Ежегодное повышение квалификации или прохождение переподготовки педагогическими работниками системы общего образования не менее чем 20 процентов от их общего числа |  |
|  | Доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет |  | Проценты |  | 18 |  |  |  |  | 20 | 23 |  |  |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | Повышение доли учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, не менее чем до 25 процентов |  |
| 10. Выявление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей |  | Проценты |  | 96 |  |  |  |  | 97 | 82 |  |  |  | 83 |  | 85 |  | 86 |  |  |  |
|  | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 68 | 76 |  |  |  | 77 |  | 84 |  | 84 |  | Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования до 84 % |  |
| 11. Модернизация инфраструктуры образовательных учреждений, обновление материально-технической, учебной базы образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения (от общей численности обучающихся по основным программам общего образования) |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  | 96 |  | 98 |  | 99 |  | Увеличение количества детей, для которых созданы современные условия обучения до 99 % |  |
|  | Доля обучающихся (от общей численности обучающихся), которым обеспечены возможность пользоваться оборудованием для проведения технических, исследовательских и иных творческих работ и проектов (специализированные лаборатории, планетарии, театральные площадки, площадки для проведения наблюдений, конструирования и др.) |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 54 |  | 58 |  | 61 |  | Увеличение количества детей занимающихся техническим творчеством до 61 % |  |
|  | Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами общего образования (в общей численности обучающихся по новым стандартам), в том числе: учебным оборудованием для практических работ, интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 88 |  | 92 |  | 95 |  | Увеличение количества детей, пользующихся в образовательном процессе современными техническими средствами до 95 % |  |
|  | Доля зданий образовательных учреждений, выведенных из аварийного состояния |  | Проценты |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 66 |  | 66 |  | Проведение капитальных ремонтов и реконструкции зданий образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии |  |
|  | Доля образовательных учреждений, оснащенных приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов: |  | Проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение зданий образовательных учреждений приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов |  |
|  | электричество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  |  |  |
|  | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | тепло |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  |  |  |
| 12. Внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебно-воспитательного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий | Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), перешедших на электронный документооборот (электронные системы управления) |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | Внедрение электронного документооборота в общеобразовательных учреждениях |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Предоставление общеобразовательными учреждениями услуг в электронном виде |  |
| Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи «Гражданин Батайска - гражданин России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Военно-патриотическое и гражданское воспитание детей и подростков | Удельный вес детей от 5 до 18 лет, охваченных военно-патриотическими объединениями, кружками духовно-нравственного воспитания (Доля детей) |  | Проценты |  | 71 |  | 72 |  |  |  | 73 |  |  |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | Рост числа детей, занимающихся патриотическим, духовно-нравственным воспитанием |  |
|  | Уровень подготовки молодежи к службе в рядах ВС РФ (Доля готовности допризывной молодежи) |  | Проценты |  | 73 |  | 82 |  |  |  | 86 |  |  |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | Увеличение качества подготовки допризывников к службе в армии |  |
| 14. Развитие нравственных основ социализации личности в городской среде на основе традиционных ценностей российского общества. Развитие воспитательной работы и ученического самоуправления | Уровень активности молодежи в общественной жизни (Доля детей) |  | Проценты |  | 36 |  | 42 |  |  |  | 56 |  |  |  | 58 |  | 60 |  | 61 |  | Увеличение числа подростков участвующих в общественно-полезных делах |  |
| Подпрограмма «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников «Здоровое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Охрана жизни и здоровья детей и подростков, создание здоровьесберегающей безопасной среды в образовательных учреждениях, профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости | Обеспечение школьников сбалансированным горячим питанием |  | Проценты |  | 87 |  | 88 |  |  |  | 92 |  |  |  | 94 |  | 96 |  | 96 |  | Повышение обеспеченности школьников сбалансированным горячим питанием не менее чем до 96 процентов |  |
|  | Доля образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения |  | Проценты |  | 90 |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Доведение количества образовательных учреждений, реализующих программы и технологии здоровьесбережения до 100 % |  |
|  | Доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | Проценты |  | 85 |  | 88 |  |  |  | 90 |  |  |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | Привлечение детского населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее чем 90 процентов |  |
|  | Доля детей, охваченных отдыхом |  | Проценты |  | 99 |  | 99 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Доведение охвата детей различными формами оздоровления и отдыха до 100 процентов |  |
|  | Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией |  | Проценты |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Оснащение 100 процентов учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных автоматической пожарной сигнализацией |  |
|  | Доля учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных кнопками тревожной сигнализации |  | Проценты |  | 90 |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Оснащение 100 процентов учреждений общего, дополнительного образования, оснащенных кнопками тревожной сигнализации |  |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных выводом радиосигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральные пульты «01» пожарных частей |  | Проценты |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Оснащение 100 % образовательных учреждений выводом радиосигнала срабатывания АПС на пульт «01» ПЧ-25 |  |
| Подпрограмма «Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальная защиты детей «Дети и семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей; совершенствование профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Доля обучающихся, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности |  | Проценты |  | 78 |  | 82 |  |  |  | 88 |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 92 |  | Повышение доли обучающихся, принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности, не менее чем до 88 принимающих участие в реализации дополнительных образовательных программ профилактической направленности |  |
|  | Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности |  | Проценты |  | 89 |  | 90 |  |  |  | 91 |  |  |  | 93 |  | 94 |  | 96 |  | Повышение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях профилактической направленности, до 100 процентов |  |
|  | Доля детей, совершивших правонарушение |  | Проценты |  | 18 |  | 16 |  |  |  | 15 |  |  |  | 14 |  | 12 |  | 10 |  | Снижение доли детей совершивших правонарушение |  |
| Подпрограмма «Развитие коррекционного - развивающего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Развитие системы интегрированного и инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым обеспечены условия для получения общего образования в адекватной форме, от числа выявленных |  | процентов |  | 95 |  | 95 |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  | 97 |  | 97 |  | Обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не менее чем 98 процентов от числа выявленных |  |
|  | Число детей-инвалидов, для которых введена система дистанционного обучения |  | человек |  | 3 |  | 6 |  |  |  | 11 |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 14 |  | Введение системы дистанционного обучения для детей-инвалидов (не менее чем 20 процентов нуждающихся) |  |
|  | Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа общеобразовательных учреждений) |  | Проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,4 |  | 23,0 |  | 30,8 |  | Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья |  |
| Подпрограмма «Одаренные дети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| явление, развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи. Развитие сети образовательных учреждений, её оптимизация |  | Обеспечение обучающихся услугами дополнительного образования |  | Процентов |  | 64 |  | 65 |  |  |  | 67 |  |  |  | 68 |  | 69 |  | 72 |  | Доведение обеспеченности обучающихся муниципальных ОУ услугами дополнительного образования до 67% |
|  |  | Создание центра дополнительного образования детей «Шаг в будущее» |  | Единиц |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования |
|  |  | Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней |  | Человек |  | 290 |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 450 |  | 500 |  | 600 |  | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней |
|  |  | Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений |  | Процентов |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 75 |  | 75 |  | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровней |
| 19. Создание условий для всестороннего развития воспитанников через развитие вариативной сети учреждений и образовательных программ |  | Доля обучающихся, которым созданы современные условия для занятий творчеством (в общей численности обучающихся) |  | Проценты |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  | 76 |  | 84 |  | 86 |  | Увеличение количества детей. Для которых созданы современные условия творчества до 86 %. |
| Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Пропаганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства |  | Доля детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан |  | Проценты |  | 19 |  |  | 19,5 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  | 20 |  | Повышение доли детей-сирот, переданных из государственных учреждений всех видов в семьи граждан до 20 процентов |
|  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства |  | Проценты |  | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 75 | 76 |  |  |  | 77 |  | 77 |  | Повышение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных различными формами семейного устройства, до 77процентов |
|  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, своевременно включенных в сводный список |  | Проценты |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | Обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья (100 процентов нуждающихся) |

РАЗДЕЛ III. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования 2010- 2015 г.г (тыс.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. |  |  |  | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансирование субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования | 173451,8 | 206416,5 |  |  |  | 257034,8 |  |  |  | 283804,0 |  |  |  |  | 305567,2 |  | 305562,2 |  |  | 1531836,5 | Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 2. | Выплата вознаграждения за выполнение функций класс- ного руководителя работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | 5966,7 | 6330,6 |  |  |  | 6492,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18790,1 | Федеральный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 3. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных общеобразовательных учреждений в части: расчетно - нормативных и расчетных затрат | 27757,0 1191,7 | 30586,5 |  |  |  | 34378,8 |  |  |  | 38931,8 |  |  |  |  | 39281,8 |  | 48951,2 |  |  | 219887,1 1191,7 | Местный бюджет Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 4. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части: расчетно - нормативных и расчетных затрат | 154447,6 1724,8 | 174894,1 |  |  |  | 190231,4 |  |  |  | 206968,6 |  |  |  |  | 214677,4 |  | 247648,4 |  | 1188867,5 1724,8 |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 5. | Питание детей из бюджетных средств |  |  |  |  |  | 24831,9 |  |  |  | 43150,0 |  |  |  |  | 50626,7 |  | 63789,7 |  | 182398,3 |  | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 6. | Питание детей из приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | 24500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24500,0 |  | Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 7. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 35765,5 3297,9 | 45348,1 |  |  |  | 55637,9 |  |  |  | 66184,7 |  |  |  |  | 66184,7 |  | 74188,4 |  | 343309,3 3297,9 |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 8. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 5366,3 1068,2 | 7089,3 |  |  |  | 10493,9 |  |  |  | 8302,6 |  |  |  |  | 8606,2 |  | 10430,3 |  | 50288,6 1068,2 |  | Местный бюджет Внебюджетные | Управление образования |  |  |  |  |
| 9. | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий прочих учреждений (общежитие и методкабинет) |  |  |  |  |  | 6906,5 |  |  |  | 5623,7 |  |  |  |  | 5731,6 |  | 6108,8 |  | 24370,6 |  | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 10. | Приобретение учебников для : - общеобразовательных школ, - начальных школ | В пределах выделенных субвенций 187,9 187,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  | 187,9 |
| 11. | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразо- вательных учреждений компьютерным оборудованием (классом-комплектом) для кабинетов информатики (14 + 1 шт.) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 12. | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразо вательных учреждений мультимедийным оборудова нием (проектор + компьютер + экран) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 13 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразова тельных учреждений интерактивным оборудованием в целях повышения качества образования | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 14 | Мониторинг оснащения муниципальных общеобразова- тельных учреждений сетевыми интерактивными обу- чающими программами по предметам учебного плана | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 15 | Мониторинг обеспечения бесперебойного широкопо- лосного доступа образовательных учреждений к сети Интернет | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 16 | Мониторинг использования компьютерных программных продуктов в учебном процессе | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 17 | Разработка учебных планов образовательных учреждений | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |  |  |  |  |
| 18 | Мониторинг деятельности муниципальных общеобразо- вательных учреждений, реализующих программы предпрофильной подготовки и профильного обучения, в том числе общеобразова- тельных учреждений повышенного уровня | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 19 | Разработка рекомендаций по организационному и методическому обеспечению образовательных учреждений, реализующих индивидуальные учебные планы на второй-третьей ступени обучения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 20 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 21 | Проведение педагогических чтений, конференций, се- минаров по проблемам введения федеральных госу- дарственных образовательных стандартов общего образования второго поколения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 22 | Открытие и обеспечение функционирования: дошкольных групп для детей старшего дошкольного возраста в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях (предшкольное образование): 2011 г. – МДОУ № 13, 121, 16, 149, 5 2012 г. – МБ ДОУ № 12, 20, 52, 1. 2013 г. – МБ ДОУ № 2, 3, 6, 8, 9. 2014 г. – МБ ДОУ № 11, 14, 15, 18, 19, 21. 2015 г. – МБ ДОУ № 22, 25, 45, 148 | В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 23 | Перепрофилирование и обеспечение функционирования групповых помещений в дошкольных образовательных учреждениях в 2010 - 2011 (МДОУ №№ 5,19,21), 2012 - МОУ «Прогимназия №7» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 24 | Поддержка инициативы по организации и обеспечению развития новой формы дошкольного образования – «Семейный детский сад» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 25 | Открытие групп выходного и праздничного дня на базе: МДОУ № 14, 16 (2011); МДОУ № 2, 4 (2012). МДОУ № 8,52 (2013) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 26 | Открытие групп (раннего развития) кратковременного пребывания МДОУ № 15 (2012). | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 27 | Подключение МДОУ к сети Интернет (2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, Внебюджетные средства | Руководители МДОУ |  |  |  |  |
|  | Проведение городского конкурса «Детский сад будущего» на гранд Мэра города Батайска (2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проведение городского конкурса на лучший сайт дошкольного образовательного учреждения (2011). | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 29 | Создание на базе комиссии по комплектованию прозрачной открытой системы информирования граждан о дошкольных образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации. Обслуживание программы «Комплектование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 30 | Издание ежегодных сборников «Дошкольные образовательные учреждения города Батайска» (2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 31 | Проведение круглого стола «Инклюзивное, интегративное и специальное дошкольное образование: опыт работы и направления дальнейшего развития» (2010) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 32 | Проведение исследования по изучению потребностей семьи в различных формах и видах инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования (2010) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 33 | Проведение выставки «Новые формы инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования» и постоянно действующего круглого стола «Учебно-методическое обеспечение инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования» (2011) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 34 | Обучение и повышение квалификации педагогов МДОУ по теме: «Использование технологий дистантного обучения в работе с семьями и детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья» (2011-2012) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 35 | Организация выплат компенсации части родитель- ской платы за содержание ребенка в дошкольных об- разовательных учреждениях | 5870,9 |  | 10752,2 |  |  |  | 10996,4 |  |  | 10599,8 |  |  | 11131,1 |  |  |  | 11685,5 |  | 61035,9 |  | Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 36 | Прочие расходы |  |  | 10,2 |  |  |  | 47745,7 |  |  | 59462,9 |  |  | 59462,9 |  |  |  | 59462,9 |  | 226144,6 |  | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 37 | Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей образовательных учреждений города Батайска в кадрах с высшим и средним педагогическим образованием | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 38 | Анализ закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов, окончивших педагогические вузы на условиях целевой контрактной подготовки | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 39 | Формирование банка данных потребности в педагогических кадрах образовательных учреждений | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 40 | Церемония торжественного открытия Года учителя в городе Батайске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 41 | Материальное стимулирование молодых специалистов (Распоряжение Мэра города Батайска от 30.12.2008 года № 270) | 1590,9 |  | 2526,3 |  |  |  | 2834,9 |  |  | 3140,5 |  |  | 3140,5 |  |  |  | 3140,5 |  | 16373,6 |  | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 42 | Единовременная выплата молодым специалистам | 299,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,0 |  | Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 43 | Создание жилищно- бытовых условий для молодых специалистов- педагогов и для неполных семей педагогических работников | 426,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,1 |  | Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 44 | Издание информационно-методических материалов по проблемам социальной и профессиональной адаптации молодых специалистов, работающих в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 45 | Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Организация повышения квалификации педагогов в рамках деятельности «Школы молодого воспитателя» | В пределах выделенных средств субвенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 46 | Повышение квалификации руководящих работников образовательных учреждений. | В пределах выделенных средств субвенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 47 | Разработка правовой основы организации в системе образования наставничества, форм материального стимулирования педагогов- наставников | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 48 | Совершенствование работы по проведению аттестации педагогических и руководящих работников образования города на квалификационную категорию | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИМК Управления образования |  |  |  |  |
| 49 | Проведение городского конкурса "Учитель года " | 6,4 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 27,3 | 60,0 |  | 6,4 127,3 |  | Внебюджетные средства Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 50 | Проведение городского конкурса "Воспитатель года " |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 50,0 |  | 109,5 |  | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 51 | Участие педагогических работников образовательных учреждений в конкурсе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 52 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса "Учитель года " | 124,3 |  | 100,0 |  |  |  | 151,4 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  | 278,0 | 124,3 929,4 |  | Внебюджетные средства Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 53 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса "Воспитатель года " | 125,0 |  | 51,4 |  |  |  | 95,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | 150,0 | 125,0 496,4 |  | Внебюджетные средства Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 54 | Выплата премии «Учитель года» из резервного фонда |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 55 | Организация и проведение городского конкурса педагогов дополнительного образования «Траектория успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Выплата премий победителю и лауреатам конкурса «Траектория успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Организация и проведение городского конкурса – защиты образовательно-методического комплекса (ОМК) к образовательным программам педагогов дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Выплата премий победителям проведение городского конкурса – защиты образовательно-методического комплекса (ОМК) к образовательным программам педагогов дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Участие педагогов дополнительного образования в областном конкурсе «Сердце отдаю детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Организация и проведение городской августовской педагогической конференции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 61 | Участие в Донском образовательном фестивале-выставке «Образование. Карьера. Бизнес.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 240,0 | Местный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 62 | Совершенствование форм общественного самоуправления в образовательных учреждениях | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |  |  |  |  |
| 63 | Формирование муниципальных заданий для муниципальных образовательных учреждений | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 64 | Совершенствование нормативов подушевого финансирования | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 65 | Оптимизация сети общеобразовательных учреждений | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 66 | Оптимизация штатной численности работников общеобразовательных учреждений | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 67 | Фонд непредвиденных расходов | 7725,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7725,0 | Внебюджетные средства | Управление образования |  |  |  |  |
| 68 | Доступ к сети Интернет по школам |  |  | 377,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37705 | Федеральный бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 69 | Доступ к сети Интернет по школам |  |  |  |  |  |  | 385,0 |  |  |  | 706,2 |  |  |  |  | 723,3 |  |  |  | 1814,6 | Областной бюджет | Управление образования |  |  |  |  |
| 70 | Софинансирование расходов местного бюджета доступа к сети 69Интернет по школам |  |  | 116,6 |  |  |  | 100,1 |  |  |  | 177,7 |  |  |  |  | 182,0 |  |  |  | 576,3 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 426393,0 185289,4 224927,3 16176,3 |  | 484599,3 6708,1 217168,7 260722,5 0 |  |  |  | 623724,1 6492,8 268416,2 348815,1 0 |  |  |  | 684322,5 0 295110,0 389212,5 0 |  |  |  |  | 715116,0 0 317421,6 397694,4 0 |  | 767796,2 0 317247,7 450548,5 0 |  | 3701951,1 13200,9 1600653,6 2071920,3 16176,3 |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Духовно-нравственное и  гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и молодежи  «Гражданин Батайска - гражданин России»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования 2010- 2015 г.г (тыс.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. |  |  |  | 2011г. |  |  |  | 2012г. |  |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | всего |  |  |
| 1 1.1 | Диагностика состояния гражданского образования и воспитания в городе Батайске Организация работы межведомственных координационных советов по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация города Управление образования |
| 1.2 | Разработка методик диагностики гражданского образования и воспитания на уровне ребёнка, класса, школы, микрорегиона и города в целом. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.3 | Разработка и внедрение концепции развития воспитания в системе образования города. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.4 | Создание в ОУ службы уполномоченного по правам участников образовательного процесса с предоставлением им полномочий в соответствии с международными стандартами | Финансирование не требуется . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |
| 1.5. | Создание в образовательных учреждениях «института наставничества» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |
| 2. 2.1 | Учебный процесс. Внедрение нового содержания образования. Организация научно-методической и исследовательской работы. Введение в учебный план учебных заведений курсов, обеспечивающих гражданско-патриотическую направленность образовательного процесса (граждановедение, основы православной культуры и др.) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.2 | Обновление содержания образования образовательной области «Физкультура» в соответствие с федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» по исполнению постановления РФ от 31.12.99 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан к военной службе». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.3 | Продолжить работу постоянных действующих комиссий по всеобучу, противодействию наркотической и алкогольной зависимости. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.4 | Внедрение третьего урока физической культуры . | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.5 | Создание моделей гражданского образования и воспитания и их реализацию методик, программ, проектов в образовательных учреждениях и микрорегионах. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.6 | Создание банка данных по вопросам образования и воспитания гражданина на базе ИМК и ДДТ, а также дидактических и методических материалов в помощь учителю, обучающимся, родителям, в том числе электронные образовательные ресурсы. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.7 | Организация системы курсовой переподготовки по граждановедческой тематике, вопросам гражданско-правового образования и воспитания для учителей и педагогов образовательных учреждений. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.8 | Организация городского постоянно действующего семинара организаторов воспитания на тему: «Воспитание XXI века – педагогика понимания» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.9 | Проведение городского конкурса воспитательных программ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3 3.1 | Воспитательная работа: Развитие в школах органов ученического самоуправления обучающихся с их равным участием в делах школы. Организация и проведение выборов в рамках Акции «Голосует молодежь». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.2 | Создание и совершенствование форм и методов работы в детских объединениях, клубах, кружках, секциях: - «Возрождение»; - «Юная Россия»; - «Древо жизни»; - «Юные патриоты»; - «Патриот»; - «Скиф»; - «Витязь»; - «МИГ-21» - «Донцы - молодцы» - «Надежды Дона»; - «Поиск»; - Советы школьных музеев; - «Учение», «Здоровье», «Досуг», «Образ жизни», «Милосердие»; - Пост № 1 у мемориала «Клятва Поколений»; - Юные спасатели; - Юные инспектора движения - Дружины юных пожарных | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования отдел культуры, Отдел по делам молодёжи, Отдел ФК и С |
| 3.3 | Организация и проведение гражданско–патриотических городских мероприятий: - краеведческая неделя «Мой город родной», посвященная Дню города; - краеведческая конференция «Отечество»; - праздничные мероприятия, посвященные Дню согласия и примирения; - месячник героико-патриотического, гражданского воспитания; - цикл мероприятий, посвященных Дню защитнику Отечества, выводу войск из Афганистана; - городские акции: «Спешите делать добро», «Голосуют дети», операции: «Мой дом», «Моя улица», «Венок Славы»; - Урок Мужества, Урок мира и толерантности; - конкурс профессионального мастерства преподавателей-организаторов ОБЖ; - туристический слет «Знай и люби родной край»; - выставка детского творчества; - День защиты детей; - благоустройство города; праздники, посвященные Дню матери, Дню семьи, Дню пожилого человека. |  |  | 4,9 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 204,9 |  | Местный бюджет | Управление образования отдел культуры, Отдел по делам молодёжи, Отдел ФК и С |
| 3.4 | Организация и проведение учебно-полевых сборов с юношами 10х классов школ | 22,1 |  | 48,8 |  |  |  | 36,5 |  |  |  | 36,3 |  |  |  | 40,0 |  | 45,0 |  | 228,7 |  | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |
| 3.5 | Организация экскурсий в город-герой Волгоград с посещением 46 отдельной роты почетного караула Президентского полка. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.6 | Организация и проведение городской военно-спортивной игры «Служу Отечеству» |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 16,0 |  |  | 16,0 |  |  |  | 16,0 |  | 16,0 |  | 79,0 |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 3.7 | Организация , проведение городской и областной военно-спортивной игры «Орленок» | 94,7 |  | 6,6 |  |  |  |  | 43,0 |  |  | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  | 279,3 |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 3.8 | Участие команды Поста №1 во Всероссийских соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  | 43,0 |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 163,0 |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 3.9 | Организация, проведение городских соревнований ЮИД «Безопасное колесо» и участие в областных соревнованиях | 20,0 |  | 27,5 |  |  |  |  | 32,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 184,5 |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 3.10 | Организация и проведение соревнований ДЮП по пожарно-прикладному спорту | 0 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 25,0 |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 4 4.1 | Организация гражданско-патриотической работы в учреждениях дополнительного образования детей. Развитие технических видов спорта на базе ЦДТТ. | В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4.2 | Развитие гражданско-патриотических кружков на базе ДДТ и ЦДЭБ | В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4.3 | Организация и проведение городских соревнований по авиамодельному и судомодельному видам спорта, картингу, мотокроссу. |  |  | 18,9 |  |  |  |  | 32,0 |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 |  | 155,9 |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 5 5.1 | # Организация совместной деятельности учреждений правопорядка, общественных организаций и объединений города, ГВК, средств массовой информации. # Социологические исследования, направленные на уяснение обстановки правопорядка в городе, в т.ч. среды детей и молодежи. Изучение проблем детской преступности. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 5.2 | Целенаправленная работа органов правопорядка по правовому просвещению учеников, родителей. Привлечение молодежи к охранной деятельности. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 5.3 | Привлечение работников культуры к деятельности школ по проблемам нравственности современной молодежи, этики, эстетики, общения. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, отдел культуры |
| 5.4 | Работа по обновлению содержания материалов прессы (газета «Вперед», «Родительская газета») с акцентом на большую гуманистическую, гражданскую, нравственную направленность. Широкое отражение на страницах прессы хода реализации программы. Провести круглые столы на тему «Город и дети», «Отцы и дети», «Гражданин Батайска - гражданин России», «Православие и культура» и др. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования. отдел культуры, МП «Вперед» |
| 5.5 | Разработка новых методик и технологий по профилактике наркомании и токсикомании среди детей и подростков. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 5.6 | Проведение цикла межведомственных городских круглых столов «Нравственное воспитание детей и медиасреда». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 5.7 | Подготовка печатных материалов для выпуска духовно-нравственной страницы в городской газете «Вперед». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, редакция газеты «Вперёд» |
| 5.8 | Подготовка и выпуск детской и молодежной газеты «Твоя газета» на базе МОУ «Шаг в будущее». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 5.9 | Проведение в рамках международного дня толерантности конкурса детских рисунков на тему «Формирование толерантности культуры мира и профилактики ксенофобии» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |
| 5.10 | Проведение единого Дня правовых знаний, посвященного принятию Конвенции ООН о правах ребенка (20 ноября) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |
| 5.11 | Проведение городского конкурса детских рисунков «Права ребенка» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |
| 6 6.1 | # Укрепление учебно-материальной базы. # Оснащение учебных кабинетов образовательных областей «Филология», «Обществознание», «Изобразительное искусство» учебно-методическими пособиями, литературой, направленными на реализацию задач по гражданскому образованию и воспитанию обучающихся. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 6.2 | Оформление в школьных и муниципальных библиотеках выставки информационно-методических материалов по проблеме гражданского, правового и нравственного воспитания молодежи. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 6.3 | Создание условий оперативного получения и обработки информации, обновить компьютерный класс в МОУ Центр «Шаг в будущее». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 6.4 | Организация в городе постоянно действующей выставки на базе МОУ ДОД ДДТ «Мир глазами детей». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 6.5 | Организация работы по созданию материально-технической базы, необходимой для исполнения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе», для чего: - оборудовать и провести паспортизацию кабинетов ОБЖ; - оснастить военно-спортивные городки; - произвести ремонт и восстановление тиров; - оборудовать методическую базу военно-патриотического клуба ДДТ; - изготовить необходимое оборудование для проведения тематических занятий по военной подготовке в рамках учебно-полевых сборов. |  |  |  |  |  | 53,0 |  |  |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  | 24,0 |  | 125,0 |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 6.6 | Приобретение кабинетов ОБЖ |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | Местный бюджет Областной бюджет | Управление образования |
| 6.7 | Поисково-краеведческую работу в образовательных учреждениях направить на пополнение и обновление экспозиций музеев и комнат боевой славы. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 6.8. | Приобретение парадной формы для юнармейцев Пост №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 6.9. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | 44,7 |  |  | 589,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,6 |  | Областной бюджет | Управление образования |
| 6.10 | Софинансирование расходов местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу «Основы православной культуры» | 14,5 |  |  | 182,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,7 |  | Местный бюджет | Управление образования |
|  | ИТОГО: Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 196,0 66,8 129,2 0 |  |  | 898,8 638,7 260,1 0 |  |  | 410,5 36,5 374,0 0 |  |  | 286,3 36,3 250,0 0 |  |  |  | 290,0 40,0 250,0 0 |  |  | 295,0 45,0 250,0 0 |  | 2376,6 863,3 1513,3 0 |  |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников

«Здоровое поколение»

| № п\п | Наименование мероприятий | Объём финансирования 2010-2015 г.г. (тыс.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  | Ответственнй исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г |  | 2011 г |  |  | 2012 г |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Здоровое питание. Обеспечение бесплатным горячим обедом детей из малообеспеченных семей и ГПД | 15070,9 |  | 16951,7 |  |  | 17406,5 |  |  | 20344,1 |  | 23592,2 |  |  |  | 27838,8 |  |  |  |  |  | 121204,2 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение учащихся начальных классов школ бесплатным молоком по областной программе «Донское молоко - детям» | 3860,3 1912,7 |  | 4513,1 |  |  | 3127,0 |  |  | 3444,9 |  | 4065,0 |  |  |  | 4796,7 |  |  |  |  |  | 23807,4 1912,7 |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка , апробация и введение примерного меню для организации питания детей. Мониторинг качества приготовления блюд, влияния организации горячего питания школьников на общее состояние здоровья. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Оснащение столовых образовательных учреждений МОУ СОШ № 16 , лицея №10 специализированной мебелью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Приобретение посуды (из нержавеющей стали) для столовых СОШ и пищеблоков МДОУ согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Приобретение и установка резервных источников горячего водоснабжения в МДОУ согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 (п.9.пп.9.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Приобретение духовых (жарочных шкафов) согласно новых требований СанПиН 2.4.1.2660-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Приобретение и ремонт технологического оборудования | 1239,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239,1 |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Приобретение посуды для столовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Создание школьных буфетов МОУ СОШ № №4 ,2 ,16 ,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Обеспечение 90 % процентного охвата учащихся общеобразовательных школ горячим питанием | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Применение в школьных столовых новых форм организации питания в виде «шведских и витаминизированных столов», «буфетов-раздаточных», «бортового метода», «столов-заказов». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Организация и проведение городского конкурса на лучшую организацию питания в образовательных учреждениях (МДОУ И МОУ СОШ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Введение курса «Правильное питание» в учебные предметы «ОБЖ», «Окружающий мир», «Биология», пропаганда горячего питания среди учащихся, родителей. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Организация семинаров по повышению квалификации педагогических и медицинских работников по вопросам организации питания детей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Публикация материалов по вопросам организации горячего питания детей в образовательных учреждениях в местной и областной прессе, «Родительской газете», освещение в телепередаче «Батайск и батайчане» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Внедрение в практику работы ДОУ технологических карт, обеспечивающих сбалансированное меню для детей с патологией развития | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2.1 | Медицинское обслуживание Развитие школьных поликлиник на базе МОУ лицея №3, СОШ №№ 4, 2, 5, 6, 9, 12, 16, Гимназий №№7, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Переоснащение медицинских кабинетов МДОУ новым оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение медперсоналом ОУ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУЗ ЦГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Оборудование «Центров Здоровья» в МДОУ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Развитие экспериментальных городских площадок по внедрению здоровьесберегающих программ и технологий (МДОУ № 21, 22, 121, 10, 11, 149, МОУ «Прогимназия № 7») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Организация работы федеральных пилотных площадок по здоровьесбережению на базе МБОУ «Гимназия № 7» и МБОУ СОШ № 4 с использованием АПК «АРМИС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Организация и ведение в образовательных учреждениях всеобучей по плаванию и шахматам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 3.1 | Физкультурно-оздоровительная работа Оборудование спортивных площадок с тартановым покрытием на базе гимназий №7, №21, МОУ СОШ №16, МДОУ № 10, 16, МОУ «Прогимназия № 7», МДОУ № 3 (в западном микрорайоне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция футбольного поля МОУ «Гимназия №21» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Асфальтирование беговых дорожек на метательном поле ДЮСШ, МОУ СОШ №№ 5, 6, 2, гимназии №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Асфальтирование спортплощадок МДОУ №1,4,8,11,13,18,19,45, 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Капитальный ремонт спортзалов МОУ СОШ №6,9,16, гимназии№7, лицея №3 МДОУ № 13, 16, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий МОРО в рамках Спартакиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Открытие групп для родителей для консультативной поддержки: «Клуб будущей мамы» (МДОУ № 10, 149) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования, МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Организация и проведение «Дней здоровья», Декадника за здоровый образ жизни | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Организация и проведение городских соревнований в рамках Спартакиады школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Организация и проведение городских соревнований по туризму в станице Багаевской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Организация тестирования школьников в рамках «Президентских состязаний» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Введение в школах третьего урока физической культуры на всех ступенях обучения. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Организация регулярных посещений, уроков ФЗК в плавательном бассейне МОУ ДОД ДЮСШ №2 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Участие образовательных учреждений в футбольных турнирах и мероприятиях | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Расширение сети в дошкольных образовательных учреждениях секций спортивно – оздоровительного направления | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4.1 | Проведение городских спортивно-оздоровительных мероприятий в МДОУ: Проведение городских спортивных соревнований: Организация и проведения городского конкурса среди МДОУ «Создание условий для организации физкультурно-оздоровительной работы на спортивных площадках» Проведение городских спортивных соревнований: 2010г. «Юный шахматист» и «Юный шашист»; 2011г. «Мама, папа, я спортивная семья»; 2011г. «Дельфиненок» соревнования для детей старшего возраста в водно-спортивном комплексе «Батайск» 2012г. «Мама, папа, я спортивная семья»; 2012г. «Дельфиненок» соревнования для детей старшего возраста в водно-спортивном комплексе «Батайск» 2013г. «Юный шахматист» и «Юный шашист» 2013г. «Мама, папа, я спортивная семья»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов на базе городских Методических объединений по организации занятий физкультурой и спортом в дошкольных образовательных учреждениях с использованием современного оборудования спортивных залов и площадок, бассейнов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Организация работы «Школы передового опыта». Проведение циклов методических объединений по внедрению лучшего опыта организации физкультуры и спорта в дошкольных образовательных учреждениях (2010-2011) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 2012г. Реконструкция бассейна МДОУ № 20 (каркасный навес над бассейном) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 5.1. | Безопасность образовательной деятельности Приобретение оборудования для кабинетов по безопасности дорожного движения для школ, МДОУ, ЦДТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Установка систем видеонаблюдения в МОУ ДОД ДЮСШ № 2, СОШ № 5,6,9,16, ОСОШ № 1, Гимназии № 7, лицее № 3 В МДОУ № 1,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,25,45,52,148. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Обслуживание кнопок тревожной сигнализации | 1394,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394,4 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Обслуживание АПС образовательных учреждений | 417,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,2 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Организация круглосуточной охраны объектов образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Приобретение оборудования для кабинетов ОБЖ школ, методических пособий для МДОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Выполнение противопожарных мероприятий в ОУ: приобретение и перезарядка огнетушителей, обработка чердаков | 625,6 42,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,6 42,7 |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Проведение работ по выведению сигнала АПС на пульт 01 ПЧ-25 и установке аварийного освещения: 2010 г. в МОУ СОШ №4, 12,16 , лицее №10, МДОУ № 5,6,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,25,45,52,121,148,149 2011 г. в МОУ СОШ №2, 5,6, 9, ОСОШ №1, гимназиях №7 и №21, НШ /ДС-22,прогимназии №7, МДОУ № 1,2,4,8. | 1000,0 327,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 327,0 |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Строительство детского сада на 280 мест | 10000,0 3175,0 | 44229,6 14450,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54229,6 17625,1 |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств МБ ДОУ № 3 |  | 1209,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1209,4 |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Строительство детского сада на 280 мест резервный фонд |  | 30000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000,0 |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях |  | 3976,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3976,0 |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Софинансирование местного бюджета на оснащение дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях |  | 343,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,0 |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Приобретение оборудования для детского сада на 280 мест |  | 1842,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1842,1 |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  | 5615,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2610,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8225,5 |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Софинансирование местного бюджета на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  | 1412,7 |  |  |  |  |  |  |  | 656,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2069,3 |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Приобретение компьютеров и программного обеспечения для муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 44,4 |  |  |  | 44,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,8 |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 | Софинансирование местного бюджета на приобретение оборудования для общеобразовательных учреждений (компьютеры) |  |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,6 |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  | Внебюджет |  |
| 5.20 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОУ № 1 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.21 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МДОУ № 19, 52 | 367,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,3 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» | 191,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,5 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23 | Техническое обследование зданий образовательных учреждений | 28,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.24 | Реконструкция асфальтового покрытия в МДОУ №4,10,11,13,16,18,19,25,45,52,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.25 | Капитальный ремонт МДОУ № 1 |  | 2820,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2820,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.26 | Капитальный ремонт, строительство и реконструкция образовательных учреждений | По мере финансирования из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.27 | Текущий ремонт образовательных учреждений | 11743,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11743,5 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.28 | Приобретение мебели | 1507,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1507,8 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.29 | Приобретение дезинфицирующих средств | 403,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,2 |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.30 | Текущий ремонт, приобретение мебели и мягкого инвентаря для расширения сети дошкольных образовательных учреждений | 1094,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1094,5 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.31 | Капитальный ремонт МДОУ №4 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.32 | Разработка ПСД детского сада на 220 мест в СЖМ | 1100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100,1 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.33 | Строительство детского сада на 220 мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000,0 20125,2 |  |  |  | 136700,0 34388,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216700,0 54514,1 |  |  |  |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.34 | Разработка ПСД школы на 600 мест в СЖМ | 482,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,4 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.35 | Текущий ремонт МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» | 387,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.36 | Проведение ремонтных работ кровли здания МОУ СОШ № 12 | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.37 | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 2 | 5500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.38 | Аварийный ремонт кровли МБОУ СОШ № 2 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.39 | Капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» |  |  |  |  |  | 67000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67000,0 |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.40 | Капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» |  | 15280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15280,0 |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.41 | Софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» |  |  |  |  |  | 22396,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22396,7 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.42 | Капитальный ремонт МОУ «Гимназия № 21» |  | 3423,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3423,8 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.43 | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41256,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41256,1 |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.44 | Софинансирование местного бюджета на капитальный ремонт МОУ СОШ № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10378,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10378,6 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.45 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.46 | Проведение ремонтных работ системы теплоснабжения и горячего водообеспечения МДОУ № 149 |  |  |  |  |  | 1751,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751,3 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.47 | Капитальный ремонт МБОУ «Центр новых технологий в сфере образования», расположенного по адресу: Северный массив 4/1, город Батайск, Ростовская область |  |  |  |  |  | 4996,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4996,7 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.48 | Ремонт ограждения МДОУ № 22 |  | 902,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,9 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.49 | Реконструкция части здания МОУ СОШ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.50 | Капитальный ремонт мастерских МОУ лицей № 10 |  |  |  |  |  | 5219,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5219,3 |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.51 | Софинансирование капитального ремонта мастерских МОУ лицей № 10 |  |  |  |  |  | 1871,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1871,1 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.52 | Реконструкция котельной МОУ ДОД ДЮСШ |  | 500,0 |  |  |  | 3204,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3704,8 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.53 | Приобретение байдарок для ДЮСШ |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.54 | Приобретение кабинета БДД для МОУ СОШ № 9 |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,7 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.55 | Капитальный ремонт образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.56 | Капитальный ремонт кровли МОУ ДОД ЦДЭБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.57 | Сметная документация капитального ремонта МОУ ДОД ЦДЭБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.58 | ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.59 | Паспорт водного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.60 | Строительство спорткомплекса МБОУ СОШ № 4 |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  | 11424,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14424,4 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.61 | Капитальный (выборочный) ремонт покрытия спортивной площадки МОУ «Гимназия № 7» |  |  |  |  |  | 3845,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3845,9 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.62 | Приобретение автогородка для МБОУ «Гимназия № 7» |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.63 | ПСД капремонта |  |  |  |  |  | 1117,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1117,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.64 | Приобретение детского сада |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.65 | Присоединение котельной МБ ДОУ № 21 |  |  |  |  |  | 11662,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11662,6 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.66 | Приобретение мебели для МБОУ Гимназия № 21 |  |  |  |  |  | 1535,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1535,7 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.67 | Асфальтирование МБ ДОУ № 11 |  |  |  |  |  | 2027,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027,0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 6.1 | Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей Разработка положения о лагере с дневным пребывания детей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Участие в областном конкурсе на лучшее детское оздоровительное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Организация отдыха: - отдых одаренных детей из малоимущих семей; - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей в пришкольных лагерях | Финансирование в рамках областной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Координационное и кадровое обеспечение мероприятий оздоровительной кампании, содействие в организации и проведении детских и молодежных лагерей различной направленности | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, МОУ ЦПМСС «Перекресток» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Приобретение технологического оборудования, мебели из резервного фонда Администрации области | 700,0 | 633,6 |  |  |  | 1017,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2350,7 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Оборудование ледового катка на базе МОУ ДОД ЦДО «Шаг в будущее» |  | 150,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | ПСД капремонта |  | 490,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,2 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Приобретение оборудования для школьных столовых муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 4250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4250,0 |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 3625,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3625,0 |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  | 149,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,9 |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Внебюджетные средства | 64310,2 0 11700,0 34774,4 17835,8 | 141859,5 4020,4 90143,2 47696,0 0 |  |  |  | 170504,2 75069,3 11851,9 83583,0 0 |  |  | 189973,3 0 121256,1 68717,2 0 |  |  | 202012,7 0 139310,0 62702,7 0 |  |  |  |  | 32635,5 0 0 32635,5 0 |  |  |  |  | 801295,5 79089,7 374261,2 330108,8 17835,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Социальная защита детей.

«Дети  и семья»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования 2010-2015 гг. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  | Всего |  |  |  |  |
| 1 Организационно- управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результативности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в ОУ и анализ реализуемых программ, имеющих антинаркотическую направленность, с целью создания единых регионально адаптированных образовательных программ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.2 | Организация конкурса проектов по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и формированию здорового образа жизни в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 1.3 | Проведение обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей занимающихся профилактической деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования, МОУ ЦПМСС «Перекресток» |
| 1.4 | Разработка критериев оценки профилактической деятельности образовательного учреждения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.5 | Ведение единого городского банка данных безнадзорных, беспризорных детей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.6 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.7 | Проведение конкурса среди журналистов образовательных учреждений на лучшее освещение проблем противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования ОУ |
| 2.Профилактика наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие развитию сети социальных служб для молодежи различного профиля и направленности по месту жительства. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, МОУ ЦПМСС «Перекресток» |
| 2.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.3 | Подготовка и выпуск информационных материалов (печатная продукция и социальная реклама) по профилактике негативных явлений в молодежной среде и распространение их в учебных заведениях, в местах массового отдыха молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 2.4 | Координация мероприятий по работе в образовательных учреждениях с учащимися и студентами, состоящими на учете в ПДН ОВД (проведение областных дней профилактики и др.) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, МОУ ЦПМСС «Перекресток» |
| 2.5 | Участие в реализации Программы информационно-пропагандистского и предупредительно-профилактического противодействия экстремизму в школьной, студенческой и молодежной среде. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.6 | Проведение круглых столов по профилактике наркомании с привлечением заинтересованных ведомств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление контроля: - выполнения Закона РФ « Об образовании» по вопросу отчисления несовершеннолетних; - выполнения ФЗ №120 « Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; - своевременного выявления школами несовершеннолетних, не посещающих ОУ по неуважительным причинам. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Руководители ОУ |
| 3.2 | Обеспечение оперативного обмена информацией между учреждениями системы профилактики | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Руководители ОУ |
| 3.3 | Проведение городского декадника «Мы за здоровый образ жизни!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования Руководители ОУ |
| 3.4 | Организация и проведение внутришкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 3.5 | Работа по формированию и своевременной корректировки банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.6 | Проведение рейдов по проверке неблагополучных семей с целью контроля и своевременного выявления безнадзорных детей, а так же профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Руководители ОУ Социальные педагоги |
| 3.7 | Осуществление проверок жилищно-бытовых условий несовершеннолетних из семей, находящихся в социально- опасном положении, детей «группы риска» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Руководители ОУ Социальные педагоги Внештатные инспекторы |
| 3.8 | Организация трудоустройства в летний период детей «группы риска», несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центр занятости, Управление образования, ОУ |
| 3.9 | Организация летнего отдыха детей «группы риска» и несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном положении | В рамках финансирования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ УСЗН, Управление образования, Руководители ОУ |
| 3.10 | Организация работы педагогов-психологов ЦПМСС «Перекресток», ЦППРК «Выбор» с воспитанниками детского дома, детьми «группы риска» и несовершеннолетними из семей, находящихся в социально-опасном положении, несовершеннолетними, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦПМСС «Перекресток», ЦППРК «Выбор» |
| 3.11 | Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам безнадзорности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦПМСС «Перекресток», ЦППРК «Выбор» |
| 3.12 | Организация просветительской работы через средства массой информации по вопросам безнадзорности, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Руководители ОУ |
| 3.13 | Проведение единого Дня большой профилактики | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ |
| 3.14 | Создание условий для организации семейных клубов для родителей детей-инвалидов на базе учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья (2010) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ОУ |
| 3.15 | Подготовка методического и нормативного обеспечения функционирования «Школы будущих родителей» и «Школы молодых родителей» в дошкольном образовательном учреждении (2010-2011) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.16 | Проведение мониторинга «Семейные детские сады: потребности и запросы многодетных семей» (2010-2011) | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
|  | ИТОГО Внебюджетные средства | 0 0 | 0 0 |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  | 0 0 |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие коррекционного - развивающего образования»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем Финансирования 2010-2015 гг. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| I . Внедрение регионального механизма реализации Закона РФ «Об образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.1 | Обеспечить устойчивое функционирование: - городской психолого - медико- педагогической комиссии; |  | В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 1.2 | - специальных (логопедических) групп в дошкольных образовательных учреждениях № 10, 14,15,16,18,19, 20, 21, 22,148,149, МОУ «Прогимназия № 7» |  | В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования, ДОУ |
| 1.3 | - специальных групп для детей с нарушениями зрения в дошкольном образовательном учреждении № 11; |  | В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования ДОУ |
| 1.4 | - санаторной группы в дошкольном образовательном учреждении № 21; |  | В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования ДОУ |
| 1.5 | -классов компенсирующего обучения в общеобразовательных школах № 1 ,4 с углубленным изучением отдельных предметов, 5, 6, 16, лицей № 3, 10, начальная школа-детский сад № 22 |  | В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Управление образования ОУ |
| 1.6 | - МОУ ОСОШ - 1 (классы социально-психологической реабилитации); - Центра психолого-медико-социального сопровождения «Перекресток»; - Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Выбор» |  | В рамках финансирования субвенции В рамках финансирования муниципального задания В рамках финансирования муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Управление образования МОУ ЦПМСС «Перекресток» |
| 1.7 | Организация деятельности городской психолого-медико-педагогической комиссии по углубленной диагностике и мониторингу развития детей с проблемами обучения, определение образовательного маршрута. |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.8 | Разработка рекламных проспектов о сети и спектре специальных образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 1.9 | Систематизация и создание банков нормативно-правового, программно -¦ методического, психодиагностического, психокоррекционного инструментария для работы с различными категориями детей. |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.10 | Разработка стратегии развития системы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья включая группы инклюзивного, интегративного и компенсирующего вида дошкольных образовательных учреждений, новые формы дошкольного образования (2011-2012) |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.11 | Совершенствование межведомственного механизма взаимодействия для решения проблем ребенка с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи его семье (2010-2012) |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.12 | Разработка и внедрение типовых вариантов образовательных маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья (2010-2011) |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| II. Внедрение нового содержания образования, современных образовательных технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание совместно с ЦГБ информационных данных: - детей дошкольного возраста с проблемами в развитии; - учащихся с проблемами здоровья и развития; - детей - инвалидов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования МУЗ ЦГБ |
| 2.2 | Создание банков данных: - об учреждениях и службах медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям и родителям; - научно - методической, справочно -информационной литературы; - диагностических методик; - коррекционно-развивающих и здоровьесберегающих технологий | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.3 | Введение единого регионального набора психодиагностического инструментария и карт психолого-педагогической и медико-социальной помощи, рекомендованных МО ПО РО. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.4 | Разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации детей с проблемами в развитии. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПМПК |
| 2.5 | Разработка адаптационных программ для учащихся классов компенсирующего обучения, переходящих в массовые классы | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПМПК |
| 2.6 | Разработка и проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий совместно с медицинской службой. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ ОУ МОУ ДОУ |
| 2.7 | Взаимодействие с учеными ИПК и ПРО ИПП РГПУ, областным ППМС центром, областной ПМПК по разработке концепций, программ развития, авторских программ коррекционно-развивающей направленности. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| III. Работа с педагогическими кадрами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация курсовой подготовки специалистов, работающих в системе коррекционно-развивающего обучения: - учителей; - воспитателей - педагогов-психологов; - дефектологов; - социальных педагогов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.2 | Внедрение разноуровневой системы повышения педагогического мастерства: - Методические объединения. - Организация предметных недель, предметных методических дней; декадников, предметных семинаров. - Работа творческих групп. - Проведение «мастер-классов». | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования МОУ ОУ МОУ ДОУ |
| 3.3 | Организация семинаров и консультаций для: - педагогов - психологов - председателей ПМПконсилиумов ОУ - учителей классов компенсирующего обучения - воспитателей специальных групп | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.4 | Разработка рекомендаций по психологическому сопровождению семьи проблемного ребенка | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования ПМПК |
| 3.5 | Создание банка данных передового педагогического опыта, педагогов, осуществляющих коррекционно-образовательный процесс | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования МОУ ДОУ |
| 3.6 | Работа с резервом педагогических кадров, обучение, стажировка кадров | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.7 | Комплексная психолого-педагогическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов ОУ | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.8 | Аттестация педагогических кадров: - учителей классов компенсирующего обучения; - воспитателей специальных групп; - учителей - логопедов; -педагогов - психологов; -дефектологов; - социальных педагогов | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3.9 | Проведение проблемных семинаров, консультаций, семинаров - практикумов по актуальным вопросам оказания комплексной помощи детям с проблемами развития и их родителям. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования МОУ ОУ МОУ ДОУ |
| IV. Развитие службы практической психологии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Координация деятельности всех звеньев городской Службы практической психологии. Разработка моделей Службы практической психологии по основным направлениям деятельности в разных типах и видах ОУ. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4.2. | Сбор и распространение информации о научно-методическом обеспечении психологической Службы в образовании | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4.3. | Контроль качества реализуемых в ОУ психодиагностических и психокоррекционных программ. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4.4. | Организация и проведение тренингов, семинаров-практикумов, конференций по различным направлением работы педагога-психолога в системе образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования МОУ ЦПМСС «Перекресток» |
| 4.5. | Создание единого информационного пространства Службы практической психологии. Взаимодействие со СМИ. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4.6. | Издание реклам, буклетов по пропаганде здорового образа жизни, самопознания, самореализации, достижения успехов в жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 4.7. | Организация и проведение профилактической акции «Быть здоровым - это модно!» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 4.8 | Исследование представлений родительской общественности о психологической помощи в образовании. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ ЦПМСС «Перекресток» |
| V.Укрепление материально- технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Внедрение информационных технологий в деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии. Приобретение компьютерных диагностических методик для детей раннего возраста | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 5..2. | Оснащение кабинетов психологов и логопедов ОУ современными программно-методическими, диагностическими и коррекционными технологиями и оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства | Управление образования |
| 5..3. | Приобретение оборудования тематического кабинета (сенсорная комната) |  |  |  |  |  | 634,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,0 | Областной бюджет | Управление образования |
| 5..4. | Формирование сети базовых общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (установка пандусов) |  |  |  |  |  | 965,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,6 | Областной бюджет | Управление образования |
|  | ИТОГО Областной бюджет Внебюджетные средства | 0 0 0 |  | 0 0 0 |  |  | 1599,6 1599,6 0 |  |  | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 |  |  |  |  | 0 0 0 |  |  |  |  |  |  | 1599,6 1599,6 |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Одаренные дети»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования 2010- 2015 г. г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. |  |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Создание учебно-материальной базы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплектация школьных библиотек, методических кабинетов научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической литературой. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 22,4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 22,4 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Руководители МОУ ИМК |
| 1.2. | Обеспечения необходимым оборудованием учебных кабинетов: физики, трудового обучения. (МОУ СОШ № 12. МОУ «Гимназия № 21» |  |  |  |  |  |  | 199,8 |  |  |  | 55,3 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 385,1 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Управление образования Отдел по физкультуре и спорту |
| 1.3. | Расширение сети творческих лабораторий на базе учреждения дополнительного образования. Создание центра «Шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  | 54,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 149,4 |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Руководители МОУ |
| II Организация учебно-воспитательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление подбора и расстановки педагогических кадров, работающих с одаренными детьми. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.2. | Корректировка программ факультативных и элективных курсов, переориентирование их на работу с одаренными детьми. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИМК |
| 2.3. | Проведение конкурса по разработке программ интегрированных курсов по предметам гуманитарного, физико-математического и естественно-научного циклов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | ИМК |
| 2.4. | Разработка и внедрение программ опережающего обучения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители МОУ ИМК |
| 2.5. | Организация и проведение конкурсных мероприятий для выявления одаренных детей в различных областях интеллектуальной, и творческой деятельности (фестивали, смотры, конкурсы, олимпиады и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.6. | Организация профильных лагерей во время проведения летней оздоровительной кампании на базе МОУ ДОД ЦДО |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,2 |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.7. | Проведение конференции «Юность, наука, космос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,1 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,6 |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | Управление образования |
| 2.8. | Отбор педагогических методик, технологий, личностно развивающих методик по предметам, отвечающим организационным формам и задачам обучения одаренных детей: по русскому языку и литературе; по математике; по физике; по иностранному языку, по физической культуре… | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИМК |
| 2.9. | Организация и проведение творческих отчетов по результатам работы факультативов. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители МОУ |
| 2.10. | Проведение тестирования учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Руководители МОУ |
| 2.11. | Обобщение и систематизация материалов по результатам краеведческой работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  | Руководители клубов, МО |
| 2.12 | Организация работы, творческих и исследовательских лабораторий, спортивных секций, кружков по интересам. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования, Управление культуры |
| 2.13. | Организация и проведение городских олимпиад, творческих конкурсов |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  | 109,7 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |
| 2.14. | Организация постоянно-действующего семинара для классных руководителей «Одаренные дети в условиях массовой школы» с привлечением врача, психолога. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центр «Перекресток» |  |
| 2.15. | Подведение итогов исполнения подпрограммы на празднике «Звездная страна»: - вручение именных стипендий Мэра; - вручение грантов: «Лучший ученик», «Юное дарование -1»;«Юное дарование»; -награждение обучающихся, педагогов и родителей. | 155,9 269,0 |  |  |  |  | 195,9 |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 921,8 269,0 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  | Управление образования Руководители МОУ |  |
| 2.16 | Подготовка методических материалов в помощь классным руководителям, педагогам, работающим с одаренными детьми. Издание материалов по популяризации различных форм работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | ИМК |  |
| 2.17. | Обеспечение участия одаренных детей в областных, всероссийских, конкурсах различных направлений. | 8,6 |  |  |  |  | 39,3 |  |  |  |  | 208,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  | 366,9 |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет Внебюджетные средства |  |  | Руководители МОУ |  |
| 2.18. | Организация работы городской выставки детского творчества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | Управление образования Руководители МОУ |  |
| 2.19. | Организация творческих отчетов о деятельности предметных кружков по интересам, студий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | Руководители МОУ |  |
| 2.20. | Организация и проведение в городе Дней науки, техники и производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  | Управление образования ЦДТТ |  |
| 2.21. | Формирование банка одаренных детей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |  |
| 2.22 | Проведение праздника «Выпускной бал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Управление образования |  |
| III Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация консультаций для родителей с психологом, учителями, работающими с одаренными детьми. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители МОУ |  |
| 3.2. | Обеспечение информированности родителей одаренных детей по вопросам критериев и показателей достижения учащихся. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Классные руководители Учителя-предметники |  |
| 3.3. | Привлечение родителей одаренных детей к подготовке школьных, городских мероприятий. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители МОУ |  |
| 3.4. | Организация постоянно действующего семинара для работающих с одаренными детьми, учителей, родителей. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители МОУ Центр «Перекресток» |  |
| 3.5. | Разработка программ изучения личности одаренных детей, индивидуальных карт психологического развития одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | Центр «Перекресток», Управление культуры |  |
| 3.6. | Создание банка диагностических методик индивидуального развития одаренных детей. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Центр «Перекресток» |  |
| 3.7. | Организация работы по выявлению профессиональных наклонностей одаренных детей-учащихся 9-х классов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Руководители ОУ |  |
|  | ИТОГО Местный бюджет Внебюджетные средства | 433,5 164,5 269,0 |  |  |  |  |  |  |  | 468,9 468,9 0 |  |  |  |  |  |  | 742,7 742,7 0 |  |  |  |  |  |  | 400,0 400,0 0 |  |  |  |  |  |  | 450,0 450,0 0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 500,0 0 |  |  |  | 2995,1 2726,1 269,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём финансирования 2010- 2015 г. г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. |  |  | 2011 г. |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | Всего |  |  |  |
| 1. 1.1. | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан: - выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой или попечительством | 11786,6 |  |  | 9694,3 |  |  |  | 12628,9 |  |  |  |  | 13424,1 |  |  | 14287,6 |  |  | 15044,4 |  |  | 76865,9 |  | Областной бюджет | Управление образования |
|  |  |  |  |  | 2272,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2272,4 |  | Федеральный бюджет | Управление образования |
| 1.2. | - выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 604,4 |  |  | 396,5 |  |  |  | 476,9 |  |  |  |  | 397,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1875,0 |  | Федеральный бюджет | Управление образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,0 |  |  | 467,1 |  |  | 898,1 |  | Областной бюджет | Управление образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,0 |  |  | 330,0 |  |  | 330,0 |  |  | 990,0 |  | Областной бюджет | Управление образования |
| 1.3. | - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси) | 126,0 |  |  | 126,0 |  |  |  | 126,0 |  |  |  |  | 126,0 |  |  | 126,0 |  |  | 126,0 | 756,0 |  |  |  | Областной бюджет | Управление образования |
| 1.4. | - выплата ежемесячного денежного содержания детям, находящимся в приемных семьях, ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 446,1 |  |  | 669,2 |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  | 1535,5 |  |  | 1611,9 |  |  | 1656,9 | 6189,6 |  |  |  | Областной бюджет | Управление образования |
|  |  |  |  |  | 135,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,2 |  |  |  | Федеральный бюджет | Управление образования |
|  |  | 348,0 |  |  | 429,7 |  |  |  | 2532,0 |  |  |  |  | 1478,7 |  |  | 1548,8 |  |  | 1592,0 | 7929,2 |  |  |  | Областной бюджет | Управление образования |
|  |  |  |  |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,7 |  |  |  | Федеральный бюджет | Управление образования |
| 2. | Мониторинг оснащения специалистов органа опеки и попечительства компьютерным оборудованием | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 3. | Приобретение персональных компьютеров и оргтехники для организации работы специалистов органа опеки и попечительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | Управление образования |
| 4. | Мониторинг оснащения социальных педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений компьютерным оборудованием в целях повышения качества их деятельности | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 5. | Организация проведения мероприятий (конференций, семинаров, "круглых столов" и т.д.) для социальных педагогов, педагогов-психологов образовательных учреждений по вопросам социальной поддержки и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 6. | Разработка программ сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 7. | Функционирование школы принимающих родителей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 8. | Мониторинг обеспечения дополнительным питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 9. | Проведение мониторинга комплексного исследования здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 10. | Организация курсовой переподготовки для социальных педагогов образовательных учреждений, психологов, привлекаемых для работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 11. | Мониторинг охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, летним отдыхом и оздоровлением | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 12. | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в загородных лагерях | В рамках финансирования областной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 13. | Разработка и издание методических пособий: в помощь приемному родителю; в помощь опекуну (попечителю);в помощь усыновителю | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 14. | Размещение наружной социальной рекламы, направленной на пропаганду семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 15. | Освещение проблем социального сиротства и пропаганда семейных форм устройства в средствах массовой информации | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 16. | Совершенствование работы клуба замещающих семей «Родительский дом» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 17. | Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на летних пло-щадках при муниципальных образовательных учреждениях | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 18. | Выплата премий Мэра города Батайска гражданам, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Финансирования в рамках местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 19. | Проведение праздников: - «Тепло семейного очага»; - «Новоселье»; - награждение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за участие в конкурсах, за хорошую учебу |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 120,0 |  |  |  | Местный бюджет | Управление образования |
| 20. | Подготовка информационных материалов, методических пособий для специалистов служб сопровождения замещающих семей, обеспечение их научно-методической литературой, диагностическим материалом | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 21. | Проведение обучающих семинаров для специалистов служб сопровождения замещающих семей, проведение конференций, подготовка информационных материалов для кандидатов в усыновители (опекунов, приемных родителей), обучающихся в школе замещающих родителей | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 22. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области" | 243,0 |  | 262,9 |  |  |  | 516,6 |  |  |  | 2390,9 |  |  |  | 2487,5 |  |  | 2487,5 |  |  |  |  | 8388,4 | Областной бюджет | Управление образования |
| 23. | Обучение на подготовительных курсах для поступления в федеральные образовательные учреждения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (возмещение расходов за обучение на курсах по подготовке к поступлению) | Финансирование в рамках областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 24. | Формирование общеобластного списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 25. | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях начального, среднего профессионального образования, в том числе в государственных автономных учреждениях | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования |
| 26. | Выплата пособий детям-сиротам, продолжающим обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,3 |  |  | 48,9 |  |  | 51,5 |  |  | 146,7 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  | 13554,1 |  | 14058,9 |  |  |  | 165580,4 |  |  |  | 19758,7 |  |  |  | 20901,7 |  |  | 21785,4 |  | 106639,2 |  |  |  |  |  |
| из них: средства федерального бюджета |  |  |  | 2876,8 |  |  |  | 476,9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3353,7 |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  | 13554,1 |  | 11182,1 |  |  |  | 16073,5 |  |  |  | 19728,7 |  |  |  | 20871,7 |  |  | 21755,4 |  | 103165,5 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 120,0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 504886,8 |  | 674551,7 |  |  |  | 853061,5 |  |  |  | 934740,8 |  |  |  | 978970,4 |  |  | 863412,1 |  | 4809623,3 |  |  |  |  |  |
| В т.ч. Федеральный бюджет |  |  |  | 13605,3 |  |  |  | 82039,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95644,3 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 210610,3 |  | 319132,7 |  |  |  | 297977,7 |  |  |  | 436131,1 |  |  |  | 477643,3 |  |  | 339048,1 |  | 2080543,2 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 259995,4 |  | 309147,5 |  |  |  | 433544,8 |  |  |  | 458609,7 |  |  |  | 461127,1 |  |  | 483964,0 |  | 2406388,5 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  | 34281,1 |  | 32666,2 |  |  |  | 39500,0 |  |  |  | 40000,0 |  |  |  | 40200,0 |  |  | 40400,0 |  | 227047,3 |  |  |  |  |  |

*Бюджетные ассигнования, запланированные на 2013-2015 гг., носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета города на очередной финансовый год и плановый период, исходя из финансовых возможностей бюджета города, областного бюджета и с учетом изменений действующего законодательства.

- РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

4.1. Руководителем Программы является начальник Управление образования города Батайска.

Руководитель Программы несет ответственность за достижения в процессе реализации целей и задач Программы, эффективное использование для этого материала и финансовых ресурсов, определяет формы и методы управления реализации Прoграммы.

4.2  Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения плановых значений показателей как промежуточных, так и конечных результатов целевой программы.

4.3. Реализация муниципальной Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, муниципальными нормативными правовыми актами.

4.4. Управление образования города Батайска с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств городского бюджета в установленном порядке.

4.5. Управление образования города Батайска ежегодно выносит на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска отчет о ходе работ, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий предоставляется в Финансовое управление города Батайска по форме приложения ---, для согласования.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий;

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

4.6. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, Управление образования города Батайска   готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня мероприятий Программы.

4.7. В случае принятия коллегией Администрации города Батайска решения о приостановлении либо прекращении реализации Программы Управление образования города Батайска вносит соответствующий проект постановления Администрации города Батайска.

4.8. По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Управление образования города Батайска подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска.

4.9.Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Управление образования города Батайска и вносит соответствующий проект постановления Администрации города Батайска.

4.10. Основные результаты Программы ежегодно в форме публичного доклада размещаются на сайте Управления образования города Батайска и публикуются в средствах массовой информации.

Основной целью информационного сопровождения является наиболее полное и объективное информирование населения города Батайска о работе системы образования города, осуществление «обратной связи» и доведение информации до образовательных учреждений с целью учета потребности населения в образовательных услугах.

Выполнение Программы зависит, прежде всего, от своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ресурсами бюджета города, а также эффективностью управления за ходом реализации Программы по качественным показателям и индикаторам.

- РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

5.2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением образования города Батайска по годам и этапам в течении всего срока реализации Программы.

5.3. Управление образования города Батайска ежегодно готовит и предоставляет на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска отчет об оценке эффективности реализации Программы, а также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на ее реализацию финансовых ресурсов.

5.4. Управление образования города Батайска для проведения оценки эффективности реализации Программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в Программе и докладе о результатах и основных направлениях деятельности.

В процессе проведения оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в Программе и докладе о результатах и основных направлениях деятельности

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Управление образования города Батайска   предусматривает перечень критериев для оценки ее эффективности.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации Программы являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации Программы;

- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий Программы;

- динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

5.5. Оценка результативности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов.

5.6. Оценка эффективности реализации Программы представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

5.7. По результатам оценки расходов бюджета города на реализацию программных мероприятий  могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;

- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;

- бюджетные расходы неэффективны.

5.8. Оценка эффективности реализации Программы должна содержать общую оценку вклада Программы в экономическое развитие города, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие города должна содержать оценку социальных, экономических последствий от реализации Программы.

Оценка вклада Программы в экономическое развитие Ростовской области производится по следующим направлениям:

степень достижения целей;

социально-экономическое развитие отрасли «Образование», в том числе удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательными учреждениями муниципальных услуг и деятельностью Управления образования города Батайска как органа, осуществляющего управление в сфере образования;

эффективность использования бюджетных ресурсов в сфере образования;

степень соответствия запланированному уровню затрат.

Управление образования города Батайска с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности в установленном порядке.

Управление образования города Батайска ежегодно производит расчеты доли неэффективных расходов по общему образованию, анализ и сопоставление полученных данных с аналогичным периодом предыдущего года, проводит корректировку программных мероприятий, направленных на снижение объема и доли неэффективных расходов.

- Для расчетов объема неэффективных расходов бюджетных средств используются следующие показатели:

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений;

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников общеобразовательных учреждений;

средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений;

количество обучающихся общеобразовательных школ, приходящихся на одного учителя;

Доля неэффективных расходов в сфере общего образования в общем объеме расходов бюджета на общее образование определяется по формуле

Добр = Робр / Робр общий х 100 процентов,

где Робр - объем неэффективных расходов в сфере общего образования (тыс. рублей);

Робр общий - объем расходов бюджета области на общее образование (тыс. рублей).

Объем неэффективных расходов в сфере общего образования определяется по формуле

Робр = О1 + О2,

где О1 - объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами (тыс. рублей);

О2 - объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов (тыс. рублей).

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами определяется отдельно по педагогическому персоналу (учителям) и отдельно по прочему персоналу (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) по формуле

1     2

О1 = О1  + О1 ,

1

где О1  - объем   неэффективных  расходов   на   управление  кадровыми

ресурсами педагогического персонала (учителя) (тыс. рублей);

2

О1  - объем неэффективных расходов  на  управление кадровыми ресурсами

прочего      персонала      (административно-управленческий      персонал,

учебно-вспомогательный  и  младший обслуживающий персонал,  педагогические

работники, не осуществляющие учебный процесс) (тыс. рублей).

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического персонала (учителя) определяется по формуле

1

О1  = (Учф - Чу / Уц) х (ЗПу х (1 + ЕСН) х 12 мес.) / 1000,

где Уц - целевое  значение  числа  учеников,  приходящихся  на  одного

учителя (15 человек);

Учф - общая численность  учителей  в  государственных  (муниципальных)

общеобразовательных учреждениях города Батайска(человек);

Чу - численность учеников в городе Батайске(человек);

ЗПу - среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата учителя

(рублей);

ЕСН - единый социальный налог (единиц);

1

О1  рассчитывается при условии, что Учф > Чу / Уц х Кс.

Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами педагогического персонала общеобразовательных учреждений города. При избыточном значении показателя должна проводиться оптимизация численности учителей.

Объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала (административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персоналы, педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс) определяется по формуле

2

О1  = (Чп - 0,53 х Чу / Уц) х (ЗПи х (1 + ЕСН) х 12 мес.) / 1000,

где Чп - численность прочего персонала муниципальных

общеобразовательных учреждений (физических лиц) (человек);

Уц - целевое значение  числа учеников,  приходящихся на одного учителя

(15 человек) (человек);

Чу - численность учеников в городе(человек);

ЗПи - среднемесячная номинальная  начисленная заработная плата прочего

персонала в городе(рублей);

ЕСН - единый социальный налог (единиц);

2

О1  рассчитывается при условии, что Чп > 0,53 х Чу / Уц х Кс.

Получаемое выражение отражает эффективность управления кадровыми ресурсами прочего персонала общеобразовательных учреждений. При избыточном значении показателя должна проводиться оптимизация численности прочего персонала общеобразовательных учреждений.

Численность прочего персонала является оптимальной, если составляет 53 процента от оптимальной численности педагогического персонала.

Объем неэффективных расходов на управление наполняемостью классов в общеобразовательных учреждениях определяется по формуле

Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов определяется по формуле

1

О2  = (Чуг / Нфг - Чуг / Нцг) х Ск / 1000,

Нцг - нормативное значение наполняемости классов в городской местности

в соответствии  с  Типовым положением  об  общеобразовательном учреждении,

утвержденным    Постановлением    Правительства    Российской    Федерации

от 19.03.2001 N 196 ( 25 человек);

Нфг - средняя наполняемость  классов  в  городской местности в области

(человек);

Ск - средняя  стоимость  содержания  одного класса в области (рублей),

рассчитываемая  как отношение текущих расходов  консолидированного бюджета

Ростовской области  на  общеобразовательные учреждения (без учета расходов

на фонд оплаты труда  работников общеобразовательных учреждений)  к общему

количеству   классов    в    городских   общеобразовательных   учреждениях

в Ростовской области;

Чуг - численность учеников в городской местности (человек).

1

О2  рассчитывается при условии, что Нфг < Нцг.

Полученное выражение отражает эффективность управления ресурсами. Высокое значение показателя характеризует неэффективное управление, при котором должна происходить реструктуризация государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений в области.

5.9. По результатам рассмотрения информации об оценке эффективности реализации Программы, предоставляемой Управлением образования города Батайска  в составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе коллегия Администрации города Батайска готовит заключение о целесообразности дальнейшего финансирования Программы.

5.10. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города  Батайска.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

5.11. Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию Программы финансовых ресурсов публикуются в средствах массовой информации.

РАЗДЕЛ VI. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫЮ СОСТАВ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Ежегодно в установленные сроки разработки прогноза социально-экономического развития  города Батайска, составления проекта бюджета городского округа муниципального  образования « Город Батайск» на плановый период, Управление образования города Батайска выносит на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска и Финансового управления города Батайска отчет о ходе работ, а также об эффективности использования финансовых средств, по запросу- статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий предоставляется в Финансовое управление города Батайска для согласования.

Отчет о ходе работ по Программе, предоставляемый на рассмотрение коллегии Администрации города Батайска, должен содержать:

отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий;

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты  о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города Батайска до 2 мая года следующего за отчетным.

Отчет по показателям эффективности деятельности – до 1 апреля ежегодно.

Начальник общего отдела 							Л.Ю.Фастова