## 9 мес.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной прогаммы города Батайска "Развитие здравоохранения": отчетный период 9 мес. 2014 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 2122.8 | 1657.6
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2014-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2014-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2014-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2014-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2014-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2014-01-01 |  | 256.3 | 207.5
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2014-01-01 |  | 669.7 | 528.8 | Заключен 1 контракт на сумму 202,4 тыс. рублей
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2014-01-01 |  | 306.5 | 258.4
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2014-01-01 |  | 890.3 | 662.9 | Заключено 7 контрактов на сумму 353,6 тыс. рублей
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| … |  |  | 2014-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 100
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2014-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. Показаниям | 2014-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2014-01-01 |  | 100
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2014-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 3270.2 | 1433.2
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 2062.4 | 744.1
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 1207.8 | 689.1
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 1071.2 | 484.1
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 307.3 | 171.3
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 312.9 | 312.8
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 451 |  | Заключено 2 контрата на сумму 194,1 тыс. рублей
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6564.2 | 3574.9

## за 2015 год
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения" за 2015 год.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | касса на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2246.5 | 2246.3
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2015-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 276.4 | 276.3
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 970.6 | 970.6 | Заключено 3 контракта на сумму 362,2 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 281.8 | 281.8
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 717.7 | 717.6 | Заключено 7 контрактов на сумму 446,9тыс. руб.
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| … |  |  | 2015-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 176.8 | 77
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2015-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям | 2015-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 176.8 | 77 | Заключен 1 контракт на сумму 99,8 тыс.руб.
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2015-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2529 | 2528.6
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1210.9 | 1210.7
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1318.1 | 1317.9
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1242.8 | 222.9
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 242.8 | 222.9
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1000 |  | Заключено 3 контракта на сумму 986,0 тыс. руб.
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6195.1 | 5074.8

## прогноз исполнения за 2015 год
Прогноз исполнения плана реализации муниципальной прогаммы города Батайска "Развитие здравоохранения": за 2015 год.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | касса на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2964.1 | 2451.38
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2015-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 360.1 | 265.56
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 970.6 | 970.6 | Заключено 3 контракта на сумму 362,2 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 487.4 | 287.88
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1146 | 927.34 | Заключено 7 контрактов на сумму 505,3тыс. руб.
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| … |  |  | 2015-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 177 | 177
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2015-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям | 2015-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 177 | 177 | Заключен 1 контракт на сумму 99,8 тыс.руб.
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2015-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2844.3 | 2631.6
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1512.7 | 1300
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1331.6 | 1331.6
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1519.9 | 1228.8
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 519.9 | 242.8
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1000 | 986 | Заключено 3 контракта на сумму 986,0 тыс. руб.
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 7505.3 | 6488.78
И.о. главного врача
| МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | Э.В. Мирошникова

## предусмотрено 2015
Предусмотрено программой "Развитие здравоохранения" на 2015г.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | предусмотрено муниципальной программой
1 | 2 | 3 | 7
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» | 3004.1
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 360.1
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 970.6
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 487.4
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 1186
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
…
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | 100
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | 100
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ»
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ»
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» | -
...
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ»
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | 4672.3
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» | 2042.7
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 2629.6
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | 431.9
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» | 431.9
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
| Итого по муниципальной программе |  | 8208.3
Предусмотрено программой "Доступная среда"
| Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения в городе Батайске в рамках подпрограммы "Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетнытным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности" (Субсидии бюджетным учреждениям) | 200
Предусмотрено программой "Безопасный город"
Всего денежных средств из местного бюджета города Батайска РО на объекты здравоохранения-284,8:
| Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае пожара МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска | 224.1
| Монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пункт и передачи радиосигналов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пожарную часть ПЧ-25 | 57.3
| Приобретение средств измерений, электрооборудования для монтажа противопожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пульт и рукавов пожарных | 3.4
284.8

## 2016 год 9 месяцев
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения" на 01 октября 2016 года.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | финансирование на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2319.2 | 1614.4
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2016-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2016-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2016-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2016-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2016-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 266.5 | 243
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 777.4 | 705 | Заключено 2 контракта на сумму 140,5 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 320.9 | 239.9
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 946.4 | 418.5 | Заключено 9 контрактов на сумму 224,2 тыс. руб.
1,1,10 | Услуги по определению наличия в организме наркотических и других психоактивных веществ | МБУЗ «ЦГБ» |  |  |  | 8 | 8
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| … |  |  | 2016-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1588.5 | 220.2
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2016-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям | 2016-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 983.2 | 95.2 | Заключено 8 контрактов на сумму 589,6 тыс.руб.
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установлнных по квотам бесплатно, средств самоконтроля (тест полоски для определения содержания глюкозы крови)» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 605.3 | 125 | Заключено 4 контракта на сумму 500 тыс.руб.
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2016-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3165.2 | 1625.1
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1625.6 | 760.4
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1539.6 | 864.7
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2311.8 | 671.3
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 431.9 | 144
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 42.4 | 42.2
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 0
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления, текущий ремонт кровли | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 338.1 | 135.3
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального, холодильного оборудования | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 1085.9 | 349.8
10.1.7 | Приобретение бензина для обеспечения жителей города гемодиализной помощью | МБУЗ «ЦГБ» |  |  |  | 113.5 | 0
10.1.8 | Аренда нежилого помещения по адресу: ул. Коммунистическая, 184б для обеспечения оказания муниципальных услуг в виде амбулаторно-поликлинической помощи в поликлиническом отделении №6 | МБУЗ «ЦГБ» |  |  |  | 300 | 0 | Заключен 1 контракт на сумму 300,0 тыс.руб.
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 9384.7 | 4131

## за 2016 год
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения" за 2016 год.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | финансирование на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2767 | 2408.5
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2016-01-01 |  | - | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 553386 посещений | 2016-01-01 |  | - | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 158079койко/дня | 2016-01-01 |  | - | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 28806 пациенто/дня | 2016-01-01 |  | - | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32180 посещений | 2016-01-01 |  | - | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 3200 посещений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 335.8 | 312.6
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1150 посещений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 777.4 | 777.4 | Заключено 2 контракта на сумму 140,5 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 3000 посещений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 309.2 | 288.5
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 865койко/дня | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1336.6 | 1022 | Заключено 11 контрактов на сумму 321,2 тыс. руб.
1,1,10 | Услуги по определению наличия в организме наркотических и других психоактивных веществ | МБУЗ «ЦГБ» |  |  |  | 8 | 8
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| … |  |  | 2016-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1985.7 | 1667.5
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1819 | 2016-01-01 |  | - | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям | 2016-01-01 |  | - | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет 38,01 на 100000 населения при целевом 52,6 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1383.2 | 1376.7 | Заключено 13 контрактов на сумму 989,6 тыс.руб.
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» | Обследовано населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека 14714 чел. и гепатитов В и С -5326 чел | 2016-01-01 |  | - | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | Снижение смертности. В рамках проведения диспансеризации определенных групп населения выявлено 1422случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы. Проведено 42 тромболизиса | 2016-01-01 |  | - | -
2.1.6 | Мероприятие «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установлнных по квотам бесплатно, средств самоконтроля (тест полоски для определения содержания глюкозы крови)» | МБУЗ «ЦГБ» | Активная работа школы здоровья по сахарному диабету. Частота осложнений сахарного диабета " типа, имеющих осложнения -39,7% | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 602.5 | 290.8 | Заключено 4 контракта на сумму 500 тыс.руб.
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | Врачами первичного звена проводится анкетирование с целью выявления ранних симптомов онкозаболеваний. За год проанализировано 4783анкет, направлено на дообследование 782, выявлено 33 ЗНО. | 2016-01-01 |  | - | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» | обеспечивается постоянно согласно заявке | 2016-01-01 |  | - | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение мероприятий в соответствии стандартов оказания медицинской помощи | 2016-01-01 |  | - | -
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» | показатель составляет 12,7 на 1000 женщин фертильного возраста, | 2016-01-01 |  | - | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
| ... |  |  | 2016-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» | рассмотрены возможности с привлечением инвесторов для строительства реабилитационного центров на территории города Батайска, Выделен участок и определен ситуационный план размещения здания. Планируется подписание Меморандума о намерениях 10 февраля 2017 года. Ведется строительство детского реабилитационного центра на 1500 м2 для детей от 0 до 3-х лет | 2016-01-01 |  | - | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» | проучены 27 врачей, на базе медицинского колледжа проучены 19 среднего медицинского персонала для оказания паллиативной помощи в амбулаторных и стационарных условиях. Создан и ведется регистр паллиативных больных с целью их дальнейшего учета. | 2016-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2587 | 2470.4
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» | Своевременное повышение квалификации | 2016-01-01 |  | - | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» | 11 молодых специалистов приступили к работе после окончания интернатуры | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1286.8 | 1201.8
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1300.2 | 1268.6
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | ежденвный контроль качества медицинской помощи с участием отдела экспертизы | 2016-01-01 |  | - | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3265.5 | 2008.4
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 532.9 | 361.5
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | Подключение к программе РС ЕГИСЗ поликлиник города в Восточном и западном микрорайонах города | 2016-01-01 |  | - | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | - | -
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления, текущий ремонт кровли | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 338.1 | 338.1
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального, холодильного оборудования | МБУЗ «ЦГБ» | приобретение гастрофиброскопа | 2016-01-01 |  | 1095.4 | 1095.3
10.1.7 | Приобретение бензина для обеспечения жителей города гемодиализной помощью | МБУЗ «ЦГБ» | 25 человек ежедневно доставляются на гемодиализ |  |  | 113.5 | 113.5
10.1.8 | Аренда нежилого помещения по адресу: ул. Коммунистическая, 184б для обеспечения оказания муниципальных услуг в виде амбулаторно-поликлинической помощи в поликлиническом отделении №6 | МБУЗ «ЦГБ» | функционирование поликлиники№6 для взрослого и детского населения |  |  | 300 | 100 | Заключен 1 контракт на сумму 300,0 тыс.руб.
10.1.9 | Капитальный ремонт кровли | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 885.6 | 0 | Заключен 1 контракт на сумму 885,5 тыс.руб.
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 10605.2 | 8554.8
Главный врач Н.М.Пивненко