КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

РЕШЕНИЕ

30.01.2018                                                   № 4                            город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2017 год

На основании постановления Администрации города Батайска от 01.10.2013 года № 119 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», постановления Администрации города Батайска от 08.10.2013 года № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию  главного врача МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска Пивненко Н.М.,-

Коллегия Администрации города решила:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2017 год согласно приложению к настоящему решению коллегии.

- Главному врачу МБУЗ «Центральная городская больница» города Батайска Ростовской области Пивненко Н.М. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения».

- Контроль исполнения данного решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н. В.

Председатель Коллегии,

Мэр города Батайска 								В.В. Путилин

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»

за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Касса на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | Х |  | 2 807,9 | 2 384,3 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения. Повышение качества оказания медицинской помощи на всех этапах ее оказания | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями. Всего выполнено 37056 вызов | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Доступность мед. Помощи. Выполнено 572784 посещения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Проведено 158079 к/дней, пролечено 20787чел. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Проведено 23116 пациенто/дней, пролечено 3092 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | Главный врач МБУЗ "СП" Камуз А.Н. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 39998 посещений, в т.ч. ОМС -23643 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 3200 посещений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 307,8 | 260,8 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 1150посещений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 868,6 | 868,6 | Заключено 3 контракта на сумму 140,5 тыс.руб. |
| 1.1.8 | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 3000 посещений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 394,0 | 314,6 |  |
| 1.1.9 | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Проведено 845 к/дней | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 237,5 | 940,3 | Заключено 7 контрактов на сумму 354,0 тыс.руб. |
| 1.1.10 | Мероприятие «Услуги по определению наличия в организме наркотических и других психоактивных веществ» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи; сохранение и укрепление здоровья жителей | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Контрольные событие программы Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Батайске | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 3 423,0 | 227,6 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи населению области. Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни. (Центр здоровья)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи; Сохранение и укрепление здоровья жителей. Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Количество человек прошедших центр здоровья-3862 чел. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями , управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев. Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид.показаниям. не зарегистрировано ни одного случая лептоспироза, а также туляремии, сибирской язвы, бешенства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом составляет 29,97 на 100 000 населения, смертность -12,15 на 100 000 населения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2611,3 | 200,0 | Заключено 4 контракта на сумму 2611,0 тыс.руб. |
| 2.1.4 | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных повышает качество и продолжительность их жизни. Обследованно на ВИЧ, гепатиты В и С -23844чел. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.5 | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. При целевом значении показателя смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – 827,5 на 100 000 населения, достигнутый показатель -575,01 на 100 000 населения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.6 | Мероприятие «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля (тест-полоски для определения содержания глюкозы крови)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности больных с сахарным диабетом | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 811,7 | 27,6 | Заключено 2 контракта на сумму 499,5 тыс.руб. |
| 2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онколлогическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний. Показатель смертности составляет 159,55 на 100 000 населения при целевом -193 на 100 000 населения. Увеличивается количество людей, проживших 5 и более лет с момента установления клинического диагноза. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики не зарегистрирована | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.9 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | За отчетный период случаи внутрибольничного инфицирования не зарегистрированы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных по семи высокозатратным нозоологиям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2 | Мероприятие «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 4131 человек обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Контрольное событие программы Обеспеченность льготных категорий граждан, проживающих на территории города, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечены лекарственными препаратами 2985 региональных льготников, 1146 федеральных льготников | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности, инвалидности а также нарушений развития | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности. Показатель младенческой смертности составляет 3,24 на 1000 родившихся при целевом 8,0 на 1000 родившихся. Проведена пренатальная диагностика 1857 беременным, вставшим на дисп. Учет до 12 нед. Охват скринингом 1 триместра составил 78 % | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Используются стандарты оказания медицинской помощи новорожденным детям. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Не регистрировалась смертность детей от ВИЧ –инфекции. Охват химиопрофилактикой ВИЧ –инфицированных беременных женщин и новорожденных составил 100% | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Показатель абортов составил 8,89 на 1000 женщин фертильного возраста. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Контрольное событие программы Развитие специализированной медицинской помощи детям | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1 | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Происходит создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшается качество жизни пациентов, снижается инвалидизация | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | Контрольное событие программы Предоставление реабилитационной помощи | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижается количество жителей города, нуждающихся в дорогостоящем лечении и социальных выплатах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1. | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 | Контрольное событие программы Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение эффективности оказания высококвалифицированной медицинской помощи неизлечимым пациентам. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 826,7 | 2297,0 |  |
| 7.1 | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Обеспечивается удовлетворенность населения в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Всего проучено 167 специалистов, в том числе 128 мед.сестер. Кроме того оплачен проезд к месту учебы на сумму 166786,50 руб. Так же из средств платных услуг оплачиваются с сентября 2016 года ординатура по специальности «Урология», с 2017 по специальности «акушерство и гинекология» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Уровень кадрового дефицита остается на прежнем уровне. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 81,88%, средним персоналом -69,55%. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 491,0 | 0,0 | Заключен 1 контракт на сумму 320,1 тыс.руб. |
| 7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров. Получают доплаты 47 молодых специалистов. С высшим образованием-2000 руб., со средним -1400 руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 009,7 | 998,2 |  |
| 7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается заинтересованность специалистов. Получают доплаты 59 специалистов ДШО, в том числе 43 мед.сестры | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1 326,0 | 1298,8 |  |
| 7.1 | Контрольное событие программы Социальная поддержка отдельных категорий работников здравоохранения | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. Профинансированы выплаты по молодым специалистам на сумму 998,28 тыс. руб., специалистам ДШО -1298,8 тыс. руб. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | Начальник отдела экспертизы Наумов Е.В. | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1 | Основное мероприятие | Начальник отдела экспертизы Наумов Е.В. | Улучшается качество оказания медицинской помощи. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | Начальник отдела экспертизы Наумов Е.В. | Повышается удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.1 | Контрольное событие программы Осуществление ведомственного контроля качества | Начальник отдела экспертизы Наумов Е.В. | В соответствии с планом проверок качества и безопасности медицинской проведено 8 проверок СМО. Оказание медицинской помощи в медицинской организации проходит в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основании стандартов мед. помощи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х |
| 9 | Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Обеспечение в полном объеме компонентами крови, отвечающими современным требованиям | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Х | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10 862,9 | 5 839,3 |  |
| 10.1 | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Проводятся расходы на содержание учреждения исполнителя программы. Оплата производится в сроки, установленные действующим налоговым законодательством | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 536,5 | 221,9 |  |
| 10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Ведется активное использование сервисов регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ) Продолжается формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2 166,3 | 694,7 | Заключено 6 контрактов на сумму 2 162,2 тыс.руб. |
| 10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1.4 | Мероприятие «Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи» | Главный бухгалтер Андриенко А.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1.5 | Мероприятие «Текущий ремонт системы отопления, текущий ремонт кровли» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Происходит улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1.6 | Мероприятие Приобретение гастрофиброскопа многофункционального, холодильного оборудования | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г., заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1.7 | Мероприятие «Приобретение бензина для обеспечения жителей города гемодиализной помощью» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1.8 | Мероприятие «Аренда нежилого помещения по адресу: ул. Коммунистическая, 184б для обеспечения оказания муниципальных услуг в виде амбулаторно-поликлинической помощи в поликлиническом отделении №6 | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Восточного микрорайона города | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1400,0 | 500,0 | Заключен 1 контракт на сумму 1200,0 тыс.руб. |
| 10.1.9 | Мероприятие «Капитальный ремонт кровли» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0 | 100,0 |  |
| 10.1.10 | Мероприятие «Повторное прохождение экспертизы проектно-сметной документации с целью подтверждения достоверности сметной стоимости объекта для завершения строительства терапевтического корпуса» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1.11. | Мероприятие «Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 31.12.2017 |  | 2729,7 | 2729,6 | Заключен 1 контракт на сумму 2729,6 тыс.руб. |
| 10.1.12 | Мероприятие «Строительство терапевтического корпуса» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 31.12.2017 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1.13 | Мероприятие «Ремонт лифтового оборудования» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 31.12.2017 |  | 43,2 | 43,2 | Заключен 1 контракт на сумму 43,2 тыс.руб. |
| 10.1.14 | Мероприятие «Приобретение медицинского инструментария, запасных частей и расходных материалов» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 31.12.2017 |  | 323,0 | 20,6 | Заключено 5 контрактов на сумму 310,1 тыс.руб. |
| 10.1.15 | Мероприятие «Обследование строительных конструкций терапевтического корпуса» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 31.12.2017 |  | 100,0 | 100,0 | Заключен 1 контракт на сумму 100,0 тыс.руб. |
| 10.1.16 | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на консервацию по объекту «Терапевтический корпус» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению области |  |  | 80,0 | 80,0 | Заключен 1 контракт на сумму 80,0 тыс.руб. |
| 10.1.17 | Мероприятие «Приобретение компьютерного томографа, расходы на подготовку помещения под его установку» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению области |  |  | 2 000,0 | 0,0 | Заключен 1 контракт (средства местного бюджета 2000,0 тыс.руб.) |
| 10.1.18 | Мероприятие «Проведение работ по консервации объекта «Терапевтический корпус»» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению области |  |  | 1 384,2 | 1349,3 | Заключен 1 контракт на сумму 1349,3 тыс.руб. |
| 10.1.19 | Мероприятие «Замена счетчиков и трансформаторов тока в объектах МБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению области |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10.1. | Контрольное событие программы | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А., Главный бухгалтер А.В.Андриенко | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства | 31.12.2017 |  | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х |  | 19 920,5 | 10748,2 |  |

-------------------

*Объем расходов приводится на очередной финансовый год.