## 9 мес.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной прогаммы города Батайска "Развитие здравоохранения": отчетный период 9 мес. 2014 г.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 2122.8 | 1657.6
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2014-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2014-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2014-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2014-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2014-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2014-01-01 |  | 256.3 | 207.5
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2014-01-01 |  | 669.7 | 528.8 | Заключен 1 контракт на сумму 202,4 тыс. рублей
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2014-01-01 |  | 306.5 | 258.4
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2014-01-01 |  | 890.3 | 662.9 | Заключено 7 контрактов на сумму 353,6 тыс. рублей
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| … |  |  | 2014-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 100
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2014-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. Показаниям | 2014-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2014-01-01 |  | 100
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2014-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 3270.2 | 1433.2
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 2062.4 | 744.1
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 1207.8 | 689.1
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| ... |  |  | 2014-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 1071.2 | 484.1
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 307.3 | 171.3
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 312.9 | 312.8
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01 |  | 451 |  | Заключено 2 контрата на сумму 194,1 тыс. рублей
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2014-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6564.2 | 3574.9

## за 2015 год
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения" за 2015 год.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | касса на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2246.5 | 2246.3
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2015-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 276.4 | 276.3
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 970.6 | 970.6 | Заключено 3 контракта на сумму 362,2 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 281.8 | 281.8
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 717.7 | 717.6 | Заключено 7 контрактов на сумму 446,9тыс. руб.
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| … |  |  | 2015-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 176.8 | 77
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2015-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям | 2015-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 176.8 | 77 | Заключен 1 контракт на сумму 99,8 тыс.руб.
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2015-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2529 | 2528.6
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1210.9 | 1210.7
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1318.1 | 1317.9
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1242.8 | 222.9
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 242.8 | 222.9
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1000 |  | Заключено 3 контракта на сумму 986,0 тыс. руб.
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 6195.1 | 5074.8

## прогноз исполнения за 2015 год
Прогноз исполнения плана реализации муниципальной прогаммы города Батайска "Развитие здравоохранения": за 2015 год.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | касса на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2964.1 | 2451.38
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2015-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2015-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2015-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 360.1 | 265.56
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 970.6 | 970.6 | Заключено 3 контракта на сумму 362,2 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 487.4 | 287.88
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1146 | 927.34 | Заключено 7 контрактов на сумму 505,3тыс. руб.
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| … |  |  | 2015-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 177 | 177
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2015-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям | 2015-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 177 | 177 | Заключен 1 контракт на сумму 99,8 тыс.руб.
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2015-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2844.3 | 2631.6
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1512.7 | 1300
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1331.6 | 1331.6
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| ... |  |  | 2015-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1519.9 | 1228.8
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 519.9 | 242.8
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 |  | 0
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1000 | 986 | Заключено 3 контракта на сумму 986,0 тыс. руб.
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2015-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 7505.3 | 6488.78
И.о. главного врача
| МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска РО | Э.В. Мирошникова

## предусмотрено 2015
Предусмотрено программой "Развитие здравоохранения" на 2015г.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | предусмотрено муниципальной программой
1 | 2 | 3 | 7
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» | 3004.1
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 360.1
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторнор-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 970.6
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 487.4
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 1186
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
…
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | 100
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | 100
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.6 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ»
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ»
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» | -
...
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ»
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | 4672.3
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» | 2042.7
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 2629.6
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
...
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | 431.9
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» | 431.9
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления | МБУЗ «ЦГБ»
10.1.6 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ»
| Итого по муниципальной программе |  | 8208.3
Предусмотрено программой "Доступная среда"
| Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения в городе Батайске в рамках подпрограммы "Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетнытным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности" (Субсидии бюджетным учреждениям) | 200
Предусмотрено программой "Безопасный город"
Всего денежных средств из местного бюджета города Батайска РО на объекты здравоохранения-284,8:
| Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и систем оповещения людей в случае пожара МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска | 224.1
| Монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пункт и передачи радиосигналов при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пожарную часть ПЧ-25 | 57.3
| Приобретение средств измерений, электрооборудования для монтажа противопожарной сигнализации при сведении радиосигналов на центральный пульт и рукавов пожарных | 3.4
284.8

## 2016 год 9 месяцев
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения" на 01 октября 2016 года.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюдждета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | финансирование на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2319.2 | 1614.4
1.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2016-01-01 |  | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 310596 посещений | 2016-01-01 |  | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 76764 койко/дня | 2016-01-01 |  | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 8241 пациенто/дня | 2016-01-01 |  | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | МБУЗ «ЦГБ» | 32538 посещений | 2016-01-01 |  | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | МБУЗ «ЦГБ» | 1640 посещений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 266.5 | 243
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1041 посещений | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 777.4 | 705 | Заключено 2 контракта на сумму 140,5 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | МБУЗ «ЦГБ» | 1684 посещения | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 320.9 | 239.9
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» | 482 койко/дня | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 946.4 | 418.5 | Заключено 9 контрактов на сумму 224,2 тыс. руб.
1,1,10 | Услуги по определению наличия в организме наркотических и других психоактивных веществ | МБУЗ «ЦГБ» |  |  |  | 8 | 8
1.1. | Контрольные событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| … |  |  | 2016-01-01
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1588.5 | 220.2
2.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ»
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | МБУЗ «ЦГБ» | Количество человек прошедших центр зоровья -1723 | 2016-01-01 |  | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | МБУЗ «ЦГБ» | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям | 2016-01-01 |  | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | МБУЗ «ЦГБ» | Заболеваемость туберкулезом составляет | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 983.2 | 95.2 | Заключено 8 контрактов на сумму 589,6 тыс.руб.
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.6 | Мероприятие «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установлнных по квотам бесплатно, средств самоконтроля (тест полоски для определения содержания глюкозы крови)» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 605.3 | 125 | Заключено 4 контракта на сумму 500 тыс.руб.
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.9 | Мероприятие «Определение наличия в организме наркотических и других психотропных веществ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
2.1.10 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
3.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
3.1.2 | Мероприятие «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью, транспортировка в ОБ №2 на искусственную почку» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
4.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| ... |  |  | 2016-01-01
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
5.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
6.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3165.2 | 1625.1
7.1. | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1625.6 | 760.4
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1539.6 | 864.7
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
8.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| ... |  |  | 2016-01-01
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2311.8 | 671.3
10.1 | Основное мероприятие | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 431.9 | 144
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | -
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 42.4 | 42.2
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 0
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления, текущий ремонт кровли | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 338.1 | 135.3
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального, холодильного оборудования | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01 |  | 1085.9 | 349.8
10.1.7 | Приобретение бензина для обеспечения жителей города гемодиализной помощью | МБУЗ «ЦГБ» |  |  |  | 113.5 | 0
10.1.8 | Аренда нежилого помещения по адресу: ул. Коммунистическая, 184б для обеспечения оказания муниципальных услуг в виде амбулаторно-поликлинической помощи в поликлиническом отделении №6 | МБУЗ «ЦГБ» |  |  |  | 300 | 0 | Заключен 1 контракт на сумму 300,0 тыс.руб.
| Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» |  | 2016-01-01
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 9384.7 | 4131

## 1 полуг 2017
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска "Развитие здравоохранения" за 1 полугодие 2017 года.
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного и областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | финансирование на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Подпрограмма 1."Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета" | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2576.4 | 1205.8
1.1. | Основное мероприятие | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Производятся расходы на содержание учреждений здравоохранения для оказания муниципальных услуг в соответствии с государственным заданием
1.1.1. | Мероприятие «Оказание скорой медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Время доезда скорой медицинской помощи до 20 минут | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
1.1.2. | Мероприятие «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 276235 посещений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
1.1.3. | Мероприятие «Оказание стационарной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | 70209 койко/дня | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
1.1.4. | Мероприятие «Оказание стационарзамещающей помощи» | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 11153 пациенто/дня | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
1.1.5. | Мероприятие «Оказание стоматологической помощи» | Главный врач МБУЗ "СП" Камуз А.Н. | 34470 посещений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
1.1.6. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет спортивной медицины» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. | 1630 посещений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 307.8 | 129
1.1.7, | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. | 577 посещений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 777.4 | 475 | Заключено 3 контракта на сумму 140,5 тыс. руб.
1.1.8. | Мероприятие «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет кризисной беременности)» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 1674 посещения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 394 | 164.2
1.1.9. | Мероприятие «Функционирование социальных коек на МБУЗ ЦГБ» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | 469 койко/дней | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1097.2 | 437.6 | Заключено 4 контракта на сумму 294,9 тыс. руб.
1.1.10 | Услуги по определению наличия в организме наркотических и других психоактивных веществ | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
1.1. | Контрольное событие программы:
| Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Батайске | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Соблюдаются конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 2017-01-01 | 2017-12-31
2 | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3111.3 | 0
2.1. | Основное мероприятие | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
2.1.1. | Мероприятие «Формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Количество человек прошедших центр зоровья -1759 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
2.1.2. | Мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включаю иммунопрофилактику» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. Показаниям. Не зарегистрировано ни одного случая лептоспирозов, а также туляремии, сибирской язвы, бешенства | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
2.1.3. | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Заболеваемость туберкулезом составляет 25,04 на 100 тыс. человек | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2611.3 | 0 | Заключено 3 контракта на сумму 2 561,0 тыс.руб.
2.1.4. | Мероприятие «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обследовано на ВИЧ-инфекцию 15179 человек. Используется разработанный компьютерный модуль с оценкой уровня знания в отношении инфицирования ВИЧ. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
2.1.5. | Мероприятие «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сосудистых заболеваний. При целевом значении показателя смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 827,5 случаев на 100 тыс. населения, достигнутый показатель составил 625,89 случаев на 100 тыс. населения, что меньше целевого на 201,61 случаев на100 тыс. населения. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
2.1.6 | Мероприятие «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установлнных по квотам бесплатно, средств самоконтроля (тест полоски для определения содержания глюкозы крови)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности больных с сахарным диабетом | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 500 | 0 | Заключено 2 контракта на сумму 499,5 тыс.руб.
2.1.7 | Мероприятие «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. | Происходит улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями.Отмечено снижение смертности от злокачественных новообразований до 163,57 на 100 тыс. населения, при целевом показателе на 2017 год 193 случаев на 100 тыс. населения, увеличивается количество людей, проживших 5 и более лет с момента установления клинического диагноза, увеличилось число пациентов, с диагнозом, установленным в 1-ой и 2-ой стадии заболевания | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
2.1.8 | Мероприятие «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики не зарегистрирована | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
2.1.9 | Мероприятие «Профилактика внутрибольничных инфекций» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | За отчетный период случаи внутрибольничного инфицирования не зарегистрированы. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
Контрольное событие программы:
| Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 2017-01-01 | 2017-12-31
3 | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
3.1. | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей Ростовской области льготными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями. | 2017-01-01 | 2017-12-31
3.1.1. | Мероприятие «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных по семи высокозатратным нозологиям. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
3.1.2 | Мероприятие «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 1174 человека обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализироваными продуктами лечебного питания по11312 рецептам | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
Контрольное событие программы:
| Обеспеченность льготных категорий граждан, проживающих на территории города, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечены лекарственными препаратами 893 региональных льготников и 581 федеральных льготников | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и и ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х
4.1. | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Регистрируется дальнейшее снижение младенческой смертности по сравнению с аналогичным периодом на 0,9%. Показатель составил 3,37 на 1000 родившихся | 2017-01-01 | 2017-12-31 | -
4.1.1 | Мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведена пренатальная диагностика 709 беременным, вставшим на учет до 12 недель. Охват скринингом I триместра составил 76,4% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
4.1.2 | Мероприятие «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Используются стандарты оказания медицинской помощи новорожденным детям, снижается младенческая смертность | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
4.1.3 | Мероприятие «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Не регистрировалась смертность детей от ВИЧ-инфекции. Охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных беременных женщин и новорожденных составил за 6 месяцев 100% | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
4.1.4 | Мероприятие «Профилактика абортов» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Показатель абортов составил 1,06 на 1000 женщин фертильного возраста, при 1,4 в аналогичном периоде прошлого года. Доабортное консультирование в кабинете кризисной беременности прошли 49 женщин. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
| Контрольное событие программы: |  |  |  |  | - | -
| Развитие специализированной медицинской помощи детям | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям. | 2017-01-01 | 2017-12-31
5 | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
5.1. | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Происходит создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика - своевременное лечение - медицинская реабилитация | 2017-01-01 | 2017-12-31
5.1.1 | Мероприятие «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшается качество жизни пациентов, снижается инвалидизация | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
Контрольное событие программы
| Предоставление реабилитационной помощи | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижается количество жителей города, нуждающихся в дорогостоящем лечении и социальных выплатах | 2017-01-01 | 2017-12-31
6 | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
6.1 | Основное мероприятие | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 2017-01-01 | 2017-12-31
6.1.1 | Мероприятие «Оказание паллиативной помощи населению» | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 2017-01-01 | 2017-12-31
Контрольное событие программы:
| Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Соблюдаются конституционные права граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 2017-01-01 | 2017-12-31
7 | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3101 | 1014.1
7.1. | Основное мероприятие | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Обеспечивается удовлетворенность населения в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых медицинских услугах. | 2017-01-01 | 2017-12-31
7.1.1 | Мероприятие «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Обеспечивается удовлетворенность населения в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых медицинских услугах. Всего проучено 84 специалиста, в том числе 50 мед. Сестер. Кроме того оплачен из средств платных услуг проезд к месту учубы: врачи -18728 руб., средний персонал - 51983 руб. Так же из средств платных услуг оплачивается с сентября 2016 года ординатура по специальности "урология". | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
7.1.2 | Мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей» | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Уровень кадрового дефицита остается на прежнем уровне. Укомплектованность врачебными кадрами составляет71,55 %, средним персоналом-68,92%. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
7.1.3 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категорий работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров. Получают доплаты 39 молодых специалистов с высшим образованием -2000 руб., со средним - 1400 руб. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1470 | 438.6
7.1.4 | Мероприятие «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается заинтересованность специалистов . Получают доплаты 59 специалистов ДШО, в том числе 43 мед. сестры | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1631 | 575.5
Контрольное событие программы:
| Социальная поддержка отдельных категорий работников здравоохранения | Заместитель гланого врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А..А. | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. Профинансированы выплаты по молодым специалистам на сумму 438,6 тыс. рублей, специалистам ДШО-575,5 тыс. рублей. | 2017-01-01 | 2017-12-31
8 | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | Начальник отдела экспертизы Наумов Е.В. | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
8.1 | Основное мероприятие | Начальник отдела экспертизы Наумов Е.В. | Улучшается качество оказания медицинской помощи. Повышается удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи | 2017-01-01 | 2017-12-31
8.1.1 | Мероприятие «Контроль качества медицинской помощи» | Начальник отдела экспертизы Наумов Е.В. | Улучшается качество оказания медицинской помощи. Повышается удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
Контрольное событие программы:
| Осуществление ведомственного контроля | Начальник отдела экспертизы Наумов Е.В. | В соответствии с планом проверок качества и безопасности медицинской деятельности проведено 4 проверки СМО. Оказание медицинской помощи в медицинских организациях Ростовской области проходит в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Подпрограмма 9 «Мероприятия по донорству» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Обеспечение в полном объеме комонентами крови, отвечающими современным требованиям | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
| Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Х | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100602.1 | 369.1
10.1 | Основное мероприятие | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений.Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 2017-01-01 | 2017-12-31
10.1.1 | Мероприятие «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Проводятся расходы на содержание учреддения исполнителя программы.Оплата производится в сроки, установленные действующим налоговым законодательством | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 475.1 | 69.1
10.1.2 | Мероприятие «Информатизация здравоохранения» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Ведется активное использование сервисов регионального сегмента единой информационной системы в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ) Продолжается формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 698.5 | 0 | Заключен 1 контракт на сумму 694,7 тыс.руб.
10.1.3 | Мероприятие «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», в том числе финансирование противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения» | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
10.1.4 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту отделения скорой медицинской помощи | Главный бухгалтер Андриенко А.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | - | -
10.1.5 | Текущий ремонт системы отопления, текущий ремонт кровли | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главног оврача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Происходит улучшение материально-технического состояния учреждений | 2017-01-01 | 2017-12-31
10.1.6 | Приобретение гастрофиброскопа многофункционального, холодильного оборудования | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г., заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 2017-01-01 | 2017-12-31
10.1.7 | Приобретение бензина для обеспечения жителей города гемодиализной помощью | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 2017-01-01 | 2017-12-31
10.1.8 | Аренда нежилого помещения по адресу: ул. Коммунистическая, 184б для обеспечения оказания муниципальных услуг в виде амбулаторно-поликлинической помощи в поликлиническом отделении №6 | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений.Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Восточного микрорайона города | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1200 | 200 | Заключен 1 контракт на сумму 1200,0 тыс.руб.
10.1.9 | Капитальный ремонт кровли | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 885.5 | 0
10.1.10 | Повторное прохождение экспертизы проектно-сметной документации с целью подтверждения достоверности сметной стоимости объекта для завершения строительства терапевтического корпуса | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 352 | 0
10.1.11 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений.Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2743.4 | 0 | Заключен 1 контракт на сумму 2729,6 тыс.руб.
10.1.12 | Строительство терапевтического корпуса | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений.Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 93867.4 | 0
10.1.13 | Ремонт лифтового оборудования | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 43.2 | 0 | Заключен 1 контракт на сумму 43,2 тыс.руб.
10.1.14 | Приобретение медицинского инструментария, запасных частей и расходных материалов | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений.Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 237 | 0 | Заключено 4 контракта на сумму 236,9 тыс.руб.
10.1.15 | Обследование строительных конструкций терапевтического корпуса | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений.Повышается качество оказания медицинской помощи населению области | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 | 100 | Заключен 1 контракт на сумму 100,0 тыс.руб.
Контрольное событие программы:
|  | Заместитель главного врача по общим вопросам Березина А.А., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений.Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Восточного микрорайона города | 2017-01-01 | 2017-12-31
| Итого по муниципальной программе |  |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 109390.8 | 2589