КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.102014 г.                                                     №  276                                              город  Батайск

О рассмотрении отчета о ходе работ по

муниципальной программе «Развитие

муниципального управления»

за  9 месяцев 2014 года и эффективности

использования финансовых средств

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 08.10.2013     № 198 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника экономического отдела Администрации города Батайска       Задоя В.А.,

Коллегия Администрации города решила:

- Утвердить отчет за 9 месяцев 2014 года о выполнении муниципальной программы «Развитие муниципального управления» согласно приложению.

- Начальнику экономического отдела Администрации города Батайска Задоя В.А.  в течение 15 рабочих дней после решения Коллегии Администрации города Батайска разместить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципального управления» за 9 месяцев 2014 года и эффективности использования финансовых средств на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике А.В. Шустова.

Председатель Коллегии,

Мэр города Батайска                                                                      		               В.В.Путилин

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие муниципального управления» за  9 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | Проводится работа по разработке методических рекомендаций по вопросам организации муниципальной службы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |  |
| 1.1 | Контрольное событие Разработка методических рекомендаций по вопросам организации муниципальной службы | Задоя В.А. – Начальник экономического отдела Администрации города Батайска |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | X |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация города Батайска, КУИ города Батайска, УЖКХ города Батайска, ОЗАГС города Батайска, Управление культуры города Батайска, Управление образования города Батайска, УСЗН города Батайска, Финансовое управление города Батайска, УАиГ города Батайска | Проведено дополнительное профессиональное образование 5 муниципальных служащих | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 268,3 | 218,24 |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | (Милованова А.В. - Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Администрации города Батайска, Крючкова Т.В. – Председатель КУИ города Батайска, Зыков Д.В. – Начальник УЖКХ города Батайска, Гетьманская А.В. – Начальник Управления культуры города Батайска, Берлим Л.И. – Начальник Управления образования города Батайска, Завгородний С.А. – Начальник УСЗН города Батайска, Чамуха А.И. – Начальник УАиГ города Батайска, Горбунова З.И. – Начальник отдела ЗАГС города Батайска, Гринев А.И. –Заместитель главы Администрации города по бюджету и финансам – начальник Финансового управления Администрации города Батайска) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | Х |  |
|  | Мероприятие Организация и проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в городе Батайске» | Администрация города Батайска, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Батайска | Проводится подготовка для проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в городе Батайске» | III квартал | III квартал | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие Подведение итогов конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в городе Батайске» | Задоя В.А. – Начальник экономического отдела Администрации города Батайска |  | III квартал | III квартал | X | X | X |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Изучение и обобщение передового опыта работы территориального общественного самоуправления в регионах Российской Федерации. Подготовка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС | Организационный отдел Администрации города Батайска | Изучение и обобщение передового опыта работы территориального общественного самоуправления в регионах Российской Федерации постоянно проводится | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие 2.1 Подготовка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС | Петренко Т.В. – Начальник организационного отдела Администрации города Батайска | Разработано 2 Распоряжения Администрации города Батайска «О выплате материального поощрения» №7 от 23.01.2014 и №218 от 26.06.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | X |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Оказание консультативной и методической поддержки органам территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска | Консультативная и методическая поддержка органам территориального общественного самоуправления оказывается постоянно | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | X |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация и проведение совещаний для актива ТОС с участием руководителей силовых и правоохранительных структур | Организационный отдел Администрации города Батайска | Проведено 4 совещания для актива ТОС с участием руководителей силовых и правоохранительных структур | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | X |  |
|  | Контрольное событие 2.3 Организация и проведение совещаний для актива ТОС с участием руководителей силовых и правоохранительных структур | Петренко Т.В. – Начальник организационного отдела Администрации города Батайска |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | X |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и проведение совместных мероприятий с органами ТОС по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | Администрация города Батайска | Организовано и проведено 18 мероприятий с органами ТОС по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 975,0 | 949,758 | Х |  |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1 Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Администрация города Батайска | Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» регулярно осуществляется | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 950,0 | 949,758 | Х |  |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Организация и проведение праздничных мероприятий, поздравление с юбилейными датами рождения актива территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» | Администрация города Батайска | Х | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 25,0 | - | Х |  |
|  | Контрольное событие Организация и проведение совместных мероприятий с органами ТОС по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | Петренко Т.В. – Начальник организационного отдела Администрации города Батайска | Организовано и проведено 18 мероприятий с органами ТОС по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | 01.01.2014 | 31.12.2014 | X | X | X |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Организационный отдел Администрации города Батайска | Организовано проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | II квартал | II квартал | 25,0 | - | Х |  |
|  | Контрольное событие 2.5 Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления | Петренко Т.В. – Начальник организационного отдела Администрации города Батайска |  | II квартал | II квартал | X | X | X |  |