Приложение № 1 к Решению Коллегии

Администрации города Батайска

от 25.07.2014 № 229

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Доступная среда. Отчетный период полугодия. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Выплата компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН г. Батайска |  | Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и прочим услугам | 2014 год | Декабрь 2014 год | 364,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях здравоохранения | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска | 1.Удовлетворение к 2020 году потребностей в доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломоболь-ных групп населения. 2.Обеспече-ние равного доступа инвалидов к реабилитационным и прочим услугам. |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 200,0 | - | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска | Изготовление новых, ремонт установлен-ных пандусов в городских учреждениях здравоохранения |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 200,0 | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации | УСЗН г. Батайска | Технические и тифлотехнические средства реабилитации, предоставляемые инвалидам с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидом по зрению, инвалидом по слуху Выдано 130 штук |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации проведения работ по созданию архитектурной доступности зданий МБОУ СОШ №№ 2, 5, 6, 9, 16, МБОУ лицей № 10 | Управление образования г. Батайска | Изготовление новых, ремонт установлен-ных пандусов в городских учреждениях образования |  | Январь 2014 год | Декабрь 2014 год | 420,0 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | - | 984,0 | - | - |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.