ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 1 полугодие 2021года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Мероприятие в процессе реализации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы Проведение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Мероприятие в процессе реализации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Проведение обязательных энергетических обследований» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных, бюджетных учреждений города | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Федеральным законом от 19.07.2018 №221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» обязательное энергетическое обследование заменено на предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов. Срок размещения деклараций с 1 августа по 1 ноября 2021 года, согласно приказа от 25.01.2021 № 23 «О внесении изменения в пункт 4 Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 28 октября 2019г. № 707». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы Разработка графика обязательных энергетических обследований и муниципальных, бюджетных учреждений города | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска | Федеральным законом от 19.07.2018 №221-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» обязательное энергетическое обследование заменено на предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов. Срок размещения деклараций с 1 августа по 1 ноября 2021 года, согласно приказа от 25.01.2021 № 23 «О внесении изменения в пункт 4 Порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 28 октября 2019г. № 707» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | - |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития города Батайска | Х | Х | Х | - |  |  |  |