АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________ № _____

г. Батайск

Об утверждении отчета о реализации

и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы

города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2020 год

Руководствуясь постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», постановлением Администрации города Батайска от 21.11.2018        № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2021 № 9 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2020 год», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» за 2020 год разместить на официальном сайте Администрации города Батайска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по экономике      Богатищеву Н.С.

| Глава Администрации города Батайска | Г.В. Павлятенко |
| --- | --- |

Постановление вносит

отдел экономики, инвестиционной

политики и стратегического развития

Администрации города Батайска

Приложение

к постановлению

Администрации

города Батайска

от _________ № _____

Пояснительная записка

к отчету о реализации и оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Развитие муниципального управления» за 2020 год

Муниципальная программа города Батайска «Развитие муниципального управления» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 377.

Цель программы – совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности. Создание благоприятных правовых и экономических условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Батайске и обеспечение широкого участия населения в решении актуальных проблем муниципального образования «Город Батайск». Повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения города Батайска, обеспечение устойчивости муниципального развития.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы;

- развитие территориального общественного самоуправления;

- разработка Стратегии социально-экономического развития города Батайска Ростовской области на период до 2030 года

Запланированные мероприятия по вышеуказанным подпрограммам исполнены, достигнуты следующие показатели (индикаторы):

- доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет – 52 %, соответствует плановому показателю;

- количество разработанных методических материалов для совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления города Батайска и органов ТОС города Батайска для эффективного решения вопросов местного значения – 10 ед., соответствует плановому показателю;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – 32 %, соответствует плановому показателю;

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования – 3 %, соответствует плановому показателю;

- доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе – 2,5%, соответствует плановому показателю.

Финансирование из бюджета города Батайска предусмотрено на реализацию следующих подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» на основное мероприятие 1.2. «Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности» предусмотрено в размере 115,2 тыс. рублей;

- подпрограмма № 2 «Развитие территориального общественного самоуправления» на основное мероприятие 2.1 «Выплата материального поощрения органам территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Батайск» предусмотрено в размере 712,8 тыс. рублей, и на основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение Дня местного самоуправления – 21 апреля для органов территориального общественного самоуправления»» предусмотрено в размере 30,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме по всем вышеуказанным мероприятиям, за исключением мероприятия по дополнительному профессиональному образованию – освоено на 84 % в виду экономии.