ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» за 9 месяцев 2021 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрация города Батайска | В январе - октябре 2021 года была развернута масштабная информационная и образовательная Платформа для СМСП в целях повышения уровня информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих кредитных программах и продуктах финансово - кредитной поддержки, в т.ч.: предоставление микрозаймов субъектам МСП, поручительств НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» – консультации, онлайн обучение, форумы. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Информирование товаропроизводителей г. Батайска о проведении ярмарочно-выставочных мероприятий в г. Ростове-на-Дону, городах России и за рубежом осуществляется регулярно: г. Ростов–на–Дону и городах области: Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск - весь период. Также информирование о проведении выставок и форумах: - 11.03.2021 Индивидуальные предприниматели города Батайска приняли участие в региональном форуме «Формула роста 2021»; - 7 - 9 апреля текущего года международная специализированная выставка ресторанно - гостиничного бизнеса «HoReCa Don»; - 23 марта 2021 года в 10.00 состоялся вебинар по теме: «Как малый и средний бизнес может привлечь финансирование с помощью инструментов фондового рынка»; - с 22 по 26 марта 2021 года прошел семинар на тему: «iShopStart – продажа на маркетплейсах с нуля»; - Министерством экономического развития Ростовской области объявлен конкурс в сфере предпринимательства «Бизнес Дона»; - 26 - 30 мая 2021 г. в городе Сочи провели семинар на тему «Налоговое планирование в условиях кризиса: как жить без обналички и форм-однодневок и не разориться. Как выжить в условиях банковского «Геноцида» малого и среднего бизнеса»; - с 31 мая по 4 июня 2021 года в Москве состоялось крупнейшее отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли – Международный форум бизнеса и власти «Неделя ритейла»; - с 11.05.2021 года стартовал конкурс «Торговля России»; - с 10.06.2021 по 10.07.2021- конкурс в сфере общественного питания «Школа со вкусом». - с 27.05. по 18.06.2021- конкурс «Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской области». - с 01.08.2021 по 20.11.2021 реализация социального проекта «Узнай Россию. Начни с Дона: создаем и решаем бизнес-кейсы о предпринимателях-земляках». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Консультационная поддержка МСП организована в различных форматах: консультации в рабочем формате, публикации в СМИ и сети Интернет, организация работы телефона «горячей линии» (актуально в период ограничительных мероприятий по коронавирусу). За 3 квартала 2021 года обратились 188 человек. Консультации осуществлялись преимущественно по минимизации негативных последствий, возникших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и реализации мероприятий Плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции Правительства Российской Федерации и Мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции Ростовской области. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В городской газете «Вперед», в рубрике «Донские вести» регулярно публикуются материалы о престиже предпринимательской деятельности. В газете «Батайское время» регулярно печатается информация о деятельности Минэкономразвития Ростовской области, направленной на развитие предпринимательства. Информирование об институте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области и других региональных объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства осуществляется постоянно через интернет-ресурс и СМИ. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В городе Батайске в соответствии с контрактом между Килиным Д.С. и департаментом потребительского рынка Ростовской области в течение трех последних лет работает Общественная приемная по защите прав потребителей. Информация о ее деятельности опубликована на официальном сайте Администрации города Батайска в разделе ЗПП. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | За 9 месяцев 2021 года потребителям было оказано 130 консультаций, в т.ч. торговля – 88, жилищно-коммунальные услуги – 35, услуги рынка финансов - 7. Составлено претензий для потребителей — 15. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Мероприятие в процессе реализации. |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | На сайте www.zppdon.ru материалы размещаются регулярно. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | В городской газете «Вперед» было размещено 15 тематических публикаций в соответствии с контрактом от 15.03.2021 № мк 03-01. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 40,0 | 40,0 |  | 20,0 |  | Мероприятие в процессе реализации. |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Ко Всемирному дню защиты прав потребителей (с 01.03.2021 по 19.03.2021) во всех общеобразовательных учреждениях в старших классах проведены тематические классные часы и открытые уроки. Количество участников более 3 тыс. чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Основное мероприятие 2.3.1 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города в т.ч. по вопросам тарифного регулирования | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | За 9 месяцев 2021 года проведены 6 веб-семинаров с участием 68 хозяйствующих субъектов. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3.2 | Основное мероприятие 2.3.2 Проведение ежегодных отраслевых профессиональных и рейтинговых конкурсов | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска | Ежегодная региональная Конференция по вопросу защиты прав потребителей будет проведена в 4 кв. 2021. Информирование о мероприятиях, проводимых в Ростовской области по защите прав потребителей, осуществляется регулярно. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Заседания рабочей группы по разработке перечня инвестиционных проектов и Совета по инвестициям муниципального образования «Город Батайск» проводятся ежеквартально. По решению Совета по инвестициям от 17.06.2021 № 2 инвестиционный проект: «О ходе строительства завода по производству сухих строительных смесей ООО «Технология и материалы на ул. Фермерской в городе Батайске» включен в перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Батайска. Возобновлено строительство средней школы на 600 мест по адресу: г. Батайск, ул. Огородная,78. 28.09.2021г. заключен контракт с новым подрядчиком. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Мероприятие в процессе реализации. |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска (управление по архитектуре градостроительству, комитет по управлению имуществом) | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта проводится постоянно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. | Администрация города Батайска, Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Структурные подразделения Администрации города Батайска. | Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Заключенные муниципальные контракты для подготовки и проведения ВПН 2020: 1) 26.08.2021 г. заключен муниципальный контракт № 44821000225 на оказание услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Батайска» на сумму: 15 834,00 руб. 2) 13.09.2021 г. заключен муниципальный контракт № 44821000235 на оказание услуг по перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 году на территории города Батайска, на сумму: 1 008 317,70 руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1998,1 |  | 1998,1 |  | 0,0 |  | Мероприятие в процессе реализации. |