Отчет о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2019 год

Сведения о достижении значений  показателей  (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого (включая индивидуальных предпринимателей) и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения города Батайска | Ед. | 484,2 | 530,0 | 530,0 | - |
| 2 | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | Процентов | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 3 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал | Процентов | 147 | 104,1 | 142,5 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста числа малых и средних предприятий города Батайска | Процентов | 100,8 | 103,3 | 109,4 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество рассмотренных обращений граждан | Ед. | 133 | 135 | 255 | - |

| Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Количество инвестиционных проектов, реализация которых начата на территории города | шт. | 3 | 2 | 2 | - |
| 3.2 | Количество созданных новых рабочих мест на территории города | чел. | 0 | 200 | 87 | В 2019 г. были приостановлены инвестиционные проекты в связи с отсутствием финансирования, в результате перенесены сроки реализации проектов. |
| 3.3 | Объем инвестиций в основной капитал привлеченный на территорию города в рамках реализации инвестиционных проектов | млн. руб. | 889 | 770,0 | 998,55 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о  выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также контрольных событий муниципальной программы  города Батайска

«Экономическое развитие» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Обеспечение информирование субъектов МСП о кредитных продуктах коммерческих банков для малого бизнеса; программах поддержки регионального «Гарантийного фонда», автономной некоммерческой организации микрофинансовая компания «РРАПП» и АР «Корпорация МСП». 2. Рост Числа субъектов МСП. | В январе- декабре 2019 года была развернута масштабная информационная и образовательная Платформа для СМСП в целях повышения уровня информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих кредитных программах и продуктах финансово - кредитной поддержки, в т.ч.: предоставление микрозаймов субъектам МСП, поручительств НКО «Гарантийный фонд Ростовской области» – консультации, онлайн обучение, форумы: - Трениг- практикум для малого бизнеса -13.02.2019; - Инсайт – форум деловых сообществ Ростовской области «Мой бизнес» -23.04.2019; - Семинар – практикум для предпринимателей «Как повысить эффективность своего бизнеса сегодня» - 08.08.2019; - Бизнес встреча и выездной семинар РОО «ОПОРА РОССИИ» 30.08.2019; - «Единый открытый урок для молодежи» -11.11.2019; - «Неделя бизнеса» с 25.11.2019 по 29.11.2019; - Онлайн-марафон «Лидеры Дона» с 20.11.2019 по 30.11.2019. Информация о финансово - кредитной поддержке постоянно обновляется на официальном сайте Администрации города Батайска. | - |
| 1.2 | Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Содействие организации и проведению выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов МСП области. 2. Организация и проведение мероприятий направленных на участие местных производителей товаров и услуг в программе добровольной сертификации «Сделано на Дону». | Информирование товаропроизводителей г. Батайска о проведении ярмарочно-выставочных мероприятий в г. Ростове –на-Дону, городах России и за рубежом осуществляется регулярно: г. Ростов –на –Дону и городах области: Новочеркасск, Шахты, Новошахтинск - весь период. Москва –май, октябрь 2019; Крым –май 2019; Курск-июнь 2019, Новосибирске и Ивановской области- ноябрь 2019. | - |
| 1.3 | Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Повышение информированности субъектов МСП. 2. Оказание методической помощи субъектам МСП. | Консультационная поддержка МСП организована в различных форматах: консультации в рабочем формате, публикации в СМИ и сети Интернет, организация работы телефона «горячей линии». (Консультации оказывалась весь период: в отдел МСП, в 2019 году обратились 127 человек. | - |
| 1.4 | Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Повышение информированности субъектов МСП об образовательных программах Ростовской области. 2. Регулярные тематические публикации в городских газетах о престиже «профессии- предприниматель». | В городских газетах регулярно публикуются материалы о престиже предпринимательской деятельности («Вперед» 07.02.2019, 17.04.2019, в рубрике «Донские вести»; в газете «Батайское время» -07.02.2019 регулярно печатается информация о деятельности Минэкономразвития РО, направленной на развитие предпринимательства. Информирование об институте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области и других региональных объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства осуществляется постоянно через интернет-ресурс и СМИ. | - |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав. 2. Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи. | В городе Батайске в соответствии с контрактом между Килиным Д.С. и департаментом потребительского рынка Ростовской области в течение двух последних лет работает Общественная приемная по защите прав потребителей | - |
| 2.2. | Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. 2. Организация оказания консультационных, юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону. 3. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. 4. Организация и проведение конференций, форумов, «круглых столов» по вопросам защиты прав потребителей. | В 2019 году потребителям было оказано 255 консультаций, в т.ч. торговля – 174, бытовые услуги – 1, услуги связи – 6, жилищно-коммунальные услуги – 43, финансовые услуги – 5, прочие – 26. Составлено претензий для потребителей - 41, в т.ч. торговля – 23, услуги связи – 2, жилищно-коммунальные услуги – 1, финансовые услуги – 9, прочие – 6. Количество исковых заявлений, подготовленных для потребителей в защиту их прав – 5, в т.ч. торговля – 5, из них решено в пользу потребителей - 5. В городской газете «Вперед» были размещены тематические публикаций в соответствии с контрактом от 19.03.2019 № 03-03. | - |
| 2.2.1 | Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Разработка и издание для организаций и индивидуальных предпринимателей информационных материалов по вопросам обеспечения соблюдения защиты прав потребителей в различных сферах деятельности. 2. Обеспечение пополнения и функционирования в сети Интернет базы данных судебных решений по потребительским спорам, касающихся вопросов защиты прав потребителей. | На сайте www.zppdon.ru материалы размещаются регулярно. | - |
| 2.2.2 | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Организация оказания консультационных юридических услуг по обработке обращений граждан, связанных с вопросами защиты прав потребителей, поступивших по телефону. 2. Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. | В городской газете «Вперед» было размещено 15 тематических публикаций в соответствии с контрактом от 19.03.2019 № 03-03. | - |
| 2.3 | Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов предприятий потребительского рынка города по вопросам защиты прав потребителей. 2. Проведение конкурсов рисунков по тематическим направлениям «Защиты прав потребителей» и «Сделано-на-Дону» среди учащихся школ. | В детской художественной школе г. Батайска в октябре-ноябре 2019 года был проведен конкурс детского тематического рисунка по защите прав потребителей «Трудовая династия», «Все профессии важны- все профессии нужны». Итоги подведены в декабре 2019 год. На заседании МВК по защите прав потребителей 12.12.2019. победителям были вручены дипломы главы Администрации города Батайска. | - |
| 2.3.1 | Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города. | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение правовой грамотности по вопросам защиты прав потребителей. | В течение 2019 года было проведено 8 семинаров. | - |
| 2.3.2 | Обеспечения информирования и участия хозяйствующих субъектов города Батайска в ежегодной региональной Конференции по вопросу защиты прав потребителей | Отдел малого и среднего предпринимательства, торговли Администрации города Батайска |  | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1. Популяризация передового опыта работы по защите прав потребителей для руководителей хозяйствующих субъектов сферы услуг города Батайска и повышения культуры обслуживания потребителей. | Информирование о мероприятиях, проводимых в Ростовской области по защите прав потребителей, осуществляется регулярно. В октябре 2019 года делегация от горда Батайска принимала участие в ежегодной региональной Конференции по вопросу защиты прав потребителей. | - |
| Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом города Батайска |  | 31.12.2030 | Постоянно | Постоянно | 1.Привлечение потока внешних инвесторов для реализации проектов на территорию города 2.Повышение инвестиционной активности внутренних инвесторов. 3.Повышение уровня и качества жизни населения города Батайска | Увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, строят новые объекты, закупают оборудование. Развивают инвестиционную деятельность в сфере модернизации своего производства на более качественном уровне, создан перечень незадействованных промышленных площадок предприятий Батайска. Развитие инфраструктуры. | - |
| 3.2 | Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | Отдел экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска, Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска, Комитет по управлению имуществом города Батайска |  | 31.12.2030 | Постоянно | Постоянно | 1.Обеспечение взаимодействия бизнеса, органов государственной власти и органов местного самоуправления 2.Развитие механизма государственно- частного партнёрства 3.Повышение уровня и качества жизни населения города Батайска | Консультационная поддержка инвесторов, взаимосвязь с сетевыми организациями. | - |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска

«Экономическое развитие» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие | всего | 20,0 | 20,0 | 20,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Защита прав потребителей | всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1 Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг. | всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.2 Обеспечения информирования и участия хозяйствующих субъектов города Батайска в ежегодной региональной Конференции по вопросу защиты прав потребителей | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2019 год,

в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

| Наименование основного мероприятия подпрограмм, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.1 Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1 Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка города. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2 Обеспечения информирования и участия хозяйствующих субъектов города Батайска в ежегодной региональной Конференции по вопросу защиты прав потребителей |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - |

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск»

при реализации основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2019 год

| Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За счет средств областного бюджета |  | За счет средств консолидированного бюджет |  |
|  | областной бюджет | Консолидированный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Организация информирования о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и их консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. | - | - | - | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Защита прав потребителей» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | - | 20 | - | - | 20 | 100% |
| Основное мероприятие 2.2.1 Разработка и издание информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей. в т.ч. по вопросам формирования регулируемых цен и тарифов, по оказанию услуг ЖКХ, платных медицинских, транспортных услуг и пр. | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.2 Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | - | 20 | - | - | 20 | 100% |
| Основное мероприятие 2.3 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | - | - | - | - | - | - |
| 3. Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Батайск» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Батайска | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Сопровождение инвесторов на всех этапах реализации проекта. | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | 20 | - | - | 20 | 100% |

* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Информация

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей

доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск»в отчетном году муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2019 год

| Наимено-вание муници-пального учреждения | Остаток средств на 01.01.2019 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  | Остаток на 01.01. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро-вольные пожертво-вания | целевые взносы физичес-ких и (или) юриди-ческих лиц | средства, получен-ные от прино-сящей доход деятель-ности | иные доходы |  | оплата труда с начи-слени-ями | капи-тальные вложе-ния | матери-альные запасы | прочие расходы |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по автономным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*   Остаток средств на начало отчетного года.

** Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета,

безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме

муниципальной программы города Батайска «Экономическое развитие» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| «Экономическое развитие» | 13 | 13 | x |
| ВСЕГО: | 13 | 13 | x |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                          В.С. Мирошникова