Приложение

к решению коллегии

Администрации

города Батайска

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

за 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы Батайска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | УЖКХ г. Батайска | Грейдирование, срезка обочин, установка знаков ориентирования, ямочный ремонт дорог, зимнее содержание дорог. Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 169173,2 | 169173,2 | 75480,7 | Мероприятия в процессе реализации |
| 1.2 |  | Основное мероприятие 1.2 Объекты в рамках национального проекта РО «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | УЖКХ г. Батайска | Ремонт внутригородских дорог по ул. Заводская на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й пятилетки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 517,3 | 517,3 | 208,5 | Возникшая экономия согласовывается на реализацию новых проектов |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 169690,5 | 169690,5 | 75689,2 |  |
|  |  | Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров | УЖКХ г. Батайска |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12533,5 | 12533,5 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 12533,5 | 12533,5 | 0,0 |  |
| 3 |  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 3.1 Обустройство пешеходных переходов | УЖКХ г. Батайска | Установка перильных ограждений Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7993,3 | 7993,3 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.2 |  | Основное мероприятие 3.2 Строительство светофорных объектов | УЖКХ г. Батайска | Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4940,1 | 4940,1 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
| 3.3 |  | Основное мероприятие 3.3 ПСД светофорных объектов и экспертиза | УЖКХ г. Батайска | Освоение планируется в 4 квартале 2022года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Мероприятия в процессе реализации |
|  |  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 13083,4 | 13083,4 | 0,0 |  |
|  |  | Итого по программе |  |  |  |  | 195307,4 | 195307,4 | 75689,2 |  |