проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________ № ___________

г.Батайск

Об утверждении отчета «О реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальной собственностью» за 2020 год»

В соответствии с решением Коллегии Администрации города Батайска от 19.03.2021 года № 18 «ОбутвержденииотчетаореализациииоценкебюджетнойэффективностимуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»за 2020 год»,постановлениями

Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «ОбутвержденииПоложенияопорядкеразработки,реализациииоценкиэффективностимуниципальныхпрограммгородаБатайска»,от 21.11.2018 № 295 «ОбутвержденииМетодическихрекомендацийпоразработкеиреализациимуниципальныхпрограммгородаБатайска»постановляет:

- УтвердитьотчетореализациииоценкибюджетнойэффективностимуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»за 2020 год,согласноприложению.

- НастоящеепостановлениевступаетвсилусмоментаопубликованиявофициальномпечатномизданиигородаБатайска.

- Настоящее	постановление	подлежит	включению	в	регистрмуниципальныхнормативныхправовыхактовРостовскойобласти.

- ОтчетореализациииоценкибюджетнойэффективностимуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»за 2020 годразместитьнаофициальномсайтеАдминистрациигородаБатайска.

- КонтрользаисполнениемнастоящегопостановлениявозложитьназаместителяглавыАдминистрациигородаБатайскапотерриториальномуразвитиюистроительствуГорелкинаВ.В.

И.о.главыАдминистрации

городаБатайскаР.П.Волошин

Постановлениевносит

Комитетпоуправлениюимуществом городаБатайска

Приложение кпостановлению АдминистрациигородаБатайска

от«__»________2021г.№____

Отчет

Ореализациииоценкибюджетнойэффективности муниципальнойпрограммыгородаБатайска

«Управлениемуниципальнойсобственностью» за 2020 год

КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 МуниципальнаяпрограммагородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»

Статуспрограммы:МуниципальнаяпрограммагородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью».

ЦелимуниципальнойпрограммыгородаБатайска:рациональноеиэффективноеиспользованиемуниципальногоимуществаинаходящихсявмуниципальнойигосударственнойнеразграниченнойсобственностиземельныхучастковимаксимизацияихдоходности.

Срокреализациипрограммы:2019 – 2030 годы.

ЗадачимуниципальнойпрограммыгородаБатайска:

- Обеспечениеэффективногоуправления,распоряжения,атакжерациональногоиспользованиямуниципальногоимущества;земельнымиучастками,находящимисявмуниципальнойсобственностиилигосударственнаясобственностьнакоторыенеразграничена.

- Повышениеэффективностииспользованиямуниципальногоимуществаиувеличениепоступлениядоходоввместныйбюджет.

- Созданиеправовых,административныхиматериально-техническихусловийдляэффективногоуправленияираспоряжениямуниципальнымимуществом.

- Оформлениеправамуниципальнойсобственностинавсеобъектынедвижимостимуниципальнойсобственности.

- Обеспечениеучетаимониторингамуниципальногоимуществапутемсозданияединойсистемыучетаиуправлениямуниципальнымимуществом,обеспечивающихмеханизмысбора,консолидацииипредставленияинформациидляпринятияианализаэффективностиуправленческихрешенийвотношенииобъектовмуниципальногоимущества.

ЦелевыепоказателимуниципальнойпрограммыгородаБатайсказа 2020 год:

- Количествообъектовнедвижимогоимущества,прошедшихгосударственнуюрегистрациюправамуниципальнойсобственностисоставили 96 единицы,приплане 100 единиц.

- Количествоземельныхучастков,прошедшихгосударственнуюрегистрациюправамуниципальнойсобственности – 28 единица,приплане 27 единиц.

- Суммадоходовотарендымуниципальногоимущества – 8 140,31 тыс.рублей,приплане 7 718,4 тыс.рублей.

- Суммадоходовотарендыземельныхучастков 81 223,5 тыс.рублей,приплане 126 523,7 тыс.рублей

- Суммадоходовотреализацииимущества 1 236,4 тыс.рублей,приплане 700,0 тыс.рублей.

- Суммадоходовотпродажиземельныхучастков 36 646,0 тыс.рублей,приплане 29 271,6 тыс.рублей.

- СуммадоходовотперечислениячистиприбылиМП – 332,8 тыс.

рублей,приплане 260,0 тыс.рублей.

- Суммадоходовотдивидендовпоакциям – 866,1 тыс.рублей.

- Прочиепоступления 126,8 тыс.рублей,

- Платазаувеличениеплощадиземельныхучастков 3 211,8 тыс.

рублей,приплане 689,0 тыс.рублей.

- Иныештрафы,неустойки,пени 30,8 тыс.рублей.

Сведенияодостижениизначенийпоказателейприведенывтаблице№1.

РешениепоставленныхзадачосуществляетсяврамкахреализациимуниципальнойпрограммагородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»,нареализациюкоторойв 2020 годубылозатрачено 16 825,1 тыс.рублей:

- подпрограммы№1"Эффективноеиспользованиеираспоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию"(Иныезакупкитоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальных)нужд)»;

- подпрограммы№2«ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью».

Нареализациюподпрограммы№1в 2020 годубылозатрачено 884,4 тыс.руб.

Даннаяподпрограммапредусматривалавыполнениеследующихмероприятийпрограммы:

- проведениеоценкиземельныхучастковлибоправаарендыземельныхучастков,запланировано -40 участков,фактическипроведено 40 участков;

- проведениеработпоформированиюипостановкенагосударственныйкадастровыйучетземельныхучастков,находящихсявведениигородаБатайска,запланировано 8 участков,пофакту - 28 участков;

- обеспечение	приватизации	и	проведение	предпродажной

подготовки,запланировано – 6 объектов,пофакту -5 объекта;

- оценка	имущества	в	целях	приемки	в	муниципальную

собственность,запланировано – 100 объекта,фактически – 96 объекта;

- паспортизациямуниципальногоибесхозяйногоимущества,запланировано 0 объектов,фактическивыполненопо 0 объектам.

СведенияостепенивыполненияосновныхмероприятийподпрограмммуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»приведенывтаблице№2.

Расходынареализациюподпрограммы№2в 2020 ггодусоставили: 15 640,7 тысячрублей.

Сведенияобиспользованииместногобюджета,областногобюджета,федеральногоивнебюджетныхисточниковнареализациюмуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»за 2020 годприведенывтаблице№3.

Втаблице№4приведен«ОтчетобисполнениипланареализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью».

Приложениякотчету:

- Таблица 1 «Сведенияодостижениизначенийиндикаторов

(показателей)».

- Таблица 2 «СведенияостепенивыполненияосновныхмероприятийподпрограмммуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью».

- Таблица 3 «Сведенияобиспользованииместногобюджета,областногобюджета,федеральногоивнебюджетныхисточниковнареализациюмуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»за 2020 год».

- Таблица 4 «ОтчетобисполнениипланареализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью».

- Таблица 5 «Информацияособлюденииусловийсофинансированиярасходныхобязательствмуниципальногообразования«ГородБатайск»приреализацииосновныхмероприятийподпрограммимероприятийведомственныхцелевыхпрограмммуниципальнойпрограммы».

- Таблица 6 «Информацияорасходахзасчетсредств,полученныхотпредпринимательскойиинойприносящейдоходдеятельности,муниципальныхбюджетныхиавтономныхучреждениймуниципальногообразования«ГородБатайск»вотчетномгоду».

- Таблица 7 «Информацияобосновныхмероприятиях,финансируемыхзасчетсредствместногобюджета,безвозмездныхпоступленийвместныйбюджетиместныхбюджетов,выполненныхвполномобъеме».

- Таблица 8 «ИнформацияовозникновенииэкономиибюджетныхассигнованийнареализациюосновногомероприятиямуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»,втомчислеиврезультатепроведенныхконкурсныхпроцедур,приусловииегоисполнениивполномобъемев 2020 году».

| Начальникобщегоотдела |  |
| --- | --- |
| АдминистрациигородаБатайска | В.С.Мирошникова |

Таблица 1

Сведенияодостижениизначенийпоказателей(индикаторов)

|  |  |  | Значенияиндикаторов(показателей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор(показатель)(наименование) | Единица измерения | муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы |  |  | Обоснованиеотклоненийзначенийиндикатора (показателя)наконецотчетногогода(приналичии) |
|  |  |  | 2019 год, предшествующийотчетному | отчетныйгод |  |  |
|  |  |  |  | План 2020 года | Факт 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МуниципальнаяпрограммагородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходынамероприятияпоземлеустройствуиземлепользованиюврамкахподпрограммы"Эффективноеиспользованиеираспоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию"муниципальнойпрограммы"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Иныезакупкитоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальныхнужд) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1"Эффективноеиспользованиеираспоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количествообъектовнедвижимогоимущества,прошедшихгосударственнуюрегистрациюправамуниципальнойсобственности | единиц | 88 | 100 | 96 |  |
| 1.2 | Количество земельных участков, | единиц | 24 | 27 | 28 |  |

|  | прошедших государственнуюрегистрацию права муниципальнойсобственности (снарастающимитогом) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Суммадоходовотарендымуниципальногоимущества | Тыс.рублей | 9 169,9 | 7 718,4 | 8 140,1 |  |
| 1.4 | Суммадоходовотарендыземельныхучастков | Тыс.рублей | 104 349,2 | 126 523,5 | 81 223,5 | Проведениеаукционанаправоарендыземельных участковперенесеныс декабря 2020 годана 2021 год |
| 1.5 | Суммадоходовотприватизацииимущества | Тыс.рублей | 2 240,0 | 700,0 | 1 236,4 | . |
| 1.6 | Суммадоходовотпродажиземельныхучастков | Тыс.рублей | 36 472,0 | 29 271,6 | 36 646,0 |  |
| 1.7 | Количествоземельныхучастков,выставленныхнаторги | единиц | 15 | 15 | 15 |  |
| Подпрограмма 2 «ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | РасходынавыплатыпооплатетрудаработниковмуниципальныхоргановгородаБатайскаподпрограммы"Обеспечениереализации муниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Расходынавыплатыперсоналугосударственных(муниципальных)органов) |  |  |  |  |  |
| 2.2 | РасходынаобеспечениефункциймуниципальныхоргановгородаБатайскаподпрограммы"ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Иныезакупкитоваров, |  |  |  |  |  |
|  | работиуслугдлягосударственных(муниципальных)нужд) |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходынауплатуналогов,сборовииныхплатежейврамкахподпрограммы "Обеспечениереализации муниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Уплатаналогов,сборовииных) |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Реализациянаправлениярасходовврамкахподпрограммы«ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью»(Расходынавыплатыперсоналугосударственных(муниципальных)органов) |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

-------------------------------

<1>Приводитсяфактическоезначениеиндикатораилипоказателязагод,предшествующийотчетному.

Таблица 2

СведенияостепенивыполненияосновныхмероприятийподпрограмммуниципальнойпрограммыгородаБатайска

«Управлениемуниципальнойсобственностью»

| № п/п | Наименованиеосновногомероприятияподпрограммы, мероприятия ведомственнойцелевойпрограммы | Ответственн ый исполнитель | Плановыйсрок |  | Фактическийсрок |  | Результаты |  | Причиныне реализации / реализациинев полномобъеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | началареализации | окончанияреализации | началареализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1"Эффективноеиспользованиеираспоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основноемероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходынамероприятияпоземлеустройствуиземлепользованиюврамкахподпрограммы"Эффективноеиспользованиеи | Начальникотдела земельныхотношений, | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Проведениеоценки земельных участковлибоправааренды земельных участков - 40 | Проведениеоценки земельных участковлибоправааренды земельных участков - 40 |  |

|  | распоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию"муниципальнойпрограммы"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Иныезакупкитоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальныхнужд | Начальникотдела имуществен ных отношенийиработыс муниципаль ным предприятия мии учреждения ми |  |  |  |  | Проведениеработпо формированиюипостановкена государственны йкадастровый учетземельныхучастков, относящихсяксобственности городаБатайска20 | Проведениеработпо формированиюипостановкена государственны йкадастровый учетземельныхучастков, относящихсяксобственности городаБатайска28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечениеприватизации муниципальногоимуществаи проведениеего предпродажнойподготовки 6 | Обеспечениеприватизации муниципальногоимуществаи проведениеего предпродажнойподготовки 5 | Заключени е контрактовнапроведениеоценкиобъектовперенесенона 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  | Паспортизациямуниципальногоибесхозяйногоимущества,в томчиследорог,тротуаровисетей инженерных коммуникаций100 | Паспортизациямуниципальногоибесхозяйногоимущества,в томчиследорог,тротуаровисетей инженерных коммуникаций96 | Заключени е контрактовнапроведениеоценкиобъектовперенесенона 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  | Запланированозаключить - 26 контрактовна | Заключено – 35контрактовнасумму 795,2 тыс. |  |

|  |  |  |  |  |  |  | сумму 990,0 тыс. рублей | рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Оценкаимуществав целяхприемкивмуниципальную собственность – 0 | Оценкаимуществав целяхприемкивмуниципальную собственность - 0 |  |
| Подпрограмма 2 «ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основноемероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходынавыплатыпо оплатетрудаработниковмуниципальныхоргановгородаБатайскаподпрограммы"ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Расходынавыплатыперсоналугосударственных(муниципальных)органов) | Главныйбухгалтер | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Качественноеобеспечениеведения бухгалтерскогоучетаи отчетности. Своевременноеначисление заработнойплатыи перечислениеналогов. | Вштате 2020 года 31 человек,изних 17 – муниципальные служащие, 8 – технические служащие, 6 – обслуживающийперсонал. Начислениезаработнойплаты сотрудникамвыполняетсясвоевременно |  |
| 2.1.2 | Расходына | Главный | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Качественное | В 2020 году |  |

|  | обеспечениефункциймуниципальныхоргановгородаБатайскаподпрограммы"ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Иныезакупкитоваров,работиуслугдлягосударственных(муниципальных)нужд) | бухгалтер |  |  |  |  | обеспечениеведения бухгалтерскогоучетаи отчетности. Своевременнаяоплатасчетоввыполненныхуслуг. | было заключено 30 муниципальных контракта,изних 25 у единственного поставщика, 5 - монополисты,насумму 1 104,99 тыс.рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Расходынауплатуналогов,сборовииныхплатежейврамкахподпрограммы"ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Уплатаналогов,сборовииных) | Главныйбухгалтер | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Качественноеобеспечениеведения бухгалтерскогоучетаи отчетности. Своевременнаясдачаотчетови оплатаналоговв ГНИ | Всяотчетностьсданавовремя. Налогиперечислялисьбезнарушениясроков. |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

обиспользованииместногобюджета,областногобюджета,федерального

ивнебюджетныхисточниковнареализациюмуниципальнойпрограммыгородаБатайска

«Управлениемуниципальнойсобственностью»за2020г.

| Статус | Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятияВЦП | Источникифинансирования | Объемрасходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактическиерасходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программагородаБатайска | «Управлениемуниципальнойсобственностью» | всего | 17 757,9 | 16 825,1 |
|  |  | федеральныйбюджет |  |  |
|  |  | областнойбюджет |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 17 757,9 | 16 825,1 |
|  |  | внебюджетныеисточники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Эффективноеиспользованиеираспоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию» | всего | 1 090,9 | 884,4 |
|  |  | федеральныйбюджет |  |  |
|  |  | областнойбюджет |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 1 090,9 | 884,4 |
|  |  | внебюджетныеисточники |  |  |
| Основноемероприятие 1.1 | Расходынамероприятияпоземлеустройствуиземлепользованиюврамкахподпрограммы"Эффективноеиспользованиеираспоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию"муниципальнойпрограммы"Управлениемуниципальной | всего | 1 090,9 | 884,4 |
|  |  | федеральныйбюджет |  |  |
|  |  | областнойбюджет |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 1 090,9 | 884,4 |
|  |  | внебюджетныеисточники |  |  |
|  |  | Внебюджетныеисточники |  |  |

|  | собственностью"(Иныезакупкитоваров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальныхнужд) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгорода Батайска"Управлениемуниципальнойсобственностью» | «Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгорода Батайска"Управлениемуниципальнойсобственностью» | всего | 16 667,0 | 15 940,7 |
|  |  | федеральныйбюджет |  |  |
|  |  | областнойбюджет |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 16 667,0 | 15 940,7 |
|  |  | внебюджетныеисточники |  |  |
| Основноемероприятие 2.1 | РасходынавыплатыпооплатетрудаработниковмуниципальныхоргановгородаБатайскаподпрограммы"Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгорода Батайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Расходынавыплатыперсоналугосударственных(муниципальных)органов) | всего | 15 564,7 | 14 976,9 |
|  |  | федеральныйбюджет |  |  |
|  |  | областнойбюджет |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 15 564,7 | 14 976,9 |
|  |  | внебюджетныеисточники |  |  |
|  |  | внебюджетныеисточники |  |  |
| Основноемероприятие 2.2 | РасходынаобеспечениефункциймуниципальныхоргановгородаБатайскаподпрограммы"Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгорода Батайска "Управление | всего | 1 094,4 | 956,2 |
|  |  | федеральныйбюджет |  |  |
|  |  | областнойбюджет |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 1 094,4 | 956,2 |
|  |  | внебюджетныеисточники |  |  |

|  | муниципальнойсобственностью"(Иныезакупкитоваров,работиуслугдлягосударственных(муниципальных)нужд) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основноемероприятие 2.3 | Расходынауплатуналогов,сборовииныхплатежейврамкахподпрограммы"Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгорода Батайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Уплатаналогов,сборовииных) | всего | 7,9 | 7,6 |
|  |  | федеральныйбюджет |  |  |
|  |  | областнойбюджет |  |  |
|  |  | местныйбюджет | 7,9 | 7,6 |
|  |  | внебюджетныеисточники |  |  |

Таблица 4

ОтчетобисполнениипланареализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска: «Управлениемуниципальнойсобственностью» отчетныйпериод 12 месяцев2020г.

на 01.01.2021 года

| № п/п | Наименование основногомероприятия, мероприятияведомственнойцелевойпрограммы, контрольногособытияпрограммы | Ответственн ый исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткоеописание) | Фактическаядатаначалареализациимероприятия | Фактическаядата окончания реализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Расходыместногобюджетанареализациюмуниципальнойпрограммы,тыс.рублей |  |  | Объемынеосвоенныхсредстви причиныихнеосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотре но муниципальн ой программой | предусмотр ено сводной бюджетнойросписью | фактна отчетнуюдату<1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальной собственностью» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основноемероприятие | Заместительглавыпотерриториальномуразвитиюистроительству |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходынамероприятияпоземлеустройствуи землепользованиюврамкахподпрограммы "Эффективноеиспользованиеираспоряжение муниципальным имуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию" | Начальникотдела имуществен ных отношений Начальникземельныхотношений | - Проведениеоценкиземельныхучастковлибоправаарендыземельныхучастков. - Проведениеработпоформированиюи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1 090,9 | 1 090,9 | 884,4 |  |

|  | муниципальнойпрограммы "Управлениемуниципальнойсобственностью"(Иные закупкитоваров,работи услугдляобеспечениягосударственных (муниципальныхнужд) | КУИгородаБатайска | постановкенагосударственныйкадастровыйучетземельныхучастков,относящихсяксобственностигородаБатайска. 3.Обеспечениеприватизациимуниципальногоимуществаипроведениеегопредпродажнойподготовки. 4.Паспортизациямуниципальногоибесхозяйногоимущества,втомчиследорог,тротуаровисетейинженерныхкоммуникаций. 5.Оценкаимуществавцеляхприемкивмуниципальнуюсобственность. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 2 «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, мероприятия по землеустройству и землепользованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходынавыплатыпооплатетрудаработниковмуниципальныхорганов | Гл.бухгалтер КУИгородаБатайска | Качественноеобеспечениеведения бухгалтерскогоучетаи | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | 15 564,7 | 14 976,9 |  |

|  | городаБатайска подпрограммы"Обеспечениереализациимуниципальной программыгородаБатайска "Управлениемуниципальнойсобственностью"(Расходынавыплатыперсоналу государственных (муниципальных)органов) |  | отчетности. Своевременноеначисление заработнойплатыиперечислениеналогов. |  |  | 15 564,7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | РасходынаобеспечениефункциймуниципальныхоргановгородаБатайскаподпрограммы"ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Иныезакупкитоваров,работиуслугдлягосударственных(муниципальных)нужд) | Гл.бухгалтер КУИгородаБатайска | Качественноеобеспечениеведения бухгалтерскогоучетаи отчетности. Своевременнаяоплатасчетоввыполненныхуслуг. | 01.01 2020 | 31.12.2020 | 1 094,4 | 1 094,4 | 956,2 |  |
| 1.1.3 | Расходынауплатуналогов,сборовииныхплатежейврамкахподпрограммы"ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Уплатаналогов,сборовииных) | Гл.бухгалтер КУИгородаБатайска | Качественноеобеспечениеведения бухгалтерскогоучетаи отчетности. Своевременнаясдачаотчетови оплатаналоговв ГНИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7,9 | 7,9 | 7,6 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 17 757,9 | 17 757,9 | 16 825,1 |  |

Таблица 5

Информацияособлюденииусловийсофинансированиярасходныхобязательствмуниципальногообразования«ГородБатайск»приреализацииосновныхмероприятийподпрограммимероприятийведомственныхцелевыхпрограмммуниципальнойпрограммывотчетномгоду

| № п/п 1 | Наименованиеосновногомероприятияподпрограммы,мероприятияведомственнойцелевойпрограммы (поинвестиционнымрасходам – вразрезеобъектов) | Установленныйобъемсофинансированиярасходов<1> (%) |  | Объемфактическихрасходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | консолидированныйбюджет | засчетсредствобластногобюджета |  | засчетсредствконсолидированногобюджета |  |
|  |  |  |  | тыс.рублей | % | тыс.рублей | % |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | МуниципальнаяпрограммагородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Эффективноеиспользованиеираспоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Основноемероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «ОбеспечениереализациимуниципальнойпрограммыгородаБатайска"Управлениемуниципальнойсобственностью» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Основноемероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | Основноемероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Информацияорасходахзасчетсредств,полученныхотпредпринимательскойиинойприносящейдоходдеятельности,муниципальныхбюджетныхиавтономныхучреждениймуниципальногообразования«ГородБатайск»вотчетномгоду

| Наиме - новани е муниц ипальн ого учреждения | Остатоксредствна 01.01.20 ____<1> | Фактическиполученныедоходыотпредпринимательскойиинойприносящейдоходдеятельности |  |  |  |  |  | Средства,направленныенареализациюмуниципальнойпрограммызасчетдоходов, полученныхотпредпринимательскойиинойприносящейдоходдеятельности |  |  |  |  |  | Остатокна 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | втомчисле: |  |  |  |  | всего | втомчисле: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добро- вольныепожертв ования | целевыевзносыфизи- ческихи (или)юридическихлиц | средства,полученныеот приносящейдоход деятельности | иныедоходы |  | оплата трудас начислениями |  | капитальныевложения | мате- риальныезапасы | прочиерасходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I. Муниципальныебюджетныеучреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II. Муниципальныеавтономныеучреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7

Информация

обосновныхмероприятиях,финансируемыхзасчетсредствместногобюджета,безвозмездныхпоступленийвместный

бюджетиместныхбюджетов,выполненныхвполномобъеме

|  | Количествоосновныхмероприятий, запланированныхк реализациивотчетномгоду | Количествоосновныхмероприятий,выполненныхвполномобъеме | Степеньреализацииосновныхмероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего,втомчисле: |  |  |  |
| - основныемероприятия,результатыкоторыхоцениваютсянаоснованиичисловых(вабсолютныхилиотносительныхвеличинах)значенийпоказателей(индикаторов) | 176 | 170 | Х |
| - основныемероприятия,предусматривающиеоказаниемуниципальныхуслуг(работ)наоснованиимуниципальныхзаданий |  |  | Х |
| - иныеосновныемероприятия,результатыреализациикоторыхоцениваютсякакнаступлениеилиненаступлениеконтрольногособытия(событий)и(или)достижениекачественногорезультата |  |  | Х |

Таблица 8

ИнформацияовозникновенииэкономиибюджетныхассигнованийнареализациюосновногомероприятиямуниципальнойпрограммыгородаБатайска«Управлениемуниципальнойсобственностью» втомчислеиврезультатепроведенныхконкурсныхпроцедур,приусловииегоисполнения

вполномобъемев 2020 году

| Наименованиеосновногомероприятиямуниципальнойпрограммы(по инвестиционнымрасходам - вразрезеобъектов) | Ожидаемыйнепосредственныйрезультат | Фактическисложившийсярезультат | Суммаэкономии(тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | втомчислеврезультате проведенных конкурсныхпроцедур |
| Расходынамероприятияпоземлеустройствуиземлепользованиюврамкахподпрограммы"Эффективноеиспользованиеираспоряжениемуниципальнымимуществом,мероприятияпоземлеустройствуиземлепользованию"муниципальнойпрограммы"Управлениемуниципальнойсобственностью"(Иныезакупки товаров,работиуслугдляобеспечениягосударственных(муниципальныхнужд) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |