Приложение № 1

к Муниципальной долгосрочной

программе «Профилактика правонарушений

в городе Батайске на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной программы целевой программы

«Профилактика правонарушений в городе Батайске на 2011-2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Источники финанси-рования | Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |  |  |  | Срок выпол-нения по годам | Заказчик программы | Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация привлечения работников социальной защиты населения и товариществ собственников жилья, ЖСК и др. для осуществления контроля за противопожарной безопасностью | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска | - |
| 1.2. | Изучение вопроса о целесообразности введения штатных единиц специалистов по пожарной безопасности на каждом объекте образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания с массовым пребыванием людей | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска, МУ «Защита» | - |
| 1.3. | Проведение анализа нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Батайска в сфере профилактики правонарушений. | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска |  |
| - Нормативное правовое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка программного продукта по ведению «паспортов комплексной безопасности» с целью мониторинга текущего состояния объектов социальной сферы | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска, МУ «Защита» | - |
| 2.2 | Разработка порядка о стимулировании граждан, активно участвующих в охране общественного порядка на территории города Батайска | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска | - |
| - Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Участие в региональной межведомственной научно-практической конференции «Сотрудничество государства, общества и бизнеса в решении проблем защиты детей на Дону. Профилактика негативных явлений в детско-молодежной среде» | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | организация взаимодействия, коллегиальное рассмотрение актуальных программ профилактической деятельности |
| 3.1.2 | Участие в семинарах и совещаниях с работниками, осуществляющими управление в сфере образования: «Об организации профилактики рецидивного противоправного поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом»; «О реабилитации несовершеннолетних жертв правонарушений и преступлений»; «об организации комплексной помощи семьям и несовершеннолетним, находящихся в социально-опасном положении | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | повышение профессиональной компетентности работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 3.1.3 | Организация и проведение конкурсов среди обучающихся и воспитанников всех образовательных учреждений: видеороликов на темы: «Как победить конфликт?»; «мы против насилия!» стихов и слоганов на тему: «Мое право» | местный бюджет | 45,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | формирование у участников и воспитанников активной гражданской позиции |
| 3.1-4. | Организация введения должности уполномоченных по правам ребенка в образовательных учреждениях города | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | создание независимой системы защиты прав и законных интересов детей в образовательных учреждениях |
| 3.1.5. | Участие в семинарах специализированной подготовки для школьных уполномоченных по правам ребенка (в 4 семинарах в год) | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | специализированная подготовка школьных уполномоченных по правам ребенка из числа родителей, учителей |
| 3.1.6. | Участие в семинарах для школьных инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних, уполномоченных по правам ребенка, психологов, педагогов, помощников судей с функциями социального работника, следователей, специалистов уголовно-исполнительных инспекций, работающих с детьми: «Работа с детьми – жертвами правонарушений и преступлений: психологический, педагогический, юридический аспекты»; «работа с конфликтными ситуациями как один из способов профилактики правонарушений несовершеннолетних»(конфликты в семье, школьная медиация); «Добровольческая деятельность волонтерских объединений по решению проблем профилактики противоправного поведения детей и молодежи» | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | повышение профессиональной компетентности работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений |
| 3.1.7. | Распространение буклетов (предложений) для подростков и родителей: «Права и обязанности: откровенный разговор» | - | - | - | - | - | 2012 | - | Управление образования города Батайска | информационно-просветительская деятельность с целью правового просвещения детей и родителей |
| 3.1.8. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | - |
| 3.1.9. | Анализ вовлечения обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в работу кружков и секций на образовательных учреждений | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | мониторинг профилактической деятельности учреждений образования |
| 3.1.10. | Развитие волонтерского движения среди студентов учреждений профессионального образования; проведение мероприятий профилактической направленности с участием волонтеров | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление образования города Батайска | использование потенциала общественных молодежных организаций для повышения эффективности проводимой профилактической работы |
| 3.1.11. | Организация и проведение городского конкурса на лучшую волонтерскую организацию, проводя профилактическую работу с подростками «группы риска» | местный бюджет | 30,0 | - | - | 30,0 | 2013 | - | Администрация города Батайска, отдел по делам молодежи | - |
| 3.1.12. | Проведение постоянных рейдов молодежных патрулей в городе | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска, отдел по делам молодежи | - |
| 3.1.13. | Проведение конкурсов сочинений учащихся по темам истории, литературы и культуры Донского края | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска | - |
| 3.1.14. | Проведение фестивалей искусств, праздников детского художественного творчества, конкурсов для детей, подростков и молодежи | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление культуры города Батайска | - |
| 3.1.15. | Проведение мероприятий в рамках культурно-образовательных программ «Музей и дети», «Духовнное наследие», «Музей и школа», «Здравствуй, музей!» и других | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Управление культуры города Батайска | - |
| 3.1.16. | Участие в областном конкурсе детского творчества «Цвети – семицветик» | - | - | - | - | - | 2013 | - | Администрация города Батайска, отдел по делам молодежи, КДН, Управление образования города Батайска, | реализация творческого потенциала несовершеннолетних группы риска, выявление одаренных детей в различных областях творческой деятельности |
| 3.1.17. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий, направленных на оздоровление ситуации в молодежной среде: развитие инфраструктуры для занятий спортом; привлечение молодежи к общественно-полезной деятельности, в том числе через проекты, курируемые комитетом по молодежной политике Администрации Ростовской области, при участии молодежных общественных объединений | - | - | - | - | - | 2011-2013 |  | Администрация города Батайска, отдел по делам молодежи, КДН, Управление образования города Батайска, | - |
| 3.1.18. | Проведение мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в детских дошкольных и средних образовательных учреждениях (беседы с родителями, педагогами, участие в родительских собраниях) | - | - | - | - | - | 2011-2013 |  | Администрация города Батайска, МУ «Защита» | - |
| 3.1.19. | Проведение просветительской работы в образовательных учреждениях, направленных на предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения, ВИЧ-инфекции, в форме лекций, бесед, конференций | - | - | - | - | - | 2011-2013 |  | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска | - |
| 3.2 Профилактика правонарушений в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение работы телефона доверия по вопросам защиты прав потребителей | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрации города Батайска, отдел торговли, малого и среднего бизнеса | - |
| 3.2.2. | Участие в проведении Всемирного дня защиты прав потребителей | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрации города Батайска, отдел торговли, малого и среднего бизнеса | - |
| - Информационное обеспечение деятельности субъектов профилактики, в том числе через органы печати и телерадиовещания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Освещение в СМИ проблемы табакокурения и алкоголизма | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска | - |
| 4.2. | Информирование населения города о заболеваниях, развивающихся в результате злоупотребления алкогольной продукцией и табакокурением | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска | - |
| 4.3. | Информирование населения о местах размещения нестационарных пунктов милиции в городе Батайске | - | - | - | - | - | 2011-2013 | - | Администрация города Батайска | - |
|  | Итого: |  | 75,0 | 10,0 | 15,0 | 50,0 |  |  |  |  |

И.о. начальника

организационного отдела

Администрации города Батайска													В.В. Волошин