Приложение

к Муниципальной долгосрочной целевой

программе «Доступная среда в городе Батайске

на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы

«Доступная среда в городе Батайске на 2011-2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования, направления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок выполнения по годам |  | Заказчик программы |  | Исполнители мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе погодам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание координационного совета или межведомственной комиссии по вопросам взаимодействия общественных организаций инвалидов | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011 |  | Администрация |  | Администрация | Привлечение внимания к проблемам инвалидов, выявление социально значимы проблем |
| 1.2 | Организация ежегодных встреч Мэра города Батайска с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Совета инвалидов. | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация |  | Администрация | Выявление социально значимых проблем |
| 1.3 | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений, пропаганде работы по развитию физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями) | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация |  | Координационный совет | Привлечение внимание к проблемам инвалидов. Информационная поддержка инвалидов, касающаяся правового обеспечения. |
| 1.4 | Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, мероприятий о проблемам инвалидов и инвалидности | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация |  | Координационный совет | Выявление проблем инвалидов и их решение |
| 1.5 | Актуализация банка данных инвалидов | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | УСЗН |  | УСЗН | Выявление потребности в реабилитационных услугах инвалидов |
| 1.6 | Представление на МСЭ лиц, нуждающихся в социальной защите и получении рекомендаций для получения средств реабилитации инвалидов | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | ЦГБ |  | ЦГБ МСЭ | Улучшение качества жизни инвалидов. Выявление потребности в реабилитационных услугах инвалидов. Социальная адаптация и ориентация инвалидов. |
| 1.7 | Рекомендации инвалидам по санаторно-курортному лечению и оформлению документов для санитарно-курортного лечения. | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | ЦГБ |  | ЦГБ МСЭ | Улучшение качества жизни инвалидов. Выявление потребности в санаторно-курортном лечении. Социальная адаптация инвалидов. |
| 1.8 | Формирование заявки на спец. питание для детей инвалидов и детей, нуждающихся в спецпитании | Федеральный бюджет Областной бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | ЦГБ |  | ЦГБ | Улучшение качества жизни детей-инвалидов |
| 2. Формирование доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий, сооружений | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление архитектуры |  | Соблюдение требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы |
| 2.2 | Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов города социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | УСЗН, Центр «Перекресток» |  | Cоставления перечня объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов |
| 2.3 | Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Координационный совет |  | Утверждение перечня объектов, подлежащих переоборудованию, реконструкции, капитальному ремонту |
| 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оснащение автоинформаторами зданий поликлиник города Батайск (в количестве 5 штук) | Местный бюджет | 200,0 | - |  |  | 80,0 |  |  |  | 120,0 | 2011-2013 |  | Администрация | ЦГБ |  | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения |
| 3.2 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения социальной сферы | Местный бюджет Внебюджетные средства | 225,0 1225,0 | - 50,0 |  |  | 100,0 575,0 |  |  | 125,0 600,0 |  | 2011-2012 |  | Администрация | Управление культуры, УСЗН, ЦГБ, Управление образования |  | Создание условий для доступности учреждений социальной сферы |
| 3.2.1 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения культуры | Местный бюджет Внебюджетные средства- | 225,0 50,0 | - 50,0 |  |  | 100,0 - |  |  | 125,0 - |  | 2011-2012 |  | Администрация | Управление культуры |  | Создание условий для доступности учреждений культуры 2011 год – 2 шт., 2012 год – 4 шт., 2013 год – 5 шт. |
| 3.2.2 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения здравоохранения | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2012 |  | Администрация | ЦГБ |  | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения |
| 3.2.3 | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в городские учреждения образования | Местный бюджет Внебюджетные средства | - 1175,0 | - - |  |  | - 575,0 |  |  | - 600,0 |  | 2011-2012 |  | Администрация | Управление образования |  | Создание условий для доступности учреждений образования 2012 год – 23 шт., 2013 год – 24 шт. |
| 3.3 | Изготовление и ремонт пандусов и подъемников в городские учреждения социальной сферы | Местный бюджет Внебюджетные средства | 1605,0 240,0 | - 90,0 |  |  | 840,0 - |  |  | 765,0 150,0 |  | 2011-2013 |  | Администрация | Исполните ли программы |  | Создание условий для доступности в учреждения социальной сферы |
| 3.3.1 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях здравоохранения | Местный бюджет Внебюджетные средства | 75,0 30,0 | - 30,0 |  |  | 30,0 - |  |  | 45,0 - |  | 2011-2013 |  | Администрация | ЦГБ |  | Создание условий для доступности учреждений здравоохранения 2011 год – 2 шт., 2012 год – 2 шт., 2013 год – 3 шт. |
| 3.3.2 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях культуры | Местный бюджет Внебюджетные средства | 120,0 210,0 | - 60,0 |  |  | 120,0 - |  |  | - 150,0 |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление культуры |  | Создание условий для доступности учреждений культуры 2011 год – 2 шт., 2012 год – 4 шт., 2013 год – 5 шт. |
| 3.3.3 | Изготовление новых, ремонт установленных пандусов в городских учреждениях образования | Местный бюджет | 1410,0 | - |  |  | 690,0 |  |  | 720,0 |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление образования |  | Создание условий для доступности учреждений образования 2012 год – 23 шт., 2013 год – 24 шт. |
| 3.4. | Выделение палат в стационарных отделениях для ветеранов войны (6 палат) | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | ЦГБ |  | Улучшение качества жизни инвалидов |
| 3.5. | Обслуживание пациентов с сурдопереводчиком вне очереди | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | ЦГБ |  | Улучшение качества обслуживания инвалидов |
| 4. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация дистанционного образования детей инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Областной бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление образования |  | Дистанционное обучение детей инвалидов |
| 4.2 | Совершенствование работы групп компенсирующей направленности для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, посещающих дошкольные учреждения | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление образования |  | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.3 | Разработка программ реабилитации и модели индивидуальных образовательных маршрутов для инклюзивного обучения детей – инвалидов в общеобразовательных школах | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление образования |  | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.4 | Совершенствование материально-технической базы для обеспечения без барьерной среды инклюзивного обучения детей-инвалидов в общеобразовательных учреждений города | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление образования |  | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.5 | Совершенствование форм и методов работы с семьями детей-инвалидов | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление образования |  | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.6 | Расширение взаимодействия общеобразовательных учреждений разных типов и видов по психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов и их семей. | - | - | - |  |  |  |  | - | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление образования |  | Обеспечение доступности получения образовательных услуг |
| 4.7. | Улучшение материально-технической базы ППМС Центра «Выбор» | Местный бюджет | 70,0 | - |  |  |  |  | 30,0 | 40,0 |  | 2011-2013 |  | Администрация | Управление образования |  | Приобретение необходимых тренажеров и оборудования для развития детей-инвалидов 2012 год – 1 тренажера и развивающий инвентарь 2013 год – 2 тренажера и развивающий инвентарь |
| 5. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение сведений о нуждаемости дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению | Областной бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | УСЗН | УСЗН |  | Повышение качества жизни инвалидов в результате обеспечения техническими средствами реабилитации |
| 5.2 | Обеспечение звукоусилителями к телефонам (телевизорам) инвалидов по слуху | Областной бюджет | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | УСЗН | УСЗН |  | Повышение качества жизни инвалидов в результате обеспечения техническими средствами реабилитации |
| 6.Совершенствование реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Профессиональная подготовка и повышения квалификации безработных граждан, из лиц с ограничением трудоспособности по медицинским показателям | Субвенции федерального бюджета | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | Администрация | ЦЗН |  | Создание условий для получения профессиональных навыков для дальнейшего трудоустройства |
| 6.2 | Содействие самозанятости безработных граждан из числа инвалидов | Субвенции федерального бюджета | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | Администрация | ЦЗН |  | Создание условий для занятий инвалидов предпринимательской деятельностью |
| 6.3 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов из числа безработных и обратившихся граждан | Субвенции федерального бюджета | В пределах выделенных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011-2013 |  | Администрация | ЦЗН |  | Создание новых рабочих мест для инвалидов |
| 7. Развитие физической культуры и спорта среди жителей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Отдел по ФКиС |  | Создание условий для занятий инвалидов физической культурой и спортом в |
| 7.2 | Создание календарного плана официальных физкультурно-спортивных мероприятий, реализуемых спортивными инвалидными организациями. | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Отдел по ФКиС |  | Привлечение максимального числа лиц с ограниченными возможностями к регулярным занятиям физической культуры и спорта |
| 7.3 | Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Батайска | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Отдел по ФКиС |  | Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 7.4 | Освещение спортивных мероприятий в СМИ с участием инвалидов | - | - | - |  | - |  |  |  | - |  | 2011-2013 |  | Администрация | Отдел по ФКиС |  | Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов |
| 8. Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведения Домами культуры встреч с Советом инвалидов, с Советом Ветеранов ВОв | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2013 | Администрация | Управление культуры |  | Повышение культурного развития инвалидов, детей-инвалидов путем проведения творческих занятий |
| 8.2 | Проведение городских конкурсов для детей инвалидов «Мне через сердце виден мир» | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2013 | Администрация | Управление культуры |  | Повышение культурного развития инвалидов, детей-инвалидов путем проведения творческих занятий |
| 8.3 | Создание информационного бюллетеня «Каждый ребенок имеет право» | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2013 | Администрация | Управление культуры |  | Информационная поддержка инвалидов |
| 8.4 | Практика бесплатного и льготного пользования услугами культуры детей-инвалидов | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2013 | Администрация | Управление культуры |  | Повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения творческих занятий |
| 8.5 | Информационное обслуживание семей, имеющих детей-инвалидов (центральная библиотечная система) | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2013 | Администрация | Управление культуры |  | Информационная поддержка инвалидов |
| 8.6 | Размещение информации на сайте МУК «ЦБС» для родителей детей-инвалидов | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2011-2013 | Администрация | Управление культуры |  | Информационная поддержка инвалидов |
|  | Итого: | Местный бюджет | 2100,0 |  | - |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 1465,0 |  | 140,0 |  |  | 575,0 |  |  | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3565,0 |  | 140,0 |  |  | 1625,0 |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |