Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»

за  9 месяцев  2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату (финансирование) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Зместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | Х |  | 1 101,1 | 1 101,1 | 366,9 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Зместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения. Повышение качества оказания медицинской помощи на всех этапах ее оказания | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Оказание скорой медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями. Всего выполнено 27523 вызова | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Доступность мед. помощи. Выполнено 411576 посещения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 «Оказание стационарной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Повышение качества оказания медицинской помощи., пролечено 14869 чел. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 «Оказание стационарзамещающей помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Пролечено 1429чел. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 «Оказание стоматологической помощи» | Главный врач МБУЗ "СП" Камуз А.Н. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 36890 посещений в рамках ОМС | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 82 посещения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1 101,1 | 1 101,1 | 366,9 |  |
|  | Контрольные событие муниципальной программы 1.1 Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Батайске | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 332 122,1 | 332 122,1 | 286 460,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи населению области. Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи; Сохранение и укрепление здоровья жителей. Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Количество человек, прошедших центр здоровья - 1487 чел. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев. Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям. Не зарегистрировано ни одного случая лептоспироза, а также туляремии, сибирской язвы, бешенства | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом составляет 15,74 на 100 000 населения, смертность – 5,25 на 100 000 населения. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 2 168,9 | 2 168,9 | 895,2 |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных повышает качество и продолжительность их жизни. Обследовано на ВИЧ, гепатиты В и С - 11246чел. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. При целевом значении показателя смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – 528,40 на 100 000 населения, достигнутый показатель – 444,98 на 100 000 населения | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 112 595,4 | 112 595,4 | 103 622,2 |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности больных с сахарным диабетом | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний. Показатель смертности составляет 149,03 на 100 000 населения при целевом -180,50 на 100 000 населения. Увеличивается количество людей, проживших 5 и более лет с момента установления клинического диагноза. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики не зарегистрирована | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 «Профилактика внутрибольничных инфекций» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | За отчетный период случаи внутрибольничного инфицирования не зарегистрированы | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.10 «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | Проведение мероприятий в рамках действующего законодательства. Всего зарегистрировано больных с covid-19 на 01.10.2022 -25211 | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 8 319,8 | 8 319,8 | 7 054,5 |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения ("Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием") | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.1.12 | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций) | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.13 | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | «Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием))» | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 203 279,4 | 203 279,4 | 169 355,5 |  |
|  | Мероприятие 2.1.14 | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Развитие первичной медико-санитарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Капитальный ремонт обьектов недвижимого имущества медицинских организаций) | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 5 758,6 | 5 758,6 | 5 533,1 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных по семи высокозатратным нозоологиям | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.2 «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 7956 человек обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспеченность льготных категорий граждан, проживающих на территории города, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | Главный врач Зацев П.П. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечены лекарственными препаратами 6042 региональных льготников, 1914 федеральных льготников | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности, инвалидности, а также нарушений развития | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.1 «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности. Показатель младенческой смертности составляет 3,1 на 1000 родившихся при целевом 4,80 на 1000 родившихся. Проведена пренатальная диагностика 342 беременным, вставшим на дисп. учет до 12 нед. Охват скринингом 1 триместра составил 88 % | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.2 «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Используются стандарты оказания медицинской помощи новорожденным детям. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.3 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Не регистрировалась смертность детей от ВИЧ –инфекции. Охват химиопрофилактикой ВИЧ –инфицированных беременных женщин и новорожденных составил 100% | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.4 «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Показатель абортов составил 3,15 на 1000 женщин фертильного возраста. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.5 «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведение просветительской работы с образовательными организациями | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.6 «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведено 10674 мед. осмотров узкими врачами специалистами | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.7 «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Ведение регистра в полном объеме | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 Развитие специализированной медицинской помощи детям | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | Зместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л | Х | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Происходит создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.1.1 «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшается качество жизни пациентов, снижается инвалидизация | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 5.1. Предоставление реабилитационной помощи | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижается количество жителей города, нуждающихся в дорогостоящем лечении и социальных выплатах | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.1 «Оказание паллиативной помощи населению» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 6.1 Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение эффективности оказания высококвалифицированной медицинской помощи неизлечимым пациентам. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Х | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 19 300,1 | 19 300,1 | 7 777,0 |  |
|  | Основное мероприятие 7.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Обеспечивается удовлетворенность населения в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.1 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Всего проучен 98 специалист (в т.ч 67 врачей). Трудоустроено с 01.01.2022 280 сотрудника, из них 39 врачей. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.2 «Повышение престижа медицинских специальностей» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Уровень кадрового дефицита остается на прежнем уровне. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 73,9%, средним персоналом -64,85%. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.3 «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров. Получают доплаты 35 молодых специалистов (23 чел. с высшим образованием, 12 чел. со средним). С высшим образованием-2000 руб., со средним -1400 руб. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1 166,9 | 1 166,9 | 534,4 |  |
|  | Мероприятие 7.1.4 «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Повышается заинтересованность специалистов. Получают доплаты 59 специалистов ДШО, в том числе 47 мед. сестер | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1 622,0 | 1 622,0 | 724,5 |  |
|  | Мероприятие 7.1.5 «Выплата стипендий студентам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров, 69 студентов, 18 ординаторов | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 494,0 | 494,0 | 263,5 |  |
|  | Мероприятие 7.1.6 «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 656,4 | 656,4 | 406,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.7 «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.8 «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | Главный врач Зацев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.9 ««Оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе компенсация ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели» | Главный врач Зацев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.10. «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» | Главный врач Зацев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.11. «Осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, учавствующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты" | Главный врач Зацев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.12. «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам дефицитных специальностей, в том числе молодым специалистам здравоохранения в первые три года после получения образования и трудоустройства в медицинскую организацию» | Главный бухгалтер Лаврентьева М.В., Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 13 592,9 | 13 592,9 | 5 848,6 |  |
|  | Мероприятие 7.1.13. «Оплата труда медицинским работникам, оказывающим консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому)» | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1 767,9 | 1 767,9 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 7.1 Социальная поддержка отдельных категорий работников здравоохранения | Главный врач Зайцев П.П. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. Профинансированы выплаты по молодым специалистам 35 чел. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | Х | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 8.1 | Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | Улучшается качество оказания медицинской помощи. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8.1.1 «Контроль качества медицинской помощи» | Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | Повышается удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 8.1 Осуществление ведомственного контроля качества | Главный врач Зайцев П.П. Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Тихонов А.Ю. | В соответствии с планом проверок качества и безопасности медицинской проведено 19 проверок СМО. Оказание медицинской помощи в медицинской организации проходит в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основании стандартов мед. помощи | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Обеспечение в полном объеме компонентами крови, отвечающими современным требованиям | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.1.1 «Информатизация здравоохранения» | Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 9.1 Информатизация здравоохранения | Главный врач Зайцев П.П. Начальник отдела автоматизированных систем управления Трубицына В.В | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Х | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 27 336,6 | 27 336,6 | 2 573,4 |  |
|  | Основное мероприятие 10.1 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 4 463,4 | 4 463,4 | 1 200,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.1 «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А., главный бухгалтер Лаврентьева М.В. | Проводятся расходы на содержание учреждения исполнителя программы. Оплата производится в сроки, установленные действующим налоговым законодательством | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 4 463,4 | 4 463,4 | 1 200,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.2 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.3 «Приобретение оборудования» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. И.о.заместителя главного врача по поликлинической помощи населению Гриненко Е.С. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.4 «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 572,3 | 572,3 | 344,9 |  |
|  | Мероприятие 10.1.5 «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 5 711,1 | 5 711,1 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.6 «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 8 897,6 | 8 897,6 | 150,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.7 «Приобретение автомобилей» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. Начальник гаража Крупко В.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 4 290,0 | 4 290,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.8 «Строительство терапевтического корпуса» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.9 «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Начальник отдела ГО и мобилизационной работе Калинин М.Н. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 1 360,0 | 1 360,0 | 878,5 |  |
|  | Мероприятие 10.1.11 «Обеспечение пожарной безопасности» | Начальник отдела ГО и мобилизационной работе Калинин М.Н | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.13 «Приобретение оборудования, медицинских изделий, строительных материалов, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Железняк Н.Л. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 2 042,2 | 2 042,2 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации» | Начальник отдела автоматизированных систем управления | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.15 «Проведение строительного контроля» | Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дончик Н.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.16 «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.17 «Приобретение модульного здания» |  |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 10.1. |  | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 379 859,9 | 379 859,9 | 297 177,8 |  |