Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения»

за 1 полугодие 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату (финансирование) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Выполнение функций в соответствии с муниципальным заданием медицинской помощи, муниципальными учреждениями участвующими в реализации программы обязательного медицинского страхования и в рамках местного бюджета | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | Х |  | 1 029,3 | 1 029,3 | 578,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Ростовской области в целях приближения к их месту жительства, месту работы или обучения. Повышение качества оказания медицинской помощи на всех этапах ее оказания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 «Оказание скорой медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями. Всего выполнено 16820 вызовов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Доступность мед. помощи. Выполнено 231796 посещений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.3 «Оказание стационарной медицинской помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Пролечено 7498 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.4 «Оказание стационарзамещающей помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Пролечено 455чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.5 «Оказание стоматологической помощи» | Главный врач МБУЗ "СП" Камуз А.Н. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 35413 посещений в рамках ОМС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1.6 «Услуги амбулаторно-поликлинические (кабинет врача-инфекциониста по работе с больными ВИЧ-инфекцией)» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. | Повышение качества оказания медицинской помощи. Выполнено 288 посещений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 029,3 | 1 029,3 | 578,8 |  |
|  | Контрольные событие муниципальной программы 1.1 Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Батайске | Главный врач Пивненко Н.М. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи, уменьшение количества осложнений заболеваний, увеличение продолжительности жизни, снижение смертности. Соблюдение конституционныхправ граждан Российской Федерации на оказание бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 241 252,7 | 241 252,7 | 30 795,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение качества оказания медицинской помощи населению области. Проводится своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 «Формирование здорового образа жизни» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю.Заместитель главного врача по детствву и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение организации и повышение качества оказания медицинской помощи; Сохранение и укрепление здоровья жителей. Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. Количество человек, прошедших центр здоровья - 744 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев. Выполнение плана профилактических прививок в соответствии с национальным календарем и по эпид. показаниям. Не зарегистрировано ни одного случая лептоспироза, а также туляремии, сибирской язвы, бешенства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом составляет 18,97 на 100 000 населения, смертность – 3,16 на 100 000 населения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 220,0 | 2 220,0 | 333,2 |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусных гепатитов В и С, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных повышает качество и продолжительность их жизни. Обследовано на ВИЧ, гепатиты В и С - 10902чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 «Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю.. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей города от сердечно-сосудистых заболеваний. При целевом значении показателя смертность от сердечно-сосудистых заболеваний – 583,30 на 100 000 населения, достигнутый показатель – 643,37 на 100 000 населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 164 539,6 | 164 539,6 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.6 «Приобретение для больных сахарным диабетом расходных материалов для инсулиновых помп, установленных по квотам бесплатно, средств самоконтроля» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю.. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Достигается снижение заболеваемости, инвалидности больных с сахарным диабетом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 270,0 | 270,0 | 176,3 |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 «Мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний. Показатель смертности составляет 164,4 на 100 000 населения при целевом -174,90 на 100 000 населения. Увеличивается количество людей, проживших 5 и более лет с момента установления клинического диагноза. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 «Мероприятия по обеспечению санитарной охраны территории и предупреждению природно-очаговых и особо опасных инфекций среди населения» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов АЮ. | Заболеваемость природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики не зарегистрирована | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 «Профилактика внутрибольничных инфекций» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. | За отчетный период случаи внутрибольничного инфицирования не зарегистрированы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 2.1.10 «Профилактика, предупреждение, ликвидация последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Главный врач Пивненко Н.М. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Главный эпидемиолог Хатунцева Г.В. 241 252,7 | Проведение мероприятий в рамках действующего законодательства. Всего зарегистрировано больных с covid-19 на 01.07.2020 -2740 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 8 064,5 | 8 064,5 | 6 794,7 |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 |  | Развитие первичной медико-санмтарной помощи (Реализация региональных программ модернизации первичног звенамздравоохранения ("Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием") | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 66 158,6 | 66 158,6 | 23 490,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Оказание медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области | Главный врач Пивненко Н.М. Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Отмечено повышение доступности оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами и дорогостоящими видами медицинской помощи» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных с определенными заболеваниями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.1 «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечивается потребность жителей льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни и увеличения ее продолжительности больных по семи высокозатратным нозоологиям | 01.01.2021 | 30.06.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 3.1.2 «Льготное обеспечение жителей города лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | 5658 человек обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспеченность льготных категорий граждан, проживающих на территории города, необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания | Главный врач Пивненко Н.М. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Обеспечены лекарственными препаратами 4347 региональных льготников, 1311 федеральных льготников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.1 | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности, инвалидности, а также нарушений развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.1 «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижение младенческой смертности от врожденных пороков, наследственных болезней, а также снижение уровня детской инвалидности. Показатель младенческой смертности составляет 2,16 на 1000 родившихся при целевом 5,40 на 1000 родившихся. Проведена пренатальная диагностика 839 беременным, вставшим на дисп. учет до 12 нед. Охват скринингом 1 триместра составил 88 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.2 «Обучение основам реаниматологии и интенсивной терапии в педиатрии» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Используются стандарты оказания медицинской помощи новорожденным детям. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.3 «Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Не регистрировалась смертность детей от ВИЧ –инфекции. Охват химиопрофилактикой ВИЧ –инфицированных беременных женщин и новорожденных составил 100% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.4 «Профилактика абортов, отказов от новорожденных путем активизации работы кабинета кризисной беременности» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Показатель абортов составил 2,46 на 1000 женщин фертильного возраста. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.5 «Организация просветительской работы с образовательными организациями по вопросам пропаганды вакциноуправляемых инфекций» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведение просветительской работы с образовательными организациями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.6 «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Проведено 6460 мед осмотров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 4.1.7 «Ведение реестров «детей раннего возраста, нуждающихся в оказании ранней помощи» и «федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Ведение регистров в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 Развитие специализированной медицинской помощи детям | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи детям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5.1 | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Происходит создание полного цикла оказания эффективной медицинской помощи, в том числе детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 5.1.1 «Внедрение эффективных оздоровительных и реабилитационных технологий» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшается качество жизни пациентов, снижается инвалидизация | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 5.1. Предоставление реабилитационной помощи | Главный врач Пивненко Н.М. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Снижается количество жителей города, нуждающихся в дорогостоящем лечении и социальных выплатах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Соболева С.Я. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 6.1 «Оказание паллиативной помощи населению» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышается качество жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 6.1 Организация оказания медицинской помощи на территории города в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Повышение эффективности оказания высококвалифицированной медицинской помощи неизлечимым пациентам. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 907,8 | 3 907,8 | 1 396,9 |  |
|  | Основное мероприятие 7.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Обеспечивается удовлетворенность населения в качестве оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услугах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.1 «Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Трудоустроено с 01.01.2021 года-116 чел. из них 14 врачей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.2 «Повышение престижа медицинских специальностей» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Уровень кадрового дефицита остается на прежнем уровне. Укомплектованность врачебными кадрами составляет 62,26%, средним персоналом -66,76. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.3 «Осуществление стимулирующих доплат молодым специалистам» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров. Получают доплаты 43 молодых специалистов (27 чел. с высшим образованием, 16 чел. со средним). С высшим образованием-2000 руб., со средним -1400 руб. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 020,2 | 1 020,2 | 450,8 |  |
|  | Мероприятие 7.1.4 «Осуществление стимулирующих доплат сотрудникам МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. | Повышается заинтересованность специалистов. Получают доплаты 67 специалистов ДШО, в том числе 49 мед. сестер | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 797,9 | 1 797,9 | 488,2 |  |
|  | Мероприятие 7.1.5 «Выплата стипендий студентам ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России» | Начальник отдела кадров Шинкина Т.И. Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров, 55 студентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 482,5 | 482,5 | 199,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.6 «Оплата труда водителей, осуществляющих транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников, что обуславливает предотвращение оттока медицинских кадров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 607,2 | 607,2 | 258,9 |  |
|  | Мероприятие 7.1.7 «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 7.1.8 «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Осуществляются меры социальной поддержки данной категории работников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 7.1 Социальная поддержка отдельных категорий работников здравоохранения | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий работников. Профинансированы выплаты по молодым специалистам 35 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 8 «Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в муниципальных учреждениях» | Заместитель главного врача по КЭР Парасоцкая Ю.И. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 8.1 | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В | Улучшается качество оказания медицинской помощи. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 8.1.1 «Контроль качества медицинской помощи» | Заместитель главного врача по КЭР Парасоцкая Ю.И. | Повышается удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 8.1 Осуществление ведомственного контроля качества | Заместитель главного врача по КЭР Парасоцкая Ю.И. | В соответствии с планом проверок качества и безопасности медицинской проведено 9 проверок СМО. Оказание медицинской помощи в медицинской организации проходит в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основании стандартов мед. помощи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 9 «Информатизация здравоохранения» | Заместитель главного врача по информатизации Тылик Е.В. | Обеспечение в полном объеме компонентами крови, отвечающими современным требованиям | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 9.1.1 «Информатизация здравоохранения» | Заместитель главного врача по информатизации Тылик Е.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 9.1 Информатизация здравоохранения | Заместитель главного врача по информатизации Тылик Е.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 10 «Управление развитием муниципального здравоохранения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21 562,7 | 21 562,7 | 1 421,1 |  |
|  | Основное мероприятие 10.1 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 795,1 | 5 795,1 | 750,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.1 «Содержание муниципальных учреждений, в т.ч. коммунальные услуги, аренда помещений и т.п.» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А., главный бухгалтер Андриенко А.В. | Проводятся расходы на содержание учреждения исполнителя программы. Оплата производится в сроки, установленные действующим налоговым законодательством | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 795,1 | 5 795,1 | 750,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.2 «Финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.3 «Приобретение оборудования» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.4 «Обеспечение жителей города гемодиализной помощью» | Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 562,1 | 562,1 | 206,3 |  |
|  | Мероприятие 10.1.5 «Капитальный ремонт объектов МБУЗ «ЦГБ» | Заместитель главного врача по АХЧ Засорин В.Г. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.6 «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций» | Заместитель главного врача по АХЧ Засорин В.Г. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 865,8 | 1 865,8 | 41,6 |  |
|  | Мероприятие 10.1.7 «Приобретение автомобилей» | Заместитель главного врача по АХЧ Засорин В.Г. Начальник гаража Крупко В.А. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 982,2 | 3 982,2 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.8 «Строительство терапевтического корпуса» | Заместитель главного врача по АХЧ Засорин В.Г. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.9 «Создание в поликлинических отделениях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечение комфортности пребывания пациентов» | Заместитель главного врача по АХЧ Засорин В.Г. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.10. «Обеспечение антитеррористической защищенности, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Заместитель главного врача по АХЧ Засорин В.Г., Начальник отдела ГО и мобилизационной работы Острижный А.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 195,2 | 1 195,2 | 314,5 |  |
|  | Мероприятие 10.1.11 «Обеспечение пожарной безопасности» | Начальник отдела ГО и мобилизационной работы Острижный А.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 242,3 | 242,3 | 108,7 |  |
|  | Мероприятие 10.1.12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений» | Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.13 «Приобретение оборудования, медицинских изделий, расходных материалов и мебели за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.14 «Услуги по защите конфиденциальной информации» | Заместитель главного врача по информатизации Тылик Е.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.15 «Проведение строительного контроля» | Заместитель главного врача по АХЧ Засорин В.Г., | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 10.1.16 «Приобретение медицинского и иного оборудования и инвентаря» | Заместитель главного врача по медицинской части Хамченков А.Г. Заместитель главного врача по поликлинической помощи населению Тихонов А.Ю. Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 10.1.17 «Приобретение модульного здания» | Заместитель главного врача по АХЧ Засорин В.Г., | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышается качество оказания медицинской помощи населению | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7 920,0 | 7 920,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 10.1. | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Силаева Л.А., главный бухгалтер Андриенко А.В. | Исполнение полномочий муниципального учреждения. Соблюдение МБУЗ «ЦГБ» действующего налогового законодательства | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 267 752,5 | 267 752,5 | 34 191,8 |  |