Приложение № 1

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.03.2023 № 781

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных  услуг в социальной сфере,

включенных в муниципальные  социальные заказы,

по которым исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере планируется определять путем отбора исполнителей услуг

1. 804200О.99.0.ББ52АЖ72000 (технической направленности, форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

2. 804200О.99.0.ББ52АО44000 (технической направленности, форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

3. 804200О.99.0.ББ52АГ36000 (технической направленности, форма обучения: очная, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды).

4. 804200О.99.0.ББ52АЖ96000 (естественно-научной направленности, форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

5. 804200О.99.0.ББ52АО68000 (естественно-научной направленности, форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

6. 804200О.99.0.ББ52АА24000 (естественно-научной направленности, форма обучения: очная, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды).

7. 804200О.99.0.ББ52АЖ97000 (естественно-научной направленности, форма обучения: очная с применением дистанционных технологий, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

8. 804200О.99.0.ББ52АЗ20000 (физкультурно-спортивной направленности, форма обучения очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

9. 804200О.99.0.ББ52АО92000 (физкультурно-спортивной направленности, форма обучения очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

10. 804200О.99.0.ББ52АА48000 (физкультурно-спортивной направленности, форма обучения: очная, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды).

11. 804200О.99.0.ББ52АЗ44000 (художественной направленности, форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

12. 804200О.99.0.ББ52АП16000 (художественной направленности, форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

13. 804200О.99.0.ББ52АА72000 (художественной направленности, форма обучения: очная, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды).

14. 804200О.99.0.ББ52АЗ68000 (туристско-краеведческой направленности, форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

15. 804200О.99.0.ББ52АП40000 (туристско-краеведческой направленности, форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

16. 804200О.99.0.ББ52АА96000 (туристско-краеведческой направленности, форма обучения: очная, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды).

17. 804200О.99.0.ББ52АЗ92000 (социально-гуманитарной направленности, форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов).

18. 804200О.99.0.ББ52АП64000 (социально-гуманитарной направленности, форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

19. 804200О.99.0.ББ52АБ20000 (социально-гуманитарной  направленности, форма обучения: очная, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды).

Начальник общего отдела

Администрации города Батаска                                                  В.С. Мирошникова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.03.2023 № 781

ПЛАН

апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере на территории муниципального образования "Город Батайск"

| № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | март 2023 г. | размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Управление образования города Батайска |
|  |  | 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в электронной форме | 1 сентября 2023 г. | заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | Управление образования города Батайска |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города Батайска об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | март 2023 г. | акт утвержден | Управление образования города Батайска |
|  |  | 2.2. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города Батайска об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальных услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в соответствии с социальным сертификатом | до 1 июня 2023 г. | акт утвержден | Управление образования города Батайска |
|  |  | 2.3. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города Батайска об утверждении порядка формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальных услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» и реестра их получателей | до 1 июня 2023 г. | акт утвержден | Управление образования города Батайска |
|  |  | 2.4. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города Батайска об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в социальной сфере | до 1 июня 2023 г. | акт утвержден | Управление образования города Батайска |
|  |  | 2.5. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города Батайска об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг – на оплату соглашения о финансовом обеспечении / возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | до 1 июня 2023 г. | акт утвержден | Управление образования города Батайска |
|  |  | 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города Батайска об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 г. | акт утвержден | Управление образования города Батайска |
|  |  | 2.7. Разработка проекта приказа об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере | 1 июня 2023 г. | приказ утвержден | Управление образования города Батайска |
|  |  | 2.8. Разработка проекта нормативного правового акта Администрации города Батайска об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления | IV квартал 2024 г. | проекты актов разработаны / акты утверждены | Управление образования города Батайска |
| 3. | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | не реже 1 раза в квартал (по мере необходи-мости) | совещание проведено | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | до 1 июля 2023 г. | материалы подготовлены | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | по мере необходи-мости | консультации проведены | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | 3.4. Подготовка плана мероприятий Управления образования по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ | до 31 марта 2023 г. | план мероприятий утвержден | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» | до 1 марта 2023 г., далее ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | 4.2. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись в части перераспределения бюджетных ассигнований в целях оплаты соглашений, заключенных в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг | 1 марта 2023 г. | утверждены изменения в сводную бюджетную роспись | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
| 5. | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей | до 15 августа 2023 г. | реестр сформирован | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)», утвержденного Администрацией города Батайска на 2023 год | до 15 августа 2023 г. | соглашения заключены | Управление образования города Батайска |
|  |  | 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» и реестра их получателей | до 1 сентября 2023 г. | сертификаты сформированы | МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальных услуг по направлению деятельности «Реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» | с 1 сентября 2023 г. | отбор проведен | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2025 год | конференция проведена | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2025 год | методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
| 7. | Оценка результатов апробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий в сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ | 2025 год | информация подготовлена | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | 2025 год | участие обеспечено | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.03.2023 № 781

ЗНАЧЕНИЯ

показателей эффективности организации оказания муниципальных услуг

в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ на территории муниципального образования "Город Батайск"

| № п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | процесс | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в отраслях социальной сферы, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и тому подобное), единиц | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | промежуточный результат | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, единиц | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | итоговый результат | количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – апробация), единиц | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  |  | из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и тому подобное), единиц | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг | процесс | уточнение / доработка актов органов местного самоуправления с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ | значение: нет год: 2023 | значение: да год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  |  | из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | итоговый результат | доля юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
| 3. | Увеличение охвата услугами / доступа к услугам | процесс | информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение: нет год: 2023 | значение: да год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | промежуточный результат | общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  |  | из них количество юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | итоговый результат | общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  |  | количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями, человек | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг | процесс | определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | значение: да год: 2023 | значение: да год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | процесс | создание системы мониторинга и оценки (в том числе информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение: нет год: 2023 | значение: да год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | процесс | наличие в органе местного самоуправления, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | значение: нет год: 2023 | значение: да год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания государственных услуг в социальной сфере, единиц | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | итоговый результат | доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процентов | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием государственных услуг в социальной сфере | процесс | создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | значение: нет год: 2023 | значение: да год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | промежуточный результат | количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |
|  |  | итоговый результат | процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: —————* год: 2023 | значение: —————* год: 2026 | Управление образования города Батайска МОЦ МБУ ДО ДДТ |

* Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов оказания муниципальных  услуг на территории города Батайска, осуществляется путем проведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, представленной Министерством финансов Российской Федерации в срок до 1 сентября 2023 г.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                                                                                      В.С. Мирошникова

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.03.2023 № 781

ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ

применения положений статьи 8 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ

1. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания на территории муниципального образования "Город Батайск" муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ определить:

1.1. Перечень документов, обмен которыми между органами государственной власти, потребителями услуг, исполнителями услуг, участниками отбора исполнителей услуг, иными юридическими лицами и физическими лицами при реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 189 ФЗ осуществляется в форме электронных документов:

муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату;

соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги услуги;

заявление потребителя услуг на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

социальный сертификат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей;

договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей.

1.2. Перечень государственных информационных систем, используемых для организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории муниципального образования "Город Батайск":

государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

автоматизированная информационная система «Навигатор дополнительного образования Ростовской области»;

Единая автоматизированная информационная система сбора и анализа данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в регионах (ЕИАС ДО).

1.3. Перечень информации и документов, формируемых с использованием информационных систем, указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта:

муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

отчет об исполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

заявка исполнителя услуг на включение в реестр исполнителей услуг по социальному сертификату;

соглашение о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги;

заявление потребителя услуг на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей в соответствии с социальным сертификатом (заявление о зачислении на обучение и получении социального сертификата);

социальный сертификат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей;

договор между исполнителем услуг и получателем социального сертификата, заключенный в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей.

1.4. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ, подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н.

1.5. Размещение информации о проведении конкурса на заключение соглашения об оказании муниципальных услуг в социальной сфере на территории муниципального образования "Город Батайск" по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» обеспечивается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Управления образования города Батайска (http://уо-батайск.рф/).

1.6. Подписание электронных документов, формирование, утверждение, обработка и обмен которыми обеспечивается с использованием сайта, указанного в подпункте 1.5 настоящего пункта, осуществляется с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа исполнителя услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2. Обмен документами, указанными в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего Порядка, в 2023 году осуществляется на бумажном носителе, в случае отсутствия технической возможности формирования их в форме электронных документов.

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                В.С. Мирошникова

Приложение № 5

к постановлению

Администрации

города Батайска

от 28.03.2023 № 781

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

по организации оказания муниципальных услуг

в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом

от 13.07.2020 № 189-ФЗ на территории муниципального образования "Город Батайск"

| # Кузьменко # Наталья Васильевна | # – | # заместитель главы Администрации города Батайска по социальным вопросам, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| # Козырев # Сергей Николаевич | # – | # начальник Управления образования города Батайска, заместитель председателя рабочей группы |
| # Чепурненко # Сергей Васильевич | # – | # главный специалист Управления образования города Батайска, ответственный секретарь рабочей группы |
| # Арсланова # Елена Николаевна | # – | # начальник финансово-экономической службы Управления образования города Батайска |
| # Бесонова # Кристина Михайловна | # – | # ведущий специалист Управления образования города Батайска |
| # Гетьманская # Антонина Викторовна | # – | # начальник Управления культуры Администрации города Батайска |
| # Дудникова # Ирина Николаевна | # – | # заместитель начальника Управления образования города Батайска |
| # Крикоров # Гергий Александрович | # – | # начальник отдела по физической культуре и спорту Администрации города Батайска |
| # Мануйлова # Светлана Викторовна # Сердюк # Елена Анатольевна | # – # – | # директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» # заместитель начальника Управления образования города Батайска |
| # Суббота # Оксана Алексеевна | # – | # ведущий специалист Управления образования города Батайска |
| # Халявина # Дарья Игоревна | # – | # ведущий юрисконсульт Управления образования города Батайска |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска                                                В.С. Мирошникова