Приложение

к решению коллегии

№____ от ___________

Таблица 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья»

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату (финансирование) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Внедрение направлений Программы | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Постановление Администрации города Батайска №1330 от 20.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Разработка и внедрение муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на основе региональной модели. | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Постановление Администрации города Батайска №1330 от 20.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работающих | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Увеличение количества предприятий, организаций, мотивированных на внедрение корпоративных программы укрепления здоровья на рабочем месте | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Формирование мотивации работодателей и работников к сохранению и укреплению здоровья населения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Организация информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | Пропаганда и мотивация в социальных сетях и на ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске» здорового образа жизни, публикации о факторах риска возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, остеопороза и бронхиальной астмы, о вреде активного и пассивного курения, о вреде алкоголя - 5 публикаций. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Участие в профилактических мероприятиях, направленных на формирование приверженности населения к здоровому образу жизни волонтерческих движений (добровольцев) | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Акция, приуроченная ко дню борьбы с раком «Розовая ленточка»-приглашение прийти маммографическое и ФЛГ исследования. В рамках акции - лекции для пациентов о факторах риска развития злокачественных новообразований. Обследовано 15 человек. В рамках Всемирного дня пожилого человека приглашение людей пожилого возраста на ЭКГ, флюорографию м маммографию. В рамках акции –лекции о вреде пассивного образа жизни, рациональном питании и факторах риска заболеваний. Проведение разъяснительных бесед о вреде курения, потребления алкоголя в пожилом возрасте, об основных признаках неинфекционных заболеваний и мерах профилактики. Обследовано 17 человек. Проводилассь углубленная диспансеризация переболевших новой коронавирусной инфекцией | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Меры по активизации антисуицидальной просветительной работы в средствах массовой информации (электронных, печатных) и социальных сетях, меры по ограничению доступа к средствам самоубийства; меры по реализации антиалкогольной политики | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Профилактика антитеррористической и экстремистской, антисуицидальной деятельности среди молодежи. В рамках месячника «Молодежь Дона против терроризма» прошла онлайн акция «Террору – нет!», «Россия без террора». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Функционирование Центров здоровья для взрослых и детей. | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Проведение персональных бесед с пациентами, направленных на формирование приверженности к здоровому образу жизни, увеличение физической активности. Обследовано 1258 человек. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Совершенствование механизмов исполнения действующего федерального законодательства об ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной среды для отказа от курения и ограничения потребления табака | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | В рамках антинаркотической деятельности отдел по делам молодежи ведет непрерывную работу по пресечению распространения наркотической пропаганды. На территории г. Батайска регулярно проводятся рейды по закраске рекламы наркотических веществ. В течении 2022 года было закрашено порядка 300 надписей. В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Ежеквартально врачи ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске, совместно со специалистами ГБУ Ростовского областного наркологического диспансера филиал г.Батайска и управления образования г.Батайска проводят встречи с родителями на родительских собраниях в образовательных учреждениях города. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска. | В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО в Всероссийской акции «Россия не курит» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Пропаганда и мотивация в социальных сетях на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске» бросить курить осознано, мультимедийных роликов для детей об опасности курения и роликов для родителей о вреде пассивного курения – 4 публикации. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Участие ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске в Всероссийской акции «Россия не курит». В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Распространение печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Распространение печатных материалов о вреде курени- 150 штук. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Проведение социологического опроса и оценки информированности населения о распространенности зависимого поведения, информированности о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Анкетирование взрослых и подростков в рамках посещения Центров здоровья по вопросам отношения к алкоголю и наличии вредных привычек. Проведено анкетирование 300 человек. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Повышение эффективности работы кабинетов медицинской профилактики по отказу от курения | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Анкетирование взрослых и подростков в рамках посещения Центров здоровья по вопросам отношения к алкоголю и наличии вредных привычек. Раздача печатных материалов, пропагандирующих отказ от курения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Организация и проведение семинаров для медицинских работников, для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Выездные лекции для студентов ГБПОУ РО БТИТиР с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолга-ортопеда. Проведение III Всероссийской научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»-Научно-практическая конференция на базе СОШ №2 города Батайска- 40 человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков, в рамках формирования ЗОЖ | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Массовые мероприятия отменены до особого распоряжения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Формирование культуры здорового питания населения | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания, в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска (далее – ФР) и доступности продуктов здорового и диетического питания, в том числе: | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | В течении 2022 года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 100 взрослых и 385 детей. Темы анкетирования: «FastFood или Здоровая еда?». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Распространение печатных раздаточных печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) по различным аспектам здорового питания | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Распространение печатных материалов о профилактике сахарного диабета, гипертонии и основах здорового питания- 150 штук | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Организация трансляции видеороликов по здоровому питанию на информационных панелях промышленных предприятий различной формы собственности и в подведомственных учреждениях Администрации города Батайска | Администрация города Батайска ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска , ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Публикации в социальных сетях и на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -2 публикации. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Публикации в газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных на формирование культуры здорового питания | Администрация города Батайска: Управление образования города Батайска,Управление культуры города Батайска ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Публикации в социальных сетях и на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -3 публикации. В рамках Всемирного дня пожилого человека приглашение людей пожилого возраста на ЭКГ, флюорографию м маммографию. В рамках акции –лекции о вреде пассивного образа жизни, рациональном питании и факторах риска заболеваний. Проведение разъяснительных бесед о вреде курения, потребления алкоголя в пожилом возрасте, об основных признаках неинфекционных заболеваний и мерах профилактики. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Публикации в газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных на снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Публикации в социальных сетях и на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -2 публикации. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Информирование населения города Батайскао факторах риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. Создание культа здоровья как фундаментальной ценности жизни современного человека | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Публикации в газетах, информации на сайте учреждения с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике злокачественных новоообразований и формировании здорового образа жизни | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Акция, приуроченная ко дню борьбы с раком «Розовая ленточка»-приглашение прийти маммографическое и ФЛГ исследования. В рамках акции - лекции для пациентов о факторах риска развития злокачественных новообразований. Обследовано 20 человек. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Публикации в газетах, информация на сайтах, направленные на снижение потребления табачной продукции | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Международный День борьбы с наркоманией. Пост на официальном сайте, повещённый проблеме наркомании. Анкетирование людей в течении года на базе Центров здоровья о наличии вредных привычек и готовности отказаться от них. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Проведение акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения (каждый третий четверг ноября) | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Всемирный Днь борьбы с табаком –Флэшмоб в соц.сети «Россия не курит» -18 человек. Приглашение жителей города, по средством соц.сетей, принять участие в Марафоне ГБУ РО «Наркологический диспансер» направленном на информирование людей о эффективных методах бросить курить, и жить полной жизнью без никотиновой зависимости | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Проведение турнира по футболу в рамках Международному дню отказа от курения | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | Массовые мероприятия перенесены, из за сложной эпидемиологической обстановки. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Проведение Международного дня борьбы с раком | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2022 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (32 человек) и маммографию (28 человек). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. | Публикации в печатных СМИ, размещение информации на сайтах, направленные на снижение потребления алкогольной продукции | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Публикации об опасности пивного алкоголизма,«Сердце для жизни» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Формирование групп риска методом анкетирования при проведении профилактических осмотров, диспансеризации с последующим направлением на индивидуальное или групповое профилактическое консультирование с периодичностью, соответствующей периодичности проведения профилактических осмотров и диспансеризации | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | В течении 2022года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 100 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «Вредные привычки и я?», «Физкультура в твоей жизни», «FastFood или Здоровая еда?». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | Подготовка лекций и методических разработок для врачей по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике злокачественнных новообразований в целях образования и обучения не только медицинских работников, но и специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | III Всероссийская научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- Научно-практическая конференция на базе СОШ №2 города Батайска- 70 человек. Увеличение количества граждан, работников образования, обученных основам здоровьясбережения в педагогическом процессе. На базе Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники организована «Школа здоровья» с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолога-ортопеда. Встречи проводились с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Мотивация населения к своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний, в том числе заболеваний, следствием которых является повышенный риск развития злокачественных новообразований, путем проведения разъяснительной работы в СМИ, кабинетах медицинской профилактики и врачами первичного звена | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2022 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (15человек) и маммографию (27 человек). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10. | Проведение Дня открытых дверей для граждан пожилого возраста в рамках Международного дня пожилых людей – 1 октября | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 03.10.2022 – Акция, приуроченная ко «Всемирному дню пожилого человека». Организован день открытых дверей для пожилых лудей с возможностью пройти ФЛГ,ЭКГ, маммографию и получить консультацию врача (29 человек). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11. | Проведение профилактических мероприятий (осмотры организованных учебных и трудовых коллективов), уроков по гигиене полости рта, приуроченных к международным дням | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника» г.Батайска | 26.11.2022 - на базе Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники организована «Школа здоровья» с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолога-ортопеда. Встречи проводились с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди населения. Увеличение количества граждан, ведущих здоровый образ жизни. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Выявление распространенности факторов риска болезней системы кровообращения в регионе | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Определение контингента пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения (шкала CKOR более 10 процентов, сахарный диабет, мультифокальный атеросклероз) | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Повышается доступность специализированной медицинской помощи, внедряются новые методы оказания медицинской помощи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Совместно с терапевтами области продолжение работы по профилактике и лечению артериальной гипертонии и дислипидемии, которые являются непосредственной причиной инсультов и инфаркта миокарда, обратив особое внимание на первичную и вторичную профилактику ишемических инсультов, в том числе при фибрилляции предсердий: работа кабинетов контроля результатов анализа крови, контроль приема варфарина и новых оральных антикоагулянтов | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | На регулярной основе проводятся он-лайн вебинары и телемедицинские консультации с терапевтами области. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе организация медицинских исследований в вечерние часы и выходные дни, предоставление возможности дистанционной записи на медицинские обследования | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Проведение углубленной диспансеризации, переболевших новой коронавирусной инфекцией | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международному и Всемирному дню здоровья | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске МБУ «Центр – физкультурно – массовой работы города Батайска» | Мероприятие отменено, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции до особого распоряжения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске Заместитель главного врача по детству и родовспоможению Мирошникова Э.В. | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Публикации в социальных сетях и на сайте ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске о важности соблюдения режима дня детей- 1 публикация, лекции для родителей направленные на соблюдение норм рациона питания ребенка, личной гигиены и факторах риска инфекционных и вирусных заболеваний.. Распространение печатной продукции о правильном питании детей и подростков – 70 штук. Выездные лекции для студентов ГБПОУ РО БТИТиР с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолга-ортопеда. Встреча проведена с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Лекции прослушали 50 человек в 4 сеанса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Проведение не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий («круглые столы», конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | III Всероссийская научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»- Научно-практическая конференция на базе СОШ №2 города Батайска- 80 человек.Увеличение количества граждан, работников образования, обученных основам здоровьясбережения в педагогическом процессе. На базе Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники организована «Школа здоровья» с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолога-ортопеда. Встречи проводились с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | В 2022 было выполнено 18100 профилактических осмотра. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций | Администрация города Батайска , Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | Укрепление психологического здоровья детского населения, путем проведения разъяснительных бесед. Профилактика антитеррористической и экстремистской, антисуицидальной деятельности среди молодежи. В рамках месячника «Молодежь Дона против терроризма» прошла онлайн акция «Террору – нет!», «Россия без террора». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья», а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. Внедрение направлений Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и внедрение муниципальной программы«Укрепление общественного здоровья» на основе региональной модели. | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | Утверждение программы | Постановление Администрации города Батайска №1330 от 20.08.2020 «Об утверждении муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья». |  |
| 1.2. | Проведение информационно-разъяснительной работы с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работающих | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества предприятий, организаций, внедряющих корпоративные программы | увеличение количества предприятий, организаций, внедряющих корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте |  |
| 1.3. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | формирование мотивации работодателей и работников к сохранению и укреплению здоровья населения | формирование мотивации работодателей и работников к сохранению и укреплению здоровья населения |  |
| 1.4. | Организация информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний | увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний |  |
| 1.5. | Участие в профилактических мероприятиях, направленных на формирование приверженности населения к здоровому образу жизни волонтерческих движений (добровольцев) | Администрация города Батайска, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайска РО, Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | Повышение информированности населения и мотивации к ведению ЗОЖ | Повышение информированности населения и мотивации к ведению ЗОЖ |  |
| 1.6. | Меры по активизации антисуицидальной просветительной работы в средствах массовой информации (электронных, печатных) и социальных сетях, меры по ограничению доступа к средствам самоубийства; меры по реализации антиалкогольной политики | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование ЗОЖ у населения | снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, формирование ЗОЖ у населения |  |
| 1.7. | Функционирование Центров здоровья для взрослых и детей, проведение персональных бесед с пациентами, направленных на формирование приверженности к здоровому образу жизни, увеличение физической активности | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, мотивированных к приверженности ведения здорового образа жизни, увеличения физической активности | . Обследовано 766 человек.. |  |
| 2.Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование механизмов исполнения действующего федерального законодательства об ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной среды для отказа от курения и ограничения потребления табака | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | Непрерывная работа по пресечению распространения наркотической пропаганды |  |
| 2.2. | Повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске , Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет |  |
| 2.3. | Размещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО в Всероссийской акции «Россия не курит». В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». |  |
| 2.4. | Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | Участие ГБУЗ «ЦГБ» г.Батайска РО в Всероссийской акции «Россия не курит». В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону» |  |
| 2.5. | Распространение печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет | Распространение печатных материалов о вреде курени- 50 штук. |  |
| 2.6. | Проведение социологического опроса и оценки информированности населения о распространенности зависимого поведения, информированности о вреде потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | получение и анализ данных по результатам социологического опроса с целью коррекции профилактической работы | Проведено анкетирование 300 человек. |  |
| 2.7. | Повышение эффективности работы кабинетов медицинской профилактики по отказу от курения | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | оказание медицинской помощи в преодолении табачной зависимости | Анкетирование взрослых и подростков в рамках посещения Центров здоровья по вопросам отношения к алкоголю и наличии вредных привычек. Раздача печатных материалов, пропагандирующих отказ от курения. |  |
| 2.8. | Организация и проведение семинаров для медицинских работников, для работников учреждений образования, культуры, молодежных организаций, учреждений социальной защиты и правоохранительных органов по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики алкоголизации и наркотизации населения, табакокурения | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | повышение профессиональной компетенции социальных партнеров по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики зависимого поведения | Выездные лекции для студентов ГБПОУ РО БТИТиР с участием врача- стоматолога, гинеколога, травматолга-ортопеда. Проведение III Всероссийской научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»-Научно-практическая конференция Батайска- 80 человек |  |
| 2.9 | Проведение спортивно – массовых мероприятий среди детей и подростков, в рамках формирования ЗОЖ | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | профилактическая работа по снижению потребления табачной продукции и алкоголя среди несовершеннолетних | В онлайн режиме были проведены акции направленные на приобщение молодежи к здоровому образу жизни – «Я-против наркотиков», «Жить здровоВО», «Здоровью -зеленый свет», «ЗОЖ на Дону». Массовые мероприятия отменены до особого распоряжения. |  |
| 3.Формирование культуры здорового питания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно зависимых факторах риска (далее – ФР) и доступности продуктов здорового и диетического питания, в том числе: | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания, в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний | В течении 2022года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 300 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «FastFood или Здоровая еда?». |  |
| 3.2. | Распространение печатных раздаточных печатных материалов для населения (буклеты, брошюры, памятки) по различным аспектам здорового питания | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных о значении рационального питания, в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний | Распространение печатных материалов о профилактике сахарного диабета, гипертонии и основах здорового питания- 50 штук |  |
| 3.3. | Организация трансляции видеороликов по здоровому питанию на информационных панелях промышленных предприятий различной формы собственности и в подведомственных учреждениях Администрации города Батайска | Администрация города Батайска ,Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска , ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | увеличение количества граждан, информированных о необходимости ведения здорового образа жизни, своевременной профилактике заболеваний | Публикации в социальных сетях и на сайте МГБУ РО «ЦГБ в г.Батайске» материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -3 публикации. |  |
| 3.4. | Публикации в газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных на формирование культуры здорового питания | Администрация города Батайска: Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | ежегодная публикация не менее 4 статей в печатных СМИ или социальных сетях, направленных на формирование культуры здорового питания | Публикации в социальных сетях и на сайте «ЦГБ г.Батайска» РО материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -4 публикации. |  |
| 3.5. | Публикации в газетах, информации на сайтах о мероприятиях, направленных на снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | ежегодное размещение не менее 4 статей в печатных СМИ или социальных сетях, направленных на снижение доли лиц, имеющих повышенный индекс массы тела | Публикации в социальных сетях и на сайте «ЦГБ г.Батайска» РО материалов, приуроченных ко Всемирному дню Сердца, Дню артериальной гипертензии о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний -4 публикации |  |
| 4. Информирование населения города Батайска о факторах риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Публикации в газетах, информации на сайте учреждения с целью информирования населения о проводимых мероприятиях, факторах риска, профилактике злокачественных новоообразований и формировании здорового образа жизни | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | не менее 80 процентов населения осведомлены о тревожных симптомах рака. Создание среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни. | Акция, приуроченная ко дню борьбы с раком «Розовая ленточка»-приглашение прийти маммографическое и ФЛГ исследования. В рамках акции - лекции для пациентов о факторах риска развития злокачественных новообразований. Обследовано 15 человек. |  |
| 4.2. | Публикации в газетах, информация на сайтах, направленные на снижение потребления табачной продукции | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | снижение потребления табачной продукции как фактора риска возникновения злокачественных новообразований. | Международный День борьбы с наркоманией. Пост на официальном сайте, повещённый проблеме наркомании. Анкетирование людей в течении года на базе Центров здоровья о наличии вредных привычек и готовности отказаться от них. |  |
| 4.3. | Проведение акции, приуроченной к Международному дню отказа от курения (каждый третий четверг ноября) | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | Всемирный Днь борьбы с табаком –Флэшмоб в соц.сети «Россия не курит» -17 человек. Приглашение жителей города, по средством соц.сетей, принять участие в Марафоне ГБУ РО «Наркологический диспансер» направленном на информирование людей о эффективных методах бросить курить, и жить полной жизнью без никотиновой зависимости |  |
| 4.4. | Проведение турнира по футболу в рамках Международному дню отказа от курения | МБУ «Центр физкультурно – массовой работы города Батайска» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Массовые мероприятия перенесены, из за сложной эпидемиологической обстановки. |
| 4.5. | Проведение Международного дня борьбы с раком | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | повышение уровня информированности населения о факторах риска развития и методах профилактики онкологических заболеваний до 99 процентов к 2024 году | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2022 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (41 человек) и маммографию (27 человек). 77 человек |  |
| 4.6. | Публикации в печатных СМИ, размещение информации на сайтах, направленные на снижение потребления алкогольной продукции | Администрация города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | Публикации об опасности пивного алкоголизма,«Сердце для жизни» |  |
| 4.7. | Формирование групп риска методом анкетирования при проведении профилактических осмотров, диспансеризации с последующим направлением на индивидуальное или групповое профилактическое консультирование с периодичностью, соответствующей периодичности проведения профилактических осмотров и диспансеризации | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед | В течении 2022года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 300 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «Вредные привычки и я?», «Физкультура в твоей жизни», «FastFood или Здоровая еда?». |  |
| 4.8. | Подготовка лекций и методических разработок для врачей по пропаганде ЗОЖ и первичной профилактике злокачественнных новообразований в целях образования и обучения не только медицинских работников, но и специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Ежегодно разрабатываются методические рекомендации для специалистов социальной сферы, педагогов, работников культуры с охватом не менее 150 человек | « мероприятия с общей численностью слушателей 146 человек. |  |
| 4.9. | Мотивация населения к своевременной диагностике и лечению хронических заболеваний, в том числе заболеваний, следствием которых является повышенный риск развития злокачественных новообразований, путем проведения разъяснительной работы в СМИ, кабинетах медицинской профилактики и врачами первичного звена | Администрация города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | увеличение количества граждан, прошедших профилактические осмотры | «Всемирный день борьбы против рака», (01.02.2022 – день открытых дверей, для всех желающих «Диагностика заболеваний кожи и мягких тканей с целью выявления онкологических патологий», приглашение на флюорографию (41 человек) и маммографию (27 человек). 77 человек. |  |
| 4.10. | Проведение Дня открытых дверей для граждан пожилого возраста в рамках Международного дня пожилых людей – 1 октября | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске РО | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Проведение разъяснительных бесед о вреде курения, потребления алкоголя в пожилом возрасте, об основных признаках неинфекционных заболеваний и мерах профилактики | Мероприятие проведено |  |
| 4.11. | Проведение профилактических мероприятий (осмотры организованных учебных и трудовых коллективов), уроков по гигиене полости рта | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | увеличение количества граждан, информированных об основах гигиены полости рта и профилактике кариеса | Мероприятие проведено |  |
| 5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление распространенности факторов риска болезней системы кровообращения в регионе | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | В течении 2022года среди посетителей Центра здоровья для взрослых и детей проводилось анкетирование по соблюдению ЗОЖ, было опрошено – 300 взрослых и 466 детей. Темы анкетирования: «FastFood или Здоровая еда?». |  |
| 5.2. | Определение контингента пациентов с высоким риском возникновения болезней системы кровообращения (шкала CKOR более 10 процентов, сахарный диабет, мультифокальный атеросклероз) | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | Прошли диспансеризацию 9177 человек | В 2022 году приостановлена диспансеризация до апреля, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой |
| 5.3. | Совместно с терапевтами области продолжение работы по профилактике и лечению артериальной гипертонии и дислипидемии, которые являются непосредственной причиной инсультов и инфаркта миокарда, обратив особое внимание на первичную и вторичную профилактику ишемических инсультов, в том числе при фибрилляции предсердий: работа кабинетов контроля результатов анализа крови, контроль приема варфарина и новых оральных антикоагулянтов | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | На регулярной основе проводятся он-лайн вебинары и телемедицинские консультации с терапевтами области |  |
| 5.4. | Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе организация медицинских исследований в вечерние часы и выходные дни, предоставление возможности дистанционной записи на медицинские обследования | ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | Мероприятия по организации диспансеризации выполнены | В 2022 году приостановлена диспансеризация до апреля, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой |
| 5.5. | Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международному и Всемирному дню здоровья | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске, МБУ «Центр – физкультурно – массовой работы города Батайска» | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  | Мероприятие отменено, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции до особого распоряжения |
| 6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Публикации с соц.сетях, СМИ. |  |
| 6.2. | Проведение не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий («круглые столы», конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | формирование социальной компетентности, жизненных навыков, стресс-преодолевающего поведения, системы ценностей, ориентированных на ведение здорового образа жизни | Проведено 2 мероприятия |  |
| 6.3. | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков |  |
| 6.4. | Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Администрация города Батайска, Управление образования города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | активное выявление детей, потребляющих наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества | активное выявление детей, потребляющих наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества |  |
| 6.5. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций | Администрация города Батайска , Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска, ГБУ РО «ЦГБ» в г. Батайске | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  | Укрепление психологического здоровья детского населения, путем проведения разъяснительных бесед. Профилактика антитеррористической и экстремистской, антисуицидальной деятельности среди молодежи. В рамках месячника «Молодежь Дона против терроризма» прошла онлайн акция «Террору – нет!», «Россия без террора». |  |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие здравоохранения» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Внедрение направлений Программы | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Формирование культуры здорового питания населения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Информирование населения города Батайска о факторах риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Смертность от всех причин | На 1000чел. | 12,40 | 11,96 | Наблюдается тенденция к увеличению смертности от всех заболеваний. Смертность от коронавируса, к сожалению увеличивает показатель смертности населения. |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 73,2 | 72,2 |  |
| 3. | Смертность мужчин в возрасте 18 – 59 лет | На 100 тыс. чел. | 613,80 | 612,4 | Наблюдается тенденция к увеличению смертности от всех заболеваний. Смертность от коронавируса, к сожалению увеличивает показатель смертности населения. |
| 4. | Смертность женщин в возрасте 18 лет – 54 года | На 100 тыс. чел. | 187,20 | 174,6 | Наблюдается тенденция к увеличению смертности от всех заболеваний. Смертность от коронавируса, к сожалению увеличивает показатель смертности населения. |
| 5 | Смертность от самоубийств (на 100 тыс. населения) | На 1000 чел. | 9,4 | 8,2 |  |

---------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии

его исполнения в полном объеме в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат (кассовый расход) | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1. | Внедрение направлений Программы | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Формирование культуры здорового питания населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Информирование населения города Батайска о факторах риска и формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения города Батайска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица 6

- ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Батайск» при

- реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Батайска «Укрепление общественного здоровья» в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | консолидированный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |

- * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».