Пояснительная информация Управления образования города Батайска «Об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» за 6 мес. 2019 года»

В целях исполнения плана реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие образования» на 2019 год, выделены средства консолидированного бюджета 1 689 323,2 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 783,9 тыс. руб.,

областной бюджет – 984 229,3 тыс. руб.,

местный бюджет – 485 245,2 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 219 064,8 тыс. руб.

Фактическое освоение средств за 6 мес. 2019 года составило 842 162,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 446,7 тыс. руб.,

областной бюджет – 506 595,8 тыс. руб.,

местный бюджет – 209 289,4 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 125 830,8 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 1  «Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования» осуществляется финансирование субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования. В рамках выделенной субвенции общеобразовательными учреждениями были приобретены учебники, аттестаты, канцтовары, технические средства обучения.

1319 обучающихся  из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении  получают горячие обеды из расчета 60 рублей (для обучающихся 1-4 классов), 70 рублей (для обучающихся 5-11 классов) на одного учащегося в день.

- 414 детей прошли обучение в рамках проекта «Всеобуч по плаванию», проведены учебно-полевые сборы юношей 10 классов, военно-спортивная игра «Орленок», «Служу Отечеству», праздники «Звездная страна», «Выпускной бал».

- Проведены конкурсы профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года».

Ведется капитальный ремонт МБ ДОУ № 12, МБОУ лицей № 10 (Контрольное событие 1.7.1., 1.7.2.)

Выполнено благоустройство территории МБ ДОУ № 4, осуществляется строительный контроль капитального ремонта МБ ДОУ № 12, МБОУ лицей № 10.

Во исполнение Указа Президента № 597, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений на 01.07.2019 составила   24 628,77 руб., педагогических работников школ – 34 339,94 руб., учреждений дополнительного 31 602,89 руб.

- В рамках подпрограммы 2 «Развитие службы практической психологии»   осуществляется функционирование муниципальных образовательных организаций, оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии.

В рамках подпрограммы 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», осуществляется обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, организация и проведение мероприятий по пропаганде форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повышения статуса приемных родителей.

Начальник Управления образования				Л.И. Берлим