КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

##### РЕШЕНИЕ

_______________2019 год                                       № ______	                                                 город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» по итогам 2020 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018       № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам молодежи Администрации города Батайска Грибова М.И.,

# Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» по итогам 2020 года, согласно приложению.

2. Начальнику отдела по делам молодежи Администрации города Батайска               Грибовой М.И. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска».

# 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Председатель Коллегии, 
Глава Администрации

города Батайска                                                            			               Г.В. Павлятенко

Решение вносит

отдел по делам молодежи

Администрации города Батайска

Приложение

к решению коллегии

Администрации города Батайска

от ______________ № _________

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» по итогам 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Батайска» | ОДМ Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 386,3 | 380,0 | - |
| 1 | Подпрограмма 1 Поддержка молодежных инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 306,6 | 306,4 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику поддержки молодежных инициатив | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Снижение количества безработной молодежи в городе, повышение благосостояния молодых граждан, увеличение количества востребованных позитивных молодежных инициатив в экономической сфере | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 306,6 | 306,4 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Оказание услуг по доставке (перевозке) детей к месту проведения региональных форумных компаний | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Приобретение транспортных услуг по доставке молодежи к местам проведения региональных мероприятий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Оказание услуг по изготовлению и поставке товара (майки, кепки, ветровки) с нанесением символики муниципального образования «Город Батайск» и отдела по делам молодежи Администрации города Батайска» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Приобретена сувенирная продукция с нанесением символики муниципального образования «Город Батайск» и отдела по делам молодежи Администрации города Батайска» для обеспечения проведения основных мероприятий, поощрения молодежи, занимающей активную гражданскую позицию. | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 173,2 | 173,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Оказание услуг по техническому обеспечению мероприятия, посвященному Дню российской молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Празднование Всероссийского дня молодежи 27 июня отменено ввиду пандемии коронавирусной инфекции, в связи с этим необходимость в закупке светового оборудования отсутствовала | 27.06.2020 | 27.06.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Оказание услуг по приобретению канцелярских товаров для обеспечения проведения мероприятий Отдела по делам молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Приобретены канцелярские товары для обеспечения проведения основных мероприятий отдела по делам молодежи | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 95,8 | 95,8 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 Оказание услуг по изготовлению и поставке печатного материала | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Приобретены печатные материалы (баннеры) для обеспечения проведения основных мероприятий отдела по делам молодежи | 01.06.2020 | 31.06.2020 | 13,0 | 13,0 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 Организация и проведение игр КВН | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Проведение игр запланировано на декабрь 2020 года | 01.12.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 Оказание услуг по изготовлению и поставке наградной атрибутики | ОДМ Администрации города Батайска | Приобретена наградная атрибутика для обеспечения проведения основных мероприятий отдела по делам молодежи | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 24,6 | 24,6 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Содействие в развитии движения студенческого самоуправления стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Организация и проведение муниципального конкурса «Студент года 2019» (грант) | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Содействие в развитии движения студенческого самоуправления | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Организация и проведение форума работающей молодежи города Батайска (грант) | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Формирование патриотизма в молодежной среде | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,0 | 23,9 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | С 1 по 9 мая 2020 года проведены мероприятия патриотического характера: волонтерская акция по уборке территорий вокруг памятников «Память поколений», муниципальный этап и участие в финале областного этапа конкурса «Гвоздики Отечества», добровольческая акция «Удели внимание ветерану», «Мы – граждане России», «Тимуровский рейд», «Не оставим одних», «Почта Победы», «Я люблю Батайск», «Триколор Победы», ежегодный конкурс «Твоя история - Батайск», всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; шествие общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк». Все мероприятия проведены в формате онлайн | 01.05.2020 | 31.09.2020 | 30,0 | 23,9 | 1 контракт на сумму 23900,0 рублей |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Оказание услуг по приобретению и поставке сувенирной продукции в рамках празднования Дня Победы (георгиевская лента, открытки, банданы) | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Приобретены банданы | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 30,0 | 23,9 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация и проведение молодежной патриотической акции «Связь поколений», посвященной Дню Победы | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | 9 мая 2020 года проведена молодежная патриотическая акция «Связь поколений» в формате онлайн, посвященная Дню Победы. Общий охват молодежи составил 1500 человек. | 01.05.2020 | 31.05.2020 | - | - | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Организация и проведение молодежной патриотической акции «Мир памяти» в рамках солидарности в борьбе с терроризмом | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | 14 марта 2020 года проведена акция «Террору нет!». Общий охват молодежи составил 1000 человек. | 01.03.2020 | 30.09.2020 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи. Увеличение количества участников молодежных всероссийских и областных конкурсов различной направленности увеличение доли молодежи, вовлеченной в развивающиеся формы досуга; увеличение численности молодежи в социально-полезную деятельность | 01.02.2020 | 31.08.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Оказание услуг по доставке к месту отдыха и обратно выездного профильного лагеря «Лидер» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Проведение работы профильного лагеря актива «Лидер» запланировано на 10 августа 2020 года. Мероприятие не состоялось ввиду пандемии коронавирусной инфекции | 10.08.2020 | 19.08.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Оказание услуг по проживанию, питанию, экскурсионному обслуживанию выездного профильного лагеря «Лидер» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, | Проведение работы профильного лагеря актива «Лидер» запланировано на 10 августа 2020 года. Мероприятие не состоялось ввиду пандемии коронавирусной инфекции | 10.08.2020 | 19.08.2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Организации и проведение городского этапа областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска |  | 01.03.2020 | 31.03.2020 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 49,7 | 49,7 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | реализация подпрограммы 3 будет способствовать обеспечению для населения возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышению эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширению участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, росту поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 49,7 | 49,7 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации работы Волонтеров Победы | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Приобретены ветровки, майка, бейсболки с нанесением логотипа Центра развития волонтерства (добровольчества) | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 49,7 | 49,7 | - |

Начальник отдела по делам молодежи

Администрации города Батайска													                           М.И. Грибова