|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  Администрации  города Батайска  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Отчет о реализации и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2021 год

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Единица  измерения | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | | |  | |
| план | факт |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Муниципальная программа «Молодежь города Батайска» | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.  Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику | процентов | 14 | 12 | 13 |  | | |
| 1.2. | Показатель 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи | процентов | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | | |
| 1.3. | Показатель 3. Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение | процентов | 9,5 | 17,0 | 17,0 | - | | |
| 2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 1.1.  Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | человек | 45 | 50 | 50 | - | | |
| 2.2. | Показатель 1.2.  Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | процентов | 9,5 | 10,0 | 10,0 | - | | |
| 2.3. | Показатель 1.3.  Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город Батайск» | процентов | - | 36,0 | 36,0 | - | | |
| 2.4. | Показатель 1.4.  Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций | процентов | - | 22,9 | 22,9 | - | | |
| 2.5. | Показатель 1.5.  Обеспечение выполнения квот представителей муниципальных образований Ростовской области, присутствующих на приоритетных мероприятиях сферы молодженой политики межмуниципального и регионального уровней | процентов | - | 95,0 | 95,0 |  | | |
| 2.6. | Показатель 1.6.  Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, признанных на территории Ростовской области находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия молодежной политики | процентов | - | 54,0 | 54,0 |  | | |
| 3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | |
| 3.1. | Показатель 2.1.  Обеспечение увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | процентов | - | 37,3 | 37,3 | - | | |
| 3.2. | Показатель 2.2.  Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | процентов | 18,0 | 18,1 | 18,1 | - | | |
| 4. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | |
| 4.1 | Показатель 3.1.  Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процентов | - | 5,3 | 5,3 | - | | |
| 5. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | | | |
| 5.1. | Показатель4.1.  Функционирование и развитие муниципальных многофункциональных молодежных центров (центров молодежной политики - патриотических, молодежных инициатив, добровольческих) | единиц | - | 1 | 1 | - | | |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | | | Фактический срок | | | | | Результаты | | | | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме | |
| начала реализации | | окончания реализации | | запланированные | | | достигнутые | | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | |
| 1. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях | | | Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику — 11,5% | | | - | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | Увеличение численности талантливой молодых людей и лидеров, получивших государственную поддержку и поддержку со стороны Администрации города Батайска | | | Количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи - 50 | | | - | | | |
| 2. Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;  увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | | | | | Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями -32% | | | | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;  увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде | | | | | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи муниципального образования «Город Батайск» - 34% | | | | - |
| 3. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | предоставление гражданам Ростовской области возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере | | | | | Доля граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность — 7,2% | | | | - |
| 4. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области | | | | | создан Многофункциональный молодежный центр города Батайска | | | |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | | сохранение численности молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой | | | | | снижение количества молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | | | |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Молодежь города Батайска» | Всего | 779,8 | 779,8 | 350,4 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 521,3 | 521,3 | 177,0 |
| Местный бюджет | 258,5 | 258,5 | 173,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Всего | 298,4 | 298,4 | 173,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 135,3 | 135,3 | 35,3 |
| Местный бюджет | 163,1 | 163,1 | 138,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную  практику, поддержке молодежных инициатив | Всего | 248,4 | 248,4 | 123,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 135,3 | 135,3 | 35,3 |
| Местный бюджет | 113,1 | 113,1 | 88,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | Всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | Всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Местный бюджет | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | Всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| Местный бюджет | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 80,2 | 80,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 19,8 | 19,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 80,2 | 80,2 | 0,0 |
| Местный бюджет | 19,8 | 19,8 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | Всего | 359,4 | 359,4 | 154,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 288,2 | 288,2 | 124,1 |
| Местный бюджет | 71,2 | 71,2 | 30,6 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Всего | 359,4 | 359,4 | 154,7 |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | 288,2 | 288,2 | 124,1 |
| Местный бюджет | 71,2 | 71,2 | 30,6 |
| Внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Всего | - | - | - |
| Федеральный бюджет | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы города Батайска, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  Муниципальная программа города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2021 год | | | | |  | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | | 1. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | 298,4 | 173,6 | 124,8 | 4,0 | | | Основное мероприятие 1.2  Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | 50,0 | 50,0 | 0,0 | - | | | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | | | Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | | | Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | | Основное мероприятие 4.1  Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | 359,4 | 154,7 | 204,7 | 20,3 | | | Основное мероприятие 4.2  Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | - | - | - | - | | | ВСЕГО: | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 5  Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Батайска при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам -  в разрезе объектов) | | | | | | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | | | | | Объем фактических расходов областного бюджета | | | | | | Объем фактических расходов местного бюджета | | | | | |
| областной бюджет | | местный бюджет | | | | тыс. рублей | | | | % | | тыс. рублей | | | | | % |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке молодежных инициатив | | | | | | 80,2 | | 19,8 | | | | 35,3 | | | | 79,9 | | 8,7 | | | | | 20,1 |
| Основное мероприятие 1.2  Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | | | | | | 80,2 | | 19,8 | | | | 17,6 | | | | 80,2 | | 4,4 | | | | | 19,8 |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - |
| Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив | | | | | | 80,2 | | 19,8 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодежной политики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1  Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | | | | | | 80,2 | | 19,8 | | | | 124,1 | | | | 80,2 | | 30,6 | | | | | 19,8 |
| Основное мероприятие 4.2  Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - |
| ВСЕГО: | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | | - | | | | | - |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 6  Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Батайска «Молодежь города Батайска»  за 2021 год  тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | Остаток на 01.01.2022 | |
| всего | в том числе: | | | | | | | | всего | | | в том числе: | | | | | | |  | | |
| оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | | средства, полученные от приносящей доход деятельности | | иные доходы |  | | | оплата труда с начислениями | | капитальные вложения | | материальные запасы | | прочие расходы |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | | |
| \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | | \_ | | \_ | \_ | | | \_ | | \_ | | \_ | | \_ | \_ | | | |

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2021 | Первоначально доведенное муниципальное задание | | Муниципальное задание с учетом корректировки | | | Причины корректировок | | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | | | Остаток средств на 01.01.2022 |  | |  | |  | |  | |
| объем услуг  (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | | объем услуг  (количество) | | финансовое обеспечение услуг  (тыс. рублей) |  | | |  | |  | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | |  | |  | | | | |
| ВСЕГО: | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | - | | |  | |  | | | | |

Таблица 8

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 779,8 | 779,8 | 350,4 | 429,4 |
|  | Подпрограмма 1  Поддержка молодежных инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | X | X | X | 298,4 | 298,4 | 173,7 | 124,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику поддержки молодежных инициатив | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Снижение количества безработной молодежи в городе, повышение благосостояния молодых граждан, увеличение количества востребованных позитивных молодежных инициатив в экономической сфере | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 248,4 | 248,4 | 123,7 | 124,7 |
|  | Мероприятие 1.1.1  Формирование и обеспечение участия делегации муниципального образования во всероссийских молодежных форумах, международных, всероссийских, межрегиональных и муниципальных молодежных мероприятиях, в том числе выставках, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | изготовление раздаточного материала, отдельных видов логотипов, идентифицирующих принадлежность к муниципальному образованию «Город Батайск» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 70,0 | 70,0 | 44,0 | 26,0 (экономия в результате закупки) |
|  | Мероприятие 1.1.2  Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню российской молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | сохранение и приумножение нравственных, творческих и культурных достижений молодежи, совершенствование системы продвижения талантливой молодежи | 27.06.2021 | 27.06.2021 | 78,4 | 78,4 | 0,0 | 78,4 (ввиду пандемии коронавирусной инфекции мероприятие не проводилось) |
|  | Мероприятие 1.1.3  Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Изготовление сувенирной продукции для участников муниципального молодежного форума | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 1.1.4  Оказание услуг по изготовлению и поставке наградной атрибутики в рамках организации и проведения муниципального молодежного форума | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Изготовление наградной атрибутики для поощрения участников муниципального молодежного форума | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 100,0 | 100,0 | 79,7 | 20,3 (экономия в результате закупки) |
|  | Основное мероприятие 1.2 Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Содействие в развитии движения  студенческого самоуправления,стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Мероприятие 1.2.1  Организация и проведение муниципального конкурса «Студент года 2021» (грант) | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | создание условий для самореализации молодежи города Батайска, формирования навыков групповой работы и популяризации среди них интеллектуальных игр | 30.05.2021 | 30.05.2021 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
|  | Мероприятие 1.2.2  Организация и проведение межрегионального форума работающей молодежи города Батайска | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | создание сообщества активной работающей молодежи через взаимодействие молодежных лидеров предприятий, профсоюзных лидеров, представителей органов власти и руководства предприятий для создания и развития молодежных организаций и реализации стратегии государственной молодежной политики на предприятиях и в организациях | 01.07.2021 | 31.07.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Подпрограмма 2  Формирование патриотизма в молодежной среде | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 22,0 | 22,0 | 22,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 2.1.1  Оказание услуг по изготовлению и поставке сувенирной продукции в рамках организации и проведения мероприятий отдела по делам молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 14.09.2021 | 17.09.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Мероприятие 2.1.2  Организация и проведение молодежной патриотической акции «Связь поколений», посвященной Дню Победы | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 22.06.2021 | 22.06.2021 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.3  Организация и проведение молодежной патриотической акции «Мир памяти» в рамках солидарности в борьбе с терроризмом | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 03.09.2021 | 03.09.2021 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | - |
|  | Мероприятие 2.2.1  Оказание услуг по перевозки молодежи к местам проведения региональных молодежных форумов | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Привлечение культурного потенциала города Батайска, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 07.08.2021 | 15.08.2021 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | - |
|  | Мероприятие 2.2.2  Организации и проведение городского этапа областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Привлечение культурного потенциала города Батайска, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан | 01.04.2021 | 30.04.2021 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 3  Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | обеспечение населения возможностью участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышению эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширению участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, росту поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2.  Реализация регионального проекта «Социальная активность» (Ростовская область) на муниципальном уровне. Создание и внедрение системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах и мероприятиях | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | популяризация и развитие в городе Батайске добровольческой деятельности молодежи, поощрение активных добровольцев | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 3.2.1.  Формирование и обеспечение участия делегаций муниципального образования в международных, всероссийских, межрегиональных (окружных), региональных, муниципальных мероприятиях по направлению «добровольчество (волонтерство)» | ОДМ Администрации города Батайска | популяризация и развитие в городе Батайске добровольческой деятельности молодежи, поощрение активных добровольцев | 05.12.2021 | 05.12.2021 | - | - | - | - |
| ~~4~~ | Подпрограмма 4  Развитие инфраструктуры молодежной политики | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 359,4 | 359,4 | 154,7 | 204,7 (экономия в результате закупки) |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1.  Создание многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества) | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | увеличение численности молодых людей, вовлеченных в мероприятия сферы государственной молодежной политики, проводимые на территории муниципальных образований в Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 359,4 | 359,4 | 154,7 | 204,7 (экономия в результате закупки) |
| ~~4~~.1.1. | Мероприятие 4.1.1.  Приобретение основных средств | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Оснащение Центра развития добровольчества (волонтерства) города Батайска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 359,4 | 359,4 | 154,7 | 204,7 (экономия в результате закупки) |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2.  Предоставление муниципальной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, пользующихся муниципальной поддержкой в виде субсидии | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | сохранение численности молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой | Х | Х | - | - | - | - |

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова