КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

##### РЕШЕНИЕ

_______________2019 год                                       № ______	                                                 город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» по итогам 6 месяцев 2019 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 30.10.2018       № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам молодежи Администрации города Батайска Грибова М.И.,

# Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» по итогам 6 месяцев 2019 года, согласно приложению.

2. Начальнику отдела по делам молодежи Администрации города Батайска               Грибовой М.И. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска».

# 3. Контроль над исполнением данного решения возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

Председатель Коллегии, 
Глава Администрации

города Батайска                                                            			               Г.В. Павлятенко

Решение вносит

отдел по делам молодежи

Администрации города Батайска

Приложение

к решению коллегии

Администрации города Батайска

от ______________ № _________

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Молодежь города Батайска» на 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Молодежь города Батайска» | ОДМ Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |
| 1 | Подпрограмма 1 Поддержка молодежных инициатив | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | Х | Х | Х | 822,8 | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику поддержки молодежных инициатив | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Снижение количества безработной молодежи в городе, повышение благосостояния молодых граждан, увеличение количества востребованных позитивных молодежных инициатив в экономической сфере | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 772,8 | - | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Изготовление сувенирной продукции, наградной атрибутики с символикой муниципального образования «Город Батайск» и отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Приобретение сувенирной продукции запланировано на октябрь 2019 года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню российской молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | 27 июня 2019 года проведен День российской молодежи. Общий обхват молодежи составил 1500 человек. | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 300,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Организация и проведение межрегионального форума работающей молодежи города Батайска | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | 12-14 июля 2019 года проведен форум работающей молодежи города Батайска. Общий охват молодежи составил 150 человек. | 01.05.2019 | 31.10.2019 | 150,0 | 25,0 | - |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 Организация и проведение игр КВН | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Проведение игр КВН запланировано на декабрь 2019 года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 150,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 Организация и проведение муниципального конкурса «Студент года 2019» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | 30 мая 2019 года проведен муниципальный конкурс «Студент года 2019». Общий охват молодежи составил 1000 человек. | 06.06.2019 | 31.05.2019 | 72,8 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Содействие развитию интеллектуального и научно-технического потенциала молодежи | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Содействие в развитии движения студенческого самоуправления стимулирование познавательной деятельности и творческих качеств личности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | - | - |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Организация и проведение интеллектуального марафона | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска | Проведение интеллектуальной серии игр «Что? Где? Когда?» запланировано на октябрь 2019 года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 Формирование патриотизма в молодежной среде | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 390,0 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей города Батайска | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | С 1 по 9 мая 2019 года проведены мероприятия патриотического характера: волонтерская акция по уборке территорий вокруг памятников «Память поколений», муниципальный этап и участие в финале областного этапа конкурса «Гвоздики Отечества», добровольческая акция «Удели внимание ветерану», «Мы – граждане России», «Тимуровский рейд», «Не оставим одних», «Почта Победы», «Я люблю Батайск», «Триколор Победы», ежегодный конкурс «Твоя история - Батайск», всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; шествие общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 0,0 | - |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Изготовление сувенирной продукции, наградной атрибутики с символикой муниципального образования «Город Батайск» и отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Приобретение сувенирной продукции запланировано на октябрь 2019 года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 30,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Организация и проведение молодежной патриотической акции «Связь поколений», посвященной Дню Победы | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | 9 мая 2019 года проведена молодежная патриотическая акция «Связь поколений», посвященная Дню Победы. Общий охват молодежи составил 1500 человек. | 01.01.2019 | 31.05.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Организация и проведение молодежной патриотической акции «Мир памяти» в рамках солидарности в борьбе с терроризмом | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | 14 марта 2019 года проведена акция «Террору нет!». Общий охват молодежи составил 1000 человек. | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация и проведение детских и молодежных форумов патриотической и профилактической направленности | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Формирование у молодежи активной гражданской позиции, чувства патриотизма, содействие в допризывной подготовки молодежи. Увеличение количества участников молодежных всероссийских и областных конкурсов различной направленности увеличение доли молодежи, вовлеченной в развивающиеся формы досуга; увеличение численности молодежи в социально-полезную деятельность | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 360,0 | 0,0 | - |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Организации работы профильного лагеря актива «Лидер» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Проведение работы профильного лагеря актива «Лидер» запланировано на 10 августа 2019 года. | 01.02.2019 | 31.05.2019 | 360,0 | 0,0 | - |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Организации и проведение городского этапа областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | 21 марта 2019 проведен городской этап областного конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества». Общий охват молодежи составил 1500 человек. | 01.01.2019 | 28.02.2019 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Подпрограмма 3 Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | Отдел по делам молодежи Администрации города Батайска | X | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 62,6 | 0,0 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержки добровольческих инициатив | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | реализация подпрограммы 3 будет способствовать обеспечению для населения возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, повышению эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширению участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, росту поддержки в обществе и расширению участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 62,2 | - | - |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Изготовление сувенирной продукции, наградной атрибутики с символикой муниципального образования «Город Батайск» и отдела по делам молодежи Администрации города Батайска | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Приобретение сувенирной продукции запланировано на октябрь 2019 года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | - | - |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Организация и проведение проекта «Волонтеры правового просвещения против экстремизма» | ОДМ Администрации города Батайска, Управление образования города Батайска, Управление культуры города Батайска | Реализация проекта «Волонтеры правового просвещения против экстремизма запланирована на ноябрь 2019 года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 12,6 |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Организация и проведение празднования Дня волонтера | ОДМ Администрации города Батайска | Проведение празднования Дня волонтера запланировано на декабрь 2019 года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 |  |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Организация и проведение мероприятий по всем направлениям волонтерской деятельности «Начни с себя» | ОДМ Администрации города Батайска | с 1 апреля по 31 мая 2019 года реализован волонтерский проект «Начни с себя». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 |  |  |

Начальник отдела по делам молодежи

Администрации города Батайска													                           М.И. Грибова