Приложение №1

к коллегии Администрации

города Батайска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено  сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 (Обеспечение реализации муниципальной программы города Батайска «Развитие культуры») | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расходы на содержание аппарата Управления культуры и учреждений, подведомственных Управлению культуры города | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | 2022 | 2022 | 4354,7 | 4354,7 | 2883,8 | - |
|  | Контрольное событие программы | Управление культуры города Батайска (А.В. Гетьманская) | В связи с корректировкой отдельных программных мероприятий Постановлениями Администрации города Батайска от 03.02.2022 №190, 11.02.2022 №243, 22.02.2022 №311, 22.02.2022№ 312, 21.04.2022 №994, 29.04.2022 №1133, 14.07.2022 № 1979внесены изменения в муниципальную программу города Батайска «Развитие культуры». | X | 2022 | X |  | X | X |
| 1.2 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры, хозяйственное обслуживание учреждений | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Н.Л. Авдонина) | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | 2022 | 2022 | 30830,0 | 30830,0 | 23007,7 |  |
|  | Контрольное событие программы | Отдел бухгалтерского учета управления культуры города Батайска (Н.Л. Авдонина) | Обслуживание Управление культуры города Батайска, консультирование, прием и проверка бухгалтерской отчетности учреждений, подведомственных Управлению культуры города Батайска, сдача консолидированной отчетности. | X | 2022 | X |  | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (Развитие культуры) | | | | | | | | | |
|  | Содержание библиотечного дела |  |  |  |  | 39290,6 | 39290,6 | 30887,6 |  |
| 2.1.1 | Содержание сети библиотек |  |  |  |  | 37517,8 | 37517,8 | 29241,9 |  |
| 2.1.2 | Обновление книжного фонда | МБУК «ЦБС»  Е.В. Парасоцкая | Качественное удовлетворение информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | 2022 | 2022 | 1772,8 | 1772,8 | 1645,7 |  |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «ЦБС»  Е.В. Парасоцкая | Количество читателей за 9 месяцев2022 года достигло - 34241чел.;  - коэффициент динамики количества библиографических записей муниципальных библиотек в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области - 10;  - подключено к информационно- коммуникационной сети «Интернет» - 100% библиотек;  Поступление в фонд МБУК«ЦБС» за 9 месяцев2022 года составило 4622 экз. документов или экземпляров36,7 на 1 тыс. жителей при нормативе 87экз. на 1 тыс. человек. | X | 2022 | X |  | X | X |
| 2.2 | Развитие музейного дела |  |  | 2022 | 2022 | 10064,6 | 10064,6 | 6104,7 |  |
| 2.2.1 | Сохранение объектов культурного наследия | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету, наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | 2022 | 2022 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Сохранение музейных предметов, их учет и пополнение | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Привлечение населения к экспонирующимся музейным предметам, обеспечение сохранности, их учету музейных экспонатов | 2022 | 2022 | 10064,6 | 10064,6 | 6104,7 |  |
|  | Контрольное событие программы | МБУК «ГМИБ»  Л.Н. Забурдяева | Показатель Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности выполнен на 100%. Объекты культурного наследия «Танк-34», самолет « Миг-21» находятся в удовлетворительном состоянии. В отчетном периоде 2021 года производился косметический ремонт, санитарная обработка прилегающей территории. Освоены новые формы работы учреждения онлайн экскурсии, экспозиции, ракурсы, выставки и т.д.  Количество посещений музея: при плане на 2022 год – 13445 чел., фактически за 9 месяцев2022 года посетило 12854 чел., что составило 95,6 %выполнения; показатель Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда при плане на 2022 год — 11,5% фактически за9 месяцев 2022 год выполнен 10,57%, что составило 91,9% выполнения.  Показатель Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего числа предметов основного фонда при плане на 2022 год 100 %, внесено за 9 месяцев 2022 года 82,48 %, что составляет 82,48% выполнения. | X | 2022 | X |  | X | X |
| 2.3 | Развитие культурно-досуговых учреждений | ГКДЦ (А.В. Савицкая), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК ДК Русь (С.И. Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина (В. А. Шаповалова) | Создание условий для удовлетворения потребности населения в культурно –досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2022 | 2022 | 45450,1 | 45450,1 | 29786,8 |  |
|  | Контрольное событие программы | ГКДЦ (А.В. Савицкая), МБУК ДК РДВС (Л.Н. Дубинина), МБУК ДК Русь (С.И. Банько), МБУК ДК ЖД (Н.Ю. Толкачева), МБУК ДК им. Ю.А. Гагарина (В. А. Шаповалова) | Показатель Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом выполнено с увеличением на 33,72 % при плане на 2022 год 2,4%  Показатель Количество культурно-досуговых мероприятий выполнен на 61,79 % (план на 2022 год 1688 шт. факт исполнения на 9 месяцев 2022 г. составил 1043 шт.).  Увеличение численности участников клубных формирований при плане на 2022 год 3694 чел. за 9 месяцев2022 года3486 чел. что ставило 94,4% | X | 2022 | X |  | X | X |
| 2.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | МБУ ДО ДМШ№1 (С.В. Карелова), МБУ ДО ДМШ№3 (Л.С. Лорьян), МБУ ДО ДШИ (А.Н. Серегин), МБУ ДО ДХШ (С.Б. Кириченко) | Процент охвата учащихся в школах дополнительного образования выполняется (охват составляет человек 2093 чел. – 12,7 % от числа обучающихся 1-9 класса при плане 13%) | 2022 | 2022 | 95682,4 | 95682,4 | 66354,2 |  |
| 2.5 | Мероприятия по организации досуга жителей города Батайска, проведение праздничных мероприятий | Муниципальные учреждения культуры города  Администрация города Батайска | Создание условий для развития национальных культур и традиций Донского края | 2022 | 2022 | 2200,0 | 2200,0 | 1084,6 |  |
|  | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | В течение отчетного периода организованы и проведены городские мероприятия, посвященные: празднованию Нового года и рождества;  празднованию Крещения; освобождению города Батайска от немецко-фашистских захватчиков; вывода советских войск из Афганистана; Торжественный прием к 23 февраля; Международному женскому дню 8 Марта празднованию; Масленицы; День работника культуры; Фестиваль «Сквозь театр»; Городской конкурс художественного чтения «Слово родного края»; IVгородской открытый фестиваль детского творчества «Гагаринская звездочка»; V городской конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Светлая Пасха»-2021, Военно-патриотический концерт «Связь поколений»; 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; Фестиваль детского творчества «Цветик семицветик»; Городской фестивальконкурс«Краскитанца», Дню Защиты детей; Дню России; Дню памяти и скорби; Дню молодежи,III Открытый городской фестиваль «Вместе счастливы», I семейный конкурс «Книги мы семьей читаем», День физкультурника, мероприятие посвященное Дню государственного флага России, Фестиваль праздник «Три спаса», Областной слет работников культуры «Донские зори». | X | 2022 | X |  | X | X |
| 2.6 | Мероприятие по организации и проведению городского конкурса «Грани мастерства» | Муниципальные учреждения культуры города | Повышение социального статуса и престижа профессий работников культуры, выявление и поощрение талантливых творчески работающих специалистов учреждений культуры города Батайска; изучение и обобщение позитивного опыта, перспективных форм и методов в культурно – массовой деятельности. | 2022 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х |
| 2.7 | Мероприятие по ежегодным выплатам главы Администрации города Батайска мастерам народного творчества |  | Создание условий стимулирования мастеров народного творчества за вклад в развитие народного творчества | 2022 | 2022 | 8,6 | 8,6 | 0,0 |  |
| 2.8 | Проведение независимой оценки качества работы учреждений, подведомственных Управлению культуры | Управление культуры города Батайска | Выявление соответствия учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры города Батайска требованиям предъявляемым к качеству работы учреждений и предоставляемых ими услуг | 2022 | 2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы | Муниципальные учреждения культуры города | Выплаты победителям конкурса денежных премий в 2022 году не планируется. | 2022 | 2022 | X |  | X | X |
|  | Итого |  |  |  |  | 227881,0 | 227881,0 | 160109,4 |  |

Начальник Управления

культуры города Батайска А.В. Гетьманская