КОЛЛЕГИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА

Ростовской области

##### РЕШЕНИЕ

06.08.2020        № 39                                  город Батайск

О рассмотрении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за первое полугодие 2020 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска 
от 30.10.2018 №170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 21.11.2018 №295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника отдела информационно-коммуникационных технологий  Администрации города Батайска Маслова А.Н.

Коллегия Администрации города решила:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество» за первое полугодие 2020 года, согласно приложению к настоящему решению.

- Начальнику отдела информационно-коммуникационных технологий  Администрации города Батайска Маслову А.Н. продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Информационное общество».

- Контроль над выполнением данного решения возложить на первого заместителя главы Администрации города Батайска Волошина Р.П..

Председатель Коллегии, 
Глава Администрации города Батайска				         Г.В.Павлятенко

Решение вносит:

отдел информационно-коммуникационных

технологий Администрации города Батайск

Приложение

к решению Коллегии

Администрации

города Батайска

от 06.08.2020 № 39

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество» за первое полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Развитие информационных технологий | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска | наличие на территории города Батайска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | 01.01.2020 | весь период | 2650,10 | 2650,10 | 595,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска; финансовое управление города Батайска; управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; управление культуры города Батайска; управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; управление образования города Батайска; комитет по управлению имуществом города Батайска; управление социальной защиты населения города Батайска; отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | наличие на территории города Батайска современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органов; повышение готовности и мотивации работников Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органов к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | 01.01.2020 | весь период | 2650,10 | 2650,10 | 595,6 | - |
|  | Контрольное событие Обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; Отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | Современная информационная и телекоммуникационная инфраструктура | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Защита информации | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска; финансовое управление города Батайска; управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; управление культуры города Батайска; управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; управление образования города Батайска; комитет по управлению имуществом города Батайска; управление социальной защиты населения города Батайска; отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрации города Батайска отраслевых (функциональных) органов, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | 01.01.2020 | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие Реализация Федерального закона от 27.07.2006№152-ФЗ | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска; Финансовое управление города Батайска; Управление жилищно-коммунального хозяйства города Батайска; Управление культуры города Батайска; Управление по архитектуре и градостроительству города Батайска; Управление образования города Батайска; Комитет по управлению имуществом города Батайска; Управление социальной защиты населения города Батайска; отдел записи актов гражданского состояния города Батайска | Реализация Федерального закона от 27.07.2006№152-ФЗ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Использование цифровых технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | муниципальный архив Администрации города Батайска | повышение доступности информации о культурном достоянии города для граждан и организаций; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны граждан и организаций, повышение готовности и мотивации граждан и организаций к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей жизнедеятельности | 01.01.2020 | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры и гуманитарного просвещения | муниципальный архив Администрации города Батайска | Использование информационно-коммуникационных технологий гражданами в повседневной жизни | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; | 01.01.2020 | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие Действующие информационные системы | Отдел информационно-коммуникационных технологий Администрации города Батайска | Оперативность и качества принимаемых решений, сокращение издержек на управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно-аналитических систем | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | - |
|  | Подпрограмма 2 Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске; повышение качества обслуживания жителей города Батайска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 01.01.2020 | весь период | 33088,1 | 33088,1 | 14420,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение и развитие деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2020 | весь период | 29515,6 | 29515,6 | 12728,2 | - |
|  | Контрольное событие Количество услуг предоставленных на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | развитие инфраструктуры предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Батайске; повышение качества обслуживания жителей города Батайска при предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | соблюдение налогового законодательства | 01.01.2020 | весь период | 12,9 | 12,9 | 7,7 | - |
|  | Контрольное событие Уплата налогов, сборов и иных платежей | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | соблюдение налогового законодательства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2020 | весь период | 3386,4 | 3386,4 | 1570,0 | - |
|  | Контрольное событие Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Реализация принципа экстерриториальности | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2020 | весь период | 137,5 | 137,5 | 110,8 | - |
|  | Контрольное событие Принцип экстерриториальности | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | расширение возможностей государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | X | X | X | - |
|  | Основное мероприятие 2.5. Расходы на организацию предоставления областных услуг | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | улучшение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 35,7 | 35,7 | 3,3 | - |
|  | Контрольное событие Расходы на организацию предоставления областных услуг | Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Батайска | качество предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | - |
|  | Подпрограмма 3 Развитие средств массовой информации | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | общественный интерес к деятельности Администрации города | 01.01.2020 | весь период | 2465,0 | 2465,0 | 670,0 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | 01.01.2020 | весь период | 1065,0 | 1065,0 | 356,4 | - |
|  | Контрольное событие Официальное опубликование нормативно-правовых актов, иных информационных материалов Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | соблюдение законодательства регулирующего вопросы опубликования нормативных правовых актов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х |  | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска | 01.01.2020 | весь период | 900,0 | 900,0 | 188,6 | - |
|  | Контрольное событие Информационное сопровождение деятельности Администрации города Батайска | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности Администрации города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 3.3. Развитие печатных средств массовой информации | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | увеличение в средствах массовой информации количества материалов о деятельности Администрации города Батайска | 01.01.2020 | весь период | 500,0 | 500,0 | 125,0 | - |
|  | Контрольное событие Развитие печатных средств массовой информации | Пресс-секретарь Администрации города Батайска | увеличение в средствах массовой информации количества материалов о деятельности Администрации города Батайска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | - |